## DADOS
27476 | PO - Planilha Orçamentária / PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades / CFF - Cronograma Físico Financeiro
v008
INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO
1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for salvo na extensão .xlsx, o arquivo será INUTILIZADO.
2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.
2.1 Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.
2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.
3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.
4. Preferências de Elaboração do Orçamento
4.1. Preenchimento de Quantidades
5. Ordem de Preenchimento
5.1. na Aba DADOS
5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:
Nº OPERAÇÃO |  | GESTOR |  | PROGRAMA |  |  | AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  |  | OBJETO
941472/2023 |  | MINISTÉRIO DO ESPORTE |  | APOIO A IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER |  |  | RECUPERAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO DO DISTRITO DE SERTÃZINHO |  |  |  |  | RECUPERAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO DO DISTRITO DE SERTÃZINHO
PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE ALPESTRE |  |  |  |  | ALPESTRE/RS |  |  | DISTRITO DE SERTÃZINHO |  |  |  |  | RECUPERAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO DO DISTRITO DE SERTÃZINHO
5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento:
DATA BASE |  | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO LOTE | [9 empty] | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
2024-05-01 |  | Não | Porto Alegre / RS |  | RECUPERAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO DO DISTRITO DE SERTÃZINHO | [9 empty] | 24.87% | 15.69%
4.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento licitado:
CTEF n.º |  | NOME DA EMPRESA |  |  |  | DATA BASE | DESON. | REGIME DE EXECUÇÃO |  | ACOMP. | OBJETO CTEF |  |  |  |  | DATA ASSINATURA |  | VIGÊNCIA
5.1.3. Preencha a data de Início da Obra:
DATA INÍCIO
2024-10-14
5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela elaboração do Orçamento:
[5 empty] | Exibir o 2° Quadro de Assinatura? |  |  | SIM
Nome: | DANIEL IANSSEN |  |  |  | Nome: | LUÍSA COPPINI BALESTRIN
Título: | ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  | Título: | ARQUITETA E URBANISTA
CREA/CAU: | CREA RS 134510 |  |  |  | CREA/CAU: | CAU RS A228024-8
ART/RRT: | 13049753 |  |  |  | ART/RRT: | 14029738
5.2. Legenda das Abas
5.2.1. LARANJA: Aba DADOS. Preenchimento Obrigatório. Impressão Dispensada.
5.2.2. AMARELO: Abas BDI, PO, PLQ e CFF. Preenchimento e Impressão Obrigatórias. O preenchimento da Aba BDI é dispensada para os casos de Aquisição Direta de Materiais e Equipamentos. A Impressão da Aba PLQ pode ser dispensada para casos de Frente de Obra Única.
5.3. na Aba BDI (Bonificações e Despesas Indiretas):
5.3.1. Escolha o tipo de empreendimento.
5.3.2. Escolha se o BDI será do tipo desonerado ou não (aba DADOS)
5.3.3. Informe a base de cálculo do ISS (0 a 100%).
5.3.4. Informe a alíquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).
5.3.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compõe o BDI nos campos em amarelo.
5.3.6. Preencha o campo observações se necessário (recomendado para os orçamentos que utilizam mais de um BDI).
5.4. na Aba PO (Planilha Orçamentária):
5.4.1. Primeiramente, selecione os níveis de cada item do orçamento na coluna NÍVEL.
5.4.1.1: O nível de "Serviço" serve tanto para serviços ou insumos (mão-de-obra / material / equipamento / veículo / máquina / ferramenta / etc). Um "nível 2/3/4" é um título (é preenchida apenas a coluna descrição) utilizado para organizar melhor a planilha orçamentária e engloba (agrupa) serviços e agrupadores de nível inferior.
5.4.2. Após a seleção dos níveis, preencha, para cada serviço, as informações sobre a Fonte de Referência, (SINAPI, SICRO, SIURB, etc) e o respectivo Código de Referência.
5.4.3. Esta planilha é compatível com o arquivo REFERÊNCIA distribuído pela CAIXA. Caso o arquivo REFERÊNCIA esteja aberto, será possível buscar um código através do botão "Buscar Código". Desta forma a descrição dos serviços será preenchida automaticamente (podendo ser substituída). Caso contrário, seu preenchimento deve ser manual.
5.4.3.1. As descrições e unidades preenchidas automaticamente ficarão vinculadas ao arquivo REFERÊNCIA até que se use o botão "Fixar Descrições", que quebra a fórmula e transforma as descrições em texto.
5.4.4. Preencher o custo unitário do serviço/insumo na Coluna CUSTO UNITÁRIO. ATENÇÃO: o custo unitário adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referência ou mediana das cotações de mercado.
5.4.5. Indicar o BDI adotado para cada serviço/insumo na Coluna BDI. Preferencialmente selecione uma das opções da lista suspensa que aparecerá na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item 5.2 das instruções). Caso seja necessária a adoção de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula.
5.4.6. Conforme selecionado no item 4.1. desta Aba, a Coluna Quantidade pode ser preenchida diretamente na PO, ou representar a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos).
5.4.7. OBSERVAÇÃO: As demais colunas (Item / Quantidade / Preço Unitário / Preço Total) são de preenchimento automático. Não tente preenche-las ou alterá-las na Aba PO.
5.4.8. Se for necessário acrescentar ou excluir linhas da Planilha Orçamentária, utilize o Botão EDITAR PLANILHA e selecione as opções no quadro. ATENÇÃO: quanto maior o número de linhas mais lento será o processamento dos dados, então acrescente apenas o número necessário ou um pouco a mais.
5.4.8.1. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Orçamentária.
5.4.9. Caso deseje importar os dados de outro arquivo utilize apenas a opção COLAR ESPECIAL ==> VALORES.
5.4.10. Clique no Botão LICITAR / REPROGRAMAR para preencher o Orçamento Licitado ou Reprogramado.
5.5. na Aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos):
5.5.1. Preencha primeiramente as Frentes de Obra.
5.5.1.1. Exemplos de Frentes de Obra (Rua A trecho 01 / Rua A trecho 02 / Rua B ; UH 01 / UH 02 / UH 03).
5.5.2. Preencha as quantidades dos serviços por frente de obra. A soma das quantidades de todas as frentes de um determinado serviço será a quantidade exibida na Planilha Orçamentária.
5.5.3. Caso deseje incluir ou excluir frentes, utilize os botões ADICIONAR e EXCLUIR.
5.6. na Aba CFF (Cronograma Físico-Financeiro):
5.6.1. Preencha a data de início da obra na aba Dados.
5.6.2. Preencha as porcentagens previstas por parcela para cada meta ou macrosserviço.
5.6.3. Para atualizar o Cronograma conforme o Orçamento e incluir ou excluir parcelas, utilize o botão EDITAR / ATUALIZAR CRONOGRAMA.
(Selecione uma Localidade)
[9 empty] | Aracaju / SE |  |  |  |  | 24.87%
[9 empty] | Belém / PA |  |  |  |  | 15.69%
Belo Horizonte / MG
Boa Vista / RR
Brasília / DF
Campo Grande / MS
Cuiabá / MT
[9 empty] | Curitiba / PR |  |  | Empreitada Preço Global
[9 empty] | Florianópolis / SC |  |  | Empreitada Preço Unitário
[9 empty] | Fortaleza / CE |  |  | Empreitada Integral
[9 empty] | Goiânia / GO |  |  | Tarefa
[9 empty] | João Pessoa / PB |  |  | Contratação Integrada
[9 empty] | Macapá / AP |  |  | Não se aplica
Maceió / AL
[9 empty] | Manaus / AM |  |  | BM
[9 empty] | Natal / RN |  |  | PLE
Palmas / TO
Porto Alegre / RS
Porto Velho / RO
Recife / PE
Rio Branco / AC
Rio de Janeiro / RJ
Salvador / BA
São Luís / MA
São Paulo / SP
Teresina / PI
Vitória / ES
Nº OPERAÇÃO |  | GESTOR |  | PROGRAMA |  |  | AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  |  | OBJETO
941472/2023 |  | MINISTÉRIO DO ESPORTE |  | APOIO A IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER |  |  | RECUPERAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO DO DISTRITO DE SERTÃZINHO |  | #REF! | #REF! |  | RECUPERAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO DO DISTRITO DE SERTÃZINHO
PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE ALPESTRE |  |  |  |  | ALPESTRE/RS |  | #REF! | DISTRITO DE SERTÃZINHO |  |  |  |  | RECUPERAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO DO DISTRITO DE SERTÃZINHO
DATA BASE |  | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO LOTE | [9 empty] | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
2024-05-01 |  | Não | Porto Alegre / RS |  | RECUPERAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO DO DISTRITO DE SERTÃZINHO | [9 empty] | 24.87% | 15.69%
CTEF n.º |  | NOME DA EMPRESA / CNPJ: |  |  |  | DATA BASE | DESON. | REGIME DE EXECUÇÃO |  | ACOMP. | OBJETO CTEF |  |  |  |  | DATA ASSINATURA |  | VIGÊNCIA
Importar PO
(MO27476)
MÚLTIPLAS FRENTES (PREENCHIMENTO NA PLQ)
FRENTE ÚNICA (PREENCHIMENTO DIRETAMENTE NA PO)

## BDI (1)
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | Quadro de Composição do BDI 1
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 941472/2023 |  | MUNICIPIO DE ALPESTRE
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | RECUPERAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO DO DISTRITO DE SERTÃZINHO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção e Reforma de Edifícios | [7 empty] | Não
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 4%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 4% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 1.27% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.23% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 7.4% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 4% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 24.87% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 24.87% |  |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 4%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | ALPESTRE/RS | [5 empty] | 27 de maio de 2024
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | DANIEL IANSSEN |  |  |  |  | Nome: | VALDIR JOSÉ ZASSO
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | CREA/CAU: | CREA RS 134510
[6 empty] | ART/RRT: | 13049753
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Adicionar BDI

## BDI (2)
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | Quadro de Composição do BDI 2
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 941472/2023 |  | MUNICIPIO DE ALPESTRE
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | RECUPERAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO DO DISTRITO DE SERTÃZINHO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | [7 empty] | Não
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 4%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 1.5% | - | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.3% | - | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.56% | - | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.85% | - | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 3.5% | - | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 4% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 15.69% | OK | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 15.69% |  |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras), é de 100%, com a respectiva alíquota de 4%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | ALPESTRE/RS | [5 empty] | 27 de maio de 2024
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | DANIEL IANSSEN |  |  |  |  | Nome: | VALDIR JOSÉ ZASSO
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | CREA/CAU: | CREA RS 134510
[6 empty] | ART/RRT: | 13049753
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Adicionar BDI

## PO
[13 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
| LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [6 empty] | Orçamento Base para Licitação | [5 empty] | #PUBLICO |  |  | Arredondamento
[22 empty] | Quantidade | TRUE
Nmax | [19 empty] | ERRO GERAL |  | Custo Unitáro | TRUE
3 | [19 empty] | OK |  | BDI | TRUE
[22 empty] | Preço Unitário | TRUE
[22 empty] | Preço Total | TRUE
-
Nível | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | Nível | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoRef | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI
S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | #VALUE! | 0 | 0 | Serviço | #VALUE! | [6 empty] | BDI 1 | 0 | 0 | DESCRIÇÃO |  | FALSE | X | 0 | 24.87%
0 | 126 | [7 empty] | LOTE | 0 |  |  | RECUPERAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO DO DISTRITO DE SERTÃZINHO | [5 empty] | 373964.07 |  | 0
1 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | #N/A | Meta | 1. |  |  | RECUPERAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO DO DISTRITO DE SERTÃZINHO |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 373964.07 |  | 1 | FALSE | X | 0 | 24.87%
2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 3 | Nível 2 | 1.1. |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | BDI 1 | 0 | 5722.49 |  | 2 | FALSE | X | 0 | 24.87%
S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.1.0.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 4.5 | 250 | BDI 1 | 312.18 | 1404.81 |  |  | SINAPI-I-4813 | 11070 | 250 | 24.87%
S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.1.0.2. | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 62 | 55.77 | BDI 1 | 69.64 | 4317.68 |  |  | SINAPI-99059 | 7124 | 55.77 | 24.87%
2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 122 | 6 | Nível 2 | 1.2. |  |  | MOVIMENTOS EM TERRA |  |  | 0 | BDI 1 | 0 | 2300.43 |  | 3 | FALSE | X | 0 | 24.87%
3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | Nível 3 | 1.2.1. |  |  | ESCAVAÇÃO |  |  | 0 | BDI 1 | 0 | 1844.33 |  |  | FALSE | X | 0 | 24.87%
S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.1.1. | SINAPI | 96520 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 12.37 | 92.9 | BDI 1 | 116 | 1434.92 |  |  | SINAPI-96520 | 5727 | 92.9 | 24.87%
S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.1.2. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 3.7 | 88.61 | BDI 1 | 110.65 | 409.41 |  |  | SINAPI-93358 | 5870 | 88.61 | 24.87%
3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 70 | Nível 3 | 1.2.2. |  |  | ATERRO |  |  | 0 | BDI 1 | 0 | 456.1 |  |  | FALSE | X | 0 | 24.87%
S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.2.1. | SINAPI | 94316 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 5.07 | 72.04 | BDI 1 | 89.96 | 456.1 |  |  | SINAPI-94316 | 5928 | 72.04 | 24.87%
2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 116 | 7 | Nível 2 | 1.3. |  |  | INFRAESTRUTRA - FUNDAÇÕES |  |  | 0 | BDI 1 | 0 | 14204.19 |  | 4 | FALSE | X | 0 | 24.87%
3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | Nível 3 | 1.3.1. |  |  | CONCRETO ARMADO - BLOCO DE CORROAMENTO E OU SAPATA |  |  | 0 | BDI 1 | 0 | 14204.19 |  |  | FALSE | X | 0 | 24.87%
S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.1.1. | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 8.5 | 39 | BDI 1 | 48.7 | 413.95 |  |  | SINAPI-96619 | 2360 | 39 | 24.87%
S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.1.2. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 42.15 | 19.64 | BDI 1 | 24.52 | 1033.52 |  |  | SINAPI-96543 | 2504 | 19.64 | 24.87%
S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.1.3. | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 246.49 | 13.91 | BDI 1 | 17.37 | 4281.53 |  |  | SINAPI-96546 | 2690 | 13.91 | 24.87%
S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.1.4. | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 8.33 | 299.46 | BDI 1 | 373.94 | 3114.92 |  |  | SINAPI-103670 | 2772 | 299.46 | 24.87%
S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.1.5. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 8.33 | 515.33 | BDI 1 | 643.49 | 5360.27 |  |  | SINAPI-94965 | 2729 | 515.33 | 24.87%
2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 109 | 5 | Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | CONCRETO ARMADO - VIGA BALDRAME |  |  | 0 | BDI 1 | 0 | 9580.81 |  | 5 | FALSE | X | 0 | 24.87%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.0.1. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 35.23 | 62.51 | BDI 1 | 78.06 | 2750.05 |  |  | SINAPI-96536 | 2497 | 62.51 | 24.87%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.0.2. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 53.08 | 19.64 | BDI 1 | 24.52 | 1301.52 |  |  | SINAPI-96543 | 2504 | 19.64 | 24.87%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.0.3. | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 228.53 | 10.72 | BDI 1 | 13.39 | 3060.02 |  |  | SINAPI-104920 | 2712 | 10.72 | 24.87%
S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.0.4. | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 2.67 | 740.61 | BDI 1 | 924.8 | 2469.22 |  |  | SINAPI-96555 | 2740 | 740.61 | 24.87%
2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 104 | 8 | Nível 2 | 1.5. |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  | 0 | BDI 1 | 0 | 46579.65 |  | 6 | FALSE | X | 0 | 24.87%
3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | Nível 3 | 1.5.1. |  |  | CONCRETO PRÉ-MOLDADOS - PILARES |  |  | 0 | BDI 1 | 0 | 33695.63 |  |  | FALSE | X | 0 | 24.87%
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.1. | COTAÇÃO | COT 01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PILAR PRÉ-MOLDADO 0,20 X 0,25 M X 6,00 M | UN | 15 | 1695 | BDI 2 | 1960.95 | 29414.25 |  |  | COTAÇÃO-COT 01 | 14 | 1695 | 15.69%
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.2. | COTAÇÃO | COT 02 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PILAR PRÉ-MOLDADO 0,20 X 0,25 M X 6,55 M | UN | 2 | 1850.37 | BDI 2 | 2140.69 | 4281.38 |  |  | COTAÇÃO-COT 02 | 15 | 1850.37 | 15.69%
3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 52 | Nível 3 | 1.5.2. |  |  | CONCRETO PRÉ-MOLDADO - VIGAS DE RESPALDO |  |  | 0 | BDI 1 | 0 | 12884.02 |  |  | FALSE | X | 0 | 24.87%
S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.2.1. | COTAÇÃO | COT 03 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VIGA DE RESPALDO PRÉ-MOLDADA 0,15 X 0,30 M 2,68 M | UN | 3 | 590 | BDI 2 | 682.57 | 2047.71 |  |  | COTAÇÃO-COT 03 | 16 | 590 | 15.69%
S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.2.2. | COTAÇÃO | COT 04 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VIGA DE RESPALDO PRÉ-MOLDADA 0,15 X 0,30 M 3,12 M | UN | 12 | 681.39 | BDI 2 | 788.3 | 9459.6 |  |  | COTAÇÃO-COT 04 | 17 | 681.39 | 15.69%
S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.2.3. | COTAÇÃO | COT 05 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VIGA DE RESPALDO PRÉ-MOLDADA 0,15 X 0,30 M 5,40 M | UN | 1 | 1190 | BDI 2 | 1376.71 | 1376.71 |  |  | COTAÇÃO-COT 05 | 18 | 1190 | 15.69%
2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2 | Nível 2 | 1.6. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 | BDI 1 | 0 | 2911.94 |  | 7 | FALSE | X | 0 | 24.87%
S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.0.1. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 46.17 | 50.51 | BDI 1 | 63.07 | 2911.94 |  |  | SINAPI-98557 | 2936 | 50.51 | 24.87%
2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 94 | 6 | Nível 2 | 1.7. |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  | 0 | BDI 1 | 0 | 46672.33 |  | 8 | FALSE | X | 0 | 24.87%
S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.0.1. | SINAPI | 103338 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 204.21 | 116.28 | BDI 1 | 145.2 | 29651.29 |  |  | SINAPI-103338 | 6016 | 116.28 | 24.87%
S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.0.2. | SINAPI | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 37.44 | 238.99 | BDI 1 | 298.43 | 11173.22 |  |  | SINAPI-101161 | 6030 | 238.99 | 24.87%
S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.0.3. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.62 | 58.76 | BDI 1 | 73.37 | 118.86 |  |  | SINAPI-97622 | 7065 | 58.76 | 24.87%
S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.0.4. | SINAPI | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 56.16 | 52.17 | BDI 1 | 65.14 | 3658.26 |  |  | SINAPI-93197 | 2805 | 52.17 | 24.87%
S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.0.5. | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 24.12 | 68.75 | BDI 1 | 85.85 | 2070.7 |  |  | SINAPI-93187 | 2802 | 68.75 | 24.87%
2 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88 | 9 | Nível 2 | 1.8. |  |  | SISTEMA DE COBERTURA |  |  | 0 | BDI 1 | 0 | 65315.01 |  | 9 | FALSE | X | 0 | 24.87%
3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | Nível 3 | 1.8.1. |  |  | COBERTURA |  |  | 0 | BDI 1 | 0 | 59434.73 |  |  | FALSE | X | 0 | 24.87%
S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.1.1. | SINAPI | 92614 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 8 | 2075.81 | BDI 1 | 2592.06 | 20736.48 |  |  | SINAPI-92614 | 1588 | 2075.81 | 24.87%
S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.1.2. | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 257.08 | 62.58 | BDI 1 | 78.14 | 20088.23 |  |  | SINAPI-92580 | 1570 | 62.58 | 24.87%
S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.1.3. | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 257.08 | 57.97 | BDI 1 | 72.39 | 18610.02 |  |  | SINAPI-94213 | 1533 | 57.97 | 24.87%
3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 35 | Nível 3 | 1.8.2. |  |  | PLUVIAL |  |  | 0 | BDI 1 | 0 | 5880.28 |  |  | FALSE | X | 0 | 24.87%
S | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.2.1. | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 26.1 | 67.29 | BDI 1 | 84.03 | 2193.18 |  |  | SINAPI-94227 | 1549 | 67.29 | 24.87%
S | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.2.2. | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 20 | 33.75 | BDI 1 | 42.14 | 842.8 |  |  | SINAPI-89578 | 3632 | 33.75 | 24.87%
S | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.2.3. | SINAPI | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 30 | 75.93 | BDI 1 | 94.81 | 2844.3 |  |  | SINAPI-104166 | 3859 | 75.93 | 24.87%
2 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 79 | 8 | Nível 2 | 1.9. |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 | BDI 1 | 0 | 20709.44 |  | 10 | FALSE | X | 0 | 24.87%
3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | Nível 3 | 1.9.1. |  |  | PISO QUADRA |  |  | 0 | BDI 1 | 0 | 11593.29 |  |  | FALSE | X | 0 | 24.87%
S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.1.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 01 | CORREÇÃO DE TRINCAS COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI COM ABERTURA DAS TRINCAS CORTADOR A GASOLINA | M | 208.4 | 44.55 | BDI 1 | 55.63 | 11593.29 |  |  | COMPOSIÇÃO-COMP 01 | 7 | 44.55 | 24.87%
3 | 5 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 28 | Nível 3 | 1.9.2. |  |  | PISO CANCHA |  |  | 0 | BDI 1 | 0 | 9116.15 |  |  | FALSE | X | 0 | 24.87%
S | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.2.1. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 42 | 23.52 | BDI 1 | 29.37 | 1233.54 |  |  | SINAPI-97633 | 7075 | 23.52 | 24.87%
S | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.2.2. | SINAPI | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 56.49 | 42.89 | BDI 1 | 53.56 | 3025.6 |  |  | SINAPI-87630 | 6436 | 42.89 | 24.87%
S | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.2.3. | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 58.49 | 48.56 | BDI 1 | 60.64 | 3546.83 |  |  | SINAPI-87251 | 6354 | 48.56 | 24.87%
S | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.9.2.4. | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 11.2 | 93.68 | BDI 1 | 116.98 | 1310.18 |  |  | SINAPI-94994 | 6427 | 93.68 | 24.87%
2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71 | 3 | Nível 2 | 1.10. |  |  | ESQUADRIAS |  |  | 0 | BDI 1 | 0 | 21942.95 |  | 11 | FALSE | X | 0 | 24.87%
3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | Nível 3 | 1.10.1. |  |  | PORTAS |  |  | 0 | BDI 1 | 0 | 21942.95 |  |  | FALSE | X | 0 | 24.87%
S | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.10.1.1. | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 30.76 | 571.28 | BDI 1 | 713.36 | 21942.95 |  |  | SINAPI-100701 | 2233 | 571.28 | 24.87%
2 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 68 | 8 | Nível 2 | 1.11. |  |  | PINTURA |  |  | 0 | BDI 1 | 0 | 61305.7 |  | 12 | FALSE | X | 0 | 24.87%
3 | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | Nível 3 | 1.11.1. |  |  | PINTURA QUADRA |  |  | 0 | BDI 1 | 0 | 58317.9 |  |  | FALSE | X | 0 | 24.87%
S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1.1. | SINAPI | 102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M2 | 641.23 | 3.55 | BDI 1 | 4.43 | 2840.65 |  |  | SINAPI-102488 | 6324 | 3.55 | 24.87%
S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1.2. | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 641.23 | 64.22 | BDI 1 | 80.19 | 51420.23 |  |  | SINAPI-102494 | 6328 | 64.22 | 24.87%
S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.1.3. | SINAPI | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 297 | 10.94 | BDI 1 | 13.66 | 4057.02 |  |  | SINAPI-102506 | 6337 | 10.94 | 24.87%
3 | 3 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | Nível 3 | 1.11.2. |  |  | PINTURA ALVENARIA |  |  | 0 | BDI 1 | 0 | 2987.8 |  |  | FALSE | X | 0 | 24.87%
S | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.2.1. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 57.8 | 13.69 | BDI 1 | 17.09 | 987.8 |  |  | SINAPI-88489 | 6228 | 13.69 | 24.87%
S | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.11.2.2. | SINAPI | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 100 | 16.02 | BDI 1 | 20 | 2000 |  |  | SINAPI-102220 | 6273 | 16.02 | 24.87%
2 | 22 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 | 22 | Nível 2 | 1.12. |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  | 0 | BDI 1 | 0 | 6248.87 |  | 13 | FALSE | X | 0 | 24.87%
3 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | Nível 3 | 1.12.1. |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  | 0 | BDI 1 | 0 | 75.51 |  |  | FALSE | X | 0 | 24.87%
S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.1.1. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 11.56 | BDI 1 | 14.43 | 43.29 |  |  | SINAPI-93654 | 3150 | 11.56 | 24.87%
S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.1.2. | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.9 | BDI 1 | 16.11 | 32.22 |  |  | SINAPI-93656 | 3152 | 12.9 | 24.87%
3 | 8 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 18 | 8 | Nível 3 | 1.12.2. |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  | 0 | BDI 1 | 0 | 2499.96 |  |  | FALSE | X | 0 | 24.87%
S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.2.1. | SINAPI | 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 69.75 | 11.3 | BDI 1 | 14.11 | 984.17 |  |  | SINAPI-91862 | 2972 | 11.3 | 24.87%
S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.2.2. | SINAPI | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 27 | 14.37 | BDI 1 | 17.94 | 484.38 |  |  | SINAPI-91870 | 2980 | 14.37 | 24.87%
S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.2.3. | SINAPI | 91887 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 13 | BDI 1 | 16.23 | 162.3 |  |  | SINAPI-91887 | 3008 | 13 | 24.87%
S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.2.4. | SINAPI | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 132.31 | BDI 1 | 165.22 | 165.22 |  |  | SINAPI-97881 | 3125 | 132.31 | 24.87%
S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.2.5. | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3 | 161.56 | BDI 1 | 201.74 | 605.22 |  |  | SINAPI-96986 | 3462 | 161.56 | 24.87%
S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.2.6. | SINAPI-I | 11854 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | UN | 3 | 11.76 | BDI 1 | 14.68 | 44.04 |  |  | SINAPI-I-11854 | 9027 | 11.76 | 24.87%
S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.2.7. | SINAPI-I | 416 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | 3 | 14.58 | BDI 1 | 18.21 | 54.63 |  |  | SINAPI-I-416 | 9870 | 14.58 | 24.87%
3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | Nível 3 | 1.12.3. |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES |  |  | 0 | BDI 1 | 0 | 1879.7 |  |  | FALSE | X | 0 | 24.87%
S | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.3.1. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | 4.17 | BDI 1 | 5.21 | 1042 |  |  | SINAPI-91926 | 3048 | 4.17 | 24.87%
S | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.3.2. | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40 | 8.97 | BDI 1 | 11.2 | 448 |  |  | SINAPI-91930 | 3052 | 8.97 | 24.87%
S | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.3.3. | SINAPI | 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 10.4 | BDI 1 | 12.99 | 389.7 |  |  | SINAPI-92979 | 3058 | 10.4 | 24.87%
3 | 6 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | #N/A | Nível 3 | 1.12.4. |  |  | LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  | 0 | BDI 1 | 0 | 1793.7 |  |  | FALSE | X | 0 | 24.87%
S | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.4.1. | SINAPI-I | 12129 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS) | UN | 3 | 13.95 | BDI 1 | 17.42 | 52.26 |  |  | SINAPI-I-12129 | 9975 | 13.95 | 24.87%
S | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.4.2. | SINAPI-I | 12147 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | 5 | 15.69 | BDI 1 | 19.59 | 97.95 |  |  | SINAPI-I-12147 | 11974 | 15.69 | 24.87%
S | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.4.3. | SINAPI-I | 38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 2 | 11.2 | BDI 1 | 13.99 | 27.98 |  |  | SINAPI-I-38102 | 11976 | 11.2 | 24.87%
S | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.4.4. | SINAPI | 95816 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 23 | 34.86 | BDI 1 | 43.53 | 1001.19 |  |  | SINAPI-95816 | 3122 | 34.86 | 24.87%
S | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.12.4.5. | SINAPI-I | 39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | 14 | 35.14 | BDI 1 | 43.88 | 614.32 |  |  | SINAPI-I-39391 | 10293 | 35.14 | 24.87%
2 | 33 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38 | 33 | Nível 2 | 1.13. |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  | 0 | BDI 1 | 0 | 67920.18 |  | 14 | FALSE | X | 0 | 24.87%
3 | 8 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 32 | 8 | Nível 3 | 1.13.1. |  |  | Equipamento, Extintores e Sinalização |  |  | 0 | BDI 1 | 0 | 14612.68 |  |  | FALSE | X | 0 | 24.87%
S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.1.1. | SINAPI-I | 39620 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | 2 | 956.76 | BDI 1 | 1194.71 | 2389.42 |  |  | SINAPI-I-39620 | 8124 | 956.76 | 24.87%
S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.1.2. | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 12 | 107.88 | BDI 1 | 134.71 | 1616.52 |  |  | SINAPI-99855 | 2241 | 107.88 | 24.87%
S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.1.3. | SINAPI | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 10 | 213.95 | BDI 1 | 267.16 | 2671.6 |  |  | SINAPI-101908 | 3498 | 213.95 | 24.87%
S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.1.4. | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4 | 22.04 | BDI 1 | 27.52 | 110.08 |  |  | SINAPI-97599 | 3295 | 22.04 | 24.87%
S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.1.5. | SINAPI-I | 39621 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | PAR | 4 | 1405.36 | BDI 1 | 1754.87 | 7019.48 |  |  | SINAPI-I-39621 | 8121 | 1405.36 | 24.87%
S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.1.6. | SINAPI-I | 37559 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 23 | 20.71 | BDI 1 | 25.86 | 594.78 |  |  | SINAPI-I-37559 | 11074 | 20.71 | 24.87%
S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.1.7. | SINAPI-I | 37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 10 | 16.88 | BDI 1 | 21.08 | 210.8 |  |  | SINAPI-I-37556 | 11073 | 16.88 | 24.87%
3 | 8 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 24 | 8 | Nível 3 | 1.13.2. |  |  | ALARME DE INCÊNDIO |  |  | 0 | BDI 1 | 0 | 10903.65 |  |  | FALSE | X | 0 | 24.87%
S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.2.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 04 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P REFERENCIA SINAPI 95749 | M | 120.45 | 36.33 | BDI 1 | 45.37 | 5464.82 |  |  | COMPOSIÇÃO-COMP 04 | 10 | 36.33 | 24.87%
S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.2.2. | SINAPI-I | 2633 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 18 | 7.68 | BDI 1 | 9.59 | 172.62 |  |  | SINAPI-I-2633 | 9342 | 7.68 | 24.87%
S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.2.3. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 400 | 2.88 | BDI 1 | 3.6 | 1440 |  |  | SINAPI-91924 | 3046 | 2.88 | 24.87%
S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.2.4. | COTAÇÃO | COT 06 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO | UNIDADE | 7 | 125 | BDI 1 | 156.09 | 1092.63 |  |  | COTAÇÃO-COT 06 | 19 | 125 | 24.87%
S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.2.5. | COTAÇÃO | COT 07 | CENTRAL DE ALARME CONVENCIONAL COM BATERIA | UNIDADE | 1 | 1200 | BDI 1 | 1498.44 | 1498.44 |  |  | COTAÇÃO-COT 07 | 20 | 1200 | 24.87%
S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.2.6. | COTAÇÃO | COT 08 | SIRENE ELETRÔNICA AUDIOVISUAL 12V - BITONAL ELETRÔNICA; COR: BRANCA C/ TAMPA VERMELHA TRANSLÚCIDA; ILUMINAÇÃO: LUZ VERMELHA PISCANTE; SIRENE EM ABS; APLICAÇÃO: INCÊNDIO | UNIDADE | 7 | 132 | BDI 1 | 164.83 | 1153.81 |  |  | COTAÇÃO-COT 08 | 21 | 132 | 24.87%
S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.2.7. | SINAPI | 101892 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 65.13 | BDI 1 | 81.33 | 81.33 |  |  | SINAPI-101892 | 3185 | 65.13 | 24.87%
3 | 13 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 13 | Nível 3 | 1.13.3. |  |  | HIDRANTE E MANGOTINHO |  |  | 0 | BDI 1 | 0 | 32256.46 |  |  | FALSE | X | 0 | 24.87%
S | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.3.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 05 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 REFERENCIA SINAPI 101912 | UN | 3 | 1651.6 | BDI 1 | 2062.35 | 6187.05 |  |  | COMPOSIÇÃO-COMP 05 | 11 | 1651.6 | 24.87%
S | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.3.2. | SINAPI | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 59 | 106.25 | BDI 1 | 132.67 | 7827.53 |  |  | SINAPI-92367 | 3693 | 106.25 | 24.87%
S | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.3.3. | SINAPI | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 193.45 | BDI 1 | 241.56 | 483.12 |  |  | SINAPI-92642 | 4354 | 193.45 | 24.87%
S | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.3.4. | SINAPI | 92390 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 141.63 | BDI 1 | 176.85 | 884.25 |  |  | SINAPI-92390 | 4347 | 141.63 | 24.87%
S | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.3.5. | SINAPI-I | 6011 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) | UN | 1 | 347.28 | BDI 1 | 433.65 | 433.65 |  |  | SINAPI-I-6011 | 11378 | 347.28 | 24.87%
S | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.3.6. | SINAPI | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 545.4 | BDI 1 | 681.04 | 681.04 |  |  | SINAPI-99624 | 5487 | 545.4 | 24.87%
S | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.3.7. | SINAPI | 94483 | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4) E DN RECALQUE 25 (1), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 1262.68 | BDI 1 | 1576.71 | 1576.71 |  |  | SINAPI-94483 | 5629 | 1262.68 | 24.87%
S | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.3.8. | COTAÇÃO | COT 10 | BOMBA PRINCIPAL CENTRÍFUGA 5 CV TRIFASICA | UNIDADE | 1 | 5400 | BDI 1 | 6742.98 | 6742.98 |  |  | COTAÇÃO-COT 10 | 23 | 5400 | 24.87%
S | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.3.9. | COTAÇÃO | COT 11 | BOMBA AUXILIAR JOCKEY 1 CV | UNIDADE | 1 | 2150 | BDI 1 | 2684.71 | 2684.71 |  |  | COTAÇÃO-COT 11 | 24 | 2150 | 24.87%
S | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.3.10. | COTAÇÃO | COT 09 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBAS DE HIDRANTE: UMA PRINCIPAL E UMA AUXILIAR JOCKEY | UNIDADE | 1 | 3550 | BDI 1 | 4432.89 | 4432.89 |  |  | COTAÇÃO-COT 09 | 22 | 3550 | 24.87%
S | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.3.11. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | 6.44 | BDI 1 | 8.04 | 241.2 |  |  | SINAPI-91928 | 3050 | 6.44 | 24.87%
S | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.3.12. | SINAPI | 101892 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 65.13 | BDI 1 | 81.33 | 81.33 |  |  | SINAPI-101892 | 3185 | 65.13 | 24.87%
3 | 3 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | #N/A | Nível 3 | 1.13.4. |  |  | RESERVATÓRIO E PISO DE SUPORTE |  |  | 0 | BDI 1 | 0 | 10147.39 |  |  | FALSE | X | 0 | 24.87%
S | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.4.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 02 | RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO, 10.000 LITROS, COM INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS | UN | 1 | 5891.79 | BDI 1 | 7357.08 | 7357.08 |  |  | COMPOSIÇÃO-COMP 02 | 8 | 5891.79 | 24.87%
S | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.13.4.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 03 | PISO PARA SUPORTE DOS RESERVATÓRIOS - PISO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20MPA, E=15CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ARMADO COM MALHA DE FERRO 15X15CM CA-60 4.2MM | M2 | 12.25 | 182.41 | BDI 1 | 227.78 | 2790.31 |  |  | COMPOSIÇÃO-COMP 03 | 9 | 182.41 | 24.87%
2 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | Nível 2 | 1.14. |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  | 0 | BDI 1 | 0 | 2509.14 |  | 15 | FALSE | X | 0 | 24.87%
S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.14.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 06 | MESA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM TABULEIRO DE XADREZ EM GRANITO | UN | 2 | 492.17 | BDI 1 | 614.57 | 1229.14 |  |  | COMPOSIÇÃO-COMP 06 | 12 | 492.17 | 24.87%
S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.14.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 07 | BANCOS EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM DIMENSÃO DE 35X35CM | UN | 8 | 128.13 | BDI 1 | 160 | 1280 |  |  | COMPOSIÇÃO-COMP 07 | 13 | 128.13 | 24.87%
2 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | #N/A | Nível 2 | 1.15. |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 0 | BDI 1 | 0 | 40.94 |  | 16 | FALSE | X | 0 | 24.87%
S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.15.0.1. | SINAPI | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 58.49 | 0.56 | BDI 1 | 0.7 | 40.94 |  |  | SINAPI-99802 | 7008 | 0.56 | 24.87%
-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
ALPESTRE/RS
Local
27 de maio de 2024
Data
EDITAR PLANILHA
LICITAR / REPROGRAMAR
FIXAR DESCRICOES
BUSCAR CÓDIGO
Considerar valores arredondados com (0,00)

## PLQ (hidden)
|  |  |  | PLQ - | PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
0
|  |  |  | - | Única
Nível | Item | Descrição | Unid. | Quantidade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1
Serviço | #VALUE! |  |  | 0 | Única 1: 0
LOTE |  | RECUPERAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO DO DISTRITO DE SERTÃZINHO
Meta | 1. | RECUPERAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO DO DISTRITO DE SERTÃZINHO |  | 0 | Única 1: 0
Nível 2 | 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.1.0.1. | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 4.5 | Única 1: 4.5
Serviço | 1.1.0.2. | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 62 | Única 1: 62
Nível 2 | 1.2. | MOVIMENTOS EM TERRA |  | 0 | Única 1: 0
Nível 3 | 1.2.1. | ESCAVAÇÃO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.2.1.1. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 12.37 | Única 1: 12.37
Serviço | 1.2.1.2. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 3.7 | Única 1: 3.7
Nível 3 | 1.2.2. | ATERRO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.2.2.1. | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 5.07 | Única 1: 5.07
Nível 2 | 1.3. | INFRAESTRUTRA - FUNDAÇÕES |  | 0 | Única 1: 0
Nível 3 | 1.3.1. | CONCRETO ARMADO - BLOCO DE CORROAMENTO E OU SAPATA |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.3.1.1. | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 8.5 | Única 1: 8.5
Serviço | 1.3.1.2. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 42.15 | Única 1: 42.15
Serviço | 1.3.1.3. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 246.49 | Única 1: 246.49
Serviço | 1.3.1.4. | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 8.33 | Única 1: 8.33
Serviço | 1.3.1.5. | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 8.33 | Única 1: 8.33
Nível 2 | 1.4. | CONCRETO ARMADO - VIGA BALDRAME |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.4.0.1. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 35.23 | Única 1: 35.23
Serviço | 1.4.0.2. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 53.08 | Única 1: 53.08
Serviço | 1.4.0.3. | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 228.53 | Única 1: 228.53
Serviço | 1.4.0.4. | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 2.67 | Única 1: 2.67
Nível 2 | 1.5. | SUPERESTRUTURA |  | 0 | Única 1: 0
Nível 3 | 1.5.1. | CONCRETO PRÉ-MOLDADOS - PILARES |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.5.1.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PILAR PRÉ-MOLDADO 0,20 X 0,25 M X 6,00 M | UN | 15 | Única 1: 15
Serviço | 1.5.1.2. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PILAR PRÉ-MOLDADO 0,20 X 0,25 M X 6,55 M | UN | 2 | Única 1: 2
Nível 3 | 1.5.2. | CONCRETO PRÉ-MOLDADO - VIGAS DE RESPALDO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.5.2.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VIGA DE RESPALDO PRÉ-MOLDADA 0,15 X 0,30 M 2,68 M | UN | 3 | Única 1: 3
Serviço | 1.5.2.2. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VIGA DE RESPALDO PRÉ-MOLDADA 0,15 X 0,30 M 3,12 M | UN | 12 | Única 1: 12
Serviço | 1.5.2.3. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VIGA DE RESPALDO PRÉ-MOLDADA 0,15 X 0,30 M 5,40 M | UN | 1 | bar: Única 1
Nível 2 | 1.6. | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.6.0.1. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 46.17 | Única 1: 46.17
Nível 2 | 1.7. | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.7.0.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 204.21 | Única 1: 204.21
Serviço | 1.7.0.2. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 37.44 | Única 1: 37.44
Serviço | 1.7.0.3. | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.62 | Única 1: 1.62
Serviço | 1.7.0.4. | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 56.16 | Única 1: 56.16
Serviço | 1.7.0.5. | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 24.12 | Única 1: 24.12
Nível 2 | 1.8. | SISTEMA DE COBERTURA |  | 0 | Única 1: 0
Nível 3 | 1.8.1. | COBERTURA |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.8.1.1. | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 8 | Única 1: 8
Serviço | 1.8.1.2. | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 257.08 | Única 1: 257.08
Serviço | 1.8.1.3. | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 257.08 | Única 1: 257.08
Nível 3 | 1.8.2. | PLUVIAL |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.8.2.1. | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 26.1 | Única 1: 26.1
Serviço | 1.8.2.2. | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 20 | Única 1: 20
Serviço | 1.8.2.3. | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 30 | Única 1: 30
Nível 2 | 1.9. | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 | Única 1: 0
Nível 3 | 1.9.1. | PISO QUADRA |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.9.1.1. | CORREÇÃO DE TRINCAS COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI COM ABERTURA DAS TRINCAS CORTADOR A GASOLINA | M | 208.4 | Única 1: 208.4
Nível 3 | 1.9.2. | PISO CANCHA |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.9.2.1. | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 42 | Única 1: 42
Serviço | 1.9.2.2. | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 56.49 | Única 1: 56.49
Serviço | 1.9.2.3. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 58.49 | Única 1: 58.49
Serviço | 1.9.2.4. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 11.2 | Única 1: 11.2
Nível 2 | 1.10. | ESQUADRIAS |  | 0 | Única 1: 0
Nível 3 | 1.10.1. | PORTAS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.10.1.1. | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 30.76 | Única 1: 30.76
Nível 2 | 1.11. | PINTURA |  | 0 | Única 1: 0
Nível 3 | 1.11.1. | PINTURA QUADRA |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.11.1.1. | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M2 | 641.23 | Única 1: 641.23
Serviço | 1.11.1.2. | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 641.23 | Única 1: 641.23
Serviço | 1.11.1.3. | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 297 | Única 1: 297
Nível 3 | 1.11.2. | PINTURA ALVENARIA |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.11.2.1. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 57.8 | Única 1: 57.8
Serviço | 1.11.2.2. | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 100 | Única 1: 100
Nível 2 | 1.12. | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 0 | Única 1: 0
Nível 3 | 1.12.1. | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.12.1.1. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | Única 1: 3
Serviço | 1.12.1.2. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | Única 1: 2
Nível 3 | 1.12.2. | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.12.2.1. | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 69.75 | Única 1: 69.75
Serviço | 1.12.2.2. | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 27 | Única 1: 27
Serviço | 1.12.2.3. | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | Única 1: 10
Serviço | 1.12.2.4. | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.12.2.5. | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3 | Única 1: 3
Serviço | 1.12.2.6. | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | UN | 3 | Única 1: 3
Serviço | 1.12.2.7. | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | 3 | Única 1: 3
Nível 3 | 1.12.3. | CABOS E FIOS CONDUTORES |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.12.3.1. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | Única 1: 200
Serviço | 1.12.3.2. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40 | Única 1: 40
Serviço | 1.12.3.3. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | Única 1: 30
Nível 3 | 1.12.4. | LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.12.4.1. | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS) | UN | 3 | Única 1: 3
Serviço | 1.12.4.2. | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | 5 | Única 1: 5
Serviço | 1.12.4.3. | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 1.12.4.4. | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 23 | Única 1: 23
Serviço | 1.12.4.5. | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | 14 | Única 1: 14
Nível 2 | 1.13. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  | 0 | Única 1: 0
Nível 3 | 1.13.1. | Equipamento, Extintores e Sinalização |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.13.1.1. | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 1.13.1.2. | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 12 | Única 1: 12
Serviço | 1.13.1.3. | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 10 | Única 1: 10
Serviço | 1.13.1.4. | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4 | Única 1: 4
Serviço | 1.13.1.5. | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | PAR | 4 | Única 1: 4
Serviço | 1.13.1.6. | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 23 | Única 1: 23
Serviço | 1.13.1.7. | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 10 | Única 1: 10
Nível 3 | 1.13.2. | ALARME DE INCÊNDIO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.13.2.1. | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P REFERENCIA SINAPI 95749 | M | 120.45 | Única 1: 120.45
Serviço | 1.13.2.2. | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 18 | Única 1: 18
Serviço | 1.13.2.3. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 400 | Única 1: 400
Serviço | 1.13.2.4. | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO | UNIDADE | 7 | Única 1: 7
Serviço | 1.13.2.5. | CENTRAL DE ALARME CONVENCIONAL COM BATERIA | UNIDADE | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.13.2.6. | SIRENE ELETRÔNICA AUDIOVISUAL 12V - BITONAL ELETRÔNICA; COR: BRANCA C/ TAMPA VERMELHA TRANSLÚCIDA; ILUMINAÇÃO: LUZ VERMELHA PISCANTE; SIRENE EM ABS; APLICAÇÃO: INCÊNDIO | UNIDADE | 7 | Única 1: 7
Serviço | 1.13.2.7. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | bar: Única 1
Nível 3 | 1.13.3. | HIDRANTE E MANGOTINHO |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.13.3.1. | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 REFERENCIA SINAPI 101912 | UN | 3 | Única 1: 3
Serviço | 1.13.3.2. | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 59 | Única 1: 59
Serviço | 1.13.3.3. | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 1.13.3.4. | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | Única 1: 5
Serviço | 1.13.3.5. | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.13.3.6. | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.13.3.7. | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4) E DN RECALQUE 25 (1), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.13.3.8. | BOMBA PRINCIPAL CENTRÍFUGA 5 CV TRIFASICA | UNIDADE | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.13.3.9. | BOMBA AUXILIAR JOCKEY 1 CV | UNIDADE | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.13.3.10. | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBAS DE HIDRANTE: UMA PRINCIPAL E UMA AUXILIAR JOCKEY | UNIDADE | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.13.3.11. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | Única 1: 30
Serviço | 1.13.3.12. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | bar: Única 1
Nível 3 | 1.13.4. | RESERVATÓRIO E PISO DE SUPORTE |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.13.4.1. | RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO, 10.000 LITROS, COM INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS | UN | 1 | bar: Única 1
Serviço | 1.13.4.2. | PISO PARA SUPORTE DOS RESERVATÓRIOS - PISO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20MPA, E=15CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ARMADO COM MALHA DE FERRO 15X15CM CA-60 4.2MM | M2 | 12.25 | Única 1: 12.25
Nível 2 | 1.14. | EQUIPAMENTOS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.14.0.1. | MESA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM TABULEIRO DE XADREZ EM GRANITO | UN | 2 | Única 1: 2
Serviço | 1.14.0.2. | BANCOS EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM DIMENSÃO DE 35X35CM | UN | 8 | Única 1: 8
Nível 2 | 1.15. | SERVIÇOS FINAIS |  | 0 | Única 1: 0
Serviço | 1.15.0.1. | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 58.49 | Única 1: 58.49
ALPESTRE/RS
Local
27 de maio de 2024
Data
Frente de Obra:
ADICIONAR 10 FRENTES
EXCLUIR 10 FRENTES

## CFF
[14 empty] | CFF - | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação
Nível Máx Crono
2 | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1
Lista Crono | Último Nível | Nível | Altura | N1 | N2 | N3 | N4 | Czero | Cnível | VTOTAL SOMA | Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R$) | Início de Obra 14/10/24 | Parcela 1 nov/24 | Parcela 2 dez/24 | Parcela 3 jan/25 | Parcela 4 fev/25 | Parcela 5 mar/25 | Parcela 6 abr/25 | Parcela 7 mai/25 | Parcela 8 jun/25 | Parcela 1 nov/24
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Parcela (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[14 empty] | Acumulado (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Acumulado (R$) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE |  | 373964.07 | Parcela (%) | 12.17% | 14.96% | 17.07% | 20.45% | 18.29% | 17.06% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Parcela (R$) | 45516.94 | 55947.33 | 63819.18 | 76462.9 | 68402.88 | 63814.84 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Acumulado (%) | 12.17% | 27.13% | 44.2% | 64.64% | 82.94% | 100% | 100% | 100% | 0%
0 |  |  | 48 | [10 empty] | Acumulado (R$) | 45516.94 | 101464.27 | 165283.45 | 241746.35 | 310149.23 | 373964.07 | 373964.07 | 373964.07 | 0
[11 empty] | 1. | RECUPERAÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO DO DISTRITO DE SERTÃZINHO | 373964.07 | Parcela (%) | 12.17% | 14.96% | 17.07% | 20.45% | 18.29% | 17.06% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 12.17% | 27.13% | 44.2% | 64.64% | 82.94% | 100% | 100% | 100% | 0%
1 | FALSE | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | #N/A | 373964.07 |  |  |  | Acumulado (R$) | 45516.94 | 101464.27 | 165283.45 | 241746.35 | 310149.23 | 373964.07 | 373964.07 | 373964.07 | 0
[11 empty] | 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS | 5722.49 | Parcela (%) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
2 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 3 | 5722.49 |  |  |  | Acumulado (R$) | 5722.49 | 5722.49 | 5722.49 | 5722.49 | 5722.49 | 5722.49 | 5722.49 | 5722.49 | 0
[11 empty] | 1.2. | MOVIMENTOS EM TERRA | 2300.43 | Parcela (%) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
3 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40 | 3 | 2300.43 |  |  |  | Acumulado (R$) | 2300.43 | 2300.43 | 2300.43 | 2300.43 | 2300.43 | 2300.43 | 2300.43 | 2300.43 | 0
[11 empty] | 1.3. | INFRAESTRUTRA - FUNDAÇÕES | 14204.19 | Parcela (%) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
4 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 37 | 3 | 14204.19 |  |  |  | Acumulado (R$) | 14204.19 | 14204.19 | 14204.19 | 14204.19 | 14204.19 | 14204.19 | 14204.19 | 14204.19 | 0
[11 empty] | 1.4. | CONCRETO ARMADO - VIGA BALDRAME | 9580.81 | Parcela (%) | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
5 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34 | 3 | 9580.81 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 9580.81 | 9580.81 | 9580.81 | 9580.81 | 9580.81 | 9580.81 | 0
[11 empty] | 1.5. | SUPERESTRUTURA | 46579.65 | Parcela (%) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
6 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 31 | 3 | 46579.65 |  |  |  | Acumulado (R$) | 23289.83 | 46579.65 | 46579.65 | 46579.65 | 46579.65 | 46579.65 | 46579.65 | 46579.65 | 0
[11 empty] | 1.6. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2911.94 | Parcela (%) | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
7 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2911.94 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 2911.94 | 2911.94 | 2911.94 | 2911.94 | 2911.94 | 2911.94 | 0
[11 empty] | 1.7. | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 46672.33 | Parcela (%) | 0% | 0% | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 40% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
8 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 25 | 3 | 46672.33 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 18668.93 | 37337.86 | 46672.33 | 46672.33 | 46672.33 | 46672.33 | 0
[11 empty] | 1.8. | SISTEMA DE COBERTURA | 65315.01 | Parcela (%) | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
9 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 22 | 3 | 65315.01 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 32657.51 | 65315.01 | 65315.01 | 65315.01 | 65315.01 | 65315.01 | 65315.01 | 0
[11 empty] | 1.9. | PAVIMENTAÇÃO | 20709.44 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
10 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 19 | 3 | 20709.44 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 20709.44 | 20709.44 | 20709.44 | 20709.44 | 20709.44 | 0
[11 empty] | 1.10. | ESQUADRIAS | 21942.95 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
11 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 16 | 3 | 21942.95 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21942.95 | 21942.95 | 21942.95 | 21942.95 | 0
[11 empty] | 1.11. | PINTURA | 61305.7 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0%
12 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 13 | 3 | 61305.7 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61305.7 | 61305.7 | 61305.7 | 0
[11 empty] | 1.12. | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 6248.87 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
13 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6248.87 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 3124.44 | 6248.87 | 6248.87 | 6248.87 | 6248.87 | 0
[11 empty] | 1.13. | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 67920.18 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
14 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 7 | 3 | 67920.18 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 33960.09 | 67920.18 | 67920.18 | 67920.18 | 67920.18 | 0
[11 empty] | 1.14. | EQUIPAMENTOS | 2509.14 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0%
15 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2509.14 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2509.14 | 2509.14 | 2509.14 | 0
[11 empty] | 1.15. | SERVIÇOS FINAIS | 40.94 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
16 | TRUE | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 40.94 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.94 | 40.94 | 40.94 | 40.94 | 0
|  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
Local
27 de maio de 2024
Data
EDITAR / ATUALIZAR CRONOGRAMA