## Plan1
Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 45689 | 45717 | 45748 | 45778 | 45809 | 45839 | 45870 | 45901 | 45931 | 45962 | 45992 | 46023
1. | REFORMA E AMPLIAÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA | 2896751.17 | % Período: | 0.053736 | 0.091525 | 0.078741 | 0.074184 | 0.097041 | 0.08828 | 0.12471 | 0.14175 | 0.12177 | 0.12827 | 0 | 0
1.1. | SERVIÇOS INICIAIS E COMPLEMENTARES | 23742 | % Período: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
1.2. | DEMOLIÇÃO | 33317.05 | % Período: | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0.7 | 0.3
1.3. | MOVIMENTOS EM TERRA | 25955.22 | % Período: | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0.7 | 0.3
1.4. | INFRAESTRUTRA - FUNDAÇÕES | 113033.02 | % Período: | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0.8 | 0.2
1.5. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 10535.67 | % Período: | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
1.6. | SUPERESTRUTURA | 714006.67 | % Período: | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.15
1.7. | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 181961.67 | % Período: | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  |  | 0.2
1.8. | SISTEMA DE COBERTURA | 506083.22 | % Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2
1.9. | PAVIMENTAÇÃO | 361325.82 | % Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.2
1.10. | REVESTIMENTO DE PAREDES | 234397.22 | % Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0.5 | 0.5
1.11. | ESQUADRIAS | 162781.15 | % Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
[10 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
1.12. | PINTURA | 215466.06 | % Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
[11 empty] | 0.2 | 0.4 | 0.4
1.13. | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 19180.08 | % Período: | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0.2 |  |  | 0.4 | 0.4
1.14. | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 50278.85 | % Período: | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0.2 |  |  | 0.4 | 0.4
1.15. | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 53986.21 | % Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1
1.16. | EQUIPAMENTOS E SINALISAÇÃO | 189049.57 | % Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1
1.17. | SERVIÇOS FINAIS | 1651.69 | % Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1

## Plan2
CRONOGRAMA FISICO FIANCEIRO
PROPONENTE: MUNICIPIO DE ALPESTRE/RS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SEDE ADMINISTRATIVA
ENDEREÇO: PRAÇA TANCREDO NEVES N°300
Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01
1. | REFORMA E AMPLIAÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA |  | 2896751.17 | % Período: | 5.374% | 9.153% | 7.874% | 7.418% | 9.704% | 8.828% | 12.47% | 14.17% | 12.18% | 12.83%
1.1. | SERVIÇOS INICIAIS E COMPLEMENTARES |  | 23742 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
100%
1.2. | DEMOLIÇÃO |  | 33317.05 | % Período: | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 70% | 30%
1.3. | MOVIMENTOS EM TERRA |  | 25955.22 | % Período: | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 70% | 30%
1.4. | INFRAESTRUTRA - FUNDAÇÕES |  | 113033.02 | % Período: | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 80% | 20%
1.5. | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 10535.67 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
100%
1.6. | SUPERESTRUTURA |  | 714006.67 | % Período: | 0% | 30% | 30% | 25% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 30% | 30% | 25% | 15%
1.7. | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  | 181961.67 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0%
[8 empty] | 20% | 40% | 20% |  |  | 20%
1.8. | SISTEMA DE COBERTURA |  | 506083.22 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 40% | 20% | 0% | 0%
[9 empty] | 20% | 20% | 40% | 20%
1.9. | PAVIMENTAÇÃO |  | 361325.82 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 30% | 20% | 0%
[10 empty] | 25% | 25% | 30% | 20%
1.10. | REVESTIMENTO DE PAREDES |  | 234397.22 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
[12 empty] | 50% | 50%
1.11. | ESQUADRIAS |  | 162781.15 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25%
[11 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
1.12. | PINTURA |  | 215466.06 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40%
[12 empty] | 20% | 40% | 40%
1.13. | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  | 19180.08 | % Período: | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 20% |  |  | 40% | 40%
1.14. | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  | 50278.85 | % Período: | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 20% |  |  | 40% | 40%
1.15. | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  | 53986.21 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
100%
1.16. | EQUIPAMENTOS E SINALISAÇÃO |  | 189049.57 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
100%
1.17. | SERVIÇOS FINAIS |  | 1651.69 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
100%
1.16. | EQUIPAMENTOS E SINALISAÇÃO |  | 189049.57 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
100%
1.16. | EQUIPAMENTOS E SINALISAÇÃO |  | 189049.57 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
100%
1.16. | EQUIPAMENTOS E SINALISAÇÃO |  | 189049.57 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
100%
|  |  |  | %: | 5.374% | 9.153% | 7.874% | 7.418% | 9.704% | 8.828% | 12.47% | 14.17% | 12.18% | 12.83%
|  | Período: |  | Contrapartida: | 155659.01 | 265125.95 | 228093.79 | 214894 | 281102.31 | 255724.01 | 361243.6 | 410601.5 | 352737.82 | 371569.18
|  |  |  | Investimento: | 155659.01 | 265125.95 | 228093.79 | 214894 | 281102.31 | 255724.01 | 361243.6 | 410601.5 | 352737.82 | 371569.18
|  |  |  | %: | 5.374% | 14.53% | 22.4% | 29.82% | 39.52% | 48.35% | 60.82% | 75% | 87.17% | 100%
|  | Acumulado: |  | Contrapartida: | 155659.005 | 420784.961 | 648878.748 | 863772.7495 | 1144875.062 | 1400599.067 | 1761842.6695 | 2172444.169 | 2525181.9885 | 2896751.17
|  |  |  | Investimento: | 155659.005 | 420784.961 | 648878.748 | 863772.7495 | 1144875.062 | 1400599.067 | 1761842.6695 | 2172444.169 | 2525181.9885 | 2896751.17

## Plan3
CRONOGRAMA FISICO FIANCEIRO
PROPONENTE: MUNICIPIO DE ALPESTRE/RS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SEDE ADMINISTRATIVA
ENDEREÇO: PRAÇA TANCREDO NEVES N°300
Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  |  | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01
1. | REFORMA E AMPLIAÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA | 0 | % Período:
1.1. | SERVIÇOS INICIAIS E COMPLEMENTARES |  | % Período: | 2025-02-01: #DIV/0!
0
1.2. | DEMOLIÇÃO |  | % Período: | 2025-02-01: #DIV/0!; 2025-03-01: #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0
1.3. | MOVIMENTOS EM TERRA |  | % Período: | 2025-02-01: #DIV/0!; 2025-03-01: #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0
1.4. | INFRAESTRUTRA - FUNDAÇÕES |  | % Período: | 2025-02-01: #DIV/0!; 2025-03-01: #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0
1.5. | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | % Período: | 2025-03-01: #DIV/0!
0
1.6. | SUPERESTRUTURA |  | % Período: | 2025-03-01: #DIV/0!; 2025-04-01: #DIV/0!; 2025-05-01: #DIV/0!; 2025-06-01: #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  | % Período: | 2025-05-01: #DIV/0!; 2025-06-01: #DIV/0!; 2025-07-01: #DIV/0!; 2025-10-01: #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.8. | SISTEMA DE COBERTURA |  | % Período: | 2025-06-01: #DIV/0!; 2025-07-01: #DIV/0!; 2025-08-01: #DIV/0!; 2025-09-01: #DIV/0!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | PAVIMENTAÇÃO |  | % Período: | 2025-07-01: #DIV/0!; 2025-08-01: #DIV/0!; 2025-09-01: #DIV/0!; 2025-10-01: #DIV/0!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | REVESTIMENTO DE PAREDES |  | % Período: | 2025-09-01: #DIV/0!; 2025-10-01: #DIV/0!
[11 empty] | 0 | 0
1.11. | ESQUADRIAS |  | % Período: | 2025-08-01: #DIV/0!; 2025-09-01: #DIV/0!; 2025-10-01: #DIV/0!; 2025-11-01: #DIV/0!
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | PINTURA |  | % Período: | 2025-09-01: #DIV/0!; 2025-10-01: #DIV/0!; 2025-11-01: #DIV/0!
[11 empty] | 0 | 0 | 0
1.13. | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  | % Período: | 2025-04-01: #DIV/0!; 2025-07-01: #DIV/0!; 2025-08-01: #DIV/0!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.14. | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  | % Período: | 2025-04-01: #DIV/0!; 2025-07-01: #DIV/0!; 2025-08-01: #DIV/0!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1.15. | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  | % Período: | 2025-11-01: #DIV/0!
0
1.16. | EQUIPAMENTOS E SINALIZAÇÃO |  | % Período: | 2025-11-01: #DIV/0!
0
1.17. | SERVIÇOS FINAIS |  | % Período: | 2025-11-01: #DIV/0!
0
1.18. | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | % Período: | 2025-02-01: #DIV/0!; 2025-04-01: #DIV/0!; 2025-07-01: #DIV/0!; 2025-10-01: 30%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.19. | CLIMATIZAÇÃO |  | % Período: | 2025-04-01: #DIV/0!; 2025-05-01: #DIV/0!; 2025-06-01: #DIV/0!; 2025-07-01: #DIV/0!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | PPCI |  | % Período: | 2025-05-01: #DIV/0!; 2025-06-01: #DIV/0!; 2025-11-01: #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | PERIODO | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ACUMULADO | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0