## Plan1
Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  |  | 45689 | 45717 | 45748 | 45778 | 45809 | 45839 | 45870 | 45901 | 45931 | 45962 | 45992 | 46023
1. | REFORMA E AMPLIAÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA | 2896751.17 | % Período: | 0.053736 | 0.091525 | 0.078741 | 0.074184 | 0.097041 | 0.08828 | 0.12471 | 0.14175 | 0.12177 | 0.12827 | 0 | 0
1.1. | SERVIÇOS INICIAIS E COMPLEMENTARES | 23742 | % Período: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
1.2. | DEMOLIÇÃO | 33317.05 | % Período: | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0.7 | 0.3
1.3. | MOVIMENTOS EM TERRA | 25955.22 | % Período: | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0.7 | 0.3
1.4. | INFRAESTRUTRA - FUNDAÇÕES | 113033.02 | % Período: | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0.8 | 0.2
1.5. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 10535.67 | % Período: | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
1.6. | SUPERESTRUTURA | 714006.67 | % Período: | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.15
1.7. | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 181961.67 | % Período: | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  |  | 0.2
1.8. | SISTEMA DE COBERTURA | 506083.22 | % Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2
1.9. | PAVIMENTAÇÃO | 361325.82 | % Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.2
1.10. | REVESTIMENTO DE PAREDES | 234397.22 | % Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0.5 | 0.5
1.11. | ESQUADRIAS | 162781.15 | % Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
[10 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
1.12. | PINTURA | 215466.06 | % Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
[11 empty] | 0.2 | 0.4 | 0.4
1.13. | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 19180.08 | % Período: | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0.2 |  |  | 0.4 | 0.4
1.14. | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 50278.85 | % Período: | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0.2 |  |  | 0.4 | 0.4
1.15. | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 53986.21 | % Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1
1.16. | EQUIPAMENTOS E SINALISAÇÃO | 189049.57 | % Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1
1.17. | SERVIÇOS FINAIS | 1651.69 | % Período: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1

## Plan2
CRONOGRAMA FISICO FIANCEIRO
PROPONENTE: MUNICIPIO DE ALPESTRE/RS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SEDE ADMINISTRATIVA
ENDEREÇO: PRAÇA TANCREDO NEVES N°300
Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01
1. | REFORMA E AMPLIAÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA |  | 2896751.17 | % Período: | 5.374% | 9.153% | 7.874% | 7.418% | 9.704% | 8.828% | 12.47% | 14.17% | 12.18% | 12.83%
1.1. | SERVIÇOS INICIAIS E COMPLEMENTARES |  | 23742 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
100%
1.2. | DEMOLIÇÃO |  | 33317.05 | % Período: | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 70% | 30%
1.3. | MOVIMENTOS EM TERRA |  | 25955.22 | % Período: | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 70% | 30%
1.4. | INFRAESTRUTRA - FUNDAÇÕES |  | 113033.02 | % Período: | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 80% | 20%
1.5. | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 10535.67 | % Período: | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
100%
1.6. | SUPERESTRUTURA |  | 714006.67 | % Período: | 0% | 30% | 30% | 25% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 30% | 30% | 25% | 15%
1.7. | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  | 181961.67 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0%
[8 empty] | 20% | 40% | 20% |  |  | 20%
1.8. | SISTEMA DE COBERTURA |  | 506083.22 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 40% | 20% | 0% | 0%
[9 empty] | 20% | 20% | 40% | 20%
1.9. | PAVIMENTAÇÃO |  | 361325.82 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 30% | 20% | 0%
[10 empty] | 25% | 25% | 30% | 20%
1.10. | REVESTIMENTO DE PAREDES |  | 234397.22 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
[12 empty] | 50% | 50%
1.11. | ESQUADRIAS |  | 162781.15 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25%
[11 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
1.12. | PINTURA |  | 215466.06 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40%
[12 empty] | 20% | 40% | 40%
1.13. | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  | 19180.08 | % Período: | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 20% |  |  | 40% | 40%
1.14. | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  | 50278.85 | % Período: | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 20% |  |  | 40% | 40%
1.15. | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  | 53986.21 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
100%
1.16. | EQUIPAMENTOS E SINALISAÇÃO |  | 189049.57 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
100%
1.17. | SERVIÇOS FINAIS |  | 1651.69 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
100%
1.16. | EQUIPAMENTOS E SINALISAÇÃO |  | 189049.57 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
100%
1.16. | EQUIPAMENTOS E SINALISAÇÃO |  | 189049.57 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
100%
1.16. | EQUIPAMENTOS E SINALISAÇÃO |  | 189049.57 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
100%
|  |  |  | %: | 5.374% | 9.153% | 7.874% | 7.418% | 9.704% | 8.828% | 12.47% | 14.17% | 12.18% | 12.83%
|  | Período: |  | Contrapartida: | 155659.01 | 265125.95 | 228093.79 | 214894 | 281102.31 | 255724.01 | 361243.6 | 410601.5 | 352737.82 | 371569.18
|  |  |  | Investimento: | 155659.01 | 265125.95 | 228093.79 | 214894 | 281102.31 | 255724.01 | 361243.6 | 410601.5 | 352737.82 | 371569.18
|  |  |  | %: | 5.374% | 14.53% | 22.4% | 29.82% | 39.52% | 48.35% | 60.82% | 75% | 87.17% | 100%
|  | Acumulado: |  | Contrapartida: | 155659.005 | 420784.961 | 648878.748 | 863772.7495 | 1144875.062 | 1400599.067 | 1761842.6695 | 2172444.169 | 2525181.9885 | 2896751.17
|  |  |  | Investimento: | 155659.005 | 420784.961 | 648878.748 | 863772.7495 | 1144875.062 | 1400599.067 | 1761842.6695 | 2172444.169 | 2525181.9885 | 2896751.17

## Plan3
CRONOGRAMA FISICO FIANCEIRO
PROPONENTE: MUNICIPIO DE ALPESTRE/RS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SEDE ADMINISTRATIVA
ENDEREÇO: PRAÇA TANCREDO NEVES N°300
Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  |  | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01
1. | REFORMA E AMPLIAÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA | 3842464.56 | % Período:
1.1. | SERVIÇOS INICIAIS E COMPLEMENTARES | 23742 | % Período: | 2025-02-01: 100%
23742
1.2. | DEMOLIÇÃO | 33317.05 | % Período: | 2025-02-01: 70%; 2025-03-01: 30%
|  |  |  | 23321.94 | 9995.11
1.3. | MOVIMENTOS EM TERRA | 25955.22 | % Período: | 2025-02-01: 70%; 2025-03-01: 30%
|  |  |  | 18168.65 | 7786.57
1.4. | INFRAESTRUTRA - FUNDAÇÕES | 113033.02 | % Período: | 2025-02-01: 80%; 2025-03-01: 20%
|  |  |  | 90426.42 | 22606.6
1.5. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 10535.67 | % Período: | 2025-03-01: 100%
10535.67
1.6. | SUPERESTRUTURA | 714006.67 | % Período: | 2025-03-01: 30%; 2025-04-01: 30%; 2025-05-01: 25%; 2025-06-01: 15%
[5 empty] | 214202 | 214202 | 178501.67 | 107101
1.7. | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 181961.67 | % Período: | 2025-05-01: 20%; 2025-06-01: 40%; 2025-07-01: 20%; 2025-10-01: 20%
[7 empty] | 36392.33 | 72784.67 | 36392.33 |  |  | 36392.34
1.8. | SISTEMA DE COBERTURA | 506083.22 | % Período: | 2025-06-01: 20%; 2025-07-01: 20%; 2025-08-01: 40%; 2025-09-01: 20%
[8 empty] | 101216.64 | 101216.64 | 202433.29 | 101216.65
1.9. | PAVIMENTAÇÃO | 361325.82 | % Período: | 2025-07-01: 25%; 2025-08-01: 25%; 2025-09-01: 30%; 2025-10-01: 20%
[9 empty] | 90331.46 | 90331.46 | 108397.75 | 72265.15
1.10. | REVESTIMENTO DE PAREDES | 234397.22 | % Período: | 2025-09-01: 50%; 2025-10-01: 50%
[11 empty] | 117198.61 | 117198.61
1.11. | ESQUADRIAS | 162781.15 | % Período: | 2025-08-01: 25%; 2025-09-01: 25%; 2025-10-01: 25%; 2025-11-01: 25%
[10 empty] | 40695.29 | 40695.29 | 40695.29 | 40695.28
1.12. | PINTURA | 215466.06 | % Período: | 2025-09-01: 20%; 2025-10-01: 40%; 2025-11-01: 40%
[11 empty] | 43093.21 | 86186.42 | 86186.43
1.13. | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 19180.08 | % Período: | 2025-04-01: 20%; 2025-07-01: 40%; 2025-08-01: 40%
[6 empty] | 3836.02 |  |  | 7672.03 | 7672.03
1.14. | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 50278.85 | % Período: | 2025-04-01: 20%; 2025-07-01: 40%; 2025-08-01: 40%
[6 empty] | 10055.77 |  |  | 20111.54 | 20111.54
1.15. | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 53986.21 | % Período: | 2025-11-01: 100%
53986.21
1.16. | EQUIPAMENTOS E SINALIZAÇÃO | 189049.57 | % Período: | 2025-11-01: 100%
189049.57
1.17. | SERVIÇOS FINAIS | 1651.69 | % Período: | 2025-11-01: 100%
1651.69
1.18. | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 295938.76 | % Período: | 2025-02-01: 10%; 2025-04-01: 10%; 2025-07-01: 50%; 2025-10-01: 30%
|  |  |  | 29593.88 |  | 29593.88 |  |  | 147969.38 |  |  | 88781.62
1.19. | CLIMATIZAÇÃO | 594334.03 | % Período: | 2025-04-01: 25%; 2025-05-01: 25%; 2025-06-01: 25%; 2025-07-01: 25%
[6 empty] | 148583.51 | 148583.51 | 148583.51 | 148583.5
1.20. | PPCI | 55440.6 | % Período: | 2025-05-01: 33%; 2025-06-01: 33%; 2025-11-01: 34%
[7 empty] | 18295.4 | 18295.4 |  |  |  |  | 18849.8
|  | PERIODO | % | 4.821% | 6.9% | 10.57% | 9.936% | 11.66% | 14.37% | 9.401% | 10.69% | 11.49% | 10.16%
|  |  | R$ | 185252.89 | 265125.95 | 406271.18 | 381772.91 | 447981.22 | 552276.88 | 361243.61 | 410601.51 | 441519.43 | 390418.98
|  | ACUMULADO | % | 4.821% | 11.72% | 22.29% | 32.23% | 43.89% | 58.26% | 67.66% | 78.35% | 89.84% | 100%
|  |  | R$ | 185252.89 | 450378.84 | 856650.02 | 1238422.93 | 1686404.15 | 2238681.03 | 2599924.64 | 3010526.15 | 3452045.58 | 3842464.56
ALPESTRE, 05 DE MAIO DE 2025
|  |  | DANIEL IANSSEN | 2025-06-01: LUÍSA COPPINI BALESTRIN
|  |  | Engenheiro Civil | 2025-06-01: Arquiteta e Urbanista
|  |  | CREA RS 134510-D | 2025-06-01: CAU RS A228024-8