## ORÇAMENTO
Descrição do Objeto |  | INSTALAÇÃO MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PREDIO SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT
Orgão |  | MUNICIPIO DE ALPESTRE | [7 empty] | CNPJ: |  | 87.612.933/0001-18
Tipo do Objeto |  | Obras e Serviços de Engenharia
Preço T. Estimado |  | 51976.36
Nº do lote | Nº Ordem | Nº Item | Fonte de Referência | Código de Referência | Data de Referência | Descrição do item | Estimativa | [6 empty] | Pr. Unit. Material c/ BDI | Pr. Unit. Mão de obra c/ BDI | Total Material | Total Mão de Obra
[7 empty] | Qtd | Unid | Preço unitário s/ BDI | Preço unitário c/ BDI | Preço Total | % BDI | % Encargos Sociais
1 | 1 | 1 |  |  |  | EDIFICAÇÃO DNIT
1 | 2 | 1.1 |  |  |  | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
1 | 3 | 1.1.2 | SINAPI-I | 37556 | 2025-01-01 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | 28 | UN. | 17.35 | 22.27 | 623.56 | 28.34% | 46.44% | 22.27 | 0 | 623.56 | 0 | TRUE | TRUE
1 | 4 | 1.1.3 | COTAÇÃO | 2 | 2025-01-01 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20X 8* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS | 10 | UN. | 7.97 | 10.23 | 102.3 | 28.34% | 46.44% | 10.23 | 0 | 102.3 | 0 | TRUE | TRUE
1 | 5 | 1.1.4 | SINAPI-I | 37539 | 2025-01-01 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | 14 | UN. | 15 | 19.25 | 269.5 | 28.34% | 46.44% | 19.25 | 0 | 269.5 | 0 | TRUE | TRUE
Total Item 1 | [10 empty] | 995.36
1 | 6 | 1.2 |  |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
1 | 7 | 1.2.1 | COTAÇÃO | 3 | 2025-01-01 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, BLOCO AUTÔNOMO, 300 LUMENS DE 4W, ALIMENTAÇÃO 110/220V AUTONOMIA DE 2 HORAS | 10 | UN. | 129.74 | 166.51 | 1665.1 | 28.34% | 46.44% | 116.56 | 49.95 | 1165.6 | 499.5 | TRUE | TRUE
1 | 8 | 1.2.2 | COMPOSIÇÃO | 1 | 2025-01-01 | TOMADA DE SOBREPOR PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 10 | UN. | 88.97 | 114.18 | 1141.8 | 28.34% | 46.44% | 79.93 | 34.25 | 799.3 | 342.5 | TRUE | TRUE
Total Item 2 | [10 empty] | 2806.9
1 | 9 | 1.3 |  |  |  | EXTINTOR DE INCÊNDIO
1 | 10 | 1.3.1 | COMPOSIÇÃO | 2 | 2025-01-01 | EXTINTOR DE PQS/ABC 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VALIDADE 1 ANO | 10 | UN. | 157.75 | 202.46 | 2024.6 | 28.34% | 46.44% | 141.72 | 60.74 | 1417.2 | 607.4 | TRUE | TRUE
Total Item 3 | [10 empty] | 2024.6
1 | 11 | 1.4 |  |  |  | ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO | [11 empty] | TRUE | TRUE
1 | 12 | 1.4.1 | COMPOSIÇÃO | 3 | 2025-01-01 | CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL 2 LAÇOS TIPO "B" - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA DE SISTEMA EXISTENTE | 1 | UN. | 1147.11 | 1472.2 | 1472.2 | 28.34% | 46.44% | 1030.54 | 441.66 | 1030.54 | 441.66 | TRUE | TRUE
1 | 13 | 1.4.2 | COMPOSIÇÃO | 4 | 2025-01-01 | ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA DE SISTEMA EXISTENTE | 2 | UN. | 101.56 | 130.34 | 260.68 | 28.34% | 46.44% | 91.24 | 39.1 | 182.48 | 78.2 | TRUE | TRUE
1 | 14 | 1.4.3 | COMPOSIÇÃO | 5 | 2025-01-01 | AVISADOR SONORO E VISUAL ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA DE SISTEMA EXISTENTE | 2 | UN. | 108.68 | 139.48 | 278.96 | 28.34% | 46.44% | 97.64 | 41.84 | 195.28 | 83.68 | TRUE | TRUE
1 | 15 | 1.4.4 | COTAÇÃO | 20 | 2025-01-01 | CABO ALARME INCENDIO 4 VIAS 2x0,75+2x1,50MM² BLINDADO, INSTALADO EM EDIFICAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 50 | M | 6.57 | 8.43 | 421.5 | 28.34% | 46.44% | 5.9 | 2.53 | 295 | 126.5 | TRUE | TRUE
1 | 16 | 1.4.5 | COMPOSIÇÃO | 6 | 2025-01-01 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO 3/4", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE, INCLUINDO ABRAÇADEIRA, CAIXA DE PASSAGEM, CURVA, JOELHO, LUVA E FURO EM ALVENARIA | 50 | M | 20.77 | 26.66 | 1333 | 28.34% | 46.44% | 18.66 | 8 | 933 | 400 | TRUE | TRUE
Total Item 5 | [10 empty] | 3766.34
1 | 17 | 1.5 |  |  |  | HIDRANTE DE INCÊNDIO
1 | 18 | 1.5.1 | COMPOSIÇÃO | 7 | 2025-01-01 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, PINTADO COM ZARCÃO E ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - INCLUINDO COTOVELOS, LUVA, FITA VEDA ROSCA, FUNDO CORROSIVO, ABRAÇADEIRA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 42 | M | 343.98 | 441.46 | 18541.32 | 28.34% | 46.44% | 309.02 | 132.44 | 12978.84 | 5562.48 | TRUE | TRUE
1 | 19 | 1.5.2 | SINAPI-I | 20971 | 2025-01-01 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | 3 | UN. | 15.71 | 20.16 | 60.48 | 28.34% | 46.44% | 14.11 | 6.05 | 42.33 | 18.15 | TRUE | TRUE
1 | 20 | 1.5.3 | SINAPI-I | 37554 | 2025-01-01 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | 2 | UN. | 193.77 | 248.68 | 497.36 | 28.34% | 46.44% | 174.08 | 74.6 | 348.16 | 149.2 | TRUE | TRUE
1 | 21 | 1.5.4 | COMPOSIÇÃO | 10 | 2025-01-01 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGOTINHO DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | UN. | 193.77 | 2158.96 | 4317.92 | 28.34% | 46.44% | 1511.27 | 647.69 | 3022.54 | 1295.38 | TRUE | TRUE
1 | 22 | 1.5.5 | COMPOSIÇÃO | 11 | 2025-01-01 | CAIXA PARA HIDRANTE DE PASSEIO COM DIMENSÕES 60X70CM E TAMPA EM FERRO FUNDIDO COM A ESCRITA "INCÊNDIO" COM DIMENSÕES 60X40CM - INCLUINDO ADAPTADOR, REGISTRO GLOBO E COTOVELO | 2 | UN. | 193.77 | 1835.27 | 3670.54 | 28.34% | 46.44% | 1284.69 | 550.58 | 2569.38 | 1101.16 | TRUE | TRUE
1 | 23 | 1.5.6 | - | - | - | CASA DE BOMBAS - INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DE RECALQUE, VÁLVULAS DE RETENÇÃO, JOELHOS, COTOVELOS, TÊ, UNIÃO, NIPLE, BUCHA, MANÔMETRO | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 24 | 1.5.6.1 | COTAÇÃO | 17 | 2025-01-01 | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 5 CV | 1 | UN. | 3616.84 | 4641.85 | 4641.85 | 28.34% | 46.44% | 3249.3 | 1392.55 | 3249.3 | 1392.55 | TRUE | TRUE
1 | 25 | 1.5.6.2 | COTAÇÃO | 18 | 2025-01-01 | BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2 CV | 1 | UN. | 2234.92 | 2868.3 | 2868.3 | 28.34% | 46.44% | 2007.81 | 860.49 | 2007.81 | 860.49 | TRUE | TRUE
1 | 26 | 1.5.6.3 | COMPOSIÇÃO | 9 | 2025-01-01 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 5 CV | 2 | UN. | 723.6 | 928.67 | 1857.34 | 28.34% | 46.44% | 650.07 | 278.6 | 1300.14 | 557.2 | TRUE | TRUE
1 | 27 | 1.5.6.4 | COTAÇÃO | 19 | 2025-01-01 | PAINEL DE COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO 5HP E 2 HP - 220V TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN. | 1293.1 | 1659.56 | 1659.56 | 28.34% | 46.44% | 1161.69 | 497.87 | 1161.69 | 497.87 | TRUE | TRUE
1 | 28 | 1.5.6.5 | COMPOSIÇÃO | 8 | 2025-01-01 | CAVALETE DE AUTOMAÇÃO PARA SKID DE BOMBA PRINCIPAL E BOMBA JOCKEY DE INCÊNDIO, CONFORME ABNT NBR 13714 - INCLUINDO TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2") E DN 25 (1"), CONEXÕES ROSQUEADAS (COTOVELOS, LUVA, TÊ, FLANGE, BUCHA), VALVULAS DE BLOQUEIO, RETENÇÃO E DRENO, PRESSOSTATO, MANÔMETRO, PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO) E ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, FITA VEDA ROSCA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO. | 1 | UN. | 3325.92 | 4268.49 | 4268.49 | 28.34% | 46.44% | 2987.94 | 1280.55 | 2987.94 | 1280.55 | TRUE | TRUE
Total Item 6 | [10 empty] | 42383.16
REFERÊNCIA: SINAPI 01/2025 | [6 empty] | TOTAIS: |  |  |  | 51976.36 |  |  |  |  | 36058.33 | 15294.47
Alpestre, 19/03/2025
________________________________________
Lucas Ardenghy e Silva
Engenheiro Civil
CREA/RS 230255

## CRONOGRAMA FIS-FIN
Descrição do Objeto | INSTALAÇÃO MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PREDIO SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RS - DNIT
Orgão | MUNICIPIO DE ALPESTRE | CNPJ: |  | 87.612.933/0001-18
Tipo do Objeto | Obras e Serviços de Engenharia
Preço T. Estimado | #REF!
Item | DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR C/ BDI | % DO ITEM | PERÍODO (MÊS)
|  |  |  | % | 1 | % | 2 | % | 3
1 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 995.36 | #REF! | 100% | 995.36
2 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 2806.9 | #REF! | 100% | 2806.9
3 | EXTINTOR DE INCÊNDIO | 2024.6 | #REF! |  |  |  |  | 100% | 2024.6
4 | ALARME DE INCÊNDIO | 3766.34 | #REF! | 33% | 1242.8922 | 33% | 1242.8922 | 34% | 1280.5556
5 | HIDRANTE E MANGOTINHO | 42383.16 | #REF! | 33% | 13986.4428 | 33% | 13986.4428 | 34% | 14410.2744
6 | VISTORIA CBMRS | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 100% | #REF!
VALORES TOTAIS: |  | #REF! | #REF!
Total Parcial (R$) |  |  |  |  | 19031.6 |  | 15229.34 |  | #REF!
Total Acumulado (R$) |  |  |  |  | 19031.6 |  | 34260.94 |  | #REF!
Total Parcial (%) |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Total Acumlado (%) |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Alpestre, 19/03/2025
________________________________________
Lucas Ardenghy e Silva
Engenheiro Civil
CREA/RS 230255

## COMPOSIÇÕES
Descrição | TOMADA DE SOBREPOR PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  | Database | 2025-01-01
Unidade | UN.
Custo total | 88.97 |  |  | REG. TRIB. | DESONERADO
SINAPI CÓDIGO | Discriminação dos Serviços | Unid | Quant. | Custo Unitário | Custo Total
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 | 4.11 | 49.32
12147 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | 1 | 17.08 | 17.08
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.85 | 26.55 | 22.57
COMPOSIÇÃO 1
Descrição | EXTINTOR DE PQS/ABC 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - VALIDADE 1 ANO |  |  | Database | 2025-01-01
Unidade | UN.
Custo total | 157.75 |  |  | REG. TRIB. | DESONERADO
SINAPI CÓDIGO | Discriminação dos Serviços | Unid | Quant. | Custo Unitário | Custo Total
4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 2 | 0.69 | 1.38
COTAÇÃO 01 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE ABC | UN | 1 | 135.11 | 135.11
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4574 | 25.81 | 11.81
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4574 | 20.66 | 9.45
COMPOSIÇÃO 2
Descrição | CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL 2 LAÇOS TIPO "B" - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA DE SISTEMA EXISTENTE |  |  | Database | 2025-01-01
Unidade | UN.
Custo total | 1147.11 |  |  | REG. TRIB. | DESONERADO
SINAPI CÓDIGO | Discriminação dos Serviços | Unid | Quant. | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO 4 | CENTRAL DE ALARME CONVENCIONAL, 4 FIOS, 24V, 12 SETORES | UN. | 1 | 1137.36 | 1137.36
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.19 | 4.44
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 26.55 | 5.31
COMPOSIÇÃO 3
Descrição | ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA DE SISTEMA EXISTENTE |  |  | Database | 2025-01-01
Unidade | UN.
Custo total | 101.56 |  |  | REG. TRIB. | DESONERADO
SINAPI CÓDIGO | Discriminação dos Serviços | Unid | Quant. | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO 5 | ACIONADOR CONVENCIONAL, 4 FIOS, 24V | UN. | 1 | 91.81 | 91.81
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.19 | 4.44
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 26.55 | 5.31
COMPOSIÇÃO 4
Descrição | AVISADOR SONORO E VISUAL ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA DE SISTEMA EXISTENTE |  |  | Database | 2025-01-01
Unidade | UN.
Custo total | 108.68 |  |  | REG. TRIB. | DESONERADO
SINAPI CÓDIGO | Discriminação dos Serviços | Unid | Quant. | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO 6 | SINALIZADOR AUDIOVISUAL CONVENCIONAL, 2 FIOS, 12/24V | UN. | 1 | 98.93 | 98.93
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.19 | 4.44
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 26.55 | 5.31
COMPOSIÇÃO 5
Descrição | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO 3/4", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE, INCLUINDO ABRAÇADEIRA, CAIXA DE PASSAGEM, CURVA, JOELHO, LUVA E FURO EM ALVENARIA |  |  | Database | 2025-01-01
Unidade | M
Custo total | 20.77 |  |  | REG. TRIB. | DESONERADO
SINAPI CÓDIGO | Discriminação dos Serviços | Unid | Quant. | Custo Unitário | Custo Total
21128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90MM | M. | 1.017 | 12.17 | 12.38
COTAÇÃO 7 | CONDULETE MULTIPLO X 3/4" , EM ALUMINIO, SEM TAMPA. | UN. | 0.14 | 5.98 | 0.84
COTAÇÃO 8 | TAMPA CEGA P/ CONDULETE 1/2" E 3/4" SEM PINTURA | UN. | 0.14 | 3.06 | 0.43
COTAÇÃO 9 | TAMPAO P/ CONDULETE MULTIPLO 3/4" | UN. | 0.14 | 0.25 | 0.04
COTAÇÃO 10 | CONECTOR P/ CONDULETE MULTIPLO 3/4" P/ 1/2" | UN. | 0.43 | 2.55 | 1.1
COTAÇÃO 11 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, PONTA LISA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN. | 0.018 | 7.03 | 0.13
COTAÇÃO 12 | COTOVELO CONECTOR CURVO (INSPEÇÃO) SEM ROSCA 3/4" | UN. | 0.015 | 8.94 | 0.13
90436 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM | UN. | 0.03 | 13.87 | 0.42
COTAÇÃO 13 | LUVA PRE ZINCADO C/ BOLSA 3/4" | UN. | 0.038 | 2.29 | 0.09
COTAÇÃO 14 | LUVA DE EMENDA SEM ROSCA 3/4" TRAMONTINA | UN. | 0.18 | 4.37 | 0.79
COTAÇÃO 15 | ABRACADEIRA D C/ CHAVETA 3/4" ZINCADA | UN. | 0.22 | 1.23 | 0.27
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.085 | 22.19 | 1.89
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.085 | 26.55 | 2.26
COMPOSIÇÃO 6
Descrição | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, PINTADO COM ZARCÃO E ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - INCLUINDO COTOVELOS, LUVA, FITA VEDA ROSCA, FUNDO CORROSIVO, ABRAÇADEIRA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | Database | 2025-01-01
Unidade | M
Custo total | 343.98 |  |  | REG. TRIB. | DESONERADO
SINAPI CÓDIGO | Discriminação dos Serviços | Unid | Quant. | Custo Unitário | Custo Total
7694 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) | M | 1.44 | 115.04 | 165.66
3459 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN. | 0.6 | 120.96 | 72.58
9890 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3" | UN. | 0.2 | 246.57 | 49.31
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | UN. | 0.4 | 10.21 | 4.08
100743 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 0.2 | 11.16 | 2.23
37590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG | UN. | 0.6 | 25.63 | 15.38
39144 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3" | UN. | 0.6 | 4.97 | 2.98
4182 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | Un. | 0.2 | 82.66 | 16.53
100720 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M² | 0.35 | 10.67 | 3.73
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.245 | 21.16 | 5.18
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.245 | 25.81 | 6.32
COMPOSIÇÃO 7
Descrição | CAVALETE DE AUTOMAÇÃO PARA SKID DE BOMBA PRINCIPAL E BOMBA JOCKEY DE INCÊNDIO, CONFORME ABNT NBR 13714 - INCLUINDO TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2") E DN 25 (1"), CONEXÕES ROSQUEADAS (COTOVELOS, LUVA, TÊ, FLANGE, BUCHA), VALVULAS DE BLOQUEIO, RETENÇÃO E DRENO, PRESSOSTATO, MANÔMETRO, PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO) E ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, FITA VEDA ROSCA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO. |  |  | Database | 2025-01-01
Unidade | UN.
Custo total | 3325.92 |  |  | REG. TRIB. | DESONERADO
SINAPI CÓDIGO | Discriminação dos Serviços | Unid | Quant. | Custo Unitário | Custo Total
21009 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3*KG/M (NBR 5580) | M | 6 | 22.07 | 132.42
1813 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" | UN. | 4 | 23.67 | 94.68
6295 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" | UN. | 2 | 12.67 | 25.34
3909 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN. | 6 | 7.78 | 46.68
4178 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN. | 6 | 7.39 | 44.34
9885 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4" | UN. | 4 | 30.37 | 121.48
770 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN. | 2 | 5.42 | 10.84
10412 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN. | 2 | 114.92 | 229.84
6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | UN. | 4 | 42.35 | 169.4
12899 | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO | UN. | 2 | 137.59 | 275.18
COTAÇÃO 16 | PRESSOSTATO DANFOSS 0 A 8 BAR KPI 35 | UN. | 2 | 853.01 | 1706.02
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 21.16 | 211.6
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 25.81 | 258.1
COMPOSIÇÃO 8
Descrição | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 12,5 CV |  |  | Database | 2025-01-01
Unidade | UN.
Custo total | 723.6 |  |  | REG. TRIB. | DESONERADO
SINAPI CÓDIGO | Discriminação dos Serviços | Unid | Quant. | Custo Unitário | Custo Total
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 25.81 | 129.05
88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 38.78 | 387.8
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 20.66 | 206.6
95139 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 5 | 0.03 | 0.15
COMPOSIÇÃO 9
Descrição | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGOTINHO DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | Database | 2025-01-01
Unidade | UN.
Custo total | 1682.22 |  |  | REG. TRIB. | DESONERADO
SINAPI CÓDIGO | Discriminação dos Serviços | Unid | Quant. | Custo Unitário | Custo Total
4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN. | 4 | 0.69 | 2.76
10899 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN. | 1 | 72.28 | 72.28
10904 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN. | 1 | 165 | 165
20963 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN. | 1 | 439.77 | 439.77
COTAÇÃO 21 | MANGOTINHO DE INCÊNDIO, DE 1", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN. | 1 | 624.06 | 624.06
37555 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN. | 1 | 235.71 | 235.71
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.037 | 21.16 | 64.26
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.037 | 25.81 | 78.38
COMPOSIÇÃO 10
Descrição | CAIXA PARA HIDRANTE DE PASSEIO COM DIMENSÕES 60X70CM E TAMPA EM FERRO FUNDIDO COM A ESCRITA "INCÊNDIO" COM DIMENSÕES 60X40CM - INCLUINDO ADAPTADOR, REGISTRO GLOBO E COTOVELO |  |  | Database | 2025-01-01
Unidade | UN.
Custo total | 1430.01 |  |  | REG. TRIB. | DESONERADO
SINAPI CÓDIGO | Discriminação dos Serviços | Unid | Quant. | Custo Unitário | Custo Total
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 0.2 | 81.72 | 16.34
99262 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 | UN. | 1 | 612.56 | 612.56
COTAÇÃO 22 | TAMPA EM FERRO FUNDIDO COM DIMENSÕES DE 60X40CM COM A ESCRITA "INCÊNDIO" | UN. | 1 | 420.43 | 420.43
10899 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN. | 1 | 72.28 | 72.28
10904 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN. | 1 | 165 | 165
12402 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN. | 0.008 | 95.26 | 0.76
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.037 | 21.16 | 64.26
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.037 | 25.81 | 78.38
COMPOSIÇÃO 11
Alpestre, 16/04/2025
________________________________________
Lucas Ardenghy e Silva
Engenheiro Civil
CREA/RS 230255

## COTAÇÃO ATT 2025
Descrição do Objeto | INSTALAÇÃO MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE
Orgão | MUNICIPIO DE ALPESTRE |  |  | CNPJ: 87.612.933/0001-18
Tipo do Objeto | Obras e Serviços de Engenharia
COTAÇÕES
| ITEM | EMPRESA 01 | VALOR 01 | EMPRESA 02 | VALOR 02 | EMPRESA 03 | VALOR 03 | MÉDIA ($)
COTAÇÃO 01: | EXTINTOR DE PQS/ABC 4KG - VALIDADE 01 ANO | CASA DOS EXTINTORES | 210 | EXTINPEL | 100.43 | TITANIUM | 94.9 | 135.11
COTAÇÃO 02: | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20X 8* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS | CASA DOS EXTINTORES | 14 | SIG SINALIZAÇÕES | 2.9 | ZMAIS | 7 | 7.97
COTAÇÃO 03: | LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 300 LUMENS | CASA DOS EXTINTORES | 130 | CONDUSVALE | 129.96 | Condusvale | 129.25 | 129.74
COTAÇÃO 04: | CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL SUPERIOR A 80 E | Phix Distribuição | 1320.13 | CONDUSVALE | 1046.51 | CIGAME ELETRICOS E HIDRAULICOS | 1045.43 | 1137.36
COTAÇÃO 05: | ACIONADOR DE ALARME ENDEREÇÁVEL | Phix Distribuição | 128.46 | CONDUSVALE | 75.03 | CIGAME ELETRICOS E HIDRAULICOS | 71.95 | 91.81
COTAÇÃO 06: | SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL | Phix Distribuição | 129.23 | CONDUSVALE | 102.85 | CIGAME ELETRICOS E HIDRAULICOS | 64.7 | 98.93
COTAÇÃO 07: | CONDULETE MULTIPLO X 3/4" , EM ALUMINIO, SEM TAMPA. | Phix Distribuição | 6.91 | CONDUSVALE | 3.3 | CIGAME ELETRICOS E HIDRAULICOS | 7.73 | 5.98
COTAÇÃO 08: | TAMPA CEGA P/ CONDULETE 1/2" E 3/4" SEM PINTURA | Phix Distribuição | 4.97 | CONDUSVALE | 1.51 | CIGAME ELETRICOS E HIDRAULICOS | 2.71 | 3.06
COTAÇÃO 09: | TAMPAO P/ CONDULETE MULTIPLO 3/4" | Phix Distribuição | 0.3 | CONDUSVALE | 0.23 | CIGAME ELETRICOS E HIDRAULICOS | 0.22 | 0.25
COTAÇÃO 10: | CONECTOR P/ CONDULETE MULTIPLO 3/4" P/ 1/2" | Phix Distribuição | 2.72 | CONDUSVALE | 2.75 | CIGAME ELETRICOS E HIDRAULICOS | 2.19 | 2.55
COTAÇÃO 11: | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, PONTA LISA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | Phix Distribuição | 3.39 | CONDUSVALE | 14.56 | CIGAME ELETRICOS E HIDRAULICOS | 3.13 | 7.03
COTAÇÃO 12: | COTOVELO CONECTOR CURVO (INSPEÇÃO) SEM ROSCA 3/4" | Phix Distribuição | 8.57 | CONDUSVALE | 9.43 | CIGAME ELETRICOS E HIDRAULICOS | 8.81 | 8.94
COTAÇÃO 13: | LUVA PRE ZINCADO C/ BOLSA 3/4" | Phix Distribuição | 2.3 | CONDUSVALE | 2.15 | CIGAME ELETRICOS E HIDRAULICOS | 2.42 | 2.29
COTAÇÃO 14: | LUVA DE EMENDA SEM ROSCA 3/4" TRAMONTINA | Phix Distribuição | 3.54 | CONDUSVALE | 6.03 | CIGAME ELETRICOS E HIDRAULICOS | 3.54 | 4.37
COTAÇÃO 15: | ABRACADEIRA D C/ CHAVETA 3/4" ZINCADA | Phix Distribuição | 1.63 | CONDUSVALE | 0.89 | CIGAME ELETRICOS E HIDRAULICOS | 1.16 | 1.23
COTAÇÃO 16: | PRESSOSTATO 0 A 8 BAR KPI 35 | FRIGELAR | 1375.43 | TEXIUS | 841.78 | VAPORTEC | 341.83 | 853.01
COTAÇÃO 17: | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 5 CV | FAMAC | 2729.01 | MOCELIN | 3448.5 | MERITO COMERCIAL | 4673 | 3616.84
COTAÇÃO 18: | BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2 CV | FAMAC | 2231.2 | MOCELIN | 2458.3 | MERITO COMERCIAL | 2015.27 | 2234.92
COTAÇÃO 19: | PAINEL DE COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO 5 CV E 2 CV - 220V TRIFÁSICO | APR Soluções Industriais | 1387 | Megathor | 1256.22 | MERITO COMERCIAL | 1236.09 | 1293.1
COTAÇÃO 20: | CABO ALARME INCENDIO 4 VIAS 2x0,75+2x1,50MM² BLINDADO, INSTALADO EM EDIFICAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Phix Distribuição | 6.84 | CONDUSVALE | 6.49 | CIGAME ELETRICOS E HIDRAULICOS | 6.39 | 6.57
COTAÇÃO 21: | MANGOTINHO DE INCÊNDIO, DE 1", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | Mocelin | 596.28 | CONDUSVALE | 671.89 | CIGAME ELETRICOS E HIDRAULICOS | 604.02 | 624.06
COTAÇÃO 22: | TAMPA EM FERRO FUNDIDO COM DIMENSÕES DE 60X40CM COM A ESCRITA "INCÊNDIO" | Mocelin | 293.43 | CONDUSVALE | 552.35 | CIGAME ELETRICOS E HIDRAULICOS | 415.52 | 420.43
Alpestre, 16/04/2025
________________________________________
Lucas Ardenghy e Silva
Engenheiro Civil
CREA/RS 230255

## BDI
Planilha de Detalhamento do BDI
Tomador | [5 empty] | FALSE
Nº do Contrato de Repasse | [5 empty] | FALSE
Nome da Obra | MUNICIPIO DE ALPESTRE |  |  |  |  | TRUE
Município da Obra | ALPESTRE |  |  |  |  | TRUE
Tipo de Obra
Contribuição Previdenciária
Atenção - Não esqueça de preencher o(s) campo(s): - TOMADOR - Nº DO CONTRATO -
Parcelas do BDI | Valor percentual adotado |  | Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
|  |  | Mín | Med. | Máx.
(AC) - Administração Central | 3.85% | 5.75 | 3 | 4 | 5.5
(S) + (G) - Seguro e Garantia | 0.8% |  | 0.8 | 0.8 | 1
(R) - Risco | 1.2% |  | 0.97 | 1.27 | 1.27
(DF) - Despesas Financeiras | 1.25% |  | 0.59 | 1.23 | 1.39
(L) - Lucro | 7% |  | 6.16 | 7.4 | 8.96
(I1) - PIS | 0.65% |  | 0.65 | 0.65 | 0.65
(I2) - COFINS | 3% |  | 3 | 3 | 3
(I3) - ISS | 3% |  | 2 | 2 | 5
(I4) - Contrib. Previdenciária | 4%
BDI Adotado | 28.34%
Há parcela(s) componente(s) do BDI com valor(s) diferente(s) dos admitidos pelo Acórdão TCU Plenária 2611/2013.
Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013 |  |  | Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
BDI desconsiderando a parcela (I4) contribuição previdenciária | 22.84% |  | 20.34 | 22.12 | 25
DECLARAÇÕES
Declaro que, de acordo com a legislação tributária do município de Porto Alegre, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora é aplicada a aliquota de 3% sobre o valor total da obra.
DECLARO que o percentual de encargos sociais utulizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI.
FALSE
|  | Nº ART 13723471 |  |  |  | TRUE
Eng. Civil Lucas Ardenghy e Silva |  | 2025-05-26
|  | Data |  |  |  | TRUE