## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ETAPA 01- ND-REV01 | SINAPI - 04/2025 - Rio Grande do Sul SBC - 05/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2025 - Rio Grande do Sul | 24,23% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 868.311,02 | 70,00% 607.817,71 | 30,00% 260.493,31
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 264.471,03 | 30,00% 79.341,31 | 30,00% 79.341,31 | 40,00% 105.788,41
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 2.445.524,39 | 5,00% 122.276,22 | 15,00% 366.828,66 | 15,00% 366.828,66 | 15,00% 366.828,66 | 15,00% 366.828,66 | 15,00% 366.828,66 | 15,00% 366.828,66 | 5,00% 122.276,22
4 | DRENAGEM | 100,00% 1.941.093,25 | 15,00% 291.163,99 | 15,00% 291.163,99 | 15,00% 291.163,99 | 15,00% 291.163,99 | 15,00% 291.163,99 | 15,00% 291.163,99 | 10,00% 194.109,33
5 | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | 100,00% 5.538.486,00 |  |  |  | 10,00% 553.848,60 | 15,00% 830.772,90 | 15,00% 830.772,90 | 15,00% 830.772,90 | 15,00% 830.772,90 | 15,00% 830.772,90 | 15,00% 830.772,90
6 | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO | 100,00% 2.010.558,76 |  |  |  | 10,00% 201.055,88 | 15,00% 301.583,81 | 15,00% 301.583,81 | 15,00% 301.583,81 | 15,00% 301.583,81 | 15,00% 301.583,81 | 15,00% 301.583,81
7 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 100,00% 45.012,54 | [7 empty] | 20,00% 9.002,51 | 20,00% 9.002,51 | 20,00% 9.002,51 | 20,00% 9.002,51 | 20,00% 9.002,51
8 | SINALIZAÇÃO VERTICAL E DEFENSAS | 100,00% 363.471,23 |  |  |  |  | 20,00% 72.694,25 | 20,00% 72.694,25 | 20,00% 72.694,25 | 20,00% 72.694,25 | 20,00% 72.694,25
9 | AÇÕES AMBIENTAIS | 100,00% 10.396,19 | 10,00% 1.039,62 | 8,00% 831,70 | 8,00% 831,70 | 8,00% 831,70 | 8,00% 831,70 | 8,00% 831,70 | 8,00% 831,70 | 8,00% 831,70 | 8,00% 831,70 | 8,00% 831,70 | 8,00% 831,70 | 10,00% 1.039,62
10 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 49.165,44 | [9 empty] | 30,00% 14.749,63 | 40,00% 19.666,18 | 30,00% 14.749,63
Porcentagem |  |  | 8,14% | 7,38% | 5,65% | 10,44% | 13,77% | 13,77% | 13,05% | 9,88% | 8,97% | 8,55% | 0,22% | 0,18%
Custo |  |  | 1.101.638,84 | 998.658,95 | 764.612,75 | 1.413.728,81 | 1.863.875,30 | 1.863.875,30 | 1.766.820,63 | 1.337.161,38 | 1.214.885,16 | 1.156.940,54 | 29.500,37 | 24.791,75
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,14% | 15,52% | 21,16% | 31,61% | 45,38% | 59,15% | 72,2% | 82,08% | 91,05% | 99,6% | 99,82% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 1.101.638,84 | 2.100.297,79 | 2.864.910,54 | 4.278.639,35 | 6.142.514,65 | 8.006.389,95 | 9.773.210,58 | 11.110.371,96 | 12.325.257,12 | 13.482.197,66 | 13.511.698,03 | 13.536.489,85
_______________________________________________________________ TIAGO RODRIGUES BORGES Crea RS 154.518 Sócio/CEO/Proprietário
_______________________________________________________________ ROBSON ALEX CASTRO SOARES Crea RS 187.192 Sócio/CEO/Proprietário