## PO
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL ORLANDO ROJAS
Obra: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL ORLANDO ROJAS
Data de preço: abril/2025 com desoneração
|  |  |  | Planilha Orçamentária |  |  | BDI : | 24.51% | 0.2451
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$)
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA | m² | 1.88 | 342.4 | 643.712 | 275,00 | 67.4025 | 342.4025
| 1.2 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS | m | 80 | 70.87 | 5669.6 | 56.92 | 13.9511 | 70.8711
| 1.3 | SINAPI | 98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. | m² | 245 | 4.51 | 1104.95 | 3.62 | 0.88726 | 4.5073
[7 empty] | Subtotal | 7418.262
| 2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS
| 2.1 | SINAPI | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA SAPATA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). | m³ | 6 | 69.7 | 418.2 | 55.98 | 13.7207 | 69.7007
| 2.2 | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. | m³ | 42 | 101.2 | 4250.4 | 81.28 | 19.9217 | 101.2017
[7 empty] | Subtotal | 4668.6
| 3 |  |  | CONCRETO ARMADO E METÁLICO
| 3.1 |  |  | SAPATAS
| 3.1.1 | SINAPI | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. | m³ | 1 | 260.59 | 260.59 | 209.29 | 51.297 | 260.587
| 3.1.2 | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. | m³ | 0.8 | 24.87 | 19.896 | 19.97 | 4.8946 | 24.8646
| 3.1.3 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 262.5 | 21.04 | 5523 | 16.9 | 4.1422 | 21.0422
| 3.1.4 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 5.7 | 678.67 | 3868.419 | 545.07 | 133.5967 | 678.6667
[7 empty] | Subtotal | 9671.905
| 3.2 |  |  | PILARES
| 3.2.1 | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO, MONTEGAM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. | m² | 10.2 | 141.57 | 1444.014 | 113.7 | 27.8679 | 141.5679
| 3.2.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM. | kg | 19.8 | 18.34 | 363.132 | 14.73 | 3.6103 | 18.3403
| 3.2.3 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM. | kg | 3.5 | 15.03 | 52.605 | 12.07 | 2.9584 | 15.0284
| 3.2.4 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM. | kg | 130.7 | 12.68 | 1657.276 | 10.18 | 2.4951 | 12.6751
| 3.2.5 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM. | kg | 75.6 | 12.34 | 932.904 | 9.91 | 2.4289 | 12.3389
| 3.2.6 | SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 0.5 | 704.38 | 352.19 | 565.72 | 138.658 | 704.378
[7 empty] | Subtotal | 4802.121
| 3.3 |  |  | VIGAS BALDRAMES
| 3.3.1 | SINAPI | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. | m² | 65.4 | 157.13 | 10276.302 | 126.2 | 30.9316 | 157.1316
| 3.3.2 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM. | kg | 79.4 | 21.44 | 1702.336 | 17.22 | 4.2206 | 21.4406
| 3.3.3 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM. | kg | 7.6 | 18.98 | 144.248 | 15.24 | 3.7353 | 18.9753
| 3.3.4 |  | 104919 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM. | kg | 225.5 | 17.01 | 3835.755 | 13.66 | 3.3481 | 17.0081
| 3.3.5 |  | 104920 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM. | kg | 44.8 | 14.48 | 648.704 | 11.63 | 2.8505 | 14.4805
| 3.3.6 | SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 4.1 | 704.38 | 2887.958 | 565.72 | 138.658 | 704.378
[7 empty] | Subtotal | 19495.303
| 3.4 |  |  | PILARES
| 3.4.1 | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO, MONTEGAM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. | m² | 40.9 | 141.57 | 5790.213 | 113.7 | 27.8679 | 141.5679
| 3.4.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM. | kg | 160 | 18.34 | 2934.4 | 14.73 | 3.6103 | 18.3403
| 3.4.3 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM. | kg | 182.5 | 12.68 | 2314.1 | 10.18 | 2.4951 | 12.6751
| 3.4.4 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - ORTE, DOBRA E MONTAGEM. | kg | 185.6 | 12.34 | 2290.304 | 9.91 | 2.4289 | 12.3389
| 3.4.5 | SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 2 | 704.38 | 1408.76 | 565.72 | 138.658 | 704.378
[7 empty] | Subtotal | 14737.777
| 3.5 |  |  | VIGAS
| 3.5.1 | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. | m² | 57.5 | 174.12 | 10011.9 | 139.84 | 34.2748 | 174.1148
| 3.5.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - ORTE, DOBRA E MONTAGEM. | kg | 97.5 | 18.34 | 1788.15 | 14.73 | 3.6103 | 18.3403
| 3.5.3 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - ORTE, DOBRA E MONTAGEM. | kg | 79.7 | 16.72 | 1332.584 | 13.43 | 3.2917 | 16.7217
| 3.5.4 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM. | kg | 56.7 | 15.03 | 852.201 | 12.07 | 2.9584 | 15.0284
| 3.5.5 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - ORTE, DOBRA E MONTAGEM. | kg | 271.3 | 12.68 | 3440.084 | 10.18 | 2.4951 | 12.6751
| 3.5.6 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - ORTE, DOBRA E MONTAGEM. | kg | 62.2 | 12.34 | 767.548 | 9.91 | 2.4289 | 12.3389
| 3.5.7 | SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 5 | 704.38 | 3521.9 | 565.72 | 138.658 | 704.378
[7 empty] | Subtotal | 21714.367
| 3.6 |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS
| 3.6.1 | SINAPI | 105029 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | m | 26.4 | 58.66 | 1548.624 | 47.11 | 11.5467 | 58.6567
| 3.6.2 | SINAPI | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | m | 35.8 | 75.57 | 2705.406 | 60.69 | 14.8751 | 75.5651
[7 empty] | Subtotal | 4254.03
| 3.7 |  |  | LAJE
| 3.7.1 | SINAPI-I | 3736 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M | m² | 180 | 93.38 | 16808.4 | 75 | 18.3825 | 93.3825
| 3.7.2 | SINAPI-I | 34494 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 10 | 704.43 | 7044.3 | 565.76 | 138.6678 | 704.4278
| 3.7.3 | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM. | kg | 6.6 | 17.65 | 116.49 | 14.18 | 3.4755 | 17.6555
| 3.7.4 | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM. | kg | 13.9 | 16.97 | 235.883 | 13.63 | 3.3407 | 16.9707
| 3.7.5 | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM. | kg | 264.2 | 16.14 | 4264.188 | 12.96 | 3.1765 | 16.1365
| 3.7.6 | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM. | kg | 9.9 | 14.51 | 143.649 | 11.65 | 2.8554 | 14.5054
| 3.7.7 | SINAPI | 10917 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | m² | 180 | 10.7 | 1926 | 8.59 | 2.1054 | 10.6954
[7 empty] | Subtotal | 30538.91
| 4 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
| 4.1 | SINAPI | 103347 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | m² | 255 | 107.89 | 27511.95 | 86.65 | 21.2379 | 107.8879
| 4.2 | SINAPI | 101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 24 | 181.44 | 4354.56 | 145.72 | 35.716 | 181.436
|  |  | 42574 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M | m | 38 | 65.27 | 2480.26 | 52.42 | 12.8481 | 65.2681
| 6.6 | SINAPI-I | 13127 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M | m | 95 | 42.51 | 4038.45 | 34.14
| 6.7 |  | COTAÇÃO | CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO (0,80x3,20x3mm) | un | 32 | 745 | 23840
| 6.8 |  | COTAÇÃO | BARRAS DE EMENDA (40MMX6M) | un | 6 | 68.48 | 410.88
| 6.9 | SINAPI-I | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 1 | 42.76 | 42.76
| 6.10 | SINAPI-I | 44397 | FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM | m | 35 | 3.79 | 132.65
| 6.11 | SINAPI-I | 39572 | PERFIL TIPO CANTONEIRA EM L, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, *23* X 3000 MM (L X C) | m | 35 | 6.43 | 225.05
| 6.12 | SINAPI-I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | un | 4 | 28.05 | 112.2
[7 empty] | Subtotal | 63148.76
| 5 |  |  | ESQUADRIAS
| 5.1 |  |  | PORTAS
| 5.1.1 | SINAPI | 90797 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 1002.98 | 4011.92 | 805.54 | 197.4379 | 1002.9779
| 5.1.2 | SINAPI | 90796 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 994.05 | 1988.1 | 798.37 | 195.6805 | 994.0505
| 5.1.3 | SINAPI | 102185 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | un | 2 | 4850.23 | 9700.46 | 3895.45 | 954.7748 | 4850.2248
[7 empty] | Subtotal | 15700.48
| 5.2 |  |  | JANELAS
| 5.2.1 | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 16.2 | 572.2 | 9269.64 | 459.56 | 112.6382 | 572.1982
| 5.2.2 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 3.12 | 963.16 | 3005.0592 | 773.56 | 189.5996 | 963.1596
[7 empty] | Subtotal | 12274.6992
| 6 |  |  | SISTEMA DE COBERTURA
| 6.1 | SINAPI | 100369 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. | un | 26 | 1594.89 | 41467.14 | 1280.93 | 313.9559 | 1594.8859
| 6.2 | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m² | 180 | 61.12 | 11001.6 | 49.1 | 12.0344 | 61.1344
| 6.3 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 180 | 23.55 | 4239 | 18.91 | 4.6348 | 23.5448
| 6.4 | SINAPI-I | 1118 | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | m | 17 | 46.19 | 785.23 | 37.1 | 9.0932 | 46.1932
| 6.5 | SINAPI-I | 1114 | RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | m | 55 | 46.19 | 2540.45 | 37.1 | 9.0932 | 46.1932
| 6.6 | SINAPI-I | 42574 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M | m | 22 | 65.27 | 1435.94 | 52.42 | 12.8481 | 65.2681
| 6.7 |  | COTAÇÃO | CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO (0,80x3,20x3mm) | un | 18 | 745 | 13410 | 745 | 182.5995 | 927.5995
| 6.8 |  | COTAÇÃO | BARRAS DE EMENDA (40MMX6M) | un | 4 | 68.48 | 273.92 | 55 | 13.4805 | 68.4805
| 6.9 | SINAPI-I | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 1 | 42.76 | 42.76 | 34.34 | 8.4167 | 42.7567
| 6.10 | SINAPI-I | 44397 | FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM | m | 20 | 3.79 | 75.8 | 3.04 | 0.7451 | 3.7851
| 6.11 | SINAPI-I | 39572 | PERFIL TIPO CANTONEIRA EM L, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, *23* X 3000 MM (L X C) | m | 20 | 6.43 | 128.6 | 5.16 | 1.2647 | 6.4247
| 6.12 | SINAPI-I | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | un | 3 | 28.05 | 84.15 | 22.53 | 5.5221 | 28.0521
| 6.13 | SINAPI-I | 103314 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. | m² | 42 | 263.33 | 11059.86 | 211.49 | 51.8362 | 263.3262
[7 empty] | Subtotal | 86544.45
| 7 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
| 7.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | m² | 510 | 6.09 | 3105.9 | 4.89 | 1.1985 | 6.0885 | 5.51
| 7.2 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 510 | 47.9 | 24429 | 38.47 | 9.429 | 47.899 | 46.24
| 7.3 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 800 | 17.03 | 13624 | 13.68 | 3.353 | 17.033 | 19.82
| 7.4 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | m² | 98.92 | 89.31 | 8834.5452 | 71.73 | 17.581 | 89.311 | 72.31
| 7.5 | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 150.5 | 105.15 | 15825.075 | 84.45 | 20.6987 | 105.1487 | 104.49
| 7.6 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. | m² | 50 | 38.77 | 1938.5 | 30.66 | 7.5148 | 38.1748 | 33.23
[7 empty] | Subtotal | 67757.0202
| 8 |  |  | SISTEMAS DE PISOS
| 8.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
| 8.1.1 | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. | m³ | 15 | 206.23 | 3093.45 | 165.63 | 40.5959 | 206.2259
| 8.1.2 | SINAPI | 90930 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. | m² | 150 | 100.49 | 15073.5 | 80.71 | 19.782 | 100.492
| 8.1.3 | SINAPI | 104595 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². | m² | 150 | 90.52 | 13578 | 72.7 | 17.8188 | 90.5188
| 8.1.4 | SINAPI | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. | m | 125 | 11.92 | 1490 | 9.57 | 2.3456 | 11.9156
[7 empty] | Subtotal | 33234.95
| 8.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
| 8.2.1 | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. | m³ | 7 | 206.23 | 1443.61 | 165.63 | 40.5959 | 206.2259
| 8.2.2 | SINAPI | 90930 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. | m² | 77 | 100.49 | 7737.73 | 80.71 | 19.782 | 100.492
| 8.2.3 | SINAPI | 104595 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². | m² | 77 | 90.52 | 6970.04 | 72.7 | 17.8188 | 90.5188
[7 empty] | Subtotal | 16151.38
| 9 |  |  | INSTALAÇÃO ELETRICA
| 9.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
| 9.1.1 | SINAPI | 39806 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | un | 1 | 310.37 | 310.37 | 249.27 | 61.0961 | 310.3661
[10 empty] | 0 | 0
| 9.2 |  |  | DISJUNTORES | [5 empty] | 0 | 0
| 9.2.1 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 13.71 | 41.13 | 11.01 | 2.6986 | 13.7086
| 9.2.2 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 16.12 | 16.12 | 12.95 | 3.174 | 16.124
| 9.2.3 | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 94.49 | 94.49 | 75.89 | 18.6006 | 94.4906
[10 empty] | 0 | 0
| 9.3 |  |  | ELETRODUTOS | [5 empty] | 0 | 0
| 9.3.1 | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 200 | 26.81 | 5362 | 21.53 | 5.277 | 26.807
| 9.3.2 | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 78 | 34.09 | 2659.02 | 27.38 | 6.7108 | 34.0908
[10 empty] | 0 | 0
| 9.4 |  |  | CABOS E FIOS | [5 empty] | 0 | 0
| 9.4.1 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 234.7 | 3.67 | 861.349 | 2.95 | 0.72305 | 3.673
| 9.4.2 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 127.4 | 5.35 | 681.59 | 4.3 | 1.0539 | 5.3539
| 9.4.3 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 312.4 | 8.31 | 2596.044 | 6.67 | 1.6348 | 8.3048
[10 empty] | 0 | 0
| 9.5 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | [5 empty] | 0 | 0
| 9.5.1 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 39.43 | 157.72 | 31.67 | 7.7623 | 39.4323
| 9.5.2 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 61.63 | 123.26 | 49.5 | 12.1325 | 61.6324
| 9.5.3 | SINAPI | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 15 | 73.86 | 1107.9 | 59.32 | 14.5393 | 73.8593
| 9.5.4 |  | Cotação | Painel Led Luminária Plafon de sobrepor 28cm, 24w, 6500k-Luz branca, bivolt | un | 17 | 35 | 595 |  | 0 | 0
[7 empty] | Subtotal | 14605.993
| 10 |  |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
| 10.1 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 40 | 29.31 | 1172.4 | 23.54 | 5.7697 | 29.3097
| 10.2 | SINAPI | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 20 | 6.84 | 136.8 | 5.49 | 1.3456 | 6.8356
| 10.3 | SINAPI | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 4 | 7.72 | 30.88 | 6.2 | 1.5196 | 7.7196
| 10.4 | SINAPI-I | 7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | un | 10 | 1.64 | 16.4 | 1.32 | 0.32353 | 1.6435
| 10.5 | SINAPI-I | 3533 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 14 | 3.74 | 52.36 | 3 | 0.7353 | 3.7353
| 10.6 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 2 | 59.7 | 119.4 | 47.95 | 11.7525 | 59.7025
| 10.7 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 14 | 26.5 | 371 | 21.28 | 5.2157 | 26.4957
| 10.8 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 1.2 | 33.68 | 40.416 | 27.05 | 6.63 | 33.68
| 10.9 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 6.5 | 42 | 273 | 33.73 | 8.2672 | 41.9972
| 10.10 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 20 | 46.9 | 938 | 37.67 | 9.2329 | 46.9029
| 10.11 | SINAPI | 11717 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | un | 2 | 64.29 | 128.58 | 51.63 | 12.6545 | 64.2845
| 10.12 | SINAPI | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 6 | 786.01 | 4716.06 | 631.28 | 154.7267 | 786.0067
| 10.13 | SINAPI | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 8 | 205.39 | 1643.12 | 164.96 | 40.4317 | 205.3917
| 10.14 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 8 | 16.66 | 133.28 | 13.38 | 3.2794 | 16.6594
| 10.15 | SINAPI | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 8 | 12.94 | 103.52 | 10.39 | 2.5466 | 12.9366
| 10.16 | SINAPI-I | 6138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | un | 6 | 13.72 | 82.32 | 11.02 | 2.701 | 13.721
| 10.17 | SINAPI | 89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 6 | 54.64 | 327.84 | 43.88 | 10.755 | 54.635
| 10.18 | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 8 | 16.64 | 133.12 | 13.36 | 3.2745 | 16.6345
| 10.19 | SINAPI-I | 37951 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 2 | 3.11 | 6.22 | 2.5 | 0.61275 | 3.1128
| 10.20 | SINAPI-I | 3519 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 2 | 10.01 | 20.02 | 8.04 | 1.9706 | 10.0106
| 10.21 | SINAPI-I | 3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 2 | 10.5 | 21 | 8.43 | 2.0662 | 10.4962
| 10.22 | SINAPI-I | 3660 | JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | un | 2 | 30.56 | 61.12 | 24.54 | 6.0148 | 30.5548
4 | 10.23 | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 4 | 32.87 | 131.48 | 26.4 | 6.4706 | 32.8706
| 10.24 | SINAPI-I | 39362 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *3000* LITROS (NBR 7229) | un | 1 | 3935.33 | 3935.33 | 3160.65 | 774.6753 | 3935.3253
| 10.25 | SINAPI-I | 39366 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800* LITROS (NBR 13969) | un | 1 | 3752.08 | 3752.08 | 3014.28 | 738.8 | 3753.08
| 10.26 | SINAPI | #VALUE! | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 1 | 5917.62 | 5917.62 | 4752.73 | 1164.8941 | 5917.6241
[7 empty] | Subtotal | 24263.366
[7 empty] | Total | 450982.3734
|  |  |  | _________________________________ __________________________ |  |  | Ernestina, 08 de maio de 2025
Micheli Goedel Odir João Boehm
Engenheira Civil Prefeito Municipal
CREA RS 243.027

## Encargos
_________________________________ __________________________
Micheli Goedel Odir João Boehm
Engenheira Civil Prefeito Municipal
CREA RS 243.027

## Cronograma
Obra: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL ORLANDO ROJAS
Município: Ernestina/RS
Cronograma Físico/Financeiro
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS | 5 MÊS | 6 MÊS | 7 MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7418.262 | 1.645% | 100%
7418.262
2 | MOVIMENTO DE TERRAS | 4668.6 | 1.035% | 100%
4668.6
3 | CONCRETO ARMADO E METÁLICO | 105214.413 | 23.33% | 25% | 50% | 25%
|  |  |  | 26303.6033 | 52607.2065 | 26303.6033
4 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 63148.76 | 14% |  |  | 75% | 25%
[6 empty] | 47361.57 | 15787.19
5 | ESQUADRIAS | 27975.1792 | 6.203% | [6 empty] | 100%
27975.1792
6 | SISTEMA DE COBERTURA | 86544.45 | 19.19% |  |  | 25% | 75%
[6 empty] | 21636.1125 | 64908.3375
7 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 67757.0202 | 15.02% |  |  |  |  | 50% | 50%
[8 empty] | 33878.5101 | 33878.5101
8 | SISTEMAS DE PISOS | 49386.33 | 10.95% |  |  |  |  | 50% | 50%
[8 empty] | 24693.165 | 24693.165
9 | INSTALAÇÃO ELETRICA | 14605.993 | 3.239% |  |  | 20% |  | 80%
[6 empty] | 2921.1986 |  | 11684.7944
10 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 24263.366 | 5.38% |  |  |  | 30% |  |  | 70%
[7 empty] | 7279.0098 |  |  | 16984.3562
Valores totais |  | 450982.3734 | 100% | 38390.4653 | 52607.2065 | 95301.2857 | 87974.5373 | 70256.4695 | 58571.6751 | 44959.5354
Ernestina, 08 de maio de 2025
_________________________________ __________________________
Micheli Goedel Odir João Boehm
Engenheira Civil Prefeito Municipal
CREA RS 243.027

## BDI
Planilha de Detalhamento do BDI
Tomador | PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA | [5 empty] | TRUE
Nº do Contrato de Repasse | [6 empty] | FALSE
Nome da Obra | AMPLIAÇÃO EMEI ORLANDO ROJAS | [5 empty] | TRUE
Município da Obra | ERNESTINA /RS | [5 empty] | TRUE
Tipo de Obra
Contribuição Previdenciária
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 2%
Atenção - Não esqueça de preencher o(s) campo(s): - Nº DO CONTRATO -
Parcelas do BDI | Valor percentual adotado |  | Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
|  |  | Mín | Med. | Máx.
(AC) - Administração Central | 3 |  | 3 | 4 | 5.5 |  | OK
(S) + (G) - Seguro e Garantia | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 | 1 |  | OK
(R) - Risco | 0.97 |  | 0.97 | 1.27 | 1.27 |  | OK
(DF) - Despesas Financeiras | 0.59 |  | 0.59 | 1.23 | 1.39 |  | OK
(L) - Lucro | 6.16 |  | 6.16 | 7.4 | 8.96 |  | OK
(I1) - PIS | 0.65 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  | OK
(I2) - COFINS | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | OK
(I3) - ISS | 2 |  | 2 | 2 | 5
(I4) - Contrib. Previdenciária | 4.5
BDI Adotado | 24.51
Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013 |  |  | Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
BDI desconsiderando a parcela (I4) contribuição previdenciária | 18.57 | Atenção | 20.34 | 22.12 | 25
O valor de BDI sem a desoneração está fora da faixa admitida no Acórdão TCU Plenária 2622/2013.
DECLARAÇÕES
DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de ERNESTINA /RS, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a aliquota de 2% sobre o valor total da obra. DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO. DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA.
Atenção - Não esqueça de preencher o(s) campo(s): - Nº DA ART/RRT -
Observações:
FALSE
Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento |  | Nº ART ou RRT do orçamento |  |  |  |  | TRUE
ENG° MICHELI GOEDEL CREA/RS 243027 |  | 2025-05-08
Título, Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento |  | Data |  |  |  |  | TRUE
Assinatura do Responsável Tomador
ENGENHEIRA CIVIL |  | TRUE
Cargo e Nome

## Boletim 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA
Empreendimento: Ampliação Escola Municipal Osvaldo Cruz |  | Modalidade: Tomada de Preço
Nº Processo: 05/2023 |  | Início da obra: 26/06/2023
Beneficiário: Município Ernestina - RS |  | Período de: 26/06/2023 à 26/12/2023
Contratada: CONSTRUTORA JBF LTDA
Data do contrato da empreitada: 26/06/2023
Valor do contrato: R$ 240.060,37
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | CUSTO UNITÁRIO (R$) | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
|  |  |  | PREVISTO | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | PREVISTO | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO
[9 empty] | VALOR (R$) | PORCENTAGEM (%)
Ernestina, 18 de setembro de 2023
_________________________________ ____________________________
Micheli Goedel Renato Becker
Engenheira Civil Prefeito Municipal
CREA RS 243.027

## Boletim 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA
Empreendimento: Ampliação Escola Municipal Osvaldo Cruz |  | Modalidade: Tomada de Preço
Nº Processo: 05/2023 |  | Início da obra: 26/06/2023
Beneficiário: Município Ernestina - RS |  | Período de: 26/06/2023 à 26/12/2023
Contratada: CONSTRUTORA JBF LTDA
Data do contrato da empreitada: 26/06/2023
Valor do contrato: R$ 240.060,37
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | CUSTO UNITÁRIO (R$) | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
|  |  |  | PREVISTO | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | PREVISTO | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO
[9 empty] | VALOR (R$) | PORCENTAGEM (%)
Ernestina, 22 de novembro de 2023
_________________________________ ____________________________
Micheli Goedel Renato Becker
Engenheira Civil Prefeito Municipal
CREA RS 243.027

## Aditivo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA
Empreendimento: Ampliação Escola Municipal Osvaldo Cruz
Nº Processo: 05/2023
Beneficiário: Município Ernestina - RS
Contratada: CONSTRUTORA JBF LTDA
Data do contrato da empreitada: 26/06/2023
Valor do contrato: R$ 240.060,37
PLANILHA CONTRATUAL | [7 empty] | ADITIVO |  |  | CONTRATO READEQUADO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$) | QUANT. | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$)
0
0
0
[13 empty] | 250,02 | 65.7553 | 315.7753
[14 empty] | 0 |  | 0
0
[13 empty] | 35.44 | 9.3207 | 44.7607
[13 empty] | 2,61 | 0.68643 | 3.2964
[13 empty] | 5.84 | 1.5359 | 7.3759
[17 empty] | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 81,55 | 21.4476 | 102.9976
[17 empty] | 10917 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | 10,17 | 2.6747 | 12.8447
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 100,04 | 26.3105 | 126.3505
0
0
[6 empty] | TOTAL | 1.4 |  | 0% | 0 |  | 0
Ernestina, 16 de outubro de 2023
_________________________________ ____________________________
Mariana Knoff Vargas Renato Becker
Engenheira Civil Prefeito Municipal
CREA RS 254.886

## Boletim Aditivo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA
Empreendimento: Ampliação Escola Municipal Osvaldo Cruz
Nº Processo: 05/2023
Beneficiário: Município Ernestina - RS
Contratada: CONSTRUTORA JBF LTDA
Data do contrato da empreitada: 26/06/2023 |  |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO ADITIVO
Valor do contrato: R$ 240.060,37
PLANILHA CONTRATUAL | [7 empty] | ADITIVO |  |  | CONTRATO READEQUADO |  | QUANTIDADE |  |  | FINANCEIRO
[13 empty] | PREVISTO | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | PREVISTO | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$) | QUANT. | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | [5 empty] | VALOR (R$) | PORCENTAGEM (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA | m² | 1.88 | 300 | 564 |  |  |  | 1.88 | 564
1.2 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS | m² | 46.9 | 40 | 1876 |  |  |  | 46.9 | 1876
1.3 | SINAPI | 98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. | m² | 186 | 2 | 372 |  |  |  | 186 | 372
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS
2.1 | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). | m³ | 3.024 | 100 | 302.4 |  |  |  | 3.024 | 302.4
2.2 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. | m³ | 2.83 | 100 | 283 |  |  |  | 2.83 | 283
2.3 | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. | m³ | 18.733 | 70 | 1311.31 |  |  |  | 18.733 | 1311.31
3 |  |  | CONCRETO ARMADO E METÁLICO
3.1 |  |  | SAPATAS
3.1.1 | SINAPI | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. | m³ | 0.3395 | 150 | 50.925 | -0.3395 | 150 | -50.925 | 0.3395 | 0 |  |  |  |  | -50.925 | -50.925 | 100% | -3932.3305
3.1.2 | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. | m³ | 0.2137 | 15 | 3.2055 | -0.2137 | 15 | -3.2055 | 0.2137 | 0 |  |  |  |  | -3.2055 | -3.2055 | 100%
3.1.3 | SINAPI | 96529 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. | m² | 18 | 150 | 2700 |  |  |  |  | 2700
3.1.4 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM. . | kg | 21.8 | 17 | 370.6 | -21.8 | 17 | -370.6 | 21.8 | 0 |  |  |  |  | -370.6 | -370.6 | 100%
3.1.5 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM. . | kg | 114.84 | 15 | 1722.6 | -114.84 | 15 | -1722.6 | 114.84 | 0 |  |  |  |  | -1722.6 | -1722.6 | 100%
3.1.6 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 3 | 595 | 1785 | -3 | 595 | -1785 | 3 | 0 |  |  |  |  | -1785 | -1785 | 100%
3.2 |  |  | BLOCOS
3.2.1 | SINAPI | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. | m³ | 0.18 | 150 | 27 |  |  |  | 0.18 | 27
3.2.2 | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. | m³ | 0.108 | 15 | 1.62 |  |  |  | 0.108 | 1.62
3.2.3 | SINAPI | 96529 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. | m² | 14.4 | 150 | 2160 |  |  |  | 14.4 | 2160
3.2.4 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM. | kg | 78.5 | 17 | 1334.5 |  |  |  | 78.5 | 1334.5
3.2.5 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 2.05 | 595 | 1219.75 |  |  |  | 2.05 | 1219.75
3.2.6 | SINAPI-I | 39746 | CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | un. | 40 | 250 | 10000 |  |  |  | 40 | 10000
3.2.7 | SINAPI-I | 10957 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4 " (19,05 MM) 149,39 KG/M2 | kg | 200 | 10 | 2000 |  |  |  | 200 | 2000
3.3 |  |  | VIGAS BALDRAMES
3.3.1 | SINAPI | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. | m² | 40.02 | 112 | 4482.24 |  |  |  | 40.02 | 4482.24
3.3.2 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM. | kg | 96 | 20 | 1920 |  |  |  | 96 | 1920
3.3.3 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM. | kg | 27.3 | 18 | 491.4 |  |  |  | 27.3 | 491.4
3.3.4 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM. | kg | 142.1 | 16 | 2273.6 |  |  |  | 142.1 | 2273.6
3.3.5 | SINAPI | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM. | kg | 34.3 | 14 | 480.2 |  |  |  | 34.3 | 480.2
3.3.6 | SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 2.23 | 595 | 1326.85 |  |  |  | 2.23 | 1326.85
3.5 |  |  | PILARES
3.5.1 | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO, MONTEGAM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. | m² | 33.7 | 150 | 5055 |  |  |  | 33.7 | 5055
3.5.2 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM. | kg | 74.33 | 17 | 1263.61 |  |  |  | 74.33 | 1263.61
3.5.4 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM. | kg | 219.5 | 12 | 2634 |  |  |  | 219.5 | 2634
3.5.5 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM. | kg | 68.1 | 12 | 817.2 |  |  |  | 68.1 | 817.2
3.5.6 | SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 1.6 | 595 | 952 |  |  |  | 1.6 | 952
3.5.7 | SINAPI | 100766 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | kg | 550 | 25 | 13750 |  |  |  | 550 | 13750
3.6 |  |  | VIGAS
3.6.1 | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. | m² | 40.96 | 125 | 5120 |  |  |  | 40.96 | 5120
3.6.2 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM. | kg | 100 | 17 | 1700 |  |  |  | 100 | 1700
3.6.3 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM. | kg | 16.6 | 16 | 265.6 |  |  |  | 16.6 | 265.6
3.6.4 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - CORTE, DOBRA E MONTAGEM. | kg | 154.7 | 14 | 2165.8 |  |  |  | 154.7 | 2165.8
3.6.5 | SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 2.41 | 595 | 1433.95 |  |  |  | 2.41 | 1433.95
3.7 |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS
3.7.1 | SINAPI | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. | m | 15.2 | 75 | 1140 |  |  |  | 15.2 | 1140
3.7.2 | SINAPI | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | m | 15.2 | 75 | 1140 |  |  |  | 15.2 | 1140
3.7.3 | SINAPI | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | m | 3.75 | 75 | 281.25 |  |  |  | 3.75 | 281.25
3.8 |  |  | ESTACAS
3.8.1 | SINAPI | 100897 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | m |  |  |  | 66 | 148.31 | 9788.46 | 66 | 9788.46 | 66 | 66 | 66 | 9788.46 | 9788.46 | 9788.46 | 100% | 20401.0394
3.8.2 | SINAPI-I | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ |  |  |  | 9 | 658.38 | 5925.42 | 9 | 5925.42 | 9 | 9 | 9 | 5925.42 | 5925.42 | 5925.42 | 100%
3.8.3 | SINAPI | 92883 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg |  |  |  | 113.76 | 15.78 | 1795.1328 | 113.76 | 1795.1328 | 113.76 | 113.76 | 113.76 | 1795.1328 | 1795.1328 | 1795.1328 | 100% | 16468.7089
3.8.4 | SINAPI | 92882 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg |  |  |  | 69.86 | 16.81 | 1174.3466 | 69.86 | 1174.3466 | 69.86 | 69.86 | 69.86 | 1174.3466 | 1174.3466 | 1174.3466 | 100%
3.8.5 | SINAPI | 90673 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H |  |  |  | 12 | 143.14 | 1717.68 | 12 | 1717.68 | 12 | 12 | 12 | 1717.68 | 1717.68 | 1717.68 | 100%
4 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
4.1 | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 110 | 95 | 10450 | 8 | 95 | 760 | 118 | 11210 | 118 | 8 | 8 | 760 | 760 | 760 | 100%
5 |  |  | ESQUADRIAS
5.1 |  |  | PORTAS
5.1.1 | SINAPI | 90797 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 1100 | 3300 |  |  |  | 3 | 3300 | 3
5.2 |  |  | JANELAS
5.2.1 | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 10 | 800 | 8000 |  |  |  | 10 | 8000 | 10
5.2.2 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 0.16 | 1000 | 160 |  |  |  | 0.16 | 0.0256 | 0.16
5.2.3 | SINAPI | 102162 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² |  |  |  | 6.85 | 315.78 | 2163.093 | 6.85 | 2163.093 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 2163.093 | 2163.093 | 2163.093 | 100% | 250,02 | 65.7553 | 315.7753
6 |  |  | SISTEMA DE COBERTURA
6.1 | SINAPI | 92564 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. | un | 1 | 2800 | 2800 | -1 | -2800 | -2800 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -2800 | -2800 | 100% | -24786 |  | 8785.51
6.2 | SINAPI | 100371 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. | un | 1 | 1800 | 1800 | 11 | 1800 | 19800 | 12 | 21600 | 12 | 11 | 11 | 19800 | 19800 | 19800 | 100% | 33571.51
6.3 | SINAPI | 100370 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. | un | 4 | 1500 | 6000 | -4 | -1500 | -6000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -6000 | -6000 | 100%
6.4 | SINAPI | 100369 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. | un | 4 | 1300 | 5200 | -4 | -1300 | -5200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -5200 | -5200 | 100%
6.5 | SINAPI | 100368 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. | un | 4 | 1300 | 5200 | -4 | -1300 | -5200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -5200 | -5200 | 100%
6.6 | SINAPI | 100367 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. | un | 6 | 931 | 5586 | -6 | -931 | -5586 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -5586 | -5586 | 100%
6.7 | SINAPI | 92616 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. | un | 4 | 2900 | 11600 |  |  |  | 4 | 11600 | 4
6.8 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m² | 181.3 | 84 | 15229.2 | 10 | 84 | 840 | 191.3 | 16069.2 | 191.3 | 10 | 10 | 840 | 840 | 840 | 100%
6.9 | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m² | 108.226 | 62 | 6710.012 |  |  |  | 108.226 | 6710.012 | 108.226
6.10 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 181.3 | 75 | 13597.5 | 10 | 75 | 750 | 191.3 | 14347.5 | 191.3 | 10 | 10 | 750 | 750 | 750 | 100%
6.11 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 108.22 | 18 | 1947.96 |  |  |  | 118.22 | 2697.96 | 118.22
6.12 | SINAPI-I | 1108 | CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | m | 84 | 40 | 3360 |  |  |  | 84 | 3360 | 84
6.13 | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. | m | 11.65 | 85 | 990.25 | 27.55 | 85 | 2341.75 | 39.2 | 3332 | 39.2 | 27.55 | 27.55 | 2341.75 | 2341.75 | 2341.75 | 100%
7 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
7.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | m² | 208.24 | 4 | 832.96 |  |  |  | 208.24 | 832.96 | 208.24
7.2 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 186.1 | 45 | 8374.5 |  |  |  | 186.1 | 8374.5 | 186.1
7.3 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 186.1 | 15 | 2791.5 |  |  |  | 186.1 | 2791.5 | 186.1
7.4 | SINAPI | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | m² | 27.06 | 70 | 1894.2 |  |  |  | 27.06 | 1894.2 | 27.06
7.5 | SINAPI | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | m² | 84 | 100 | 8400 |  |  |  | 84 | 8400 | 84
7.6 | SINAPI-I | 3286 | FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | m² | 17 | 95 | 1615 |  |  |  | 17 | 1615 | 17
7.7 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. | m² | 70 | 30 | 2100 |  |  |  | 70 | 2100 | 70
7.8 | SINAPI-I | 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² |  |  |  | 27.06 | 44.76 | 1211.2056 | 27.06 | 1211.2056 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | 1211.2056 | 1211.2056 | 1211.2056 | 100% | 35.44 | 9.3207 | 44.7607
7.9 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | m² |  |  |  | 4.74 | 3.29 | 15.5946 | 4.74 | 15.5946 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 15.5946 | 15.5946 | 15.5946 | 100% | 2,61 | 0.68643 | 3.2964
7.10 | SINAPI-I | 36250 | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | m |  |  |  | 82 | 7.3759 | 604.8254 | 82 | 604.8254 | 82 | 82 | 82 | 604.8254 | 604.8254 | 604.8254 | 100% | 5.84 | 1.5359 | 7.3759
8 |  |  | SISTEMAS DE PISOS
8.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
8.1.1 | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. | m³ | 5.7 | 100 | 570 |  |  |  | 5.7 | 570 | 5.7
8.1.2 | SINAPI | 90930 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. | m² | 57 | 80 | 4560 |  |  |  | 57 | 4560 | 57
8.1.3 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM | m² | 57 | 55 | 3135 |  |  |  | 57 | 3135 | 57 | [7 empty] | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 81,55 | 21.4476 | 102.9976
8.1.4 | SINAPI | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. | m | 49 | 8 | 392 |  |  |  | 49 | 392 | 49 | [7 empty] | 10917 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | 10,17 | 2.6747 | 12.8447
8.1.5 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | m | 2.7 | 100 | 270 |  |  |  | 2.7 | 270 | 2.7
8.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
8.2.1 | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. | m³ | 14 | 100 | 1400 |  |  |  | 14 | 1400 | 14
8.2.2 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. | m³ | 0.448 | 800 | 358.4 | 2.3 | 800 | 1840 | 2.748 | 2198.4 | 2.748 | 2.3 | 2.3 | 1840 | 1840 | 1840 | 100%
8.2.3 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² |  |  |  | 114 | 103 | 11742 | 114 | 11742 | 114 | 114 | 114 | 11742 | 11742 | 11742 | 100%
8.2.4 | SINAPI | 10917 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | m² |  |  |  | 114 | 12.84 | 1463.76 | 114 | 1463.76 | 114 | 114 | 114 | 1463.76 | 1463.76 | 1463.76 | 100% |  | 15045.76 | 4785.76
8.2.5 | SINAPI | 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. | m |  |  |  | 31 | 126.35 | 3916.85 | 31 | 3916.85 | 31 | 31 | 31 | 3916.85 | 3916.85 | 3916.85 | 100% |  | 100,04 | 26.3105 | 126.3505
8.2.6 | SINAPI | 90950 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. | m² | 140 | 90 | 12600 | -114 | 90 | -10260 | 26 | 2340 | 26 |  |  |  | -10260 | -10260 | 100% |  | -10260
8.2.7 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM | m² | 26 | 55 | 1430 |  |  |  | 26 | 1430 | 26
8.2.8 | SINAPI | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. | m | 16 | 9 | 144 |  |  |  | 16 | 144 | 16
9 |  |  | INSTALAÇÃO ELETRICA
9.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
9.1.1 | SINAPI | 39804 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | un | 1 | 100 | 100 |  |  |  | 1 | 100 | 1
0
9.2 |  |  | DISJUNTORES
9.2.1 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 74 | 148 |  |  |  | 2 | 148 | 2
9.2.2 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 75 | 150 |  |  |  | 2 | 150 | 2
9.2.3 | SINAPI | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 85 | 85 |  |  |  | 1 | 85 | 1
9.2.4 | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 100 | 100 |  |  |  | 1 | 100 | 1
0
9.3 |  |  | ELETRODUTOS
9.3.1 | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 141 | 10 | 1410 |  |  |  | 141 | 1410 | 141
9.3.2 | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 17 | 20 | 340 |  |  |  | 17 | 340 | 17
0
9.4 |  |  | CABOS E FIOS
9.4.1 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 76 | 3 | 228 |  |  |  | 76 | 228 | 76
9.4.2 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 79.3 | 4 | 317.2 |  |  |  | 79.3 | 317.2 | 79.3
9.4.3 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 4 | 7 | 28 |  |  |  | 4 | 28 | 4
9.4.4 | SINAPI | 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 19.6 | 12 | 235.2 |  |  |  | 19.6 | 235.2 | 19.6
0
9.5 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES
9.5.1 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 36 | 108 |  |  |  | 3 | 108 | 3
9.5.2 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 56 | 56 |  |  |  | 1 | 56 | 1
9.5.3 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 57 | 114 |  |  |  | 2 | 114 | 2
9.5.4 | SINAPI | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 6 | 68 | 408 |  |  |  | 6 | 408 | 6
9.5.5 | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 6 | 60 | 360 |  |  |  | 6 | 360 | 6
9.5.6 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 43 | 43 |  |  |  | 1 | 43 | 1
9.5.7 | SINAPI-I | 3803 | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W | un | 14 | 70 | 980 |  |  |  | 14 | 980 | 14
9.5.8 | SINAPI-I | 39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | un | 8 | 58 | 464 |  |  |  | 8 | 464 | 8
10 |  |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
10.1 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 6 | 28 | 168 |  |  |  | 6 | 168 | 6
10.2 | SINAPI-I | 11871 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA | un | 1 | 600 | 600 | -1 | -600 | -600 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -600 | -600 | 100%
10.3 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 2.61 | 26 | 67.86 |  |  |  | 2.61 | 67.86 | 2.61
10.4 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 0.43 | 34 | 14.62 |  |  |  | 0.43 | 14.62 | 0.43
10.5 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 15 | 47 | 705 |  |  |  | 15 | 705 | 15
10.6 | SINAPI | 11717 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | un | 1 | 72 | 72 |  |  |  | 1 | 72 | 1
10.7 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 600 | 600 |  |  |  | 1 | 600 | 1
10.8 | SINAPI | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 575 | 575 |  |  |  | 1 | 575 | 1
10.9 | SINAPI | 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 1 | 74 | 74 |  |  |  | 1 | 74 | 1
10.10 | SINAPI | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. | un | 1 | 515 | 515 |  |  |  | 1 | 515 | 1
10.11 | SINAPI | 89969 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 58 | 58 |  |  |  | 1 | 58 | 1
10.12 |  | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 100 | 100 |  |  |  | 1 | 100 | 1
10.13 | SINAPI | 102181 | INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. | m² | 3.15 | 400 | 1260 |  |  |  | 3.15 | 1260 | 3.15
10.14 | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | m |  |  |  | 50 | 94.9 | 4745 | 50 | 4745 | 50 | 50 | 50 | 4745 | 4745 | 4745 | 100% | 11429.76
10.15 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | m |  |  |  | 25 | 45.75 | 1143.75 | 25 | 1143.75 | 25 | 25 | 25 | 1143.75 | 1143.75 | 1143.75 | 100%
10.16 | SINAPI | 89591 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | un |  |  |  | 10 | 169.72 | 1697.2 | 10 | 1697.2 | 10 | 10 | 10 | 1697.2 | 1697.2 | 1697.2 | 100%
10.17 | SINAPI | 89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | un |  |  |  | 10 | 58.15 | 581.5 | 10 | 581.5 | 10 | 10 | 10 | 581.5 | 581.5 | 581.5 | 100%
10.18 | SINAPI | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | un |  |  |  | 10 | 56.68 | 566.8 | 10 | 566.8 | 10 | 10 | 10 | 566.8 | 566.8 | 566.8 | 100%
10.19 | SINAPI | 89591 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | un |  |  |  | 4 | 169.72 | 678.88 | 4 | 678.88 | 4 | 4 | 4 | 678.88 | 678.88 | 678.88 | 100%
10.20 | SINAPI | 89704 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | un |  |  |  | 2 | 198.38 | 396.76 | 2 | 396.76 | 2 | 2 | 2 | 396.76 | 396.76 | 396.76 | 100%
10.21 | SINAPI | 89681 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | un |  |  |  | 3 | 118.24 | 354.72 | 3 | 354.72 | 3 | 3 | 3 | 354.72 | 354.72 | 354.72 | 100%
10.22 | SINAPI | 89671 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | un |  |  |  | 5 | 58.69 | 293.45 | 5 | 293.45 | 5 | 5 | 5 | 293.45 | 293.45 | 293.45 | 100%
10.23 | SINAPI | 89679 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | un |  |  |  | 6 | 161.95 | 971.7 | 6 | 971.7 | 6 | 6 | 6 | 971.7 | 971.7 | 971.7 | 100%
[6 empty] | TOTAL | 240060.3725 |  | 16.54% | 39701.5475 |  | 280350.5456 |  | TOTAL ADITIVO |  |  | 39701.5475 | 39701.5475 | 100%
Ernestina, 16 de outubro de 2023
_________________________________ ____________________________
Mariana Knoff Vargas Renato Becker
Engenheira Civil Prefeito Municipal
CREA RS 254.886