ADITIVO CONTRATUAL Nº 01
Aditivo Contratual nº 01, do Contrato Original 64/2026, Edital de Concorrência Eletrônica nº 01/2026, celebrado em 01 de junho de 2026 entre o MUNICÍPIO DE PLANALTO RS e a empresa VIA ASFALTOS LTDA.


As partes acima qualificadas resolvem firmar termo de acréscimo ao contrato original com os seguintes termos:

CLÁUSULA I – DO ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE


As partes, com a finalidade de cumprir estritamente o objeto licitado, com autorização da Lei 14.133/21 e embasadas na justificativa anexa, que passa a integrar este aditivo contratual, acordam o acréscimo de: 
· 30,00m³ x R$14,45, totalizando R$433,50 (quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos) ao saldo contratual – item: 1.2.1. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³.
· 150 tkm x R$0,84, totalizando R$126,00 (cento e vinte e seis reais) ao saldo contratual – item: 1.2.2. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada.
· 30,00m³ x R$169,83, totalizando R$5.094,90 (cinco mil e noventa e quatro reais e noventa centavos) ao saldo contratual – item: 1.2.3. Construção de base e sub-base para pavimentação de macadame seco, com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024.
· 150 tkm x R$0,84, totalizando R$126,00 (cento e vinte e seis reais) ao saldo contratual – item: 1.2.4. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada.
· 62m² x R$2,26, totalizando R$140,12 (cento e quarenta reais e doze centavos) ao saldo contratual – item: 1.4.2. Pintura de ligação.
· 6,2T x R$505,23, totalizando R$3.132,43 (três mil, cento e trinta e dois reais e quarenta e três centavos) ao saldo contratual – item: 1.4.3. Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais.
· 6,2Tx R$9,08, totalizando R$56,30 (cinquenta e seis reais e trinta centavos) ao saldo contratual – item: 1.4.4. Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibro acabadora.
· 279,00TKM x R$0,84, totalizando R$234,36 (duzentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos) ao saldo contratual – item: 1.4.5. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada.
· 0,02T x R$3.549,80, totalizando R$71,00 (setenta e um reais) ao saldo contratual – item: 1.4.7. Emulsão asfáltica - RR-1C. 
· 0,34T x R$4.169,64, totalizando R$1.630,33 (mil, seiscentos e trinta reais e trinta e três centavos) ao saldo contratual – item: 1.4.8. Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70.
· 16,2TKM x R$2,27, totalizando R$36,77 (trinta e seis reais e setenta e sete centavos) ao saldo contratual – item: 1.4.9. Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada.
· 80,00M³ x R$14,45, totalizando R$1.156,00 (mil, cento e cinquenta e seis reais) ao saldo contratual – item: 1.7.1. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³.
· 40,00M³ x R$21,31, totalizando R$852,40 (oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos) ao saldo contratual – item: 1.7.2. Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura 1,5 a 2,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. af_08/2023.
· 400,00TKM x R$0,84, totalizando R$336,00 (trezentos e trinta e seis reais) ao saldo contratual – item: 1.7.3. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada.
· 17,00M x R$346,17, totalizando R$5.884,89 (cinco mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) ao saldo contratual – item: 1.7.4. Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024.
· 6,00UN x R$2.810,84, totalizando R$16.865,04 (dezesseis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos) ao saldo contratual – item: 1.7.5. Caixa para boca de lobo combinada com grelha retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,3x1x1,2 m. af_12/2020.
· 21,70M³ x R$184,24, totalizando R$3.998,01 (três mil, novecentos e noventa e oito reais e um centavo) ao saldo contratual – item: 1.7.6. Recomposição de vala em brita graduada.
· 108,50TKM x R$0,84, totalizando R$91,14 (noventa e um reais e quatorze centavos) ao saldo contratual – item: 1.7.7. Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada.
O valor total será de R$40.265,19 (quarenta mil, duzentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos) A MAIOR.
CLÁUSULA II – DA ADIÇÃO DE ITENS NOVOS

As partes, com a finalidade de cumprir estritamente o objeto licitado, com autorização da Lei 14.133/21 e embasadas na justificativa anexa, que passa a integrar este aditivo contratual, acordam o acréscimo de:
· 45,00M x R$199,32, totalizando R$8.969,40 (oito mil, novecentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos) ao saldo contratual – item: Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_03/2024.
· 105,00M x R$148,28, totalizando R$15.569,40 (quinze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos) ao saldo contratual – item: Escavação em material de 3ª categoria, resistência à compressão maior que 110 mpa, com rompedor acoplado em escavadeira hidráulica - exclusive carga e transporte. af_03/2021.
O valor total será de R$24.538,80 (vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e oitenta centavos) A MAIOR. 
CLÁUSULA III – DAS DEMAIS CLÁUSULAS


 Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

                
 E assim, por estarem acordados, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes firmam o presente aditivo, em duas vias de igual teor e forma, para que surta seus efeitos legais e jurídicos, na presença de duas testemunhas, que será arquivado Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Planalto/RS, conforme estabelecido na Lei Federal nº 14.133/21 e alterações posteriores.
Planalto/RS, 06 de agosto de 2026.

_____________________________
MUNICÍPIO DE PLANALTO                         
Contratante 
_____________________________
VIA ASFALTOS LTDA 
Contratada                                                    

Testemunhas:

__________________________                 _______________________________ 

