ADITIVO CONTRATUAL Nº 01
Aditivo Contratual nº 01, do Contrato Original 59/2026, Edital de Concorrência Eletrônica 02/2026, celebrado em 25 de maio de 2026 entre o MUNICÍPIO DE PLANALTO RS e a empresa VANDERLEY BARRETO DE MOURA.


As partes acima qualificadas resolvem firmar termo de acréscimo, conforme a planilha orçamentária e memória de cálculo anexas, ao contrato original com os seguintes termos:



CLÁUSULA I – DO ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE


As partes, com a finalidade de cumprir estritamente o objeto licitado, com autorização, da Lei 14.133/21 e embasadas na justificativa anexa, que passa a integrar este aditivo contratual, acordam o acréscimo de: 
· ADIÇÃO NO ITEM 2.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

1 m³ x R$99,37 = R$99,37

· ADIÇÃO NO ITEM 5.1 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

128,88 m2 x R$26,34 = R$3.394,70

· ADIÇÃO NO ITEM 6.2 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

28,21 m2 x R$3,82 = R$107,76

· ADIÇÃO NO ITEM 6.3 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

1,41 m³ x R$224,67 = R$316,78

· ADIÇÃO NO ITEM 6.4 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_08/2019

6,44 m³ x R$820,45 = R$5.283,70

· ADIÇÃO NO ITEM 6.5 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

128,88 m² x R$72,46 = R$9.338,64

· ADIÇÃO NO ITEM 6.6 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

48,12 m x R$13,53 = R$651,06

· ADIÇÃO NO ITEM 8.4 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

188,25 m² x R$55,04 = R$10.361,28

· ADIÇÃO NO ITEM 9.1 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

143,71 m² x R$4,16 = R$597,83

· ADIÇÃO NO ITEM 9.2 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

143,71 m² x R$12,14 = R$1.744,64

· ADIÇÃO NO ITEM 9.3 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025

143,71 m² x R$1,78 = R$255,80

· ADIÇÃO NO ITEM 10.18 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

40 m x R$27,73 = R$1.109,20

· ADIÇÃO NO ITEM 11.8 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

10 unidades x R$11,07 = R$110,70

· ADIÇÃO NO ITEM 11.16 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

24 metros x R$31,81 = R$763,44

· ADIÇÃO NO ITEM 11.17 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

6 unidades x R$16,91 = R$101,46

· ADIÇÃO NO ITEM 11.25 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

8 unidades x R$133,37 = R$1.066,96
CLÁUSULA II – DA ADIÇÃO DE ITENS NOVOS
As partes, com a finalidade de cumprir estritamente o objeto licitado, com autorização, da Lei 14.133/21 e embasadas na justificativa anexa, que passa a integrar este aditivo contratual, acordam o acréscimo de:

· ADIÇÃO DO ITEM - RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

13,55 metros x R$73,44 = R$995,11

· ADIÇÃO DO ITEM - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

162,52m² x R$27,67 = R$4.496,93

· ADIÇÃO DO ITEM - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

162,52m² x R$27,05 = R$4.396,17

· ADIÇÃO DO ITEM - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

14 unidades x R$11,91 = R$166,74

· ADIÇÃO DO ITEM - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

24 unidades x R$12,98 = R$311,52

· ADIÇÃO DO ITEM - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

8 unidades x R$15,73 = R$125,84

· ADIÇÃO DO ITEM - DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

6 unidades x R$73,57 = R$441,42

· ADIÇÃO DO ITEM - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

1 unidade x R$698,34 = R$698,34

· ADIÇÃO DO ITEM - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

1 unidade x R$1.562,23 = R$1.562,23

· ADIÇÃO DO ITEM - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

300 metros x R$10,40 = R$3.120,00

· ADIÇÃO DO ITEM - POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5

1 unidade x R$3.035,71 = R$3.035,71

· ADIÇÃO DO ITEM - CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

4 unidade x R$26,09 = R$104,36

· ADIÇÃO DO ITEM - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

2 unidades x R$168,98 = R$337,96
· ADIÇÃO DO ITEM - CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO

8 metros x R$11,66 = R$93,28

· ADIÇÃO DO ITEM - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

1 unidade x R$2.472,43 = R$2.472,43

· ADIÇÃO DO ITEM - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

1 unidade x R$62,26 = R$62,26

· ADIÇÃO DO ITEM - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

9 metros x R$14,98 = R$134,82

· ADIÇÃO DO ITEM - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

17 unidades x R$6,46 = R$109,82

· ADIÇÃO DO ITEM - LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

12 unidades x R$4,78 = R$57,36
O valor total será R$58.025,62 (cinquenta e oito mil e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos) A MAIOR.

CLÁUSULA II – DA SUPRESSÃO DE ITENS
As partes, com a finalidade de cumprir estritamente o objeto licitado, com autorização, da Lei 14.133/21 e embasadas na justificativa anexa, que passa a integrar este aditivo contratual, acordam a supressão de:

· SUPRESSÃO DO ITEM 10.13 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

1 unidade x R$411,67 = R$411,67

· SUPRESSÃO DO ITEM 10.14 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

1 unidade x R$283,19 = R$283,19

· SUPRESSÃO DO ITEM 10.16 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

387 metros x R$7,46 = R$2.887,02

· SUPRESSÃO DO ITEM 10.19 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A. AF_12/2025

1 unidade x R$2.188,13 = R$2.188,13
O valor total será R$5.770,01 (cinco mil, setecentos e setenta reais e um centavo) A MENOR.

CLÁUSULA III – DO PRAZO

Fica prorrogado pelo período de 60 (sessenta) dias o prazo do contrato, vigorando de 22 de setembro de 2026 à 19 de novembro de 2026

CLÁUSULA IV – DAS DEMAIS CLÁUSULAS


 Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

                
 E assim, por estarem acordados, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes firmam o presente aditivo, em duas vias de igual teor e forma, para que surta seus efeitos legais e jurídicos, na presença de duas testemunhas, que será arquivado Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Planalto/RS, conforme estabelecido na Lei Federal nº 14.133/21 e alterações posteriores.
Planalto/RS, 28 de agosto de 2026.

___________________________
MUNICIPIO DE PLANALTO                         
Contratante                                                      
___________________________
VANDERLEY BARRETO DE MOURA 

Contratado
Testemunhas:

__________________________                 _______________________________ 

