## DADOS
DADOS DA OBRA
PREPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA-RS
OBRA: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: LINHA ARDENGHI, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SAGRADA FAMÍLIA-RS
VALOR REPASSE:
VALOR CONTRA PARTIDA:
VALOR TOTAL DA OBRA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: DOUGLAS BORBA
CREA OU CAU: CREA/RS 254591
ART OU RRT:

## BDI
BDI
TIPO DE OBRA: Manutenção de Estradas Vicinais
PERCENTUAL MUNICIPAL DA BASE DE CÁLCULO PARA O ISS: 100,00 %
ALÍQUOTA MUNICIPAL DO ISS: |  | 3%
ITENS |  |  | SIGLA | % ADOTADA
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | ADM | 4.01%
SEGURO E GARANTIA |  |  | S G | 0.4%
RISCO |  |  | R | 0.56%
DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 1.11%
LUCRO |  |  | L | 7.3%
TRIBUTOS (impostos COFINS 3,00%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65%
TRIBUTOS (Alíquota do ISS conforme o município) |  |  | ISS | 3%
TRIBUTOS (Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta) |  |  | CPRB | 0%
BDI Onerado |  |  | BDI ONE | 22%
DOUGLAS BORBA
ENG. CIVIL
CREA/RS 254591

## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA - RS
ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
REFERÊNCIA: SICRO - RS - 04/2023 SINAPI 08/2023
META | 1. | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO 01 EXT= 1,0 KM
Código | Descrição do Serviço |  | Unidade | Quantidade | Custo Sem BDI | Preço Com BDI | Preço Total Com BDI
98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20m). Com trator de esteiras af 05/2018 |  | m² | 1000 | 0.43 | 0.5246 | 524.6
4915765 | Poda de árvores com 5,00 m a 7,5 m de altura |  | m³ | 1.5 | 191.34 | 233.4348 | 350.1522
4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida |  | m³ | 750 | 11.58 | 14.1276 | 10595.7
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ |  | m³ | 750 | 1.53 | 1.8666 | 1399.95
5901638 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário |  | tkm | 7695 | 0.68 | 0.8296 | 6383.772
4915598 | Reconformação da plataforma |  | m² | 5000 | 0.1 | 0.122 | 610
5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal |  | m³ | 750 | 4.61 | 5.6242 | 4218.15
TOTAL META 1= | [6 empty] | 24082.3242
META | 2. | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO 02 EXT= 3,3 KM
Código | Descrição do Serviço |  | Unidade | Quantidade | Custo Sem BDI | Preço Com BDI | Preço Total Com BDI
98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20m). Com trator de esteiras af 05/2018 |  | m² | 3300 | 0.43 | 0.5246 | 1731.18
4915765 | Poda de árvores com 5,00 m a 7,5 m de altura |  | m³ | 2.2 | 191.34 | 233.4348 | 513.5566
4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida |  | m³ | 2722.5 | 11.58 | 14.1276 | 38462.391
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ |  | m³ | 2722.5 | 1.53 | 1.8666 | 5081.8185
5901638 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário |  | tkm | 27197.78 | 0.68 | 0.8296 | 22563.2783
4915598 | Reconformação da plataforma |  | m² | 18150 | 0.1 | 0.122 | 2214.3
5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal |  | m³ | 2722.5 | 4.61 | 5.6242 | 15311.8845
TOTAL META 2= | [6 empty] | 85878.4088
META | 3. | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO 03 EXT= 1,9 KM
Código | Descrição do Serviço |  | Unidade | Quantidade | Custo Sem BDI | Preço Com BDI | Preço Total Com BDI
98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20m). Com trator de esteiras af 05/2018 |  | m² | 1900 | 0.43 | 0.5246 | 996.74
4915765 | Poda de árvores com 5,00 m a 7,5 m de altura |  | m³ | 1.8 | 191.34 | 233.4348 | 420.1826
4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida |  | m³ | 1567.5 | 11.58 | 14.1276 | 22145.013
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ |  | m³ | 1567.5 | 1.53 | 1.8666 | 2925.8955
5901638 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário |  | tkm | 14812.88 | 0.68 | 0.8296 | 12288.7652
4915598 | Reconformação da plataforma |  | m² | 10450 | 0.1 | 0.122 | 1274.9
5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal |  | m³ | 1597.5 | 4.61 | 5.6242 | 8984.6595
TOTAL META 3= | [6 empty] | 49036.1559
META | 4. | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO 04 EXT= 1,4 KM
Código | Descrição do Serviço |  | Unidade | Quantidade | Custo Sem BDI | Preço Com BDI | Preço Total Com BDI
98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20m). Com trator de esteiras af 05/2018 |  | m² | 1400 | 0.43 | 0.5246 | 734.44
4915765 | Poda de árvores com 5,00 m a 7,5 m de altura |  | m³ | 1.2 | 191.34 | 233.4348 | 280.1218
4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida |  | m³ | 1050 | 11.58 | 14.1276 | 14833.98
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ |  | m³ | 1050 | 1.53 | 1.8666 | 1959.93
5901638 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário |  | tkm | 6048 | 0.68 | 0.8296 | 5017.4208
4915598 | Reconformação da plataforma |  | m² | 7000 | 0.1 | 0.122 | 854
5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal |  | m³ | 1050 | 4.61 | 5.6242 | 5905.41
TOTAL META 4= | [6 empty] | 29585.3026
META | 5. | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO 05 EXT= 2,70 KM
Código | Descrição do Serviço |  | Unidade | Quantidade | Custo Sem BDI | Preço Com BDI | Preço Total Com BDI
98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20m). Com trator de esteiras af 05/2018 |  | m² | 2700 | 0.43 | 0.5246 | 1416.42
4915765 | Poda de árvores com 5,00 m a 7,5 m de altura |  | m³ | 2.1 | 191.34 | 233.4348 | 490.2131
4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida |  | m³ | 2227.5 | 11.58 | 14.1276 | 31469.229
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ |  | m³ | 2227.5 | 1.53 | 1.8666 | 4157.8515
5901638 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário |  | tkm | 17441.33 | 0.68 | 0.8296 | 14469.3274
4915598 | Reconformação da plataforma |  | m² | 14850 | 0.1 | 0.122 | 1811.7
5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal |  | m³ | 2227.5 | 4.61 | 5.6242 | 12527.9055
TOTAL META 5= | [6 empty] | 66342.6464
META | 6. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Código | Descrição do Serviço |  | Unidade | Quantidade | Custo Sem BDI | Preço Com BDI | Preço Total Com BDI
90777 | Engenheiro civil de obra Júnior com encargos complementares |  | h | 48 | 112.12 | 136.7864 | 6565.7472
TOTAL META 6= | [6 empty] | 6565.7472
META | 7. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Código | Descrição do Serviço |  | Unidade | Quantidade | Custo Sem BDI | Preço Com BDI | Preço Total Com BDI
CMP 01 | Mobilização e Desmobilização |  | und | 1 | 23387.4 | 28532.628 | 28532.628
TOTAL META 7= | [6 empty] | 28532.628
META | 8. | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
Código | Descrição do Serviço |  | Unidade | Quantidade | Custo Sem BDI | Preço Com BDI | Preço Total Com BDI
103689 | Fornecimento e intalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira AF_03/2022_PS |  | m² | 4.5 | 308.74 | 376.6628 | 1694.9826
TOTAL META 7= | [6 empty] | 1694.9826
VALOR TOTAL DA OBRA (R$)= |  |  |  |  | 291718.1957
SARADA FAMÍLIA/RS, 18 DE OUTUBRO DE 2023.
___________________________________________
DOUGLAS BORBA
ENG. CIVIL
CREA/RS254591

## MEMORIA DE CÁLCULO
MOMÓRIA DE CÁLCULO
META 1. MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO 01 EXT= 1,0 KM
Extensão do Trecho (m) | 1000
Largura média da pista (m) | 5
Limpeza sarjeta em cada lado (m) | 0.5
Espessura do colchão de argila (m) | 0.15
Peso especifico do material (T/m³) | 1.8
Distância da cascalheira até ponto médio do trecho (km) | 5.7
Execução de revestimento primário com material de jazida |  | 750 | m³
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ |  | 750 | m³
Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário |  | 7695 | tkm
Reconformação da plataforma |  | 5000 | m²
Compactação de aterros a 100% do Proctor normal |  | 750 | m³
Poda de árvores com 5,00 m a 7,5 m de altura |  | 1.5 | m³
META 2. MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO 02 EXT= 3,3 KM
Extensão do Trecho (m) | 3300
Largura da pista (m) | 5.5
Limpeza sarjeta em cada lado (m) | 0.5
Espessura do colchão de argila (m) | 0.15
Peso especifico do material (T/m³) | 1.8
Distância da cascalheira até ponto médio do trecho (km) | 5.55
Execução de revestimento primário com material de jazida |  | 2722.5
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ |  | 2722.5 | m³
Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário |  | 27197.775 | tkm
Reconformação da plataforma |  | 18150 | m²
Compactação de aterros a 100% do Proctor normal |  | 2722.5 | m³
Poda de árvores com 5,00 m a 7,5 m de altura |  | 2.2 | m³
META 3. MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO 03 EXT= 1,9 KM
Extensão do Trecho (m) | 1900
Largura da pista (m) | 5.5
Limpeza sarjeta em cada lado (m) | 0.5
Espessura do colchão de argila (m) | 0.15
Peso especifico do material (T/m³) | 1.8
Distância da cascalheira até ponto médio do trecho (km) | 5.25
Execução de revestimento primário com material de jazida |  | 1567.5
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ |  | 1567.5 | m³
Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário |  | 14812.875 | tkm
Reconformação da plataforma |  | 10450 | m²
Compactação de aterros a 100% do Proctor normal |  | 1567.5 | m³
Poda de árvores com 5,00 m a 7,5 m de altura |  | 1.8 | m³
META 4. MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO 04 EXT= 1,4 KM
Extensão do Trecho (m) | 1400
Largura da pista (m) | 5
Limpeza sarjeta em cada lado (m) | 0.5
Espessura do colchão de argila (m) | 0.15
Peso especifico do material (T/m³) | 1.8
Distância da cascalheira até ponto médio do trecho (km) | 3.2
Execução de revestimento primário com material de jazida |  | 1050
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ |  | 1050 | m³
Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário |  | 6048 | tkm
Reconformação da plataforma |  | 7000 | m²
Compactação de aterros a 100% do Proctor normal |  | 1050 | m³
Poda de árvores com 5,00 m a 7,5 m de altura |  | 1.2 | m³
META 5. MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO 05 EXT= 2,70 KM
Extensão do Trecho (m) | 2700
Largura da pista (m) | 5.5
Limpeza sarjeta em cada lado (m) | 0.5
Espessura do colchão de argila (m) | 0.15
Peso especifico do material (T/m³) | 1.8
Distância da cascalheira até ponto médio do trecho (km) | 4.35
Execução de revestimento primário com material de jazida |  | 2227.5
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ |  | 2227.5 | m³
Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário |  | 17441.325 | tkm
Reconformação da plataforma |  | 14850 | m²
Compactação de aterros a 100% do Proctor normal |  | 2227.5 | m³
Poda de árvores com 5,00 m a 7,5 m de altura |  | 2.1 | m³
___________________________________________
DOUGLAS BORBA
ENG. CIVIL
CREA/RS254591

## COMPOSIÇÕES
CMP 01 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Item | Discriminação | UNID | QUANT. | DMT PAV. | ITINERÁRIO |  | MEIO | CUSTO UNIT (R$) | CUSTO TOTAL (R$) | CUSTO TOTAL R$
(km)
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.1 | PESSOAL
1.1.1 | Engenheiro supervisor | un | 1 | 371 | POA/RS - SF/RS |  | terrestre | 315.62 | 315.62 | 315.62
1.1.8 | Operador de equipamentos pesados | un | 3 | 371 |  |  |  | 315.62 | 946.86 | 946.86
SUBTOTAL 1.1 | [9 empty] | 1262.48
1.2 | Equip. deslocar pelos próprios meios | UNID | QUANT. | DMT PAV. KM | VEL. MEDIA KM/H | T. DE VIAJEM H | K | FU | CUSTO HORÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
Códigos | Equipamentos
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw | und | 1 | 371 | 60 | 6.1833 | 1 | 1 | 286.5177 | 1771.63
1771.63
1.3 | Equip. mob. por transportadores | UNID | QUANT. | DMT PAV. | VEL. MEDIA |  | K | FU | CUSTO* HORÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
Códigos | Equipamentos
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | und | 1 | 371 | 60 |  | 1 | 1 | 400.1363 | 2474.17
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 Kw | und | 1 | 371 | 60 |  | 1 | 1 | 400.1363 | 2474.17
E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW | und | 1 | 371 | 60 |  | 1 | 0.5 | 400.1363 | 1237.08
E9541 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW | und | 1 | 371 | 60 |  | 1 | 1 | 400.1363 | 2474.17
*E9666 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 Kw | [9 empty] | 8659.59
CUSTO TOTAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO= | [9 empty] | 23387.4
SARADA FAMÍLIA/RS, 02 DE OUTUBRO DE 2023.
___________________________________________
DOUGLAS BORBA
ENG. CIVIL
CREA/RS254591

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO
META | DESCRIÇÃO | PARCELAS
|  | 1 | 2 | 3 | 4
1 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO 01 EXT= 1,0 KM |  | 100%
2 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO 02 EXT= 3,3 KM |  |  | 100%
3 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO 03 EXT= 1,9 KM |  |  |  | 100%
4 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO 01 EXT= 1,4 KM |  |  |  | 100%
5 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO 01 EXT= 4,45 KM | 70% | 30%
6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 25% | 25% | 25% | 25%
7 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 50% |  |  | 50%
8 | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | 100%
CRONOGRAMA FINANCEIRO
META | DESCRIÇÃO | PARCELAS
|  | 1 | 2 | 3 | 4
1 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO 01 EXT= 1,0 KM |  | 24082.32
2 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO 02 EXT= 3,3 KM |  |  | 85878.41
3 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO 03 EXT= 1,9 KM |  |  |  | 49036.16
4 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO 04 EXT= 1,4 KM |  |  |  | 29585.3
5 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO 05 EXT= 4,45 KM | 46439.855 | 19902.795
6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1641.4375 | 1641.4375 | 1641.4375 | 1641.4375
7 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 14266.315 |  |  | 14266.315
8 | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | 1694.98
TOTAL POR PARCELA (R$)= |  | 64042.5875 | 45626.5525 | 87519.8475 | 94529.2125
TOTAL (R$)= |  | 291718.2
META | VALOR TOTAL
1 | 24082.32
2 | 85878.41
3 | 49036.16
4 | 29585.3
5 | 66342.65
6 | 6565.75
7 | 28532.63
8 | 1694.98
SARADA FAMÍLIA/RS, 18 DE OUTUBRO DE 2023.
___________________________________________
DOUGLAS BORBA
ENG. CIVIL
CREA/RS254591