## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Ampliação Escola Polo - EMEI Birkann e Tonon | SINAPI - 03/2025 - Rio Grande do Sul ORSE - 01/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará | 21,5% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 33.060,60 | 100,00% 33.060,60
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 100,00% 4.359,20 | 100,00% 4.359,20
3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 39.741,39 | 50,00% 19.870,70 | 50,00% 19.870,70
4 | SUPRAESTRUTURA | 100,00% 110.719,14 |  | 35,00% 38.751,70 | 35,00% 38.751,70 | 30,00% 33.215,74
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 100,00% 16.036,75 |  |  | 50,00% 8.018,38 | 50,00% 8.018,38
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 17.571,13 |  |  |  |  | 50,00% 8.785,57 | 50,00% 8.785,57
7 | SISTEMA DE COBERTURA | 100,00% 38.031,55 |  |  |  |  | 50,00% 19.015,78 | 50,00% 19.015,78
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 5.363,07 |  | 100,00% 5.363,07
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 100,00% 39.880,71 |  |  |  | 50,00% 19.940,36 | 50,00% 19.940,36
10 | SISTEMA DE PISO | 100,00% 19.318,45 |  |  | 50,00% 9.659,23 | 50,00% 9.659,23
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% 17.756,89 |  |  |  | 40,00% 7.102,76 | 30,00% 5.327,07 | 30,00% 5.327,07
12 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 100,00% 402,06 | [5 empty] | 100,00% 402,06
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS 220V | 100,00% 17.986,38 |  |  |  | 50,00% 8.993,19 | 50,00% 8.993,19
14 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 100,00% 10.780,40 |  | 30,00% 3.234,12 | 10,00% 1.078,04 | 40,00% 4.312,16 | 20,00% 2.156,08
15 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 893,55 | [5 empty] | 100,00% 893,55
Porcentagem |  |  | 15,4% | 18,07% | 15,46% | 24,53% | 17,27% | 9,26%
Custo |  |  | 57.290,49 | 67.219,58 | 57.507,33 | 91.241,80 | 64.218,03 | 34.424,01
Porcentagem Acumulado |  |  | 15,4% | 33,48% | 48,94% | 73,48% | 90,74% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 57.290,49 | 124.510,07 | 182.017,40 | 273.259,20 | 337.477,23 | 371.901,27
Saldanha Marinho, 30 de maio de 2025.
__________________________________ __________________________________________ VOLMAR TELLES DO AMARAL ANA CRISTINA FERRARI PREFEITO MUNICIPAL ENGENHEIRA CIVIL - CREA 101618