## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Ampliação UBS A: 229,02 m²- itens restantes do projeto inicial | SINAPI - 06/2026 - Rio Grande do Sul | 24.3% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | FORRO EM DRWWALL | 16598.95 | 16598.95
2 | REVESTIMENTOS CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS | 2947.25 | 2947.25
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS 220V | 22478.53 | 22478.53
4 | ESQUADRIAS | 20411.93 |  | 20411.93
5 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 15026.14 |  | 15026.14
6 | REVESTIMENTOS | 32791.89 |  | 32791.89
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 385.89 |  |  | 385.89
8 | INSTALAÇÕES METAIS E ACESSÓRIOS | 8432.79 |  |  | 8432.79
9 | PINTURA | 33832.26 |  |  | 33832.26
10 | PAISAGISMO | 156.3 |  |  | 156.3
Porcentagem |  | 153061.93 | 42024.73 | 68229.96 | 42807.24
BDI: 24,3 % |  | 190255.97 | 52236.74 | 84809.84 | 53209.39
|  |  | 27.46% | 44.58% | 27.96%
Saldanha Marinho, 06 de agosto de 2026.
__________________________________ __________________________________________ VOLMAR TELLES DO AMARAL ANA CRISTINA FERRARI PREFEITO MUNICIPAL ENGENHEIRA CIVIL - CREA 101618