## ORÇAMENTO SINAPI 2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
OBRA | PAVIMENTAÇÃO TRECHO RUA GENERAL CÂMARA E RUA E. PUMPMAKER |  |  | BDI | NÃO DESONERADO |  | 20.97% | 2026-03-01
ÁREA | 2.816 M² |  | RESTANTE 1200 M² | BDI | MATERIAIS |  | 14.02%
CR | 851027/2017
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADA
[6 empty] | CUSTO | BDI | CUSTO | VALOR
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | UNIT | % | UNIT+BDI | TOTAL
|  |  | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E DRENAGEM | [5 empty] | 106910.24
1.0 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 14152.54
1.1 | SINAPI-I | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (3,00X2,00M) | M2 | 6 | 495.57 | 14.02% | 565.0489 | 3390.3
1.2 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 | 139.01 | 20.97% | 168.1604 | 10762.24
2.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO GENERAL CÂMARA - 1.200 M² | [5 empty] | 76312.89
2.1 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 7993.93
2.1.1 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 |  | 5.87 | 20.97% | 7.1009 | 0
2.1.2 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 |  | 17.7 | 20.97% | 21.4117 | 0
2.1.3 | SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M |  | 38.44 | 14.02% | 43.8293 | 0
2.1.4 | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M |  | 38.67 | 20.97% | 46.7791 | 0
2.1.5 | SINAPI-I | 37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 30.44 | 112.82 | 14.02% | 128.6374 | 3915.8
2.1.6 | SINAPI | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 58.06 | 58.06 | 20.97% | 70.2352 | 4078.13
2.1.7 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID |  | 1237.6 | 20.97% | 1497.1247 | 0
2.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 49589.25
2.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 36 | 53.01 | 20.97% | 64.1262 | 2308.68
| SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) | M | 15 | 53.01 | 20.97% | 64.1262 | 961.95
| SINAPI | 101850 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M² | 83.8 | 63.09 | 20.97% | 76.32 | 6395.62
2.2.2 | SINAPI | 101167 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO PÓ DE BRITA REJUNTADO AS VALAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 260 | 126.93 | 20.97% | 153.5472 | 39923
2.3 |  |  | PASSEIOS | [5 empty] | 15724.55
2.3.1 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 379.09 | 13.53 | 20.97% | 16.3672 | 6205.7
2.3.2 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 10.08 | 780.63 | 20.97% | 944.3281 | 9518.85
2.4 |  |  | RAMPAS | [5 empty] | 896.64
2.4.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.61 | 780.63 | 20.97% | 944.3281 | 576.04
2.4.2 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 20 | 14.06 | 14.02% | 16.0312 | 320.6
2.5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 2108.52
2.5.1 | SICRO | 5213440 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO D= 0,60 M FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 3 | 282.71 | 14.02% | 322.3459 | 967.05
2.5.2 | SICRO | 5312416 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 132 | 14.02% | 150.5064 | 301.02
2.5.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 9 | 75 | 14.02% | 85.515 | 769.68
2.5.4 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.11 | 531.8 | 20.97% | 643.3185 | 70.77
3.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO GENERAL CÂMARA - 880 M² | [5 empty] | 16444.81
3.1 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 4580.84
3.1.1 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 |  |  | 20.97% | 0 | 0
3.1.2 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 |  |  | 20.97% | 0 | 0
3.1.3 | SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M |  |  | 14.02% | 0 | 0
3.1.4 | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M |  |  | 20.97% | 0 | 0
3.1.5 | SINAPI | 37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M |  |  | 20.97% | 0 | 0
3.1.6 | SINAPI | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M |  |  | 20.97% | 0 | 0
3.1.7 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 2 | 1893.38 | 20.97% | 2290.4218 | 4580.84
3.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0
3.2.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M |  |  | 20.97% | 0 | 0
3.2.2 | Composição | 01 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO PÓ DE BRITA REJUNTADO AS VALAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 |  |  | 20.97% | 0 | 0
3.3 |  |  | PASSEIOS | [5 empty] | 10044.24
3.3.1 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 147 | 13.06 | 20.97% | 15.7987 | 2322.6
3.3.2 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 8.16 | 782.24 | 20.97% | 946.2757 | 7721.64
3.4 |  |  | RAMPAS | [5 empty] | 355.91
3.4.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.24 | 782.24 | 20.97% | 946.2757 | 227.11
3.4.2 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 8 | 14.12 | 14.02% | 16.0996 | 128.8
3.5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1463.82
3.5.1 | SICRO | 5213440 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO D= 0,60 M FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 1 | 282.71 | 14.02% | 322.3459 | 322.35
3.5.2 | SICRO | 5312416 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 132 | 14.02% | 150.5064 | 301.02
3.5.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 9 | 75 | 14.02% | 85.515 | 769.68
3.5.4 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.11 | 531.8 | 20.97% | 643.3185 | 70.77
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO RUA EDUARDO PUMPMACKER - 736 M² | [5 empty] | 0
4.1 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 0
4.1.1 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 |  |  | 20.97% | 0 | 0
4.1.2 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 |  |  | 20.97% | 0 | 0
4.1.3 | SINAPI-I | 37450 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M |  |  | 14.02% | 0 | 0
4.1.4 | SINAPI | 92808 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M |  |  | 20.97% | 0 | 0
4.1.5 | SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M |  |  | 14.02% | 0 | 0
4.1.6 | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M |  |  | 20.97% | 0 | 0
4.1.7 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN |  |  | 20.97% | 0 | 0
4.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0
4.2.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M |  |  | 20.97% | 0 | 0
4.2.2 | Composição | 01 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO PÓ DE BRITA REJUNTADO AS VALAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 |  |  | 20.97% | 0 | 0
4.3 |  |  | PASSEIOS | [5 empty] | 0
4.3.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 |  |  | 20.97% | 0 | 0
4.3.2 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 |  |  | 20.97% | 0 | 0
4.4 |  |  | RAMPAS | [5 empty] | 0
4.4.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 |  |  | 20.97% | 0 | 0
4.4.2 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN |  |  | 14.02% | 0 | 0
4.5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 0
4.5.1 | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 |  |  | 14.02% | 0 | 0
4.5.2 | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN |  |  | 14.02% | 0 | 0
4.5.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M |  |  | 14.02% | 0 | 0
4.5.4 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 |  |  | 20.97% | 0 | 0
Salto do Jacuí/RS,maio de 2026.
______________________________________________
JOSIELI FERREIRA
CAU/RS A187139-0

## ORÇAMENTO SINAPI 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
OBRA | PAVIMENTAÇÃO TRECHO RUA GENERAL CÂMARA E RUA E. PUMPMAKER |  |  | BDI | NÃO DESONERADO |  | 20.97% | SINAPI 12/2021
ÁREA | 2.816 M² |  |  | BDI | MATERIAIS |  | 14.02%
CR | 851027/2017
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADA
[6 empty] | CUSTO | BDI | CUSTO | VALOR
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | UNIT | % | UNIT+BDI | TOTAL
|  |  | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E DRENAGEM | [5 empty] | 55160.8487
1.0 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 5990.9315
1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.88 | 174.03 | 14.02% | 198.429 | 571.4755
1.2 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 | 70 | 20.97% | 84.679 | 5419.456
2.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO GENERAL CÂMARA - 1.200 M² | [5 empty] | 38729.275
2.1 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 3453.7728
2.1.1 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 |  | 5.87 | 20.97% | 7.1009 | 0
2.1.2 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 |  | 17.7 | 20.97% | 21.4117 | 0
2.1.3 | SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M |  | 38.44 | 14.02% | 43.8293 | 0
2.1.4 | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M |  | 38.67 | 20.97% | 46.7791 | 0
2.1.5 | SINAPI-I | 37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 30.44 | 67.6 | 14.02% | 77.0775 | 2346.2397
2.1.6 | SINAPI | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 16.44 | 55.69 | 20.97% | 67.3682 | 1107.5331
2.1.7 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID |  | 1237.6 | 20.97% | 1497.1247 | 0
2.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 24222.5973
2.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 36 | 38.74 | 20.97% | 46.8638 | 1687.096
2.2.2 | Composição | 01 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO PÓ DE BRITA REJUNTADO AS VALAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 260 | 71.65 | 20.97% | 86.675 | 22535.5013
2.3 |  |  | PASSEIOS | [5 empty] | 9421.9141
2.3.1 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 379.09 | 7.65 | 20.97% | 9.2542 | 3508.1766
2.3.2 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 10.08 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 5913.7375
2.4 |  |  | RAMPAS | [5 empty] | 549.8847
2.4.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.61 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 357.875
2.4.2 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 20 | 8.42 | 14.02% | 9.6005 | 192.0097
2.5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1081.1062
2.5.1 | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.25 | 402.01 | 14.02% | 458.3718 | 114.593
2.5.2 | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 57.39 | 14.02% | 65.4361 | 130.8722
2.5.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 9 | 77.35 | 14.02% | 88.1945 | 793.7502
2.5.4 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.11 | 314.81 | 20.97% | 380.8257 | 41.8908
3.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO GENERAL CÂMARA - 880 M² | [5 empty] | 10440.6422
3.1 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 2994.2494
3.1.1 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 |  |  | 20.97% | 0 | 0
3.1.2 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 |  |  | 20.97% | 0 | 0
3.1.3 | SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M |  |  | 14.02% | 0 | 0
3.1.4 | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M |  |  | 20.97% | 0 | 0
3.1.5 | SINAPI | 37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M |  |  | 20.97% | 0 | 0
3.1.6 | SINAPI | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M |  |  | 20.97% | 0 | 0
3.1.7 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 2 | 1237.6 | 20.97% | 1497.1247 | 2994.2494
3.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0
3.2.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M |  |  | 20.97% | 0 | 0
3.2.2 | Composição | 01 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO PÓ DE BRITA REJUNTADO AS VALAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 |  |  | 20.97% | 0 | 0
3.3 |  |  | PASSEIOS | [5 empty] | 6147.6794
3.3.1 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 147 | 7.65 | 20.97% | 9.2542 | 1360.3681
3.3.2 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 8.16 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 4787.3113
3.4 |  |  | RAMPAS | [5 empty] | 217.6071
3.4.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.24 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 140.8033
3.4.2 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 8 | 8.42 | 14.02% | 9.6005 | 76.8039
3.5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1081.1062
3.5.1 | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.25 | 402.01 | 14.02% | 458.3718 | 114.593
3.5.2 | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 57.39 | 14.02% | 65.4361 | 130.8722
3.5.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 9 | 77.35 | 14.02% | 88.1945 | 793.7502
3.5.4 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.11 | 314.81 | 20.97% | 380.8257 | 41.8908
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO RUA EDUARDO PUMPMACKER - 736 M² | [5 empty] | 0
4.1 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 0
4.1.1 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 |  |  | 20.97% | 0 | 0
4.1.2 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 |  |  | 20.97% | 0 | 0
4.1.3 | SINAPI-I | 37450 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M |  |  | 14.02% | 0 | 0
4.1.4 | SINAPI | 92808 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M |  |  | 20.97% | 0 | 0
4.1.5 | SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M |  |  | 14.02% | 0 | 0
4.1.6 | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M |  |  | 20.97% | 0 | 0
4.1.7 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN |  |  | 20.97% | 0 | 0
4.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0
4.2.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M |  |  | 20.97% | 0 | 0
4.2.2 | Composição | 01 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO PÓ DE BRITA REJUNTADO AS VALAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 |  |  | 20.97% | 0 | 0
4.3 |  |  | PASSEIOS | [5 empty] | 0
4.3.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 |  |  | 20.97% | 0 | 0
4.3.2 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 |  |  | 20.97% | 0 | 0
4.4 |  |  | RAMPAS | [5 empty] | 0
4.4.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 |  |  | 20.97% | 0 | 0
4.4.2 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN |  |  | 14.02% | 0 | 0
4.5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 0
4.5.1 | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 |  |  | 14.02% | 0 | 0
4.5.2 | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN |  |  | 14.02% | 0 | 0
4.5.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M |  |  | 14.02% | 0 | 0
4.5.4 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 |  |  | 20.97% | 0 | 0
Salto do Jacuí/RS, dezembro 2021.
______________________________________________
JOSIELI FERREIRA
CAU/RS A187139-0

## BOLETIM DE MEDIÇÃO 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
OBRA | PAVIMENTAÇÃO TRECHO RUA GENERAL CÂMARA E RUA E. PUMPMAKER |  |  | BDI | NÃO DESONERADO |  | 20.97% | SINAPI 12/2026
ÁREA | 2.816 M² |  |  | BDI | MATERIAIS |  | 14.02%
CR | 851027/2017
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADA
[6 empty] | CUSTO | BDI | CUSTO | VALOR
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | UNIT | % | UNIT+BDI | TOTAL
|  |  | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E DRENAGEM | [5 empty] | 55160.8487
1.0 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 5990.9315
1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.88 | 174.03 | 14.02% | 198.429 | 571.4755
1.2 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 | 70 | 20.97% | 84.679 | 5419.456
2.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO GENERAL CÂMARA - 1.200 M² | [5 empty] | 38729.275
2.1 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 3453.7728
2.1.1 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 |  | 5.87 | 20.97% | 7.1009 | 0
2.1.2 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 |  | 17.7 | 20.97% | 21.4117 | 0
2.1.3 | SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M |  | 38.44 | 14.02% | 43.8293 | 0
2.1.4 | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M |  | 38.67 | 20.97% | 46.7791 | 0
2.1.5 | SINAPI-I | 37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 30.44 | 67.6 | 14.02% | 77.0775 | 2346.2397
2.1.6 | SINAPI | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 16.44 | 55.69 | 20.97% | 67.3682 | 1107.5331
2.1.7 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID |  | 1237.6 | 20.97% | 1497.1247 | 0
2.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 24222.5973
2.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 36 | 38.74 | 20.97% | 46.8638 | 1687.096
2.2.2 | Composição | 01 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO PÓ DE BRITA REJUNTADO AS VALAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 260 | 71.65 | 20.97% | 86.675 | 22535.5013
2.3 |  |  | PASSEIOS | [5 empty] | 9421.9141
2.3.1 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 379.09 | 7.65 | 20.97% | 9.2542 | 3508.1766
2.3.2 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 10.08 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 5913.7375
2.4 |  |  | RAMPAS | [5 empty] | 549.8847
2.4.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.61 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 357.875
2.4.2 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 20 | 8.42 | 14.02% | 9.6005 | 192.0097
2.5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1081.1062
2.5.1 | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.25 | 402.01 | 14.02% | 458.3718 | 114.593
2.5.2 | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 57.39 | 14.02% | 65.4361 | 130.8722
2.5.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 9 | 77.35 | 14.02% | 88.1945 | 793.7502
2.5.4 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.11 | 314.81 | 20.97% | 380.8257 | 41.8908
3.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO GENERAL CÂMARA - 880 M² | [5 empty] | 10440.6422
3.1 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 2994.2494
3.1.1 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 |  |  | 20.97% | 0 | 0
3.1.2 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 |  |  | 20.97% | 0 | 0
3.1.3 | SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M |  |  | 14.02% | 0 | 0
3.1.4 | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M |  |  | 20.97% | 0 | 0
3.1.5 | SINAPI | 37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M |  |  | 20.97% | 0 | 0
3.1.6 | SINAPI | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M |  |  | 20.97% | 0 | 0
3.1.7 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 2 | 1237.6 | 20.97% | 1497.1247 | 2994.2494
3.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0
3.2.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M |  |  | 20.97% | 0 | 0
3.2.2 | Composição | 01 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO PÓ DE BRITA REJUNTADO AS VALAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 |  |  | 20.97% | 0 | 0
3.3 |  |  | PASSEIOS | [5 empty] | 6147.6794
3.3.1 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 147 | 7.65 | 20.97% | 9.2542 | 1360.3681
3.3.2 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 8.16 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 4787.3113
3.4 |  |  | RAMPAS | [5 empty] | 217.6071
3.4.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.24 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 140.8033
3.4.2 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 8 | 8.42 | 14.02% | 9.6005 | 76.8039
3.5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1081.1062
3.5.1 | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.25 | 402.01 | 14.02% | 458.3718 | 114.593
3.5.2 | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 57.39 | 14.02% | 65.4361 | 130.8722
3.5.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 9 | 77.35 | 14.02% | 88.1945 | 793.7502
3.5.4 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.11 | 314.81 | 20.97% | 380.8257 | 41.8908
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO RUA EDUARDO PUMPMACKER - 736 M² | [5 empty] | 0
4.1 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 0
4.1.1 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 |  |  | 20.97% | 0 | 0
4.1.2 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 |  |  | 20.97% | 0 | 0
4.1.3 | SINAPI-I | 37450 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M |  |  | 14.02% | 0 | 0
4.1.4 | SINAPI | 92808 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M |  |  | 20.97% | 0 | 0
4.1.5 | SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M |  |  | 14.02% | 0 | 0
4.1.6 | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M |  |  | 20.97% | 0 | 0
4.1.7 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN |  |  | 20.97% | 0 | 0
4.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0
4.2.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M |  |  | 20.97% | 0 | 0
4.2.2 | Composição | 01 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO PÓ DE BRITA REJUNTADO AS VALAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 |  |  | 20.97% | 0 | 0
4.3 |  |  | PASSEIOS | [5 empty] | 0
4.3.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 |  |  | 20.97% | 0 | 0
4.3.2 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 |  |  | 20.97% | 0 | 0
4.4 |  |  | RAMPAS | [5 empty] | 0
4.4.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 |  |  | 20.97% | 0 | 0
4.4.2 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN |  |  | 14.02% | 0 | 0
4.5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 0
4.5.1 | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 |  |  | 14.02% | 0 | 0
4.5.2 | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN |  |  | 14.02% | 0 | 0
4.5.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M |  |  | 14.02% | 0 | 0
4.5.4 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 |  |  | 20.97% | 0 | 0
Salto do Jacuí/RS, 22 de abril de 2025.
______________________________________________
JOSIELI FERREIRA
CAU/RS A187139-0

## BOLETIM DE MEDIÇÃO 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ | [9 empty] | BM 07 |  |  | ACUMULADO TOTAL
OBRA | PAVIMENTAÇÃO TRECHO RUA GENERAL CÂMARA E RUA E. PUMPMAKER |  |  | BDI | NÃO DESONERADO |  | 20.97% | SINAPI 12/2021 |  | PERÍODO DE MEDIÇÃO: 05/12/2024 À 11/02/2025 |  |  | 298861.9615
ÁREA | 2.816 M² |  |  | BDI | MATERIAIS |  | 14.02%
CR | 851027/2017
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADA
[6 empty] | CUSTO | BDI | CUSTO | VALOR
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | UNIT | % | UNIT+BDI | TOTAL | QUANTIDADE | TOTAL | % | QUANTIDADE | TOTAL | %
|  |  | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E DRENAGEM | [5 empty] | 402703.7027
1.0 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 5990.9315
1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.88 | 174.03 | 14.02% | 198.429 | 571.4755
1.2 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 | 70 | 20.97% | 84.679 | 5419.456
2.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO GENERAL CÂMARA - 1.200 M² | [5 empty] | 167813.5747 | MEDIDO PERÍODO |  |  | ACUMULADO
2.1 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 42253.1775 | 41604.0024 |  |  | 80403.4071
2.1.1 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 249.63 | 5.87 | 20.97% | 7.1009 | 1772.6074 |  | 0 | 0% | 249.63 | 1772.6074 | 100%
2.1.2 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 149.6 | 17.7 | 20.97% | 21.4117 | 3203.1888 |  | 0 | 0% | 149.6 | 3203.1888 | 100%
2.1.3 | SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 39.4 | 38.44 | 14.02% | 43.8293 | 1726.8739 |  | 0 | 0% | 39.4 | 1726.8739 | 100%
2.1.4 | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 39.4 | 38.67 | 20.97% | 46.7791 | 1843.0965 |  | 0 | 0% | 39.4 | 1843.0965 | 100%
2.1.5 | SINAPI-I | 37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 150.44 | 67.6 | 14.02% | 77.0775 | 11595.5421 |  | 0 | 0% | 120 | 9249.3024 | 79.77%
2.1.6 | SINAPI | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 150.44 | 55.69 | 20.97% | 67.3682 | 10134.871 |  | 0 | 0% | 134 | 9027.3379 | 89.07%
2.1.7 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 8 | 1237.6 | 20.97% | 1497.1247 | 11976.9978 |  | 0 | 0% | 8 | 11976.9978 | 100%
2.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 114507.4923
2.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 224 | 38.74 | 20.97% | 46.8638 | 10497.4863 |  | 0 | 0%
2.2.2 | Composição | 01 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO PÓ DE BRITA REJUNTADO AS VALAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 1200 | 71.65 | 20.97% | 86.675 | 104010.006 | 480 | 41604.0024 | 40% | 480 | 41604.0024 | 40%
2.3 |  |  | PASSEIOS | [5 empty] | 9421.9141
2.3.1 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 379.09 | 7.65 | 20.97% | 9.2542 | 3508.1766
2.3.2 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 10.08 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 5913.7375
2.4 |  |  | RAMPAS | [5 empty] | 549.8847
2.4.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.61 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 357.875
2.4.2 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 20 | 8.42 | 14.02% | 9.6005 | 192.0097
2.5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1081.1062
2.5.1 | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.25 | 402.01 | 14.02% | 458.3718 | 114.593
2.5.2 | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 57.39 | 14.02% | 65.4361 | 130.8722
2.5.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 9 | 77.35 | 14.02% | 88.1945 | 793.7502
2.5.4 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.11 | 314.81 | 20.97% | 380.8257 | 41.8908
3.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO GENERAL CÂMARA - 880 M² | [5 empty] | 127114.9209 | MEDIDO PERÍODO |  |  | ACUMULADO
3.1 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 36052.8443 | 0 |  |  | 116674.2787
3.1.1 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 161.29 | 5.87 | 20.97% | 7.1009 | 1145.3105 |  | 0 | 0% | 161.29 | 1145.3105 | 100%
3.1.2 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 94.4 | 17.7 | 20.97% | 21.4117 | 2021.2635 |  | 0 | 0% | 94.4 | 2021.2635 | 100%
3.1.3 | SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 39.4 | 38.43 | 14.02% | 43.8179 | 1726.4247 |  | 0 | 0% | 39.4 | 1726.4247 | 100%
3.1.4 | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 39.4 | 38.67 | 20.97% | 46.7791 | 1843.0965 |  | 0 | 0% | 39.4 | 1843.0965 | 100%
3.1.5 | SINAPI | 37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 102.79 | 67.6 | 20.97% | 81.7757 | 8405.7263 |  | 0 | 0% | 102.79 | 8405.7263 | 100%
3.1.6 | SINAPI | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 108.79 | 56.51 | 20.97% | 68.3601 | 7436.9004 |  | 0 | 0% | 108.79 | 7436.9004 | 100%
3.1.7 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 9 | 1237.6 | 20.97% | 1497.1247 | 13474.1225 |  | 0 | 0% | 7 | 10479.873 | 77.78%
3.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 83615.6839
3.2.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 156.66 | 38.74 | 20.97% | 46.8638 | 7341.6795 |  | 0 | 0% | 156.66 | 7341.6795 | 100%
3.2.2 | Composição | 01 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO PÓ DE BRITA REJUNTADO AS VALAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 880 | 71.65 | 20.97% | 86.675 | 76274.0044 |  | 0 | 0% | 880 | 76274.0044 | 100%
3.3 |  |  | PASSEIOS | [5 empty] | 6147.6794
3.3.1 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 147 | 7.65 | 20.97% | 9.2542 | 1360.3681
3.3.2 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 8.16 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 4787.3113
3.4 |  |  | RAMPAS | [5 empty] | 217.6071
3.4.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.24 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 140.8033
3.4.2 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 8 | 8.42 | 14.02% | 9.6005 | 76.8039
3.5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1081.1062
3.5.1 | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.25 | 402.01 | 14.02% | 458.3718 | 114.593
3.5.2 | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 57.39 | 14.02% | 65.4361 | 130.8722
3.5.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 9 | 77.35 | 14.02% | 88.1945 | 793.7502
3.5.4 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.11 | 314.81 | 20.97% | 380.8257 | 41.8908
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO RUA EDUARDO PUMPMACKER - 736 M² | [5 empty] | 101784.2756 |  |  |  | ACUMULADO
4.1 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 19689.8079 | 0 |  |  | 101784.2756
4.1.1 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 106.43 | 5.87 | 20.97% | 7.1009 | 755.7529 |  |  |  | 106.43 | 755.7529 | 100%
4.1.2 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 74 | 17.7 | 20.97% | 21.4117 | 1584.4651 |  |  |  | 74 | 1584.4651 | 100%
4.1.3 | SINAPI-I | 37450 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 8 | 38.43 | 14.02% | 43.8179 | 350.5431 |  |  |  | 8 | 350.5431 | 100%
4.1.4 | SINAPI | 92808 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 8 | 38.67 | 20.97% | 46.7791 | 374.2328 |  |  |  | 8 | 374.2328 | 100%
4.1.5 | SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 84 | 67.6 | 14.02% | 77.0775 | 6474.5117 |  |  |  | 84 | 6474.5117 | 100%
4.1.6 | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 84 | 55.69 | 20.97% | 67.3682 | 5658.9282 |  |  |  | 84 | 5658.9282 | 100%
4.1.7 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 1237.6 | 20.97% | 1497.1247 | 4491.3742 |  |  |  | 3 | 4491.3742 | 100%
4.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 72040.8286
4.2.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 176 | 38.74 | 20.97% | 46.8638 | 8248.0249 |  | 0 | 0% | 176 | 8248.0249 | 100%
4.2.2 | Composição | 01 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO PÓ DE BRITA REJUNTADO AS VALAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 736 | 71.65 | 20.97% | 86.675 | 63792.8037 |  |  |  | 736 | 63792.8037 | 100%
4.3 |  |  | PASSEIOS | [5 empty] | 8422.6483 | [5 empty] | 0%
4.3.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 18.16 | 7.65 | 20.97% | 9.2542 | 168.0564 |  | 0 | 0% | 18.16 | 168.0564 | 100%
4.3.2 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 14.07 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 8254.5919 |  | 0 | 0% | 14.07 | 8254.5919 | 100%
4.4 |  |  | RAMPAS | [5 empty] | 549.8847
4.4.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.61 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 357.875 |  | 0 | 0% | 0.61 | 357.875 | 100%
4.4.2 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 20 | 8.42 | 14.02% | 9.6005 | 192.0097 |  | 0 | 0% | 20 | 192.0097 | 100%
4.5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1081.1062
4.5.1 | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.25 | 402.01 | 14.02% | 458.3718 | 114.593 |  | 0 | 0% | 0.25 | 114.593 | 100%
4.5.2 | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 57.39 | 14.02% | 65.4361 | 130.8722 |  | 0 | 0% | 2 | 130.8722 | 100%
4.5.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 9 | 77.35 | 14.02% | 88.1945 | 793.7502 |  | 0 | 0% | 9 | 793.7502 | 100%
4.5.4 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.11 | 314.81 | 20.97% | 380.8257 | 41.8908 |  | 0 | 0% | 0.11 | 41.8908 | 100%
41604.0024
Salto do Jacuí/RS, 11 de fevereiro de 2025.
______________________________________________
JOSIELI FERREIRA
CAU/RS A187139-0

## BOLETIM DE MEDIÇÃO 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ | [9 empty] | BM 06 |  |  | ACUMULADO TOTAL
OBRA | PAVIMENTAÇÃO TRECHO RUA GENERAL CÂMARA E RUA E. PUMPMAKER |  |  | BDI | NÃO DESONERADO |  | 20.97% | SINAPI 12/2021 |  | PERÍODO DE MEDIÇÃO: 03/06/2024 À 05/12/2024 |  |  | 257257.9591
ÁREA | 2.816 M² |  |  | BDI | MATERIAIS |  | 14.02%
CR | 851027/2017
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADA
[6 empty] | CUSTO | BDI | CUSTO | VALOR
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | UNIT | % | UNIT+BDI | TOTAL | QUANTIDADE | TOTAL | % | QUANTIDADE | TOTAL | %
|  |  | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E DRENAGEM | [5 empty] | 402703.7027
1.0 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 5990.9315
1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.88 | 174.03 | 14.02% | 198.429 | 571.4755
1.2 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 | 70 | 20.97% | 84.679 | 5419.456
2.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO GENERAL CÂMARA - 1.200 M² | [5 empty] | 167813.5747 | MEDIDO PERÍODO |  |  | ACUMULADO
2.1 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 42253.1775 | 38799.4047 |  |  | 38799.4047
2.1.1 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 249.63 | 5.87 | 20.97% | 7.1009 | 1772.6074 | 249.63 | 1772.6074 | 100% | 249.63 | 1772.6074 | 100%
2.1.2 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 149.6 | 17.7 | 20.97% | 21.4117 | 3203.1888 | 149.6 | 3203.1888 | 100% | 149.6 | 3203.1888 | 100%
2.1.3 | SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 39.4 | 38.44 | 14.02% | 43.8293 | 1726.8739 | 39.4 | 1726.8739 | 100% | 39.4 | 1726.8739 | 100%
2.1.4 | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 39.4 | 38.67 | 20.97% | 46.7791 | 1843.0965 | 39.4 | 1843.0965 | 100% | 39.4 | 1843.0965 | 100%
2.1.5 | SINAPI-I | 37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 150.44 | 67.6 | 14.02% | 77.0775 | 11595.5421 | 120 | 9249.3024 | 79.77% | 120 | 9249.3024 | 79.77%
2.1.6 | SINAPI | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 150.44 | 55.69 | 20.97% | 67.3682 | 10134.871 | 134 | 9027.3379 | 89.07% | 134 | 9027.3379 | 89.07%
2.1.7 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 8 | 1237.6 | 20.97% | 1497.1247 | 11976.9978 | 8 | 11976.9978 | 100% | 8 | 11976.9978 | 100%
2.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 114507.4923
2.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 224 | 38.74 | 20.97% | 46.8638 | 10497.4863
2.2.2 | Composição | 01 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO PÓ DE BRITA REJUNTADO AS VALAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 1200 | 71.65 | 20.97% | 86.675 | 104010.006
2.3 |  |  | PASSEIOS | [5 empty] | 9421.9141
2.3.1 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 379.09 | 7.65 | 20.97% | 9.2542 | 3508.1766
2.3.2 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 10.08 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 5913.7375
2.4 |  |  | RAMPAS | [5 empty] | 549.8847
2.4.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.61 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 357.875
2.4.2 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 20 | 8.42 | 14.02% | 9.6005 | 192.0097
2.5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1081.1062
2.5.1 | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.25 | 402.01 | 14.02% | 458.3718 | 114.593
2.5.2 | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 57.39 | 14.02% | 65.4361 | 130.8722
2.5.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 9 | 77.35 | 14.02% | 88.1945 | 793.7502
2.5.4 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.11 | 314.81 | 20.97% | 380.8257 | 41.8908
3.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO GENERAL CÂMARA - 880 M² | [5 empty] | 127114.9209 | MEDIDO PERÍODO |  |  | ACUMULADO
3.1 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 36052.8443 | 10479.873 |  |  | 116674.2787
3.1.1 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 161.29 | 5.87 | 20.97% | 7.1009 | 1145.3105 |  | 0 | 0% | 161.29 | 1145.3105 | 100%
3.1.2 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 94.4 | 17.7 | 20.97% | 21.4117 | 2021.2635 |  | 0 | 0% | 94.4 | 2021.2635 | 100%
3.1.3 | SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 39.4 | 38.43 | 14.02% | 43.8179 | 1726.4247 |  | 0 | 0% | 39.4 | 1726.4247 | 100%
3.1.4 | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 39.4 | 38.67 | 20.97% | 46.7791 | 1843.0965 |  | 0 | 0% | 39.4 | 1843.0965 | 100%
3.1.5 | SINAPI | 37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 102.79 | 67.6 | 20.97% | 81.7757 | 8405.7263 |  | 0 | 0% | 102.79 | 8405.7263 | 100%
3.1.6 | SINAPI | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 108.79 | 56.51 | 20.97% | 68.3601 | 7436.9004 |  | 0 | 0% | 108.79 | 7436.9004 | 100%
3.1.7 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 9 | 1237.6 | 20.97% | 1497.1247 | 13474.1225 | 7 | 10479.873 | 77.78% | 7 | 10479.873 | 77.78%
3.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 83615.6839
3.2.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 156.66 | 38.74 | 20.97% | 46.8638 | 7341.6795 |  | 0 | 0% | 156.66 | 7341.6795 | 100%
3.2.2 | Composição | 01 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO PÓ DE BRITA REJUNTADO AS VALAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 880 | 71.65 | 20.97% | 86.675 | 76274.0044 |  | 0 | 0% | 880 | 76274.0044 | 100%
3.3 |  |  | PASSEIOS | [5 empty] | 6147.6794
3.3.1 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 147 | 7.65 | 20.97% | 9.2542 | 1360.3681
3.3.2 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 8.16 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 4787.3113
3.4 |  |  | RAMPAS | [5 empty] | 217.6071
3.4.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.24 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 140.8033
3.4.2 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 8 | 8.42 | 14.02% | 9.6005 | 76.8039
3.5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1081.1062
3.5.1 | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.25 | 402.01 | 14.02% | 458.3718 | 114.593
3.5.2 | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 57.39 | 14.02% | 65.4361 | 130.8722
3.5.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 9 | 77.35 | 14.02% | 88.1945 | 793.7502
3.5.4 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.11 | 314.81 | 20.97% | 380.8257 | 41.8908
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO RUA EDUARDO PUMPMACKER - 736 M² | [5 empty] | 101784.2756 |  |  |  | ACUMULADO
4.1 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 19689.8079 | 0 |  |  | 101784.2756
4.1.1 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 106.43 | 5.87 | 20.97% | 7.1009 | 755.7529 |  |  |  | 106.43 | 755.7529 | 100%
4.1.2 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 74 | 17.7 | 20.97% | 21.4117 | 1584.4651 |  |  |  | 74 | 1584.4651 | 100%
4.1.3 | SINAPI-I | 37450 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 8 | 38.43 | 14.02% | 43.8179 | 350.5431 |  |  |  | 8 | 350.5431 | 100%
4.1.4 | SINAPI | 92808 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 8 | 38.67 | 20.97% | 46.7791 | 374.2328 |  |  |  | 8 | 374.2328 | 100%
4.1.5 | SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 84 | 67.6 | 14.02% | 77.0775 | 6474.5117 |  |  |  | 84 | 6474.5117 | 100%
4.1.6 | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 84 | 55.69 | 20.97% | 67.3682 | 5658.9282 |  |  |  | 84 | 5658.9282 | 100%
4.1.7 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 1237.6 | 20.97% | 1497.1247 | 4491.3742 |  |  |  | 3 | 4491.3742 | 100%
4.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 72040.8286
4.2.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 176 | 38.74 | 20.97% | 46.8638 | 8248.0249 |  | 0 | 0% | 176 | 8248.0249 | 100%
4.2.2 | Composição | 01 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO PÓ DE BRITA REJUNTADO AS VALAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 736 | 71.65 | 20.97% | 86.675 | 63792.8037 |  |  |  | 736 | 63792.8037 | 100%
4.3 |  |  | PASSEIOS | [5 empty] | 8422.6483 | [5 empty] | 0%
4.3.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 18.16 | 7.65 | 20.97% | 9.2542 | 168.0564 |  | 0 | 0% | 18.16 | 168.0564 | 100%
4.3.2 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 14.07 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 8254.5919 |  | 0 | 0% | 14.07 | 8254.5919 | 100%
4.4 |  |  | RAMPAS | [5 empty] | 549.8847
4.4.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.61 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 357.875 |  | 0 | 0% | 0.61 | 357.875 | 100%
4.4.2 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 20 | 8.42 | 14.02% | 9.6005 | 192.0097 |  | 0 | 0% | 20 | 192.0097 | 100%
4.5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1081.1062
4.5.1 | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.25 | 402.01 | 14.02% | 458.3718 | 114.593 |  | 0 | 0% | 0.25 | 114.593 | 100%
4.5.2 | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 57.39 | 14.02% | 65.4361 | 130.8722 |  | 0 | 0% | 2 | 130.8722 | 100%
4.5.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 9 | 77.35 | 14.02% | 88.1945 | 793.7502 |  | 0 | 0% | 9 | 793.7502 | 100%
4.5.4 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.11 | 314.81 | 20.97% | 380.8257 | 41.8908 |  | 0 | 0% | 0.11 | 41.8908 | 100%
49279.2777
Salto do Jacuí/RS, 05 de dezembro de 2024.
______________________________________________
JOSIELI FERREIRA
CAU/RS A187139-0

## BOLETIM DE MEDIÇÃO 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ | [9 empty] | BM 05 |  |  | ACUMULADO TOTAL
OBRA | PAVIMENTAÇÃO TRECHO RUA GENERAL CÂMARA E RUA E. PUMPMAKER |  |  | BDI | NÃO DESONERADO |  | 20.97% | SINAPI 12/2021 |  | PERÍODO DE MEDIÇÃO: 17/04/2024 À 03/06/2024 |  |  | 207978.6813
ÁREA | 2.816 M² |  |  | BDI | MATERIAIS |  | 14.02%
CR | 851027/2017
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADA
[6 empty] | CUSTO | BDI | CUSTO | VALOR
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | UNIT | % | UNIT+BDI | TOTAL | QUANTIDADE | TOTAL | % | QUANTIDADE | TOTAL | %
|  |  | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E DRENAGEM | [5 empty] | 402703.7027
1.0 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 5990.9315
1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.88 | 174.03 | 14.02% | 198.429 | 571.4755
1.2 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 | 70 | 20.97% | 84.679 | 5419.456
2.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO GENERAL CÂMARA - 1.200 M² | [5 empty] | 167813.5747
2.1 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 42253.1775
2.1.1 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 249.63 | 5.87 | 20.97% | 7.1009 | 1772.6074 |  | 0
2.1.2 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 149.6 | 17.7 | 20.97% | 21.4117 | 3203.1888 |  | 0
2.1.3 | SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 39.4 | 38.44 | 14.02% | 43.8293 | 1726.8739 |  | 0
2.1.4 | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 39.4 | 38.67 | 20.97% | 46.7791 | 1843.0965 |  | 0
2.1.5 | SINAPI-I | 37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 150.44 | 67.6 | 14.02% | 77.0775 | 11595.5421 |  | 0
2.1.6 | SINAPI | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 150.44 | 55.69 | 20.97% | 67.3682 | 10134.871 |  | 0
2.1.7 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 8 | 1237.6 | 20.97% | 1497.1247 | 11976.9978 |  | 0
2.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 114507.4923
2.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 224 | 38.74 | 20.97% | 46.8638 | 10497.4863
2.2.2 | Composição | 01 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO PÓ DE BRITA REJUNTADO AS VALAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 1200 | 71.65 | 20.97% | 86.675 | 104010.006
2.3 |  |  | PASSEIOS | [5 empty] | 9421.9141
2.3.1 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 379.09 | 7.65 | 20.97% | 9.2542 | 3508.1766
2.3.2 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 10.08 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 5913.7375
2.4 |  |  | RAMPAS | [5 empty] | 549.8847
2.4.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.61 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 357.875
2.4.2 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 20 | 8.42 | 14.02% | 9.6005 | 192.0097
2.5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1081.1062
2.5.1 | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.25 | 402.01 | 14.02% | 458.3718 | 114.593
2.5.2 | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 57.39 | 14.02% | 65.4361 | 130.8722
2.5.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 9 | 77.35 | 14.02% | 88.1945 | 793.7502
2.5.4 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.11 | 314.81 | 20.97% | 380.8257 | 41.8908
3.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO GENERAL CÂMARA - 880 M² | [5 empty] | 127114.9209 | MEDIDO PERÍODO |  |  | ACUMULADO
3.1 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 36052.8443 | 39921.4509 |  |  | 106194.4057
3.1.1 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 161.29 | 5.87 | 20.97% | 7.1009 | 1145.3105 | 161.29 | 1145.3105 | 100% | 161.29 | 1145.3105 | 100%
3.1.2 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 94.4 | 17.7 | 20.97% | 21.4117 | 2021.2635 | 94.4 | 2021.2635 | 100% | 161.29 | 2021.2635 | 100%
3.1.3 | SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 39.4 | 38.43 | 14.02% | 43.8179 | 1726.4247 | 39.4 | 1726.4247 | 100% | 39.4 | 1726.4247 | 100%
3.1.4 | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 39.4 | 38.67 | 20.97% | 46.7791 | 1843.0965 | 39.4 | 1843.0965 | 100% | 39.4 | 1843.0965 | 100%
3.1.5 | SINAPI | 37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 102.79 | 67.6 | 20.97% | 81.7757 | 8405.7263 | 102.79 | 8405.7263 | 100% | 102.79 | 8405.7263 | 100%
3.1.6 | SINAPI | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 108.79 | 56.51 | 20.97% | 68.3601 | 7436.9004 | 108.79 | 7436.9004 | 100% | 108.79 | 7436.9004 | 100%
3.1.7 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 9 | 1237.6 | 20.97% | 1497.1247 | 13474.1225
3.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 83615.6839
3.2.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 156.66 | 38.74 | 20.97% | 46.8638 | 7341.6795 | 18.66 | 874.4781 | 11.91% | 156.66 | 7341.6795 | 100%
3.2.2 | Composição | 01 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO PÓ DE BRITA REJUNTADO AS VALAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 880 | 71.65 | 20.97% | 86.675 | 76274.0044 | 190 | 16468.251 | 21.59% | 880 | 76274.0044 | 100%
3.3 |  |  | PASSEIOS | [5 empty] | 6147.6794
3.3.1 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 147 | 7.65 | 20.97% | 9.2542 | 1360.3681
3.3.2 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 8.16 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 4787.3113
3.4 |  |  | RAMPAS | [5 empty] | 217.6071
3.4.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.24 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 140.8033
3.4.2 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 8 | 8.42 | 14.02% | 9.6005 | 76.8039
3.5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1081.1062
3.5.1 | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.25 | 402.01 | 14.02% | 458.3718 | 114.593
3.5.2 | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 57.39 | 14.02% | 65.4361 | 130.8722
3.5.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 9 | 77.35 | 14.02% | 88.1945 | 793.7502
3.5.4 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.11 | 314.81 | 20.97% | 380.8257 | 41.8908
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO RUA EDUARDO PUMPMACKER - 736 M² | [5 empty] | 101784.2756 |  |  |  | ACUMULADO
4.1 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 19689.8079 | 0 |  |  | 101784.2756
4.1.1 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 106.43 | 5.87 | 20.97% | 7.1009 | 755.7529 |  |  |  | 106.43 | 755.7529 | 100%
4.1.2 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 74 | 17.7 | 20.97% | 21.4117 | 1584.4651 |  |  |  | 74 | 1584.4651 | 100%
4.1.3 | SINAPI-I | 37450 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 8 | 38.43 | 14.02% | 43.8179 | 350.5431 |  |  |  | 8 | 350.5431 | 100%
4.1.4 | SINAPI | 92808 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 8 | 38.67 | 20.97% | 46.7791 | 374.2328 |  |  |  | 8 | 374.2328 | 100%
4.1.5 | SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 84 | 67.6 | 14.02% | 77.0775 | 6474.5117 |  |  |  | 84 | 6474.5117 | 100%
4.1.6 | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 84 | 55.69 | 20.97% | 67.3682 | 5658.9282 |  |  |  | 84 | 5658.9282 | 100%
4.1.7 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 1237.6 | 20.97% | 1497.1247 | 4491.3742 |  |  |  | 3 | 4491.3742 | 100%
4.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 72040.8286
4.2.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 176 | 38.74 | 20.97% | 46.8638 | 8248.0249 |  | 0 | 0% | 176 | 8248.0249 | 100%
4.2.2 | Composição | 01 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO PÓ DE BRITA REJUNTADO AS VALAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 736 | 71.65 | 20.97% | 86.675 | 63792.8037 |  |  |  | 736 | 63792.8037 | 100%
4.3 |  |  | PASSEIOS | [5 empty] | 8422.6483 | [5 empty] | 0%
4.3.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 18.16 | 7.65 | 20.97% | 9.2542 | 168.0564 |  | 0 | 0% | 18.16 | 168.0564 | 100%
4.3.2 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 14.07 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 8254.5919 |  | 0 | 0% | 14.07 | 8254.5919 | 100%
4.4 |  |  | RAMPAS | [5 empty] | 549.8847
4.4.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.61 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 357.875 |  | 0 | 0% | 0.61 | 357.875 | 100%
4.4.2 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 20 | 8.42 | 14.02% | 9.6005 | 192.0097 |  | 0 | 0% | 20 | 192.0097 | 100%
4.5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1081.1062
4.5.1 | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.25 | 402.01 | 14.02% | 458.3718 | 114.593 |  | 0 | 0% | 0.25 | 114.593 | 100%
4.5.2 | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 57.39 | 14.02% | 65.4361 | 130.8722 |  | 0 | 0% | 2 | 130.8722 | 100%
4.5.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 9 | 77.35 | 14.02% | 88.1945 | 793.7502 |  | 0 | 0% | 9 | 793.7502 | 100%
4.5.4 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.11 | 314.81 | 20.97% | 380.8257 | 41.8908 |  | 0 | 0% | 0.11 | 41.8908 | 100%
Salto do Jacuí/RS, 03 de junho de 2024.
______________________________________________
JOSIELI FERREIRA
CAU/RS A187139-0

## BOLETIM DE MEDIÇÃO 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ | [9 empty] | BM 04 |  |  | ACUMULADO TOTAL
OBRA | PAVIMENTAÇÃO TRECHO RUA GENERAL CÂMARA E RUA E. PUMPMAKER |  |  | BDI | NÃO DESONERADO |  | 20.97% | SINAPI 12/2021 |  | PERÍODO DE MEDIÇÃO: 25/03/2024 À 17/04/2024 |  |  | 168057.2304
ÁREA | 2.816 M² |  |  | BDI | MATERIAIS |  | 14.02%
CR | 851027/2017
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADA
[6 empty] | CUSTO | BDI | CUSTO | VALOR
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | UNIT | % | UNIT+BDI | TOTAL | QUANTIDADE | TOTAL | % | QUANTIDADE | TOTAL | %
|  |  | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E DRENAGEM | [5 empty] | 402703.7027
1.0 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 5990.9315
1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.88 | 174.03 | 14.02% | 198.429 | 571.4755
1.2 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 | 70 | 20.97% | 84.679 | 5419.456
2.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO GENERAL CÂMARA - 1.200 M² | [5 empty] | 167813.5747
2.1 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 42253.1775
2.1.1 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 249.63 | 5.87 | 20.97% | 7.1009 | 1772.6074 |  | 0
2.1.2 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 149.6 | 17.7 | 20.97% | 21.4117 | 3203.1888 |  | 0
2.1.3 | SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 39.4 | 38.44 | 14.02% | 43.8293 | 1726.8739 |  | 0
2.1.4 | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 39.4 | 38.67 | 20.97% | 46.7791 | 1843.0965 |  | 0
2.1.5 | SINAPI-I | 37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 150.44 | 67.6 | 14.02% | 77.0775 | 11595.5421 |  | 0
2.1.6 | SINAPI | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 150.44 | 55.69 | 20.97% | 67.3682 | 10134.871 |  | 0
2.1.7 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 8 | 1237.6 | 20.97% | 1497.1247 | 11976.9978 |  | 0
2.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 114507.4923
2.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 224 | 38.74 | 20.97% | 46.8638 | 10497.4863
2.2.2 | Composição | 01 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO PÓ DE BRITA REJUNTADO AS VALAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 1200 | 71.65 | 20.97% | 86.675 | 104010.006
2.3 |  |  | PASSEIOS | [5 empty] | 9421.9141
2.3.1 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 379.09 | 7.65 | 20.97% | 9.2542 | 3508.1766
2.3.2 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 10.08 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 5913.7375
2.4 |  |  | RAMPAS | [5 empty] | 549.8847
2.4.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.61 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 357.875
2.4.2 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 20 | 8.42 | 14.02% | 9.6005 | 192.0097
2.5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1081.1062
2.5.1 | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.25 | 402.01 | 14.02% | 458.3718 | 114.593
2.5.2 | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 57.39 | 14.02% | 65.4361 | 130.8722
2.5.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 9 | 77.35 | 14.02% | 88.1945 | 793.7502
2.5.4 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.11 | 314.81 | 20.97% | 380.8257 | 41.8908
3.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO GENERAL CÂMARA - 880 M² | [5 empty] | 127114.9209 | MEDIDO PERÍODO |  |  | ACUMULADO
3.1 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 36052.8443 | 30351.0923 |  |  | 66272.9548
3.1.1 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 161.29 | 5.87 | 20.97% | 7.1009 | 1145.3105
3.1.2 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 94.4 | 17.7 | 20.97% | 21.4117 | 2021.2635
3.1.3 | SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 39.4 | 38.43 | 14.02% | 43.8179 | 1726.4247
3.1.4 | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 39.4 | 38.67 | 20.97% | 46.7791 | 1843.0965
3.1.5 | SINAPI | 37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 102.79 | 67.6 | 20.97% | 81.7757 | 8405.7263
3.1.6 | SINAPI | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 108.79 | 56.51 | 20.97% | 68.3601 | 7436.9004
3.1.7 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 9 | 1237.6 | 20.97% | 1497.1247 | 13474.1225
3.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 83615.6839
3.2.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 156.66 | 38.74 | 20.97% | 46.8638 | 7341.6795 | 63.2 | 2961.7908 | 40.34% | 138 | 6467.2014 | 88.09%
3.2.2 | Composição | 01 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO PÓ DE BRITA REJUNTADO AS VALAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 880 | 71.65 | 20.97% | 86.675 | 76274.0044 | 316 | 27389.3016 | 35.91% | 690 | 59805.7534 | 78.41%
3.3 |  |  | PASSEIOS | [5 empty] | 6147.6794
3.3.1 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 147 | 7.65 | 20.97% | 9.2542 | 1360.3681
3.3.2 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 8.16 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 4787.3113
3.4 |  |  | RAMPAS | [5 empty] | 217.6071
3.4.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.24 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 140.8033
3.4.2 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 8 | 8.42 | 14.02% | 9.6005 | 76.8039
3.5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1081.1062
3.5.1 | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.25 | 402.01 | 14.02% | 458.3718 | 114.593
3.5.2 | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 57.39 | 14.02% | 65.4361 | 130.8722
3.5.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 9 | 77.35 | 14.02% | 88.1945 | 793.7502
3.5.4 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.11 | 314.81 | 20.97% | 380.8257 | 41.8908
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO RUA EDUARDO PUMPMACKER - 736 M² | [5 empty] | 101784.2756 |  |  |  | ACUMULADO
4.1 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 19689.8079 | 0 |  |  | 101784.2756
4.1.1 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 106.43 | 5.87 | 20.97% | 7.1009 | 755.7529 |  |  |  | 106.43 | 755.7529 | 100%
4.1.2 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 74 | 17.7 | 20.97% | 21.4117 | 1584.4651 |  |  |  | 74 | 1584.4651 | 100%
4.1.3 | SINAPI-I | 37450 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 8 | 38.43 | 14.02% | 43.8179 | 350.5431 |  |  |  | 8 | 350.5431 | 100%
4.1.4 | SINAPI | 92808 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 8 | 38.67 | 20.97% | 46.7791 | 374.2328 |  |  |  | 8 | 374.2328 | 100%
4.1.5 | SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 84 | 67.6 | 14.02% | 77.0775 | 6474.5117 |  |  |  | 84 | 6474.5117 | 100%
4.1.6 | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 84 | 55.69 | 20.97% | 67.3682 | 5658.9282 |  |  |  | 84 | 5658.9282 | 100%
4.1.7 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 1237.6 | 20.97% | 1497.1247 | 4491.3742 |  |  |  | 3 | 4491.3742 | 100%
4.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 72040.8286
4.2.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 176 | 38.74 | 20.97% | 46.8638 | 8248.0249 |  | 0 | 0% | 176 | 8248.0249 | 100%
4.2.2 | Composição | 01 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO PÓ DE BRITA REJUNTADO AS VALAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 736 | 71.65 | 20.97% | 86.675 | 63792.8037 |  |  |  | 736 | 63792.8037 | 100%
4.3 |  |  | PASSEIOS | [5 empty] | 8422.6483 | [5 empty] | 0%
4.3.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 18.16 | 7.65 | 20.97% | 9.2542 | 168.0564 |  | 0 | 0% | 18.16 | 168.0564 | 100%
4.3.2 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 14.07 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 8254.5919 |  | 0 | 0% | 14.07 | 8254.5919 | 100%
4.4 |  |  | RAMPAS | [5 empty] | 549.8847
4.4.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.61 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 357.875 |  | 0 | 0% | 0.61 | 357.875 | 100%
4.4.2 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 20 | 8.42 | 14.02% | 9.6005 | 192.0097 |  | 0 | 0% | 20 | 192.0097 | 100%
4.5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1081.1062
4.5.1 | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.25 | 402.01 | 14.02% | 458.3718 | 114.593 |  | 0 | 0% | 0.25 | 114.593 | 100%
4.5.2 | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 57.39 | 14.02% | 65.4361 | 130.8722 |  | 0 | 0% | 2 | 130.8722 | 100%
4.5.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 9 | 77.35 | 14.02% | 88.1945 | 793.7502 |  | 0 | 0% | 9 | 793.7502 | 100%
4.5.4 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.11 | 314.81 | 20.97% | 380.8257 | 41.8908 |  | 0 | 0% | 0.11 | 41.8908 | 100%
Salto do Jacuí/RS, 17 de abril de 2024.
______________________________________________
JOSIELI FERREIRA
CAU/RS A187139-0

## BOLETIM DE MEDIÇÃO 3 .
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ | [9 empty] | BM 03 |  |  | ACUMULADO TOTAL
OBRA | PAVIMENTAÇÃO TRECHO RUA GENERAL CÂMARA E RUA E. PUMPMAKER |  |  | BDI | NÃO DESONERADO |  | 20.97% | SINAPI 12/2021 |  | PERÍODO DE MEDIÇÃO: 05/10/2023 À 25/03/2024 |  |  | 137706.1381
ÁREA | 2.816 M² |  |  | BDI | MATERIAIS |  | 14.02%
CR | 851027/2017
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADA
[6 empty] | CUSTO | BDI | CUSTO | VALOR
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | UNIT | % | UNIT+BDI | TOTAL | QUANTIDADE | TOTAL | % | QUANTIDADE | TOTAL | %
|  |  | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E DRENAGEM | [5 empty] | 402703.7027
1.0 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 5990.9315
1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.88 | 174.03 | 14.02% | 198.429 | 571.4755
1.2 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 | 70 | 20.97% | 84.679 | 5419.456
2.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO GENERAL CÂMARA - 1.200 M² | [5 empty] | 167813.5747
2.1 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 42253.1775
2.1.1 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 249.63 | 5.87 | 20.97% | 7.1009 | 1772.6074 |  | 0
2.1.2 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 149.6 | 17.7 | 20.97% | 21.4117 | 3203.1888 |  | 0
2.1.3 | SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 39.4 | 38.44 | 14.02% | 43.8293 | 1726.8739 |  | 0
2.1.4 | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 39.4 | 38.67 | 20.97% | 46.7791 | 1843.0965 |  | 0
2.1.5 | SINAPI-I | 37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 150.44 | 67.6 | 14.02% | 77.0775 | 11595.5421 |  | 0
2.1.6 | SINAPI | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 150.44 | 55.69 | 20.97% | 67.3682 | 10134.871 |  | 0
2.1.7 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 8 | 1237.6 | 20.97% | 1497.1247 | 11976.9978 |  | 0
2.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 114507.4923
2.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 224 | 38.74 | 20.97% | 46.8638 | 10497.4863
2.2.2 | Composição | 01 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO PÓ DE BRITA REJUNTADO AS VALAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 1200 | 71.65 | 20.97% | 86.675 | 104010.006
2.3 |  |  | PASSEIOS | [5 empty] | 9421.9141
2.3.1 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 379.09 | 7.65 | 20.97% | 9.2542 | 3508.1766
2.3.2 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 10.08 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 5913.7375
2.4 |  |  | RAMPAS | [5 empty] | 549.8847
2.4.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.61 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 357.875
2.4.2 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 20 | 8.42 | 14.02% | 9.6005 | 192.0097
2.5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1081.1062
2.5.1 | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.25 | 402.01 | 14.02% | 458.3718 | 114.593
2.5.2 | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 57.39 | 14.02% | 65.4361 | 130.8722
2.5.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 9 | 77.35 | 14.02% | 88.1945 | 793.7502
2.5.4 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.11 | 314.81 | 20.97% | 380.8257 | 41.8908
3.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO GENERAL CÂMARA - 880 M² | [5 empty] | 127114.9209 | MEDIDO PERÍODO |  |  | ACUMULADO
3.1 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 36052.8443 | 35921.8625 |  |  | 35921.8625
3.1.1 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 161.29 | 5.87 | 20.97% | 7.1009 | 1145.3105
3.1.2 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 94.4 | 17.7 | 20.97% | 21.4117 | 2021.2635
3.1.3 | SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 39.4 | 38.43 | 14.02% | 43.8179 | 1726.4247
3.1.4 | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 39.4 | 38.67 | 20.97% | 46.7791 | 1843.0965
3.1.5 | SINAPI | 37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 102.79 | 67.6 | 20.97% | 81.7757 | 8405.7263
3.1.6 | SINAPI | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 108.79 | 56.51 | 20.97% | 68.3601 | 7436.9004
3.1.7 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 9 | 1237.6 | 20.97% | 1497.1247 | 13474.1225
3.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 83615.6839
3.2.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 156.66 | 38.74 | 20.97% | 46.8638 | 7341.6795 | 74.8 | 3505.4106 | 47.75% | 74.8 | 3505.4106 | 47.75%
3.2.2 | Composição | 01 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO PÓ DE BRITA REJUNTADO AS VALAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 880 | 71.65 | 20.97% | 86.675 | 76274.0044 | 374 | 32416.4519 | 42.5% | 374 | 32416.4519 | 42.5%
3.3 |  |  | PASSEIOS | [5 empty] | 6147.6794
3.3.1 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 147 | 7.65 | 20.97% | 9.2542 | 1360.3681
3.3.2 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 8.16 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 4787.3113
3.4 |  |  | RAMPAS | [5 empty] | 217.6071
3.4.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.24 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 140.8033
3.4.2 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 8 | 8.42 | 14.02% | 9.6005 | 76.8039
3.5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1081.1062
3.5.1 | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.25 | 402.01 | 14.02% | 458.3718 | 114.593
3.5.2 | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 57.39 | 14.02% | 65.4361 | 130.8722
3.5.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 9 | 77.35 | 14.02% | 88.1945 | 793.7502
3.5.4 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.11 | 314.81 | 20.97% | 380.8257 | 41.8908
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO RUA EDUARDO PUMPMACKER - 736 M² | [5 empty] | 101784.2756 |  |  |  | ACUMULADO
4.1 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 19689.8079 | 0 |  |  | 101784.2756
4.1.1 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 106.43 | 5.87 | 20.97% | 7.1009 | 755.7529 |  |  |  | 106.43 | 755.7529 | 100%
4.1.2 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 74 | 17.7 | 20.97% | 21.4117 | 1584.4651 |  |  |  | 74 | 1584.4651 | 100%
4.1.3 | SINAPI-I | 37450 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 8 | 38.43 | 14.02% | 43.8179 | 350.5431 |  |  |  | 8 | 350.5431 | 100%
4.1.4 | SINAPI | 92808 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 8 | 38.67 | 20.97% | 46.7791 | 374.2328 |  |  |  | 8 | 374.2328 | 100%
4.1.5 | SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 84 | 67.6 | 14.02% | 77.0775 | 6474.5117 |  |  |  | 84 | 6474.5117 | 100%
4.1.6 | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 84 | 55.69 | 20.97% | 67.3682 | 5658.9282 |  |  |  | 84 | 5658.9282 | 100%
4.1.7 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 1237.6 | 20.97% | 1497.1247 | 4491.3742 |  |  |  | 3 | 4491.3742 | 100%
4.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 72040.8286
4.2.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 176 | 38.74 | 20.97% | 46.8638 | 8248.0249 |  | 0 | 0% | 176 | 8248.0249 | 100%
4.2.2 | Composição | 01 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO PÓ DE BRITA REJUNTADO AS VALAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 736 | 71.65 | 20.97% | 86.675 | 63792.8037 |  |  |  | 736 | 63792.8037 | 100%
4.3 |  |  | PASSEIOS | [5 empty] | 8422.6483 | [5 empty] | 0%
4.3.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 18.16 | 7.65 | 20.97% | 9.2542 | 168.0564 |  | 0 | 0% | 18.16 | 168.0564 | 100%
4.3.2 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 14.07 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 8254.5919 |  | 0 | 0% | 14.07 | 8254.5919 | 100%
4.4 |  |  | RAMPAS | [5 empty] | 549.8847
4.4.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.61 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 357.875 |  | 0 | 0% | 0.61 | 357.875 | 100%
4.4.2 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 20 | 8.42 | 14.02% | 9.6005 | 192.0097 |  | 0 | 0% | 20 | 192.0097 | 100%
4.5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1081.1062
4.5.1 | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.25 | 402.01 | 14.02% | 458.3718 | 114.593 |  | 0 | 0% | 0.25 | 114.593 | 100%
4.5.2 | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 57.39 | 14.02% | 65.4361 | 130.8722 |  | 0 | 0% | 2 | 130.8722 | 100%
4.5.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 9 | 77.35 | 14.02% | 88.1945 | 793.7502 |  | 0 | 0% | 9 | 793.7502 | 100%
4.5.4 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.11 | 314.81 | 20.97% | 380.8257 | 41.8908 |  | 0 | 0% | 0.11 | 41.8908 | 100%
Salto do Jacuí/RS, 25 de março de 2024.
______________________________________________
JOSIELI FERREIRA
CAU/RS A187139-0

## BOLETIM DE MEDIÇÃO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ | [9 empty] | BM 02 |  |  | ACUMULADO
OBRA | PAVIMENTAÇÃO TRECHO RUA GENERAL CÂMARA E RUA E. PUMPMAKER |  |  | BDI | NÃO DESONERADO |  | 20.97% | SINAPI 12/2021 |  | PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/08/2023 À 05/10/2023
ÁREA | 2.816 M² |  |  | BDI | MATERIAIS |  | 14.02%
CR | 851027/2017
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADA
[6 empty] | CUSTO | BDI | CUSTO | VALOR
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | UNIT | % | UNIT+BDI | TOTAL | QUANTIDADE | TOTAL | % | QUANTIDADE | TOTAL | %
|  |  | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E DRENAGEM | [5 empty] | 402703.7027
1.0 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 5990.9315
1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.88 | 174.03 | 14.02% | 198.429 | 571.4755
1.2 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 | 70 | 20.97% | 84.679 | 5419.456
2.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO GENERAL CÂMARA - 1.200 M² | [5 empty] | 167813.5747
2.1 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 42253.1775
2.1.1 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 249.63 | 5.87 | 20.97% | 7.1009 | 1772.6074 |  | 0
2.1.2 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 149.6 | 17.7 | 20.97% | 21.4117 | 3203.1888 |  | 0
2.1.3 | SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 39.4 | 38.44 | 14.02% | 43.8293 | 1726.8739 |  | 0
2.1.4 | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 39.4 | 38.67 | 20.97% | 46.7791 | 1843.0965 |  | 0
2.1.5 | SINAPI-I | 37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 150.44 | 67.6 | 14.02% | 77.0775 | 11595.5421 |  | 0
2.1.6 | SINAPI | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 150.44 | 55.69 | 20.97% | 67.3682 | 10134.871 |  | 0
2.1.7 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 8 | 1237.6 | 20.97% | 1497.1247 | 11976.9978 |  | 0
2.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 114507.4923
2.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 224 | 38.74 | 20.97% | 46.8638 | 10497.4863
2.2.2 | Composição | 01 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO PÓ DE BRITA REJUNTADO AS VALAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 1200 | 71.65 | 20.97% | 86.675 | 104010.006
2.3 |  |  | PASSEIOS | [5 empty] | 9421.9141
2.3.1 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 379.09 | 7.65 | 20.97% | 9.2542 | 3508.1766
2.3.2 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 10.08 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 5913.7375
2.4 |  |  | RAMPAS | [5 empty] | 549.8847
2.4.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.61 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 357.875
2.4.2 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 20 | 8.42 | 14.02% | 9.6005 | 192.0097
2.5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1081.1062
2.5.1 | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.25 | 402.01 | 14.02% | 458.3718 | 114.593
2.5.2 | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 57.39 | 14.02% | 65.4361 | 130.8722
2.5.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 9 | 77.35 | 14.02% | 88.1945 | 793.7502
2.5.4 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.11 | 314.81 | 20.97% | 380.8257 | 41.8908
3.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO GENERAL CÂMARA - 880 M² | [5 empty] | 127114.9209
3.1 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 36052.8443
3.1.1 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 161.29 | 5.87 | 20.97% | 7.1009 | 1145.3105
3.1.2 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 94.4 | 17.7 | 20.97% | 21.4117 | 2021.2635
3.1.3 | SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 39.4 | 38.43 | 14.02% | 43.8179 | 1726.4247
3.1.4 | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 39.4 | 38.67 | 20.97% | 46.7791 | 1843.0965
3.1.5 | SINAPI | 37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 102.79 | 67.6 | 20.97% | 81.7757 | 8405.7263
3.1.6 | SINAPI | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 108.79 | 56.51 | 20.97% | 68.3601 | 7436.9004
3.1.7 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 9 | 1237.6 | 20.97% | 1497.1247 | 13474.1225
3.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 83615.6839
3.2.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 156.66 | 38.74 | 20.97% | 46.8638 | 7341.6795
3.2.2 | Composição | 01 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO PÓ DE BRITA REJUNTADO AS VALAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 880 | 71.65 | 20.97% | 86.675 | 76274.0044
3.3 |  |  | PASSEIOS | [5 empty] | 6147.6794
3.3.1 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 147 | 7.65 | 20.97% | 9.2542 | 1360.3681
3.3.2 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 8.16 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 4787.3113
3.4 |  |  | RAMPAS | [5 empty] | 217.6071
3.4.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.24 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 140.8033
3.4.2 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 8 | 8.42 | 14.02% | 9.6005 | 76.8039
3.5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1081.1062
3.5.1 | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.25 | 402.01 | 14.02% | 458.3718 | 114.593
3.5.2 | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 57.39 | 14.02% | 65.4361 | 130.8722
3.5.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 9 | 77.35 | 14.02% | 88.1945 | 793.7502
3.5.4 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.11 | 314.81 | 20.97% | 380.8257 | 41.8908
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO RUA EDUARDO PUMPMACKER - 736 M² | [5 empty] | 101784.2756 | BM 02 |  |  | ACUMULADO
4.1 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 19689.8079 | 18301.664 |  |  | 101784.2756
4.1.1 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 106.43 | 5.87 | 20.97% | 7.1009 | 755.7529 |  |  |  | 106.43 | 755.7529 | 100%
4.1.2 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 74 | 17.7 | 20.97% | 21.4117 | 1584.4651 |  |  |  | 74 | 1584.4651 | 100%
4.1.3 | SINAPI-I | 37450 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 8 | 38.43 | 14.02% | 43.8179 | 350.5431 |  |  |  | 8 | 350.5431 | 100%
4.1.4 | SINAPI | 92808 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 8 | 38.67 | 20.97% | 46.7791 | 374.2328 |  |  |  | 8 | 374.2328 | 100%
4.1.5 | SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 84 | 67.6 | 14.02% | 77.0775 | 6474.5117 |  |  |  | 84 | 6474.5117 | 100%
4.1.6 | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 84 | 55.69 | 20.97% | 67.3682 | 5658.9282 |  |  |  | 84 | 5658.9282 | 100%
4.1.7 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 1237.6 | 20.97% | 1497.1247 | 4491.3742 |  |  |  | 3 | 4491.3742 | 100%
4.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 72040.8286
4.2.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 176 | 38.74 | 20.97% | 46.8638 | 8248.0249 | 176 | 8248.0249 | 100% | 176 | 8248.0249 | 100%
4.2.2 | Composição | 01 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO PÓ DE BRITA REJUNTADO AS VALAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 736 | 71.65 | 20.97% | 86.675 | 63792.8037 |  |  |  | 736 | 63792.8037 | 100%
4.3 |  |  | PASSEIOS | [5 empty] | 8422.6483 | [5 empty] | 0%
4.3.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 18.16 | 7.65 | 20.97% | 9.2542 | 168.0564 | 18.16 | 168.0564 | 100% | 18.16 | 168.0564 | 100%
4.3.2 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 14.07 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 8254.5919 | 14.07 | 8254.5919 | 100% | 14.07 | 8254.5919 | 100%
4.4 |  |  | RAMPAS | [5 empty] | 549.8847
4.4.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.61 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 357.875 | 0.61 | 357.875 | 100% | 0.61 | 357.875 | 100%
4.4.2 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 20 | 8.42 | 14.02% | 9.6005 | 192.0097 | 20 | 192.0097 | 100% | 20 | 192.0097 | 100%
4.5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1081.1062
4.5.1 | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.25 | 402.01 | 14.02% | 458.3718 | 114.593 | 0.25 | 114.593 | 100% | 0.25 | 114.593 | 100%
4.5.2 | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 57.39 | 14.02% | 65.4361 | 130.8722 | 2 | 130.8722 | 100% | 2 | 130.8722 | 100%
4.5.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 9 | 77.35 | 14.02% | 88.1945 | 793.7502 | 9 | 793.7502 | 100% | 9 | 793.7502 | 100%
4.5.4 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.11 | 314.81 | 20.97% | 380.8257 | 41.8908 | 0.11 | 41.8908 | 100% | 0.11 | 41.8908 | 100%
Salto do Jacuí/RS, 09 de outubro de 2023.
______________________________________________
JOSIELI FERREIRA
CAU/RS A187139-0

## BOLETIM DE MEDIÇÃO 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ | [9 empty] | BM 01
OBRA | PAVIMENTAÇÃO TRECHO RUA GENERAL CÂMARA E RUA E. PUMPMAKER |  |  | BDI | NÃO DESONERADO |  | 20.97% | SINAPI 12/2021 |  | PERÍODO DE MEDIÇÃO: 05/06/2023 À 23/08/2023
ÁREA | 2.816 M² |  |  | BDI | MATERIAIS |  | 14.02%
CR | 851027/2017
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADA
[6 empty] | CUSTO | BDI | CUSTO | VALOR
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | UNIT | % | UNIT+BDI | TOTAL | QUANTIDADE | TOTAL | %
|  |  | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E DRENAGEM | [5 empty] | 402703.7027
1.0 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 5990.9315
1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.88 | 174.03 | 14.02% | 198.429 | 571.4755
1.2 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 | 70 | 20.97% | 84.679 | 5419.456
2.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO GENERAL CÂMARA - 1.200 M² | [5 empty] | 167813.5747
2.1 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 42253.1775
2.1.1 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 249.63 | 5.87 | 20.97% | 7.1009 | 1772.6074 |  | 0
2.1.2 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 149.6 | 17.7 | 20.97% | 21.4117 | 3203.1888 |  | 0
2.1.3 | SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 39.4 | 38.44 | 14.02% | 43.8293 | 1726.8739 |  | 0
2.1.4 | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 39.4 | 38.67 | 20.97% | 46.7791 | 1843.0965 |  | 0
2.1.5 | SINAPI-I | 37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 150.44 | 67.6 | 14.02% | 77.0775 | 11595.5421 |  | 0
2.1.6 | SINAPI | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 150.44 | 55.69 | 20.97% | 67.3682 | 10134.871 |  | 0
2.1.7 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 8 | 1237.6 | 20.97% | 1497.1247 | 11976.9978 |  | 0
2.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 114507.4923
2.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 224 | 38.74 | 20.97% | 46.8638 | 10497.4863
2.2.2 | Composição | 01 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO PÓ DE BRITA REJUNTADO AS VALAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 1200 | 71.65 | 20.97% | 86.675 | 104010.006
2.3 |  |  | PASSEIOS | [5 empty] | 9421.9141
2.3.1 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 379.09 | 7.65 | 20.97% | 9.2542 | 3508.1766
2.3.2 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 10.08 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 5913.7375
2.4 |  |  | RAMPAS | [5 empty] | 549.8847
2.4.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.61 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 357.875
2.4.2 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 20 | 8.42 | 14.02% | 9.6005 | 192.0097
2.5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1081.1062
2.5.1 | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.25 | 402.01 | 14.02% | 458.3718 | 114.593
2.5.2 | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 57.39 | 14.02% | 65.4361 | 130.8722
2.5.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 9 | 77.35 | 14.02% | 88.1945 | 793.7502
2.5.4 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.11 | 314.81 | 20.97% | 380.8257 | 41.8908
3.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO GENERAL CÂMARA - 880 M² | [5 empty] | 127114.9209
3.1 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 36052.8443
3.1.1 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 161.29 | 5.87 | 20.97% | 7.1009 | 1145.3105
3.1.2 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 94.4 | 17.7 | 20.97% | 21.4117 | 2021.2635
3.1.3 | SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 39.4 | 38.43 | 14.02% | 43.8179 | 1726.4247
3.1.4 | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 39.4 | 38.67 | 20.97% | 46.7791 | 1843.0965
3.1.5 | SINAPI | 37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 102.79 | 67.6 | 20.97% | 81.7757 | 8405.7263
3.1.6 | SINAPI | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 108.79 | 56.51 | 20.97% | 68.3601 | 7436.9004
3.1.7 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 9 | 1237.6 | 20.97% | 1497.1247 | 13474.1225
3.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 83615.6839
3.2.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 156.66 | 38.74 | 20.97% | 46.8638 | 7341.6795
3.2.2 | Composição | 01 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO PÓ DE BRITA REJUNTADO AS VALAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 880 | 71.65 | 20.97% | 86.675 | 76274.0044
3.3 |  |  | PASSEIOS | [5 empty] | 6147.6794
3.3.1 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 147 | 7.65 | 20.97% | 9.2542 | 1360.3681
3.3.2 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 8.16 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 4787.3113
3.4 |  |  | RAMPAS | [5 empty] | 217.6071
3.4.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.24 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 140.8033
3.4.2 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 8 | 8.42 | 14.02% | 9.6005 | 76.8039
3.5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1081.1062
3.5.1 | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.25 | 402.01 | 14.02% | 458.3718 | 114.593
3.5.2 | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 57.39 | 14.02% | 65.4361 | 130.8722
3.5.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 9 | 77.35 | 14.02% | 88.1945 | 793.7502
3.5.4 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.11 | 314.81 | 20.97% | 380.8257 | 41.8908
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO RUA EDUARDO PUMPMACKER - 736 M² | [5 empty] | 101784.2756
4.1 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 19689.8079 | 83482.6116
4.1.1 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 106.43 | 5.87 | 20.97% | 7.1009 | 755.7529 | 106.43 | 755.7529 | 100%
4.1.2 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 74 | 17.7 | 20.97% | 21.4117 | 1584.4651 | 74 | 1584.4651 | 100%
4.1.3 | SINAPI-I | 37450 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 8 | 38.43 | 14.02% | 43.8179 | 350.5431 | 8 | 350.5431 | 100%
4.1.4 | SINAPI | 92808 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 8 | 38.67 | 20.97% | 46.7791 | 374.2328 | 8 | 374.2328 | 100%
4.1.5 | SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 84 | 67.6 | 14.02% | 77.0775 | 6474.5117 | 84 | 6474.5117 | 100%
4.1.6 | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 84 | 55.69 | 20.97% | 67.3682 | 5658.9282 | 84 | 5658.9282 | 100%
4.1.7 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 1237.6 | 20.97% | 1497.1247 | 4491.3742 | 3 | 4491.3742 | 100%
4.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 72040.8286
4.2.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 176 | 38.74 | 20.97% | 46.8638 | 8248.0249 |  | 0 | 0%
4.2.2 | Composição | 01 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO PÓ DE BRITA REJUNTADO AS VALAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 736 | 71.65 | 20.97% | 86.675 | 63792.8037 | 736 | 63792.8037 | 100%
4.3 |  |  | PASSEIOS | [5 empty] | 8422.6483
4.3.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 18.16 | 7.65 | 20.97% | 9.2542 | 168.0564
4.3.2 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 14.07 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 8254.5919
4.4 |  |  | RAMPAS | [5 empty] | 549.8847
4.4.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.61 | 484.98 | 20.97% | 586.6803 | 357.875
4.4.2 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 20 | 8.42 | 14.02% | 9.6005 | 192.0097
4.5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1081.1062
4.5.1 | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.25 | 402.01 | 14.02% | 458.3718 | 114.593
4.5.2 | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 57.39 | 14.02% | 65.4361 | 130.8722
4.5.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 9 | 77.35 | 14.02% | 88.1945 | 793.7502
4.5.4 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.11 | 314.81 | 20.97% | 380.8257 | 41.8908
Salto do Jacuí/RS, 23 de agosto de 2023.
______________________________________________
JOSIELI FERREIRA
CAU/RS A187139-0

## NÃO DESON
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
OBRA | PAVIMENTAÇÃO TRECHO RUA GENERAL CÂMARA E RUA E. PUMPMAKER |  |  | BDI | NÃO DESONERADO |  | 20.97% | SINAPI 12/2021
ÁREA | 2.816 M² |  |  | BDI | MATERIAIS |  | 14.02%
CR | 851027/2017
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADA
[6 empty] | CUSTO | BDI | CUSTO | VALOR
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | UNIT | % | UNIT+BDI | TOTAL
|  |  | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E DRENAGEM | [5 empty] | 537002.068
1.0 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 7736.9411
1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.88 | 225 | 14.02% | 256.545 | 738.8496
1.2 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 | 95.9 | 20.97% | 109.3452 | 6998.0915
2.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO GENERAL CÂMARA - 1.200 M² | [5 empty] | 223997.1724
2.1 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 54634.2056
2.1.1 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 249.63 | 7.6 | 20.97% | 9.1937 | 2295.0283
2.1.2 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 149.6 | 22.9 | 20.97% | 27.7021 | 4144.2386
2.1.3 | SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 39.4 | 49.7 | 14.02% | 56.6679 | 2232.7168
2.1.4 | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 39.4 | 50 | 20.97% | 60.485 | 2383.109
2.1.5 | SINAPI-I | 37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 150.44 | 87.4 | 14.02% | 99.6535 | 14991.8695
2.1.6 | SINAPI | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 150.44 | 72 | 20.97% | 87.0984 | 13103.0833
2.1.7 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 8 | 1600 | 20.97% | 1935.52 | 15484.16 | 1935.52 | 3535.52
2.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 155068.5397
2.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 224 | 50.1 | 20.97% | 60.606 | 13575.7373
2.2.2 | Composição | 01 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO PÓ DE BRITA REJUNTADO AS VALAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 1200 | 97.471 | 20.97% | 117.9107 | 141492.8024
2.3 |  |  | PASSEIOS | [5 empty] | 12185.4908
2.3.1 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 379.09 | 9.9 | 20.97% | 11.976 | 4539.9932
2.3.2 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 10.08 | 627 | 20.97% | 758.4819 | 7645.4976
2.4 |  |  | RAMPAS | [5 empty] | 711.2376
2.4.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.61 | 627 | 20.97% | 758.4819 | 462.674
2.4.2 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 20 | 10.9 | 14.02% | 12.4282 | 248.5636
2.5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1397.6987
2.5.1 | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.25 | 519.75 | 14.02% | 592.619 | 148.1547
2.5.2 | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 74.2 | 14.02% | 84.6028 | 169.2057
2.5.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 9 | 100 | 14.02% | 114.02 | 1026.18
2.5.4 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.11 | 407 | 20.97% | 492.3479 | 54.1583
3.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO GENERAL CÂMARA - 880 M² | [5 empty] | 169361.4037
3.1 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 46476.6354
3.1.1 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 161.29 | 7.6 | 20.97% | 9.1937 | 1482.8551
3.1.2 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 94.4 | 22.9 | 20.97% | 27.7021 | 2615.0811
3.1.3 | SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 39.4 | 49.7 | 14.02% | 56.6679 | 2232.7168
3.1.4 | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 39.4 | 50 | 20.97% | 60.485 | 2383.109
3.1.5 | SINAPI | 37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 102.79 | 87.4 | 20.97% | 105.7278 | 10867.7585
3.1.6 | SINAPI | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 108.79 | 72 | 20.97% | 87.0984 | 9475.4349
3.1.7 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 9 | 1600 | 20.97% | 1935.52 | 17419.68
3.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 113255.9197
3.2.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 156.66 | 50.1 | 20.97% | 60.606 | 9494.5313
3.2.2 | Composição | 01 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO PÓ DE BRITA REJUNTADO AS VALAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 880 | 97.471 | 20.97% | 117.9107 | 103761.3885
3.3 |  |  | PASSEIOS | [5 empty] | 7949.6887
3.3.1 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 147 | 9.9 | 20.97% | 11.976 | 1760.4764
3.3.2 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 8.16 | 627 | 20.97% | 758.4819 | 6189.2123
3.4 |  |  | RAMPAS | [5 empty] | 281.4611
3.4.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.24 | 627 | 20.97% | 758.4819 | 182.0357
3.4.2 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 8 | 10.9 | 14.02% | 12.4282 | 99.4254
3.5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1397.6987
3.5.1 | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.25 | 519.75 | 14.02% | 592.619 | 148.1547
3.5.2 | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 74.2 | 14.02% | 84.6028 | 169.2057
3.5.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 9 | 100 | 14.02% | 114.02 | 1026.18
3.5.4 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.11 | 407 | 20.97% | 492.3479 | 54.1583
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO RUA EDUARDO PUMPMACKER - 736 M² | [5 empty] | 135906.5508
4.1 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 25459.3867
4.1.1 | SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 106.43 | 7.6 | 20.97% | 9.1937 | 978.4876
4.1.2 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 74 | 22.9 | 20.97% | 27.7021 | 2049.9576
4.1.3 | SINAPI-I | 37450 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 8 | 49.7 | 14.02% | 56.6679 | 453.3435
4.1.4 | SINAPI | 92808 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 8 | 50 | 20.97% | 60.485 | 483.88
4.1.5 | SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 84 | 87.4 | 14.02% | 99.6535 | 8370.8923
4.1.6 | SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 84 | 72 | 20.97% | 87.0984 | 7316.2656
4.1.7 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 1600 | 20.97% | 1935.52 | 5806.56
4.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 97448.9029
4.2.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 176 | 50.1 | 20.97% | 60.606 | 10666.6507
4.2.2 | Composição | 01 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO PÓ DE BRITA REJUNTADO AS VALAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 | 736 | 97.471 | 20.97% | 117.9107 | 86782.2522
4.3 |  |  | PASSEIOS | [5 empty] | 10889.325
4.3.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 18.16 | 9.9 | 20.97% | 11.976 | 217.4847
4.3.2 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 14.07 | 627 | 20.97% | 758.4819 | 10671.8403
4.4 |  |  | RAMPAS | [5 empty] | 711.2376
4.4.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.61 | 627 | 20.97% | 758.4819 | 462.674
4.4.2 | SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 20 | 10.9 | 14.02% | 12.4282 | 248.5636
4.5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1397.6987
4.5.1 | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.25 | 519.75 | 14.02% | 592.619 | 148.1547
4.5.2 | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 74.2 | 14.02% | 84.6028 | 169.2057
4.5.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 9 | 100 | 14.02% | 114.02 | 1026.18
4.5.4 | SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.11 | 407 | 20.97% | 492.3479 | 54.1583
Salto do Jacuí/RS, 08 de fevereiro de 2022.
______________________________________________
ENGª CIVIL MAGLIANI DULLIUS
CREA RS 107309
COMPOSIÇÃO 01
|  | 366 | AREIA FINA | 0.023 | 68 | 1.564
|  | 4720 | BRITA | 0.1 | 70 | 7
|  | 1379 | CIMENTO PORTLAND | 9.11 | 0.7 | 6.377
|  | 4385 | PARALELEPÍPEDO | 0.035 | 1650 | 57.75
|  | 88260 | CALCETEIRO | 0.4 | 21 | 8.4
|  | 88316 | SERVENTE | 0.91 | 18 | 16.38
97.471

## memoria de cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
OBRA | PAVIMENTAÇÃO TRECHO RUA GENERAL CÂMARA E RUA E. PUMPMAKER
ÁREA | 2.816 m²
CR | 851027/2017
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E DRENAGEM
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.88 | 2,4x1,2=2,88
1.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 | 8 horas/mês x 8 meses= 64
2.0 | PAVIMENTAÇÃO GENERAL CÂMARA - 1.200 M²
2.1 | DRENAGEM
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 249.63 | (40 m extensão x0,8 m largura x 1,30 m altura) + (151 m x0,80 m x 1,60 m)=238,88 + (1,2x0,8x1,4) 8 bocas de lobos = 249,63
2.1.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 149.6 | (40x0,8x0,9) + (151x0,8x1)=149,6
2.1.3 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 39.4 | 9,85 x 4 trechos = 39,4
2.1.4 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 39.4 | 9,85 x 4 trechos = 39,4
2.1.5 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 150.44 | 59+32,44+50+9=150,44 m
2.1.6 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 150.44 | 59+32,44+50+9=150,44
2.1.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 8 | 8 caixas
2.2 | PAVIMENTAÇÃO
| ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 224 | 120+120-16=224
2.2.2 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | 0,4 horas / m² x 1200 m2=480
2.2.3 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 600 | 0,5 horas/m² x 1200 m²=600
2.2.4 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) | MIL | 38.4 | 0,032 pedras/m² x 1.200 m² =38,4
2.2.5 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 144 | 0,12 m³/m² x 1200 m2=144
2.3 | PASSEIOS
2.3.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 379.09 | (108m de compx2,4m largx0,15m altura)+(108x2,4x1)+(108x1,5x1)/2=379,08
2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 10.08 | 120-8=112x1,5x0,06=10,08
2.4 | RAMPAS
2.4.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.61 | 2,04 m² x 5 rampas = 10,2x0,06=0,61
2.4.2 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 20 | 4 peças/rampa x 5 rampas =20
2.5 | SINALIZAÇÃO
2.5.1 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.25 | 2x(3,1415x0,2x0,2)=0,25
2.5.2 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 2
2.5.3 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 9 | 3x3=9
2.5.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.11 | 3 (0,3x0,3x0,4)=0,11
3.0 | PAVIMENTAÇÃO GENERAL CÂMARA - 880 M²
3.1 | DRENAGEM
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 161.29 | (90 m extensão x0,8 m largura x 1,40 m altura) + (109 m x0,80 m x 1,60 m)=149,6 + (1,2x0,8x1,4)x 9 bocas de lobos = 161,69
3.1.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 94.4 | (90x0,8x1) + (109x0,8x1)=94,4
3.1.3 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 39.4 | 9,85 x 4 trechos = 39,4
3.1.4 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 39.4 | 9,85 x 4 trechos = 39,4
3.1.5 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 102.79 | 40+42,29+10,50+10=102,79
3.1.6 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 108.79 | 40+42,29+10,50+10+6=108,79
3.1.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 9 | 9 caixas
3.2 | PAVIMENTAÇÃO
3.2.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 156.66 | 88+75,16+2,5=156,66
3.2.2 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 352 | 0,4 horas / m² x 880 m2=352
3.2.3 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 440 | 0,5 horas/m² x 880 m²=440
3.2.4 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) | MIL | 28.16 | 0,032 pedras/m² x 880 m² =28,16
3.2.5 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 105.6 | 0,12 m³/m² x 880 m2=105,6
3.3 | PASSEIOS
3.3.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 147 | (80m de compx0,7m largx0,15m altura)+(88x2,4x0,5)+(88x1,5x0,5)/2= 147
3.3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 8.16 | 80x1,7x0,06=8,16
3.4 | RAMPAS
3.4.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.24 | 2,04 m² x 2 rampas = 4,08x0,06=0,24
3.4.3 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 8 | 4 peças/rampa x 2 rampas = 8
3.5 | SINALIZAÇÃO
3.5.1 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.25 | 2x(3,1415x0,2x0,2)=0,25
3.5.2 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 2
3.5.3 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 9 | 3x3=9
3.5.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.11 | 3 (0,3x0,3x0,4)=0,11
4 | PAVIMENTAÇÃO RUA EDUARDO PUMPMACKER - 736 M²
4.1 | DRENAGEM
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 106.43 | (84 m extensão x0,8 m largura x 1,40 m altura) + (8 m x0,80 m x 1,3 m) + (1,2x0,8x1,4)x3 bocas de lobos = 106,43
4.1.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 74 | (8x0,8x1) + (84x0,8x1)=73,6 =74
4.1.3 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 8 | 8m
4.1.4 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 |  | 8 | 8m
4.1.5 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 84 | 40+44=84
4.1.6 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 |  | 84 | 40+44=84
4.1.7 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 3 caixas
4.2 | PAVIMENTAÇÃO
4.2.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 |  | 176 | 92+40+44=176
4.2.2 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 294.4 | 0,4 horas / m² x 736 m2=294,4
4.2.3 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 368 | 0,5 horas/m² x 736 m²=368
4.2.4 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) | MIL | 23.55 | 0,032 pedras/m² x 736 m² =23,55
4.2.5 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 88.32 | 0,12 m³/m² x 736 m2=88,32
4.3 | PASSEIOS
4.3.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 18.16 | 178x1,7x0,06=18,16
4.3.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 14.07 | 134x1,7x0,15=14,07
4.4 | RAMPAS
4.4.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0.61 | 2,04 m² X 4 RAMPAS = 10,2 X 0,06=0,612M³
4.4.2 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 20 | 4 peças/rampa x 5 rampas =20
4.5 | SINALIZAÇÃO
4.5.1 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.25 | 2x(3,1415x0,2x0,2)=0,25
4.5.2 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 2
4.5.3 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 9 | 3x3=9
4.5.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.11 | 3 (0,3x0,3x0,4)=0,11
Salto do Jacuí/RS, 08 de fevereiro de 2022.
______________________________________________
ENGª CIVIL MAGLIANI DULLIUS
CREA RS 107309