| PROPRIETÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRA - RECONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉMOLDADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL - CAPÃO BONITO - ARROIO SÃO FELIPE - SALTO DO JACUÍ/RS |  |  |  |  |  |  | ÁREA A CONSTRUIR = 112,23 m² |  |  |
| PLANILHA ORÇAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | SINAPI | SERVICOS | QTD | UNID | MATERIAL (C/BDI) |  | MÃO DE OBRA (C/BDI) |  | TOTAL C/BDI 24,00% |
|  |  |  |  |  | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL |  |
| 1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.0.1 | 2.708 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) | 45,00 | H | - | - | 156,12 | 7.025,40 | 7.025,40 |
| TOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  |  | - |  | 7.025,40 | 7.025,40 |
| 1.2 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.0.1 | 10.775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 3,00 | mês | 1.236,87 | 3.710,61 | - | - | 3.710,61 |
| 1.2.0.2 | 10.776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA DEPÓSITO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO) | 3,00 | mês | 966,30 | 2.898,90 | - | - | 2.898,90 |
| 1.2.0.3 | 93.421 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016P | 100,00 | CHP | 98,26 | 9.826,00 | - | - | 9.826,00 |
| 1.2.0.4 | 99.059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETEADAS A CADA 2,0M - 2 UTILIZAÇÕES - AF 02/2018 | 47,00 | m | 34,00 | 1.598,00 | 35,00 | 1.645,00 | 3.243,00 |
| 1.2.05 | MOB 01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 1,00 | unid | 4.500,00 | 4.500,00 | 500,00 | 500,00 | 5.000,00 |
| TOTAL DE SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  |  | 22.533,51 |  | 2.145,00 | 24.678,51 |
| 1.3 |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.0.1 | 92.966 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 | - | CHP | 45,00 | - | - | - | - |
| 1.3.0.1 | 97.627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | - | m³ | 133,00 | - | - | - | - |
| 1.3.0.1 | 100.947 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | - | TxKm | 2,80 | - | - | - | - |
| 1.3.0.1 | 100.948 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | - | TxKm | 1,10 | - | - | - | - |
| 1.3.0.1 | 100.945 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | - | TxKm | 3,50 | - | - | - | - |
| TOTAL DE DEMOLIÇÕES |  |  |  |  |  | - |  | - | - |
| 1.4 |  | OBRAS DE TERRA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.01 | 101.120 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | - | m³ | 9,24 | - | - | - | - |

| 1.4.0.2 | 100.947 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | - | TxKM | 3,14 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.0.3 | 93.595 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | - | TxKM | 2,35 | - | - | - | - |
| TOTAL DE OBRAS DE TERRA |  |  |  |  |  | - |  | - | - |
| 2. |  | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | VIGAS DE FUNDAÇÃO - SAPATAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.0.1 | 102.335 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | - | m³ | 260,38 | - | - | - | - |
| 2.1.0.2 | 102.360 | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/ DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | - | m | 33,47 | - | - | - | - |
| 2.1.0.3 | 92.966 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 | 50,00 | CHP | 43,20 | 2.160,00 | - | - | 2.160,00 |
| 2.1.0.4 | 93.962 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | 106,00 | m | R$ 299,71 | 31.769,26 | R$ - | - | 31.769,26 |
| 2.1.05 | COMP07 | ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO | 12,49 | m³ | 1.361,97 | 17.011,01 | 200,00 | 2.498,00 | 19.509,01 |
| 2.1.0.6 | 94.965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 12,49 | m³ | 614,13 | 7.670,48 | - | - | 7.670,48 |
| 2.1.0.7 | 103.670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 12,49 | m³ | - | - | 365,11 | 4.560,22 | 4.560,22 |
| 2.1.0.8 | 93.590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 874,30 | m³/Km | 1,24 | 1.084,13 | - | - | 1.084,13 |
| 2.1.0.9 | 93.588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 374,70 | m³/Km | 3,98 | 1.491,31 | - | - | 1.491,31 |
| 2.1.0.10 | 100.945 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 899,28 | ton/Km | 3,55 | 3.192,44 | - | - | 3.192,44 |
| TOTAL DE INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  |  | 64.378,63 |  | 7.058,22 | 71.436,85 |
| 3. |  | MESOESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | PILARES REFORÇO |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.0.1 | 92.264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | 26,80 | m² | 203,18 | 5.445,22 | 140,00 | 3.752,00 | 9.197,22 |
| 3.0.1.2 | 92.447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 26,80 | m² | 147,06 | 3.941,21 | 60,00 | 1.608,00 | 5.549,21 |
| 3.1.0.3 | COMP07 | ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO | 13,27 | unid | 1.361,97 | 18.073,34 | 200,00 | 2.654,00 | 20.727,34 |
| 3.1.0.4 | 94.965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 13,27 | m³ | 614,13 | 8.149,51 | - | - | 8.149,51 |
| 3.1.0.54 | 103.670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 13,27 | m³ | - | - | 365,11 | 4.845,01 | 4.845,01 |

| 3.1.0.6 | 93.590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 928,90 | m³xKm | 1,24 | 1.151,84 | - | - | 1.151,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.0.7 | 93.588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 398,10 | m³xKm | 3,98 | 1.584,44 | - | - | 1.584,44 |
| 3.1.0.8 | 100.945 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 955,44 | tXkm | 3,55 | 3.391,81 | - | - | 3.391,81 |
| TOTAL DE PILARES |  |  |  |  |  | 41.737,37 |  | 12.859,01 | 54.596,37 |
| 3.2 |  | CORTINAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.0.1 | 92.264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | 123,34 | m² | 203,18 | 25.060,22 | 140,00 | 17.267,60 | 42.327,82 |
| 3.2.0.2 | 92.447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 123,34 | m² | 147,06 | 18.138,38 | 60,00 | 7.400,40 | 25.538,78 |
| 3.2.0.3 | COMP07 | ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO | 23,91 | unid | 1.361,97 | 32.564,70 | 200,00 | 4.782,00 | 37.346,70 |
| 3.2.0.4 | 94.965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 23,91 | m³ | 614,13 | 14.683,85 | - | - | 14.683,85 |
| 3.2.0.5 | 103.670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 23,91 | m³ | - | - | 365,11 | 8.729,78 | 8.729,78 |
| 3.2.0.6 | 93.590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 1.673,70 | m³xKm | 1,24 | 2.075,39 | - | - | 2.075,39 |
| 3.2.0.7 | 93.588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 717,30 | m³xKm | 3,98 | 2.854,85 | - | - | 2.854,85 |
| 3.2.0.8 | 100.945 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 1.721,52 | TXkm | 3,55 | 6.111,40 | - | - | 6.111,40 |
| TOTAL DE CORTINAS |  |  |  |  |  | 101.488,79 |  | 38.179,78 | 139.668,57 |
| 4. |  | SUPERESTRUTURA EM PRÉMOLDADOS E CONCRETO ARMADO |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRÉMOLDADO |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉMOLDADO |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | COMP11 | LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 0,25 x 0,70 | 87,00 | m | 1.405,88 | 122.311,56 | 110,00 | 9.570,00 | 131.881,56 |
| 4.1.1.2 | 93.287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 60,00 | CHP | 434,70 | 26.082,00 | - | - | 26.082,00 |
| 4.1.1.3 | 100.948 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2 | 3.915,00 | TxKm | 1,10 | 4.306,50 | - | - | 4.306,50 |
| 4.1.1.4 | 100.945 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 783,00 | TxKm | 3,50 | 2.740,50 | - | - | 2.740,50 |
| TOTAL DE LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉMOLDADO |  |  |  |  |  | 155.440,56 |  | 9.570,00 | 165.010,56 |
| 4.1.2 |  | PLACAS TRELIÇADAS PRÉMOLDADAS PARA PONTE |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1 | COMP02 | PLACAS TRELIÇADAS PRÉ-MOLDADAS PARA PONTE | 112,23 | m² | 200,93 | 22.550,37 | 74,00 | 8.305,02 | 30.855,39 |

| 4.1.2.2 | 100.948 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2 | 8.486,00 | TxKm | 1,10 | 9.334,60 | - | - | 9.334,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.2.3 | 100.945 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 315,00 | TXkm | 3,53 | 1.111,95 | - | - | 1.111,95 |
| TOTAL DE PLACAS TRELIÇADAS PRÉMOLDADAS PARA PONTE |  |  |  |  |  | 32.996,92 |  | 8.305,02 | 41.301,94 |
| 4.2 |  | LAJE DE CAPEAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.0.1 | 92.268 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | 11,92 | m² | 112,16 | 1.336,95 | 50,00 | 596,00 | 1.932,95 |
| 4.2.0.2 | 92.482 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | 11,92 | m² | 200,01 | 2.384,12 | 110,00 | 1.311,20 | 3.695,32 |
| 4.2.0.3 | COMP07 | ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO | 19,64 | unid | 1.361,97 | 26.749,09 | 200,00 | 3.928,00 | 30.677,09 |
| 4.2.0.4 | 94.966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 19,64 | m³ | 637,12 | 12.513,04 | - | - | 12.513,04 |
| 4.2.0.5 | 103.670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 19,64 | m³ | - | - | 365,11 | 7.170,76 | 7.170,76 |
| 4.2.0.6 | 93.590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 1.347,80 | m³xKm | 1,24 | 1.671,27 | - | - | 1.671,27 |
| 4.2.0.7 | 93.588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 589,20 | m³xKm | 3,97 | 2.339,12 | - | - | 2.339,12 |
| 4.2.08 | 100.945 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 666,54 | TXkm | 3,53 | 2.352,89 | - | - | 2.352,89 |
| TOTAL DE LAJE DE CAPEAMENTO |  |  |  |  |  | 49.346,48 |  | 13.005,96 | 62.352,44 |
| 4.3 |  | VIGAS TRANSVERSINAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.0.1 | 92.266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | 40,18 | m² | 180,17 | 7.239,23 | 92,00 | 3.696,56 | 10.935,79 |
| 4.3.0.2 | 92.447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 10,18 | m² | 157,06 | 1.598,87 | 50,00 | 509,00 | 2.107,87 |
| 4.3.0.3 | COMP07 | ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO | 7,17 | unid | 1.361,97 | 9.765,32 | 200,00 | 1.434,00 | 11.199,32 |
| 4.3.0.4 | 94.966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 7,17 | m³ | 637,12 | 4.568,15 | - | - | 4.568,15 |
| 4.3.0.5 | 103.670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 7,17 | m³ | - | - | 365,11 | 2.617,84 | 2.617,84 |
| 4.3.0.6 | 93.590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 501,90 | m³xKm | 1,24 | 622,36 | - | - | 622,36 |
| 4.3.0.7 | 93.588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 215,10 | m³xKm | 3,98 | 856,10 | - | - | 856,10 |
| 4.3.0.8 | 100.945 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 516,24 | TXkm | 3,55 | 1.832,65 | - | - | 1.832,65 |
| TOTAL DE VIGAS TRANSVERSINAS |  |  |  |  |  | 26.482,68 |  | 8.257,40 | 34.740,08 |
| 4.4 |  | GUARDA-RODA |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.0.1 | 92.266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | 22,62 | m² | 180,17 | 4.075,45 | 92,00 | 2.081,04 | 6.156,49 |

| 4.3.0.2 | 92.447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 22,62 | m² | 157,06 | 3.552,70 | 50,00 | 1.131,00 | 4.683,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.0.3 | COMP07 | ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO | 1,83 | unid | 1.361,97 | 2.492,41 | 200,00 | 366,00 | 2.858,41 |
| 4.3.0.4 | 94.966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 1,83 | m³ | 637,12 | 1.165,93 | - | - | 1.165,93 |
| 4.3.0.5 | 103.670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 1,83 | m³ | - | - | 365,11 | 668,15 | 668,15 |
| 4.3.0.6 | 93.590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 128,10 | m³xKm | 1,24 | 158,84 | - | - | 158,84 |
| 4.3.0.7 | 93.588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 54,90 | m³xKm | 3,98 | 218,50 | - | - | 218,50 |
| 4.3.0.8 | 100.945 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 131,76 | TXkm | 3,55 | 467,75 | - | - | 467,75 |
| TOTAL DE GUARDA-RODAS |  |  |  |  |  | 12.131,57 |  | 4.246,19 | 16.377,76 |
| TOTAL ORÇAMENTO |  |  |  |  |  | 506.536,51 |  | 110.651,98 | 617.188,49 |

Importa o presente orçamento em Seiscentos e dezessete mil e cento e oitenta e oito reais qwuarenta e nove centavos.

Salto do Jacuí, 10 de setembro de 2024.

Eng. Civil Eduardo Dona