## PRAÇA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
OBRA | PRAÇA AUGUSTO TRAMONTINI - SALTO DO JACUÍ/RS |  | ÁREA |  |  | Ref. Sinapi: | 2024-12-01
LOCAL | Salto do Jacuí/RS |  | BDI | 27.6 | % | DESONERADO
PLANILHA DE ORÇAMENTOS
QUANTIDADES LICITADAS
Código SINAPI | Item | Discriminação | Unid. | Qtde. | Preço Unitário (R$) | Preço Unit+BDI (R$) | Preço Total (R$)
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS |  |  |  |  | 39403.1058
4813 | 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO 2,50 x 1,50 M | M² | 3.75 | 400 | 510.4 | 1914
98459 | 1.2 | TAPUME DE OBRA | M | 195 | 76,85 | 98.0606 | 19121.817
COMP | 1.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mês | 6 | 930 | 1186.68 | 7120.08
COMP | 1.4 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS | UNID | 1 | 615 | 784.74 | 784.74
100289 | 1.5 | VIGIA COM ENGARGOS | H | 300 | 22,12 | 22.12 | 6636
2706 | 1.6 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | H | 30 | 99,96 | 127.549 | 3826.4688
| 2 | DEMOLIÇÕES/RETIRADAS |  |  |  |  | 20030.2676
97622 | 2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 4.55 | 54,16 | 69.1082 | 314.4421
97633 | 2.2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 21,67 | 19,57 | 24.9713 | 541.1285
97628 | 2.3 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 2.94 | 253,50 | 323.466 | 950.99
97626 | 2.4 | DEMOLIÇÃO DOS MOBILIÁRIOS, ENTRE OUTROS ELEMENTOS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (OBS.: 3 ESCULTURAS - COM REAPROVEITAMENTO) | M³ | 5 | 544,29 | 694.514 | 3472.5702
97635 | 2.5 | DEMOLIÇÕES EM GERAL + ARCO NO PAVIMENTO SUPERIOR | M² | 300 | 14,90 | 19.0124 | 5703.72
97644 | 2.6 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL COM REAPROVEITAMENTO | M² | 7.56 | 9,05 | 11.5478 | 87.3014
97645 | 2.7 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. | M² | 6.4 | 23,36 | 29.8074 | 190.7671
97663 | 2.8 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. | UNID | 6 | 12,19 | 15.5544 | 93.3266
97665 | 2.9 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL,COM REAPROVEITAMENTO. | UNID | 7 | 1,73 | 2.2075 | 15.4524
97664 | 3.0 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UNID | 10 | 1,51 | 1.9268 | 19.2676
97661 | 3.1 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 360 | 0,68 | 0.86768 | 312.3648
98531 | 3.2 | CORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UNID | 12 | 394,62 | 503.5351 | 6042.4214
99814 | 3.4 | LIMPEZA PARA INICIAR A REVITALIZAÇÃO | M² | 600 | 1,89 | 2.4116 | 1446.984
100981 | 3.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 67 | 9,82 | 12.5303 | 839.5314
| 3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 30541.5067
101530 | 3.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A. AF_07/2020_P | UNID | 1 | 1.421,87 | 1814.3061 | 1814.3061
101883 | 3.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 1 | 569,38 | 726.5289 | 726.5289
101876 | 3.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 1 | 75,80 | 96.7208 | 96.7208
COMP | 3.4 | CABO PP 4X4,0 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 384.08 | 19 | 24.244 | 9311.6355
91935 | 3.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 74.44 | 24,18 | 30.8537 | 2296.7479
91927 | 3.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - FASE, NEUTRO E TERRA | M | 110.5 | 4,62 | 5.8951 | 651.4108
91931 | 3.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - FASE, NEUTRO E TERRA | M | 52.5 | 9,64 | 12.3006 | 645.7836
97882 | 3.8 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UNID | 29 | 210,99 | 269.2232 | 7807.474
92023 | 3.9 | INTERRUPTOR SIMPLES | UNID | 1 | 53,20 | 67.8832 | 67.8832
92023 | 4.0 | INTERRUPTOR DUPLO | UNID | 1 | 35,59 | 45.4128 | 45.4128
97597 | 4.1 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UNID | 2 | 69,94 | 89.2434 | 178.4869
92000 | 4.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNID | 4 | 32,93 | 42.0187 | 168.0747
91996 | 4.3 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID | 4 | 36,59 | 46.6888 | 186.7554
91992 | 4.4 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID | 1 | 46,04 | 58.747 | 58.747
91855 | 4.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 36.83 | 11,59 | 14.7888 | 544.673
91868 | 4.6 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 257.96 | 15,47 | 19.7397 | 5092.0582
93661 | 4.7 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 5 | 50,84 | 64.8718 | 324.3592
93663 | 4.8 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 2 | 53,38 | 68.1129 | 136.2258
93664 | 4.9 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 2 | 56,43 | 72.0047 | 144.0094
91939 | 5.0 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID | 1 | 30,03 | 38.3183 | 38.3183
91940 | 5.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID | 6 | 17,40 | 22.2024 | 133.2144
91944 | 5.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID | 4 | 14,24 | 18.1702 | 72.681
| 4 | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 46804.2414
COMP | 4.1 | FONTE DRIVER 120W 12V BIVOLT | UNID | 31 | 170 | 216.92 | 6724.52
COMP | 4.2 | MANGUEIRA DE LED NEON 12V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 148.55 | 47 | 59.972 | 8908.8406
101657 | 4.4 | LUMINÁRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, COM QUATRO PÉTALAS, COM 100W CADA LUMINÁRIA - POSTE DE AÇO 7,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 16 | 389,85 | 497.4486 | 7959.1776
COMP | 4.5 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ AMARELA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COM GRADE DE PROTEÇÃO | UNID | 13 | 190 | 242.44 | 3151.72
COMP | 4.6 | POSTE DE AÇO 7,00M - PINTADO | UNID | 4 | 1300 | 1658.8 | 6635.2
COMP | 4.7 | POSTE DE AÇO 4,00M - PINTADO | UNID | 12 | 350 | 446.6 | 5359.2
COMP | 4.8 | BALIZADOR DE EMBUTIR PAREDE P/ ESCADA E RAMPA | UNID | 14 | 30 | 38.28 | 535.92
101657 | 4.9 | LUMINÁRIA DECORATIVA CÔNICA, COM LÂMPADAS DE LED 80 W COM POSTE RETO DE AÇO 4,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 12 | 389.85 | 497.4486 | 5969.3832
COMP | 5.0 | LUMINÁRIA LED PARA PISCINA 25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 5 | 190 | 242.44 | 1212.2
97589 | 5.1 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UNID | 7 | 38,97 | 49.7257 | 348.08
| 5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (QUIOSQUE) |  |  |  |  | 18340.9599
7602 | 5.1 | TORNEIRA DE METAL, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128) | UNID | 1 | 69,49 | 88.6692 | 88.6692
91785 | 5.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 20 | 44,57 | 56.8713 | 1137.4264
89957 | 5.4 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (P/ CHIMARRÓDROMO) | UNID | 16.94 | 141,05 | 179.9798 | 3048.8578
89351 | 5.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID | 1 | 37,48 | 47.8245 | 47.8245
91795 | 5.6 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 13.4 | 73,47 | 93.7477 | 1256.2194
91794 | 5.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 8.8 | 47,14 | 60.1506 | 529.3256
91793 | 5.8 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10.8 | 97,67 | 124.6269 | 1345.9707
98110 | 5.9 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UNID | 1 | 417,34 | 532.5258 | 532.5258
97974 | 6.0 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO RETANGULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UNID | 2 | 502,19 | 640.7944 | 1281.5889
89708 | 6.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UNID | 3 | 106,45 | 135.8302 | 407.4906
98052 | 6.2 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UNID | 1 | 2.030,49 | 2590.9052 | 2590.9052
98058 | 6.3 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UNID | 1 | 1.723,40 | 2199.0584 | 2199.0584
98062 | 6.4 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UNID | 1 | 3.036,91 | 3875.0972 | 3875.0972
| 6 | PAVIMENTAÇÃO | 116057.0003
41682 | 6.1 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | M | 250 | 36,53 | 46.6123 | 11653.07
38135 | 6.2 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *20 X 20 X 2,5* CM | M² | 36.7 | 119,86 | 152.9414 | 5612.9479
93681 | 6.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M² | 880 | 87,98 | 112.2625 | 98790.9824
| 7 | ESPELHO D'ÁGUA/FONTE DE ÁGUA INTERATIVA |  |  |  |  | 38374.0265
COMP | 7.1 | TUBULAÇÕES, CONEXÕES, REGISTROS E DEMAIS ACABAMENTOS | UNID | 1 | 3400 | 4338.4 | 4338.4
COMP | 7.2 | CASA DE MÁQUINAS/CAIXAS CAPTAÇÃO (OBRAS CIVIS) | UNID | 1 | 4300 | 5486.8 | 5486.8
93358 | 7.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA | M³ | 3.1 | 81,72 | 104.2747 | 323.2516
95241 | 7.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M³ | 2.15 | 35,89 | 45.7956 | 98.4606
94965 | 7.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - ADICIONADO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M³ | 5 | 523,92 | 668.5219 | 3342.6096
COMP | 7.4 | BICOS GEISER PARA FONTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3 | 280 | 357.28 | 1071.84
COMP | 7.5 | MOTOR PARA OS BICOS GEISER - POTÊNCIA 2V | UNID | 2 | 1930 | 2462.68 | 4925.36
COMP | 7.6 | MOTOR PARA OS BICOS GEISER - POTÊNCIA 3/4CV (PRÉ-FILTRO E CLORADOR) | UNID | 1 | 800 | 1020.8 | 1020.8
7319 | 7.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO - MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO | M² | 82.74 | 13,45 | 17.1622 | 1420.0004
89449 | 7.8 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 84 | 17,99 | 22.9552 | 1928.2402
100343 | 7.8 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 145.5 | 14,86 | 18.9614 | 2758.8779
36882 | 7.9 | PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA QUADRADA ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE BRANCO | M² | 35 | 261,07 | 333.1253 | 11659.3862
| 8 | DECKS DE MADEIRA/PERGOLADO |  |  |  |  | 68075.1104
COMP | 8.1 | DECK DE MADEIRA GARAPEIRA (GRAPIA) - STEIN IMPREGNANTE ACETINADO | M² | 137.32 | 320 | 408.32 | 56070.5024
COMP | 8.2 | CAIBRO DE 5X20 EM MADEIRA GARAPEIRA (GRAPIA) - STEIN IMPREGNANTE ACETINADO (PERGOLADO) - VERIFICAR DETALHE EM METAL NO DETALHAMENTO DE PROJETO, ONDE RECEBERÁ LED | M² | 23.52 | 400 | 510.4 | 12004.608
| 9 | BANCOS, MURETAS, FLOREIRAS, MESA E DEMAIS ELEMENTOS |  |  |  |  | 46484.337
93358 | 9.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 22.8 | 81.72 | 104.2747 | 2377.4636
96619 | 9.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M² | 0.43 | 38,64 | 49.3046 | 21.201
92269 | 9.4 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M² | 164.04 | 114,59 | 146.2168 | 23985.4104
102487 | 9.5 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M³ | 14.22 | 579.37 | 739.2761 | 10512.5064
94965 | 9.6 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 12 | 523,92 | 668.5219 | 8022.263
COMP | 9.7 | MALHA POP 4.2 15x15 | M² | 75.5 | 16.25 | 20.735 | 1565.4925
| 10 | EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS |  |  |  |  | 18407.576
96112 | 10.1 | RIPAS P/ ACABAMENTOS MADEIRA PINUS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | M² | 50 | 121,72 | 155.3147 | 7765.736
COMP | 10.2 | MESAS EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO | UNID | 3 | 390 | 497.64 | 1492.92
COMP | 10.3 | LIXEIRA COLETA SELETIVA 100L | UNID | 1 | 1000 | 1276 | 1276
COMP | 10.4 | BICICLETÁRIO TUBO AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 1" 04 VAGAS | UNID | 1 | 360 | 459.36 | 459.36
COMP | 10.5 | BALANÇO SUSPENSO INSTAGRAMÁVEL | UNID | 1 | 1300 | 1658.8 | 1658.8
COMP | 10.6 | BANQUETAS METÁLICAS - AMBIENTE EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 10 | 250 | 319 | 3190
COMP | 10.7 | ESTRUTURA BÍBLIA EM CONCRETO COM PINTURA | M² | 1.95 | 800 | 1020.8 | 1990.56
COMP | 10.8 | VASO COM PLANTA ORNAMENTAL | UNID | 1 | 450 | 574.2 | 574.2
| 11 | QUIOSQUE CENTRAL |  |  |  |  | 55720.9093
103324 | 11.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 31.53 | 72,49 | 92.4972 | 2916.438
87905 | 11.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 31.53 | 7,64 | 9.7486 | 307.3746
1292 | 11.3 | CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO 50X50CM | M² | 68.33 | 51,75 | 66.033 | 4512.0349
34357 | 11.4 | REJUNTE CIMENTICIO, CINZA ESCURO | KG | 43.18 | 4,69 | 5.9844 | 258.4081
90406 | 11.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M² | 63.07 | 40,98 | 52.2905 | 3297.9606
94569 | 11.6 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO - VIDRO CANELADO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIMENSÕES NO PROJETO | M² | 1.44 | 870,40 | 1110.6304 | 1599.3078
94570 | 11.7 | JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIMENSÕES EM PROJETO | M² | 23.46 | 464,47 | 592.6637 | 13903.8909
4922 | 11.8 | PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO 4F - VIDRO COM GRADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (3,00X2,88M) | M² | 8.64 | 510,78 | 651.7553 | 5631.1656
4917 | 11.9 | PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 1F - INTERNAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIMENSÕES EM PROJETO | M² | 7.56 | 646,95 | 825.5082 | 6240.842
88484 | 12.0 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 21.68 | 3,44 | 4.3894 | 95.1631
88489 | 12.1 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 88.56 | 13,08 | 16.6901 | 1478.0735
102227 | 12.2 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | 7.56 | 25,06 | 31.9766 | 241.7428
10422 | 12.3 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA | UNID | 2 | 404,42 | 516.0399 | 1032.0798
10425 | 12.4 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | UNID | 2 | 97,95 | 124.9842 | 249.9684
13415 | 12.5 | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | UNID | 2 | 108,90 | 138.9564 | 277.9128
37400 | 12.6 | PAPELEIRA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (02) E PAPEL TOALHA (02) | UNID | 4 | 46,74 | 59.6402 | 238.561
11741 | 12.7 | RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UNID | 3 | 12,49 | 15.9372 | 47.8117
100867 | 12.8 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 2 | 441,00 | 562.716 | 1125.432
98689 | 12.9 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 18.3 | 138,18 | 176.3177 | 3226.6135
100867 | 13.0 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (04 DE DE 40 CM) | UNID | 4 | 460,99 | 588.2232 | 2352.893
87257 | 13.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M² | 69 | 73,22 | 93.4287 | 6446.5817
11773 | 13.2 | TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159 / 1160) | UNID | 1 | 188,60 | 240.6536 | 240.6536
| 12 | SERVIÇOS DE ACABAMENTO |  |  |  |  | 95863.5577
99857 | 12.1 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS | M | 26 | 101,60 | 129.6416 | 3370.6816
COMP | 12.2 | BRISE DE MADEIRA GARAPEIRA PARA O QUIOSQUE CENTRAL (GRAPIA) - STEIN IMPREGNANTE ACETINADO | M² | 80.5 | 350 | 446.6 | 35951.3
COMP | 12.3 | BALANÇO INSTAGRAMÁVEL E BANCADA METÁLICOS | UNID | 2 | 11900 | 15184.4 | 30368.8
103946 | 12.4 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M² | 50 | 29,40 | 37.5144 | 1875.72
98505 | 12.5 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 | M² | 30 | 66,32 | 84.6243 | 2538.7296
COMP | 12.6 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 (moréias, guaimbé, entre outras espécies) | UNID | 350 | 44,09 | 56.2588 | 19690.594
98511 | 12.7 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UNID | 12 | 135,04 | 172.311 | 2067.7325
| 13 | FINALIZAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 3342.0507
99814 | 13.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 1385.8 | 1,89 | 2.4116 | 3342.0507
[6 empty] | TOTAL | 597444.6494
Salto do Jacuí/RS, 04 de fevereiro de 2025. | [7 empty] | 597444.6494
|  | ARQ. E URB. JOSIELI FERREIRA | ARQ. E URB. FABRÍCIO N. LORENZI
|  | CAU/RS A187139-0 | CAU A46694-8

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
OBRA: PRAÇA AUGUSTO TRAMONTINI FILHO |  |  |  | ÁREA: 1385,80 M²
LOCAL: Av. Pio XII - Salto do Jacuí/RS |  |  |  | PRAZO: 6 Meses
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ATUALIZADO
Item | Discriminação | R$ | % | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6
|  |  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | 39403.1058 | 6.5953 | 39403.1058 | 100 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 39403.1058 | 0
0
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 20030.2676 | 3.3527 | 20030.27 | 100 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 20030.27 | -0.0023756
|  | 0 | [14 empty] | 0
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 30541.5067 | 5.112 | 0 | 0 | 30541.51 | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 30541.51 | -0.0032724
0
4 | ILUMINAÇÃO | 46804.2414 | 7.8341 |  |  |  |  | 29703.7 | 63.4637 | 17100.54 | 36.5363 |  |  |  | 0 | 46804.24 | 0.00144
0
5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 18340.9599 | 3.0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9170.48 | 50 | 9170.48 | 50 |  |  |  | 0 | 18340.96 | -0.000132
0
6 | PAVIMENTAÇÃO | 116057.0003 | 19.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116057 | 100 |  | 0 |  |  |  | 0 | 116057 | 0.000312
0
7 | ESPELHO D'ÁGUA/FONTE INTERATIVA | 38374.0265 | 6.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 65.1482 | 13374.03 | 34.8518 |  | 0 |  | 0 | 38374.03 | -0.003474
0
8 | DECK DE MADEIRA/PERGOLADO | 68075.1104 | 11.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 36804.64 | 54.0648 | 31270.47 | 45.9352 | 68075.11 | 0.0004
0
9 | BANCOS, MURETAS, FLOREIRAS E + | 46484.337 | 7.7805 |  | 0 |  | 0 | 30000 | 64.5379 | 16484.34 | 35.4621 |  | 0 |  | 0 | 46484.34 | -0.0029888
0
10 | EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS | 18407.576 | 3.0811 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 10000 | 54.3255 | 8407.58 | 45.6746 | 18407.58 | -0.004
0
11 | QUIOSQUE CENTRAL | 55720.9093 | 9.3265 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 53.8398 | 15000 | 26.9199 | 10720.91 | 19.2404 |  | 0 | 55720.91 | -0.0007208
12 | SERVIÇOS DE ACABAMENTO | 95863.5577 | 16.0456 | [8 empty] | 50000 | 52.1575 | 45863.56 | 47.8425 | 4136.44
0
13 | LIMPEZA FINAL | 3342.0507 | 0.55939 | [10 empty] | 3342.05 | 100 | 3342.05 | 0.000712
| TOTAL | 597444.6494 | 100 | 59433.3758 | 9.9479 | 30541.51 | 5.112 | 239931.18 | 40.1596 | 71129.39 | 11.9056 | 107525.55 | 17.9976 | 88883.66 | 14.8773
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 59433.3758 | 9.9479 | 89974.8858 | 15.06 | 329906.0658 | 40.1596 | 401035.4558 | 21.8535 | 508561.0058 | 27.9455 | 597444.65 | 100
Salto do Jacuí/RS, 04 de fevereiro de 2025.
| ARQ. E URB. JOSIELI FERREIRA | ARQ. E URB. FABRÍCIO N. LORENZI
| CAU/RS A187139-0 | CAU A46694-8