## BM-03 25
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
OBRA | REVITALIZAÇÃO DA CAPELA BOM JESUS |  | ÁREA | 215.48 | m² | Ref. Sinapi: | 2024-04-12
LOCAL | AV. CENTRAL JACUI |  | BDI | 24.83%
BOLETIM DE MEDIÇÃO - 01
QUANTIDADES LICITADAS
Código Sinapi | Item | Discriminação | Unid. | Qtde. | Preço Unitário (R$) | Preço Unit+BDI (R$) | Preço Total (R$) | % periodo | % acumulada | valor do BM | acumulado
| 1 | SERVIÇOES PRELIMINARES E GERAIS |  |  |  |  | 3324.9495 |  |  | 131.5947 | #REF!
97640 | 1.1 | REMOÇÃO DE PILAR DE MADEIRA - 0,20 X 0,15 m | m | 10.5 | 2.22 | 2.7712 | 29.0976 | 100% | #REF! | 29.0976 | #REF!
97643 | 1.2 | REMOÇÃO DE PAREDE DE MADEIRA - (macho e femea) | m² | 66.3 | 21.15 | 26.4013 | 1750.4073 | 0% | #REF! | 0 | #REF!
104803 | 1.3 | RETIRADA DE ALGEROZ METALICA - 0,23 X 0,17 (armazenar p/ recolocar) | m | 21 | 3.91 | 4.8808 | 102.497 | 100% | #REF! | 102.497 | #REF!
102234 | 1.4 | APLICAÇÃO DE TRATAMENTO ANTI-CUPIM E ANTIFUNGICO | m² | 58 | 19.93 | 24.8784 | 1442.9475 | 0% | #REF! | 0 | #REF!
| 2 | FECHAMENTO E ESTRUTURA |  |  |  |  | 37824.3388 |  |  | 1673.5093 | #REF!
96369 | 2.1 | EXECUÇÃO DE PARADE DE MADEIRA C/ ACABAMENTOS | m² | 66.3 | 24.23 | 30.246 | 2005.313 | 0% | #REF! | 0 | #REF!
mercado local | 2.2 | MADEIRA MACHO/FEMEA - TIPO GRAPIA (nas dimensões existentes) | m² | 66.3 | 390 | 486.8328 | 32277.0148 | 0% | #REF! | 0 | #REF!
96374 | 2.3 | EXECUÇÃO DE PILAR MADEIRA - 0,20 X 0,15 m (material e mão de obra) | m | 10.5 | 29.35 | 36.6373 | 384.6915 | 100% | #REF! | 384.6915 | #REF!
100327 | 2.4 | RECOLOCAÇÃO DE ALGEROZ METALICA - 0,23 X 0,17 m (existente) | m² | 7.56 | 6.364 | 7.9441 | 60.0575 | 100% | #REF! | 60.0575 | #REF!
96365 | 2.5 | SUBSTITUIÇÃO DOS ESPELHOS DA COBERTURA | m² | 6.13 | 160.58 | 200.4503 | 1228.7603 | 100% | #REF! | 1228.7603 | #REF!
96374 | 2.6 | SUBSTITUIÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA - 0,10 X 0,06 m | m | 51 | 29.35 | 36.6373 | 1868.5017 | 0% | #REF! | 0 | #REF!
| 3 | PINTURA e PREPARAÇÃO |  |  |  |  | 14708.7983 |  |  | 14708.7983 | #REF!
PORTAS
102193 | 3.1 | LIXAMENTOS E PREPARAÇÃO DO FUNDO NIVELADOR | m² | 1.86 | 12.83 | 16.0156 | 29.7889 | 100% | #REF! | 29.7889 | #REF!
102197 | 3.2 | PINTURA FUNDO NIVELADORPARA MADEIRA, NA PORTA (int. e ext.) | m² | 1.86 | 31.1 | 38.8218 | 72.2085 | 100% | #REF! | 72.2085 | #REF!
102193 | 3.3 | LIXAMENTOS E PREPARAÇÃO DO FUNDO NIVELADOR | m² | 1.86 | 12.83 | 16.0156 | 29.7889 | 100% | #REF! | 29.7889 | #REF!
102227 | 3.4 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTÉTICO PIGMENTADA 2 DEMÃOS | m² | 1.86 | 24.3 | 30.3334 | 56.4202 | 100% | #REF! | 56.4202 | #REF!
PAREDE, FORRO e ESPELHO
102193 | 3.5 | LIXAMENTO DE PAREDE PARA APLICAÇÃODE FUNDO PARA MADEIRA | m² | 76.3 | 12.83 | 16.0156 | 1221.9865 | 100% | #REF! | 1221.9865 | #REF!
102197 | 3.6 | PINTURA FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA | m² | 76.3 | 31.1 | 38.8218 | 2962.103 | 100% | #REF! | 2962.103 | #REF!
102193 | 3.7 | LIXAMENTOS E PREPARAÇÃO DO FUNDO NIVELADOR | m² | 76.3 | 12.83 | 16.0156 | 1221.9865 | 100% | #REF! | 1221.9865 | #REF!
102227 | 3.8 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTÉTICO PIGMENTADA 2 DEMÃOS | m² | 76.3 | 24.3 | 30.3334 | 2314.4406 | 100% | #REF! | 2314.4406 | #REF!
ELEMENTOS DE CONCRETO
102488 | 3.9 | LIXAMENTO E LIMPEZA DE CONCRETO | m² | 73.24 | 2.93 | 3.6575 | 267.8744 | 100% | #REF! | 267.8744 | #REF!
88485 | 3.10 | PINTURA DE FUNDO SELADOR ACRILICO | m² | 73.24 | 4.17 | 5.2054 | 381.241 | 100% | #REF! | 381.241 | #REF!
88489 | 3.11 | PINTURA EM TINTA PREMIUM | m² | 73.24 | 11.57 | 14.4427 | 1057.7838 | 100% | #REF! | 1057.7838 | #REF!
JANELAS
102193 | 3.12 | LIXAMENTOS E PREPARAÇÃO DO FUNDO NIVELADOR | m² | 13 | 12.83 | 16.0156 | 208.2022 | 100% | #REF! | 208.2022 | #REF!
102197 | 3.13 | PINTURA FUNDO NIVELADORPARA MADEIRA (int. e ext.) | m² | 13 | 31.1 | 38.8218 | 504.6833 | 100% | #REF! | 504.6833 | #REF!
102193 | 3.14 | LIXAMENTOS E PREPARAÇÃO DO FUNDO NIVELADOR | m² | 13 | 12.83 | 16.0156 | 208.2022 | 100% | #REF! | 208.2022 | #REF!
102227 | 3.15 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTÉTICO PIGMENTADA 2 DEMÃOS | m² | 13 | 24.3 | 30.3334 | 394.3346 | 100% | #REF! | 394.3346 | #REF!
ELEMENTOS METÁLICOS
100717 | 3.16 | LIXAMENTOS DA TORRE METALICA | m² | 23.21 | 9.18 | 11.4593 | 265.9702 | 100% | #REF! | 265.9702 | #REF!
100719 | 3.17 | PINTURA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 2 DEMÃOS (torre metalica) | m² | 23.21 | 10.9 | 13.6064 | 315.8034 | 100% | #REF! | 315.8034 | #REF!
100745 | 3.18 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃOS (torre metalica) | m² | 23.21 | 46.2 | 57.671 | 1338.543 | 100% | #REF! | 1338.543 | #REF!
100717 | 3.16 | LIXAMENTOS DE ALGEROZ METALICOS | m² | 22.45 | 9.18 | 11.4593 | 257.2612 | 100% | #REF! | 257.2612 | #REF!
100719 | 3.17 | PINTURA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 2 DEMÃOS (algeroz) | m² | 22.45 | 10.9 | 13.6064 | 305.4626 | 100% | #REF! | 305.4626 | #REF!
100745 | 3.18 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃOS (algeroz) | m² | 22.45 | 46.2 | 57.671 | 1294.7131 | 100% | #REF! | 1294.7131 | #REF!
| 5 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 8676.4481 |  |  | 523.4726 | #REF!
100665 | 5.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE | m² | 5.52 | 1183.21 | 1476.9883 | 8152.9755 | 0% | #REF! | 0 | #REF!
102151 | 5.2 | VIDRO LISO INCOLOR FIXADO EM ESQUADRIA DE MADEIRA | m² | 2.4 | 174.73 | 218.1136 | 523.4726 | 100% | #REF! | 523.4726 | #REF!
| 7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 22.8437 |  |  | 22.8437 | #REF!
99805 | 7.1 | LIMPEZA DE PEDRAS ( embasamento) | m² | 2 | 9.15 | 11.4218 | 22.8437 | 100% | #REF! | 22.8437 | #REF!
[6 empty] | TOTAL | 64557.3783 |  | #REF! | 17060.2185 | #REF!

## BM-02 25
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
OBRA | REVITALIZAÇÃO DA CAPELA BOM JESUS |  | ÁREA | 215.48 | m² | Ref. Sinapi: | 2024-04-12
LOCAL | AV. CENTRAL JACUI |  | BDI | 24.83%
BOLETIM DE MEDIÇÃO - 01
QUANTIDADES LICITADAS
Código Sinapi | Item | Discriminação | Unid. | Qtde. | Preço Unitário (R$) | Preço Unit+BDI (R$) | Preço Total (R$) | % periodo | % acumulada | valor do BM | acumulado
| 1 | SERVIÇOES PRELIMINARES E GERAIS |  |  |  |  | 3324.9495 |  |  | 1277.3419 | #REF!
97640 | 1.1 | REMOÇÃO DE PILAR DE MADEIRA - 0,20 X 0,15 m | m | 10.5 | 2.22 | 2.7712 | 29.0976 | 0% | #REF! | 0 | #REF!
97643 | 1.2 | REMOÇÃO DE PAREDE DE MADEIRA - (macho e femea) | m² | 66.3 | 21.15 | 26.4013 | 1750.4073 | 40% | #REF! | 700.1629 | #REF!
104803 | 1.3 | RETIRADA DE ALGEROZ METALICA - 0,23 X 0,17 (armazenar p/ recolocar) | m | 21 | 3.91 | 4.8808 | 102.497 | 0% | #REF! | 0 | #REF!
102234 | 1.4 | APLICAÇÃO DE TRATAMENTO ANTI-CUPIM E ANTIFUNGICO | m² | 58 | 19.93 | 24.8784 | 1442.9475 | 40% | #REF! | 577.179 | #REF!
| 2 | FECHAMENTO E ESTRUTURA |  |  |  |  | 37824.3388 |  |  | 14460.3318 | #REF!
96369 | 2.1 | EXECUÇÃO DE PARADE DE MADEIRA C/ ACABAMENTOS | m² | 66.3 | 24.23 | 30.246 | 2005.313 | 40% | #REF! | 802.1252 | #REF!
mercado local | 2.2 | MADEIRA MACHO/FEMEA - TIPO GRAPIA (nas dimensões existentes) | m² | 66.3 | 390 | 486.8328 | 32277.0148 | 40% | #REF! | 12910.8059 | #REF!
96374 | 2.3 | EXECUÇÃO DE PILAR MADEIRA - 0,20 X 0,15 m (material e mão de obra) | m | 10.5 | 29.35 | 36.6373 | 384.6915 | 0% | #REF! | 0 | #REF!
100327 | 2.4 | RECOLOCAÇÃO DE ALGEROZ METALICA - 0,23 X 0,17 m (existente) | m² | 7.56 | 6.364 | 7.9441 | 60.0575 | 0% | #REF! | 0 | #REF!
96365 | 2.5 | SUBSTITUIÇÃO DOS ESPELHOS DA COBERTURA | m² | 6.13 | 160.58 | 200.4503 | 1228.7603 | 0% | #REF! | 0 | #REF!
96374 | 2.6 | SUBSTITUIÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA - 0,10 X 0,06 m | m | 51 | 29.35 | 36.6373 | 1868.5017 | 40% | #REF! | 747.4007 | #REF!
| 3 | PINTURA e PREPARAÇÃO |  |  |  |  | 14708.7983 |  |  | 0 | #REF!
PORTAS
102193 | 3.1 | LIXAMENTOS E PREPARAÇÃO DO FUNDO NIVELADOR | m² | 1.86 | 12.83 | 16.0156 | 29.7889 | 0% | #REF! | 0 | #REF!
102197 | 3.2 | PINTURA FUNDO NIVELADORPARA MADEIRA, NA PORTA (int. e ext.) | m² | 1.86 | 31.1 | 38.8218 | 72.2085 | 0% | #REF! | 0 | #REF!
102193 | 3.3 | LIXAMENTOS E PREPARAÇÃO DO FUNDO NIVELADOR | m² | 1.86 | 12.83 | 16.0156 | 29.7889 | 0% | #REF! | 0 | #REF!
102227 | 3.4 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTÉTICO PIGMENTADA 2 DEMÃOS | m² | 1.86 | 24.3 | 30.3334 | 56.4202 | 0% | #REF! | 0 | #REF!
PAREDE, FORRO e ESPELHO
102193 | 3.5 | LIXAMENTO DE PAREDE PARA APLICAÇÃODE FUNDO PARA MADEIRA | m² | 76.3 | 12.83 | 16.0156 | 1221.9865 | 0% | #REF! | 0 | #REF!
102197 | 3.6 | PINTURA FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA | m² | 76.3 | 31.1 | 38.8218 | 2962.103 | 0% | #REF! | 0 | #REF!
102193 | 3.7 | LIXAMENTOS E PREPARAÇÃO DO FUNDO NIVELADOR | m² | 76.3 | 12.83 | 16.0156 | 1221.9865 | 0% | #REF! | 0 | #REF!
102227 | 3.8 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTÉTICO PIGMENTADA 2 DEMÃOS | m² | 76.3 | 24.3 | 30.3334 | 2314.4406 | 0% | #REF! | 0 | #REF!
ELEMENTOS DE CONCRETO
102488 | 3.9 | LIXAMENTO E LIMPEZA DE CONCRETO | m² | 73.24 | 2.93 | 3.6575 | 267.8744 | 0% | #REF! | 0 | #REF!
88485 | 3.10 | PINTURA DE FUNDO SELADOR ACRILICO | m² | 73.24 | 4.17 | 5.2054 | 381.241 | 0% | #REF! | 0 | #REF!
88489 | 3.11 | PINTURA EM TINTA PREMIUM | m² | 73.24 | 11.57 | 14.4427 | 1057.7838 | 0% | #REF! | 0 | #REF!
JANELAS
102193 | 3.12 | LIXAMENTOS E PREPARAÇÃO DO FUNDO NIVELADOR | m² | 13 | 12.83 | 16.0156 | 208.2022 | 0% | #REF! | 0 | #REF!
102197 | 3.13 | PINTURA FUNDO NIVELADORPARA MADEIRA (int. e ext.) | m² | 13 | 31.1 | 38.8218 | 504.6833 | 0% | #REF! | 0 | #REF!
102193 | 3.14 | LIXAMENTOS E PREPARAÇÃO DO FUNDO NIVELADOR | m² | 13 | 12.83 | 16.0156 | 208.2022 | 0% | #REF! | 0 | #REF!
102227 | 3.15 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTÉTICO PIGMENTADA 2 DEMÃOS | m² | 13 | 24.3 | 30.3334 | 394.3346 | 0% | #REF! | 0 | #REF!
ELEMENTOS METÁLICOS
100717 | 3.16 | LIXAMENTOS DA TORRE METALICA | m² | 23.21 | 9.18 | 11.4593 | 265.9702 | 0% | #REF! | 0 | #REF!
100719 | 3.17 | PINTURA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 2 DEMÃOS (torre metalica) | m² | 23.21 | 10.9 | 13.6064 | 315.8034 | 0% | #REF! | 0 | #REF!
100745 | 3.18 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃOS (torre metalica) | m² | 23.21 | 46.2 | 57.671 | 1338.543 | 0% | #REF! | 0 | #REF!
100717 | 3.16 | LIXAMENTOS DE ALGEROZ METALICOS | m² | 22.45 | 9.18 | 11.4593 | 257.2612 | 0% | #REF! | 0 | #REF!
100719 | 3.17 | PINTURA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 2 DEMÃOS (algeroz) | m² | 22.45 | 10.9 | 13.6064 | 305.4626 | 0% | #REF! | 0 | #REF!
100745 | 3.18 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃOS (algeroz) | m² | 22.45 | 46.2 | 57.671 | 1294.7131 | 0% | #REF! | 0 | #REF!
| 5 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 8676.4481 |  |  | 8152.9755 | #REF!
100665 | 5.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE | m² | 5.52 | 1183.21 | 1476.9883 | 8152.9755 | 100% | #REF! | 8152.9755 | #REF!
102151 | 5.2 | VIDRO LISO INCOLOR FIXADO EM ESQUADRIA DE MADEIRA | m² | 2.4 | 174.73 | 218.1136 | 523.4726 | 0% | #REF! | 0 | #REF!
| 7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 22.8437 |  |  | 0 | #REF!
99805 | 7.1 | LIMPEZA DE PEDRAS ( embasamento) | m² | 2 | 9.15 | 11.4218 | 22.8437 | 0% | #REF! | 0 | #REF!
[6 empty] | TOTAL | 64557.3783 |  | #REF! | 23890.6492 | #REF!

## orçamento lateral
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
OBRA | REVITALIZAÇÃO LATERAL OESTE DA CAPELA BOM JESUS |  | ÁREA | 215.48 | m² | Ref. Sinapi: | 2025-12-12
LOCAL | AV. CENTRAL JACUI |  | BDI | 24.83%
ORÇAMENTO
QUANTIDADES LICITADAS
Código Sinapi | Item | Discriminação | Unid. | Qtde. | Preço Unitário (R$) | Preço Unit+BDI (R$) | Preço Total (R$)
| 1 | SERVIÇOES PRELIMINARES E GERAIS |  |  |  |  | 3438.11
97640 | 1.1 | REMOÇÃO DE PILAR DE MADEIRA - 0,20 X 0,15 X 1,50 m | m | 12 | 2.27 | 2.83 | 33.96
97643 | 1.2 | REMOÇÃO DE PAREDE DE MADEIRA - (macho e femea) | m² | 49.47 | 28.22 | 35.23 | 1742.83
104803 | 1.3 | RETIRADA DE ALGEROZ METALICA - 0,23 X 0,17 X 1,5 (armazenar p/ recol.) | m | 18.57 | 5.06 | 6.32 | 117.36
102234 | 1.4 | APLICAÇÃO DE TRATAMENTO ANTI-CUPIM E ANTIFUNGICO | m² | 49.47 | 25 | 31.21 | 1543.96
| 2 | FECHAMENTO E ESTRUTURA |  |  |  |  | 25963.5
96369 | 2.1 | EXECUÇÃO DE PARADE DE MADEIRA C/ ACABAMENTOS | m² | 49.47 | 36.7 | 45.81 | 2266.22
mercado local | 2.2 | MADEIRA MACHO/FEMEA - TIPO GRAPIA (nas dimensões existentes) | m² | 49.47 | 320.5 | 400.08 | 19791.96
96374 | 2.3 | EXECUÇÃO DE PILAR MADEIRA - 0,20X0,15x1,5m (material e mão de obra) | m | 10.6 | 28.6 | 35.7 | 378.42
100327 | 2.4 | RECOLOCAÇÃO DE ALGEROZ METALICA - 0,23 X 0,17 X 1,50 m (existente) | m² | 18.58 | 9.97 | 12.45 | 231.32
96365 | 2.5 | SUBSTITUIÇÃO DOS ESPELHOS DA COBERTURA | m² | 6.5 | 190.13 | 237.34 | 1542.71
96374 | 2.6 | SUBSTITUIÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA - 0,10 X 0,06 x 1,50 m | m | 49.1 | 28.6 | 35.7 | 1752.87
| 3 | PINTURA e PREPARAÇÃO |  |  |  |  | 9766.25
PORTAS
102193 | 3.1 | LIXAMENTOS E PREPARAÇÃO DO FUNDO NIVELADOR | m² | 10 | 2.22 | 2.77 | 27.7
102197 | 3.2 | PINTURA FUNDO NIVELADORPARA MADEIRA, NA PORTA (int. e ext.) | m² | 10 | 30.13 | 37.61 | 376.1
102193 | 3.3 | LIXAMENTOS E PREPARAÇÃO DO FUNDO NIVELADOR | m² | 10 | 2.22 | 2.77 | 27.7
102227 | 3.4 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTÉTICO PIGMENTADA 2 DEMÃOS | m² | 10 | 27.25 | 34.02 | 340.2
PAREDE, PILAR e ESPELHO
102193 | 3.5 | LIXAMENTO DE PAREDE PARA APLICAÇÃODE FUNDO PARA MADEIRA | m² | 63.34 | 2.22 | 2.77 | 175.45
102197 | 3.6 | PINTURA FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA | m² | 63.34 | 30.13 | 37.61 | 2382.22
102193 | 3.7 | LIXAMENTOS E PREPARAÇÃO DO FUNDO NIVELADOR | m² | 63.34 | 2.22 | 2.77 | 175.45
102227 | 3.8 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTÉTICO PIGMENTADA 2 DEMÃOS | m² | 63.34 | 27.25 | 34.02 | 2154.83
ELEMENTOS DE CONCRETO
102488 | 3.9 | LIXAMENTO E LIMPEZA DE CONCRETO | m² | 73.24 | 2.93 | 3.66 | 268.06
88485 | 3.10 | PINTURA DE FUNDO SELADOR ACRILICO | m² | 73.24 | 3.97 | 4.96 | 363.27
88489 | 3.11 | PINTURA EM TINTA PREMIUM | m² | 73.24 | 14.3 | 17.85 | 1307.33
JANELAS
102193 | 3.12 | LIXAMENTOS E PREPARAÇÃO DO FUNDO NIVELADOR | m² | 11.4 | 2.22 | 2.77 | 31.58
102197 | 3.13 | PINTURA FUNDO NIVELADORPARA MADEIRA (int. e ext.) | m² | 11.4 | 30.13 | 37.61 | 428.75
102193 | 3.14 | LIXAMENTOS E PREPARAÇÃO DO FUNDO NIVELADOR | m² | 11.4 | 2.22 | 2.77 | 31.58
102227 | 3.15 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTÉTICO PIGMENTADA 2 DEMÃOS | m² | 11.4 | 27.25 | 34.02 | 387.83
ELEMENTOS METÁLICOS
100717 | 3.16 | LIXAMENTOS DE ALGEROZ METALICOS | m² | 21.42 | 10.51 | 13.12 | 281.03
100719 | 3.17 | PINTURA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 2 DEMÃOS | m² | 21.42 | 11.56 | 14.43 | 309.09
100745 | 3.18 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃOS | m² | 21.42 | 26.11 | 32.59 | 698.08
| 4 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 15951.63
100665 | 4.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA TIPO GRAPIA OU EQUIVALENTE (10 unidades) | m² | 6.5 | 1036.19 | 1293.46 | 8407.49
102151 | 4.2 | VIDRO LISO INCOLOR FIXADO EM ESQUADRIA DE MADEIRA | m² | 4.8 | 139.49 | 174.12 | 835.78
90798 | 4.3 | PORTA ESTRUTRA METALICA INCLUSIVE BATENTE, REVESTIDA COM MADEIRA . (0,7X2,10 C/ FOLHA) | uni | 2 | 1344.07 | 1677.79 | 3355.58
3429 | 4.4 | JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA COM VENEZIANA | m² | 1 | 666.52 | 832.01 | 832.01
100694 | 4.5 | PORTA DE ALUMINIO 1,20 X 2,14 m DE ABRIR (completa, instalada) | uni | 1 | 2019.38 | 2520.77 | 2520.77
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 227.78
99805 | 5.1 | LIMPEZA DE PEDRAS ( embasamento) | m² | 15.37 | 11.87 | 14.82 | 227.78
[6 empty] | TOTAL | 55347.27

## cronograma lateral
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
OBRA | REVITALIZAÇÃO LATERAL OESTE DA CAPELA BOM JESUS | [7 empty] | ÁREA | 215.48
LOCAL | AV. CENTRAL JACUI
CRONOGRAMA
item |  | valor | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês |  | 5º Mês |  | 6º Mês |  | 7º Mês
|  |  | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | SERVIÇOES PRELIMINARES E GERAIS | 3438.11 | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2 | FECHAMENTO E ESTRUTURA | 25963.5 | 40% | 40% | 60% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
3 | PINTURA e PREPARAÇÃO | 9766.25 | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4 | ESQUADRIAS | 15951.63 | 0% | 0% | 30% | 30% | 50% | 80% | 20% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 227.78 | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
TOTAL (%) |  |  | 21.87% | 21.87% | 48.72% | 70.59% | 23.23% | 93.82% | 6.176% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
| Período |  | 12104.455 |  | 26965.769 |  | 12858.94 |  | 3418.106 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Acumulado | 55347.27 | 12104.455 |  | 39070.224 |  | 51929.164 |  | 55347.27 |  | 55347.27 |  | 55347.27 |  | 55347.27

## BDI
ITENS |  | SIGLA | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3.8%
TAXA DE SEGURO E GARANTIADO EMPREENDIMENTO |  | S+G | 0.8%
TAXA DE RISCO |  | R | 1.27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1.23%
TAXA DE LUCRO |  | L | 6.4%
TAXAS E TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) | I | 0.65%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  | 5%
| CPRB (INSS) |  | 0%
BDI RESULTANTE |  |  | 24.83%