## orçamento c barreira
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
OBRA | Aditivo Ponte Ivaí |  | ÁREA | 112.23 |  | Ref. Sinapi: | 2025-12-01
LOCAL | Arroio São Felipe, Rincão do Ivaí, Salto do Jacuí/RS |  | BDI | 23.38% | % | Ref. SICRO | 2025-10-01
PLANILHA
QUANTIDADES LICITADAS
Código Sinapi | Item | Discriminação | Unid. | Qtde. | Preço Unitário (R$) | Preço Unit+BDI (R$) | Preço Total (R$)
| 1 | BARREIRAS E SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 18695.15
3713604 | 1.1 | Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação | m | 32 | 335.4 | 413.81 | 13241.92
5213365 | 1.2 | Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + X - fornecimento e implantação | un | 2 | 1111.43 | 1371.25 | 2742.5
5213441 | 1.3 | Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 2 | 491.71 | 606.66 | 1213.32
5213478 | 1.4 | Placa delineador em fibra - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | un | 6 | 170.98 | 210.95 | 1265.7
5213400 | 1.5 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm | m² | 9.261 | 20.28 | 25.02 | 231.71
Salto do Jacuí/RS, março de 2026. | [5 empty] | TOTAL | 18695.15
|  | RONALDO O. PEREIRA DE MORAES | EDUARDO DONA
|  | PREFEITO MUNICIPAL | CREA RS 267861

## cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
OBRA | Aditivo Ponte Ivaí | [9 empty] | ÁREA | 112.23
LOCAL | Arroio São Felipe, Rincão do Ivaí, Salto do Jacuí/RS
CRONOGRAMA
item |  | valor | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês |  | 5º Mês
|  |  | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | #REF! | #REF! | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | 30% | 10% | 40% | 10% | 50%
2 | #REF! | #REF! | 50% | 50% | 25% | 75% | 25% | 100% |  | 100% |  | 100%
3 | #REF! | #REF! | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4 | #REF! | #REF! | 25% | 25% | 50% | 75% | 25% | 100% |  | 100% |  | 100%
5 | #REF! | #REF! | 25% | 25% | 25% | 50% | 50% | 100% |  | 100% |  | 100%
6 | #REF! | #REF! | 10% | 10% | 40% | 50% | 50% | 100% |  | 100% |  | 100%
7 | #REF! | #REF! |  | 0% |  | 0% | 40% | 40% | 30% | 70% | 30% | 100%
8 | #REF! | #REF! |  | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 50% | 70% | 30% | 100%
9 | #REF! | #REF! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10% | 10%
10 | #REF! | #REF! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 15% | 15%
11 | #REF! | #REF! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
12 | #REF! | #REF! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
13 | BARREIRAS E SINALIZAÇÃO | 18695.15 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
TOTAL (%) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Período |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Acumulado | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
item |  | valor | 6º Mês |  | 7º Mês |  | 8º Mês |  | 9º Mês |  | 10º Mês
|  |  | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | #REF! | #REF! | 10% | 60% | 10% | 70% | 10% | 80% | 10% | 90% | 10% | 100%
2 | #REF! | #REF! |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
3 | #REF! | #REF! |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4 | #REF! | #REF! |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
5 | #REF! | #REF! |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
6 | #REF! | #REF! |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
7 | #REF! | #REF! |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
8 | #REF! | #REF! |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
9 | #REF! | #REF! | 30% | 40% | 50% | 90% | 10% | 100% |  | 100% |  | 100%
10 | #REF! | #REF! | 40% | 55% | 45% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
11 | #REF! | #REF! |  | 0% |  | 0% | 40% | 40% | 40% | 80% | 20% | 100%
12 | #REF! | #REF! | 35% | 35% | 35% | 70% | 30% | 100% |  | 100% |  | 100%
13 | BARREIRAS E SINALIZAÇÃO | 18695.15 |  | 0% |  | 0% | 30% | 30% | 45% | 75% | 25% | 100%
TOTAL (%) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Período |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| Acumulado | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Salto do Jacuí/RS, março de 2026.
| RONALDO O. PEREIRA DE MORAES |  |  | EDUARDO DONA
| PREFEITO MUNICIPAL |  |  | CREA RS 267861

## bdi
ITENS |  | SIGLA | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3.8%
TAXA DE SEGURO E GARANTIADO EMPREENDIMENTO |  | S+G | 0.32%
TAXA DE RISCO |  | R | 0.5%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1.02%
TAXA DE LUCRO |  | L | 6.64%
TAXAS E TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) | I | 0.65%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  | 5%
| CPRB (INSS) |  | 0%
BDI RESULTANTE |  |  | 23.38%

## Encargos Sociais
ENCARGOS TRABALHISTAS SICRO OUT/2025
Código | Descrição | Unid. | Total (%)
P9801 | Ajudante | h | 109.39
P9830 | Montador | h | 110.19
P9824 | Servente | h | 109.39
P9853 | Pré-marcador | h | 109.39