## orçamento (2) (hidden)
#VALUE!
PROPRIETÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
OBRA - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO - PRÉ MOLDADO
LOCAL - LINHA TABAJARA - RIO JACUIZINHO - SALTO DO JACUÍ/RS | [6 empty] | ÁREA A CONSTRUIR = 357,50 m²
ADITIVO A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | SINAPI 05/2025 | SERVICOS | QUANT. | UNID | VALORES (R$) |  | VALORES C/BDI (R$) |  | TOTAL C/BDI 24,00%
[5 empty] | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1 |  | MESOESTRUTURA
1.1 |  | MUROS DE CONTENÇÃO LATERAIS DA PONTE (GUARD-RAILS)
1.1.1 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | 159.03 | m² | 127.23 | 20233.3869 | 157.7652 | 25089.3998 | 25089.3998 | 0
1.1.2 | 92467 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 159.03 | m² | 96.86 | 15403.6458 | 120.1064 | 19100.5208 | 19100.5208
1.1.3 | 93957 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024 | 39 | m | 373.95 | 14584.05 | 463.698 | 18084.222 | 18084.222
1.1.4 | COMP07 | ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO | 15.3 | m³ | 1038.6324 | 15891.0751 | 1287.9041 | 19704.9332 | 19704.9332 | 0
1.1.5 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 53.03 | m³ | 569.63 | 30207.4789 | 706.3412 | 37457.2738 | 37457.2738
1.1.6 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 53.03 | m³ | 285.71 | 15151.2013 | 354.2804 | 18787.4896 | 18787.4896
TOTAL DE MUROS DE CONTENÇÃO | [5 empty] | 111470.838 |  |  | 138223.8392 | 0
1.2 |  | GUARDA-CORPO
1.2.1 | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | 174 | m | 107.7 | 18739.8 | 133.548 | 23237.352 | 23237.352
TOTAL DE GUARDA-CORDPO | [5 empty] | 18739.8 |  |  | 23237.352
TOTAL ORÇAMENTO | [5 empty] | 130210.638 |  |  | 161461.1912
Importa o presente aditivo orçamentário em Cento e sessenta e um mil e quinhentos e quatorze reais e sessenta e um centavos.
Salto do Jacui, 13 de novembro de 2025.
| _________________________ |  |  |  |  | _________________________
| Eduardo Dona |  |  |  | Ronaldo Olímpio Pereira de Moraes
| Engº. Civil - CREA RS 267.861 |  |  |  |  | Prefeito Municipal
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | QUANT. | FONTE | DATA BASE
COMP07 |  | ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO | m³ | 15.3 | SINAPI | 2025-05-01
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | COEF. | QUANT. | UNID | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SINAPI | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | 1 | 710 | KG | 7.87 | 5587.7
SINAPI | 43062 | ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO | 1.2113 | 195 | KG | 9.53 | 2250.9591
SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO | 0.367 | 905 | UNID | 0.15 | 49.8202
SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M | 0.025 | 905 | KG | 21.42 | 484.6275
SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.0076 | 905 | H | 22.52 | 154.8926
SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.0464 | 905 | H | 25.54 | 1072.4757
SINAPI | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | 1 | 710 | KG | 8.86 | 6290.6
[6 empty] | TOTAL | 15891.0751
|  | _________________________ |  |  | _________________________
|  | Eduardo Dona |  | Ronaldo Olímpio Pereira de Moraes
|  | Engº. Civil - CREA RS 267.861 |  |  | Prefeito Municipal

## BDI (hidden)
ITENS |  | SIGLA | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3.995%
TAXA DE SEGURO E GARANTIADO EMPREENDIMENTO |  | S+G | 0.4%
TAXA DE RISCO |  | R | 0.66%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1.11%
TAXA DE LUCRO |  | L | 6.64%
TAXAS E TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) | I | 0.65%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  | 5%
| CPRB (INSS) |  | 0%
BDI RESULTANTE |  |  | 24%

## cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
OBRA | INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO NA PONTE NO DISTRITO DE TABAJARA
LOCAL | Rio Jacuizinho, Tabajara, Salto do Jacuí/RS
CRONOGRAMA
item |  | valor | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês
|  |  | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | 25089.3998 | 50% | 50% | 25% | 75% | 25% | 100%
2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 19100.5208 | 50% | 50% | 25% | 75% | 25% | 100%
3 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024 | 18084.222 | 75% | 75% | 25% | 100% |  | 100%
4 | ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO | 19704.9332 | 25% | 25% | 50% | 75% | 25% | 100%
5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 37457.2738 | 25% | 25% | 25% | 50% | 50% | 100%
6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 18787.4896 | 40% | 40% | 40% | 80% | 20% | 100%
7 | GUARDA-CORPO | 23237.352 |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100%
TOTAL (%) |  |  | 35.59% | 35.59% | 33.39% | 68.98% | 31.02% | 100%
| Período |  | 57463.6744 |  | 53918.9925 |  | 50078.5243
| Acumulado | 161461.1912 | 57463.6744 |  | 111382.6669 |  | 161461.1912
Salto do Jacuí/RS, novembro de 2025.
| RONALDO O. PEREIRA DE MORAES |  | EDUARDO DONA
| PREFEITO MUNICIPAL |  | CREA RS 267861

## estimativa (hidden)
#VALUE!
PROPRIETÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
OBRA - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO - PRÉ MOLDADO
LOCAL - LINHA TABAJARA - RIO JACUIZINHO - SALTO DO JACUÍ/RS | [6 empty] | ÁREA CONSTRUÍDA = 357,50 m²
ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTOS
ITEM | SINAPI 05/2025 | SERVICOS | QUANT. | UNID | VALORES (R$) |  | VALORES C/BDI (R$) |  | TOTAL C/BDI 24,00%
[5 empty] | UNIT | TOTAL | UNIT | TOTAL
1 |  | MESOESTRUTURA
1.1 |  | MUROS DE CONTENÇÃO LATERAIS DA PONTE (GUARD-RAILS)
1.1.1 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | 159.03 | m² | 127.23 | 20233.3869 | 157.7652 | 25089.3998 | 25089.3998 | 0
1.1.2 | 92467 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 159.03 | m² | 96.86 | 15403.6458 | 120.1064 | 19100.5208 | 19100.5208
1.1.3 | 93957 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024 | 39 | m | 373.95 | 14584.05 | 463.698 | 18084.222 | 18084.222
1.1.4 | COMP07 | ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO | 15.3 | m³ | 1038.6324 | 15891.0751 | 1287.9041 | 19704.9332 | 19704.9332 | 0
1.1.5 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 53.03 | m³ | 569.63 | 30207.4789 | 706.3412 | 37457.2738 | 37457.2738
1.1.6 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 53.03 | m³ | 285.71 | 15151.2013 | 354.2804 | 18787.4896 | 18787.4896
TOTAL DE MUROS DE CONTENÇÃO | [5 empty] | 111470.838 |  |  | 138223.8392 | 0
1.2 |  | GUARDA-CORPO
1.2.1 | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | 174 | m | 107.7 | 18739.8 | 133.548 | 23237.352 | 23237.352
TOTAL DE GUARDA-CORDPO | [5 empty] | 18739.8 |  |  | 23237.352
TOTAL ORÇAMENTO | [5 empty] | 130210.638 |  |  | 161461.1912
Importa o presente aditivo orçamentário em Cento e sessenta e um mil e quinhentos e quatorze reais e sessenta e um centavos.
Salto do Jacui, 13 de novembro de 2025.
| _________________________ |  |  |  |  | _________________________
| Eduardo Dona |  |  |  | Ronaldo Olímpio Pereira de Moraes
| Engº. Civil - CREA RS 267.861 |  |  |  |  | Prefeito Municipal
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | QUANT. | FONTE | DATA BASE
COMP07 |  | ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO | m³ | 15.3 | SINAPI | 2025-05-01
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | COEF. | QUANT. | UNID | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
SINAPI | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | 1 | 710 | KG | 7.87 | 5587.7
SINAPI | 43062 | ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO | 1.2113 | 195 | KG | 9.53 | 2250.9591
SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO | 0.367 | 905 | UNID | 0.15 | 49.8202
SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M | 0.025 | 905 | KG | 21.42 | 484.6275
SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.0076 | 905 | H | 22.52 | 154.8926
SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.0464 | 905 | H | 25.54 | 1072.4757
SINAPI | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | 1 | 710 | KG | 8.86 | 6290.6
[6 empty] | TOTAL | 15891.0751
|  | _________________________ |  |  | _________________________
|  | Eduardo Dona |  | Ronaldo Olímpio Pereira de Moraes
|  | Engº. Civil - CREA RS 267.861 |  |  | Prefeito Municipal

## CRONOGRAMA MACRO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
OBRA | INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO NA PONTE NO DISTRITO DE TABAJARA
LOCAL | Rio Jacuizinho, Tabajara, Salto do Jacuí/RS
CRONOGRAMA
item |  | valor | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês
|  |  | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | 25089.3998 | 50% | 50% | 25% | 75% | 25% | 100%
2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 19100.5208 | 50% | 50% | 25% | 75% | 25% | 100%
3 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024 | 18084.222 | 75% | 75% | 25% | 100% |  | 100%
4 | ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO | 19704.9332 | 25% | 25% | 50% | 75% | 25% | 100%
5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 37457.2738 | 25% | 25% | 25% | 50% | 50% | 100%
6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 18787.4896 | 40% | 40% | 40% | 80% | 20% | 100%
7 | GUARDA-CORPO | 23237.352 |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100%
TOTAL (%) |  |  | 35.59% | 35.59% | 33.39% | 68.98% | 31.02% | 100%
| Período |  | 57463.6744 |  | 53918.9925 |  | 50078.5243
| Acumulado | 161461.1912 | 57463.6744 |  | 111382.6669 |  | 161461.1912
Salto do Jacuí/RS, novembro de 2025.
| RONALDO O. PEREIRA DE MORAES |  | EDUARDO DONA
| PREFEITO MUNICIPAL |  | CREA RS 267861
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
OBRA | INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE CONTENÇÃO NA PONTE NO DISTRITO DE TABAJARA
LOCAL | Rio Jacuizinho, Tabajara, Salto do Jacuí/RS
CRONOGRAMA MACRO
item |  | valor | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês
|  |  | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | EXECUÇÃO DE FORMAS PARA CONCRETO ARMADO | 44189.9205 | 50% | 50% | 25% | 75% | 25% | 100%
2 | GRAMPEAMENTO DE SOLO | 18084.222 | 75% | 75% | 25% | 100% |  | 100%
3 | EXECUÇÃO DE BARREIRAS DE CONCRETO ARMADO | 75949.6966 | 30% | 30% | 40% | 70% | 30% | 100%
4 | GUARDA-CORPO | 23237.352 |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100%
TOTAL (%) |  |  | 36.2% | 36.2% | 35.65% | 71.85% | 28.15% | 100%
| Período |  | 58443.0358 |  | 57567.0903 |  | 45451.0651
| Acumulado | 161461.1912 | 58443.0358 |  | 116010.126 |  | 161461.1912
Salto do Jacuí/RS, novembro de 2025.
| RONALDO O. PEREIRA DE MORAES |  | EDUARDO DONA
| PREFEITO MUNICIPAL |  | CREA RS 267861