## ORÇAM
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
OBRA | REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO ECOPONTO DE RESIDUOS URBANOS |  |  |  |  | Ref. Sinapi: | 2025-12-01
LOCAL | AV. DAS INDUSTRIAS - SALTO DO JACUÍ/RS |  | BDI | 25.46% | % | DESONERADO
PLANILHA ATUALIZADA
Código Sinapi | Item | Discriminação | Unid. | Qtde. | Preço Unitário (R$) | Preço Unit+BDI (R$) | Preço Total (R$)
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS |  |  |  |  | 3392.51
103689 | 1.1 | PLACA DE OBRA | m² | 3 | 455.28 | 571.2 | 1713.6
97624 | 1.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | m³ | 1.26 | 52.92 | 66.39 | 83.65
97642 | 1.3 | RETIRADA DE TRAMA DE MADEIRA | m² | 160.65 | 3.25 | 4.08 | 655.45
97647 | 1.4 | RETIRADA DE TELHA DE FIBROCIMENTO | m² | 160.65 | 3.97 | 4.98 | 800.04
98525 | 1.5 | REMOÇÃO DE CAMADA SUPERFICIAL | m² | 160.65 | 0.69 | 0.87 | 139.77
| 2 | PISO |  |  |  |  | 26657.64
7156 | 2.1 | MALHA SOLDADA 5.0MM 10X10 - Q196 | m² | 160.65 | 28.84 | 36.18 | 5812.32
102475 | 2.2 | CONCRETO FCK 25MPA - CONTRAPISO POLIDO | m³ | 24.09 | 689.71 | 865.31 | 20845.32
| 3 | FECHAMENTO |  |  |  |  | 1728.61
43083 | 3.1 | TERÇA ENRIGECIDA | Kg | 119.28 | 9.08 | 11.39 | 1358.6
10617 | 3.2 | TELHA ALUZINCO TRAPEZOIDAL - 40mm | uni | 7.2 | 40.96 | 51.39 | 370.01
| 4 | COBERTURA E FORRO |  |  |  |  | 11829.86
7194 | 4.1 | TELHA FIBROCIMENTO 6 mm | m² | 196 | 29.46 | 36.96 | 7244.16
94451 | 4.2 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO 6 mm | m | 14 | 91.91 | 115.31 | 1614.34
92543 | 4.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇA PARA TELHADO | m² | 196 | 12.08 | 15.16 | 2971.36
| 5 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 22874.43
87878 | 5.1 | PORTA CONTRAPESO METALIXA (3,9X3,55 - pintada e instalada - 2 uni) | m² | 27.69 | 658.45 | 826.09 | 22874.43
| 6 | PLUVIAL |  |  |  |  | 3795.93
89402 | 6.1 | TUBULAÇÃO AGUA FRIA 25MM (incluindo fixação, conexões e corte) | m | 55 | 13.83 | 17.35 | 954.25
86911 | 6.2 | TORNEIRA (completo incluso instalação) | uni | 1 | 154.49 | 193.82 | 193.82
93358 | 6.3 | ESCAVAÇÃO DE VALA | m³ | 2.5 | 96.16 | 120.64 | 301.6
89714 | 6.4 | TUBULAÇÃO ESGOTO 100MM (incluindo fixação, conexões e corte | m | 1 | 41.9 | 52.57 | 52.57
103354 | 6.5 | CAIXA DE CONTENÇÃO (0,8X0,8X0,8m-alvenaria/rebocada) | uni | 4 | 92.88 | 116.53 | 466.12
7156 | 6.6 | MALHA SOLDADA 5.0MM 10X10 - Q196 (fundo e tampa da caixa) | m² | 2 | 28.84 | 36.18 | 72.36
103354 | 6.7 | CANALETA (0,2X0,2X9,3-alvenaria/rebocada) | uni | 3.72 | 92.88 | 116.53 | 433.49
546 | 6.8 | GRELHA METALICA (0,28X9,1 - confecionado por barra chata retangular) | kg | 126.48 | 8.33 | 10.45 | 1321.72
| 7 | ELETRICO |  |  |  |  | 2693.63
101654 | 7.1 | LUMINARIA 50w - fornecimento e instalação | uni | 6 | 193.72 | 243.04 | 1458.24
91926 | 7.3 | CABO FLEXIVEL 2,5mm (iluminação) | m | 64 | 4.59 | 5.76 | 368.64
91862 | 7.4 | ELETRODUTO RIGIDO 25mm, BARRA 3m | uni | 16 | 11.46 | 14.38 | 230.08
1872 | 7.5 | CAIXA DE PASSAGEM 4X2 | uni | 4 | 2.82 | 3.54 | 14.16
39799 | 7.6 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (4 disjuntores) | uni | 1 | 44.08 | 55.3 | 55.3
92000 | 7.7 | TOMADAS 10A | uni | 3 | 36.13 | 45.33 | 135.99
91953 | 7.8 | INTERRUPTOR | uni | 1 | 34.4 | 43.16 | 43.16
106027 | 7.9 | DPS | uni | 1 | 71.11 | 89.21 | 89.21
39445 | 7.10 | DR | uni | 1 | 126.85 | 159.15 | 159.15
93663 | 7.11 | DISJUNTOR 25A | uni | 1 | 57.68 | 72.37 | 72.37
93661 | 7.12 | DISJUNTOR 16A | uni | 1 | 53.67 | 67.33 | 67.33
| 8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 363.07
99814 | 8.1 | LIMPEZA DA OBRA | m² | 160.65 | 1.8 | 2.26 | 363.07
[6 empty] | TOTAL | 73335.68

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
OBRA | REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO ECOPONTO DE RESIDUOS URBANOS | [7 empty] | ÁREA | 0
LOCAL | AV. DAS INDUSTRIAS - SALTO DO JACUÍ/RS
CRONOGRAMA
item |  | valor | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês
|  |  | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | 3392.51 | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2 | PISO | 26657.64 | 40% | 40% | 60% | 100% |  | 100% |  | 100%
3 | FECHAMENTO | 1728.61 |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% |  | 100%
4 | COBERTURA E FORRO | 11829.86 |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100%
5 | ESQUADRIAS | 22874.43 |  | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100%
6 | PLUVIAL | 3795.93 | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
7 | ELETRICO | 2693.63 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100%
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 363.07 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100%
TOTAL (%) |  |  | 24.34% | 24.34% | 29.88% | 54.22% | 26.02% | 80.24% | 19.76% | 100%
| Período |  | 17851.496 |  | 21909.514 |  | 19080.755 |  | 14493.915
| Acumulado | 73335.68 | 17851.496 |  | 39761.01 |  | 58841.765 |  | 73335.68

## BDI
ITENS |  | SIGLA | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 4.33%
TAXA DE SEGURO E GARANTIADO EMPREENDIMENTO |  | S+G | 0.49%
TAXA DE RISCO |  | R | 1.29%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 0.99%
TAXA DE LUCRO |  | L | 6.95%
TAXAS E TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) | I | 0.65%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  | 5%
| CPRB (INSS) |  | 0%
BDI RESULTANTE |  |  | 25.46%

## VOLUME
V | 1000 | N | C | T | K | lf
| 1000 | 8 | 480 | 0.5 | 185 | 4
|  |  | 240 |  | 740
980
| 1000 | 7840
V | 8840