## Rascunho
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
OBRA | AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS NAVEGANTES |  | ÁREA | 198.13 |  | Ref. Sinapi: | 2026-04-01
LOCAL | Rua José Napoleão Pereira, nº 44, Salto do Jacuí/RS |  | BDI | 25.2% | %
ORÇAMENTO
|  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  | QUANTIDADES EXECUTADAS
Código Sinapi | Item | Discriminação | Unid. | Qtde. | Preço Unitário (R$) | Preço Unit+BDI (R$) | Preço Total (R$) | % periodo | % acumulada | valor do BM | acumulado
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS |  |  |  |  | 4803.17 |  |  | 0 | 0
103689 | 1.1 | PLACA DE OBRA | m² | 4.5 | 494.7 | 619.37 | 2787.17
97635 | 1.2 | REMOÇÃO DE PISO EM PAVER | m² | 68 | 17.89 | 22.4 | 1523.2 |  | 0% | 0 | 0
97635 | 1.3 | REMOÇÃO DE CONCRETO DE CALÇADAS | m³ | 22 | 17.89 | 22.4 | 492.8 |  | 0% | 0 | 0
96522 | 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL SAPATA CORRIDA 40x40cm | m³ | 0 | 129.74 | 162.43 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 0
102487 | 2.2 | CONCRETO CICLÓPICO 30 % PEDRA, PREPARO E LANÇAMENTO | m³ | 0.528 | 652.74 | 817.23 | 433.13 |  | 95% | 0 | 411.4735 | 10.56 | -95%
92763 | 2.2 | ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 12,5 MM | kg | 19.156 | 8.89 | 11.13 | 213.25 | 90% | 90% | 191.925 | 191.925 | 191.56 | -90%
92762 | 2.3 | ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 10 MM | kg | 44.992 | 10.62 | 13.3 | 598.37 | 55% | 90% | 329.1035 | 538.533 | 449.92 | -90%
92760 | 2.4 | ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 6,3 MM | kg | 5.096 | 12.93 | 16.19 | 82.57 | 90% | 90% | 74.313 | 74.313 | 50.96 | -90%
92759 | 2.5 | ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 5 MM | kg | 7.896 | 13.95 | 17.47 | 138.01 | 55% | 90% | 75.9055 | 124.209 | 78.96 | -90%
92767 | 2.6 | ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 4,2 MM | kg | 2.607 | 15.31 | 19.17 | 50.03 | 90% | 90% | 45.027 | 45.027 | 26.07 | -90%
102476 | 2.7 | CONCRETO FCK 25MPA - VIGAS, PILARES E VERGAS | m³ | 0.925 | 720.22 | 901.72 | 838.6 | 55% | 90% | 461.23 | 754.74 | 9.25 | -90%
102474 | 2.8 | CONCRETO FCK 20MPA - CONTRAPISO | m³ | 5.68 | 637.63 | 798.31 | 4534.4 |  | 0% | 0 | 0 | 5.68 | 0%
92265 | 2.9 | FORMAS VIGAS, PILARES E VERGAS | m² | 3.683 | 133.87 | 167.61 | 616.8 | 55% | 90% | 339.24 | 555.12 | 36.83 | -90%
96522 | 2.10 | ESCAVAÇÃO MANUAL SAPATA CORRIDA 40x40cm - MURO | m³ | 10.6 | 160.55 | 201.01 | 2130.71 |  | 0% | 0 | 0 | 10.6 | 0%
102487 | 2.11 | CONCRETO CICLÓPICO 30 % PEDRA, PREPARO E LANÇAMENTO - MURO | m³ | 6.36 | 652.74 | 817.23 | 5197.58 |  | 0% | 0 | 0 | 6.36 | 0%
92763 | 2.12 | ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 12,5 MM - MURO | kg | 92.48 | 8.89 | 11.13 | 1029.3 |  | 0% | 0 | 0 | 92.48 | 0%
92762 | 2.13 | ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 10 MM - MURO | kg | 86.38 | 10.62 | 13.3 | 1148.85 |  | 0% | 0 | 0 | 86.38 | 0%
92761 | 2.14 | ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 8 MM - MURO | kg | 186.28 | 12 | 15.02 | 2797.93 |  | 0% | 0 | 0 | 186.28 | 0%
92759 | 2.15 | ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 5 MM - MURO | kg | 95.78 | 13.95 | 17.47 | 1673.28 |  | 0% | 0 | 0 | 95.78 | 0%
102476 | 2.16 | CONCRETO FCK 25MPA - VIGAS, PILARES E VERGAS - MURO | m³ | 4.77 | 720.22 | 901.72 | 4301.2 |  | 0% | 0 | 0 | 4.77 | 0%
92265 | 2.17 | FORMAS VIGAS, PILARES E VERGAS - MURO | m² | 39.47 | 133.87 | 167.61 | 6615.57 |  | 0% | 0 | 0 | 39.47 | 0%
101165 | 2.18 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO TIJOLO MACIÇO | m³ | 0.206 | 1144.15 | 1432.48 | 300.82 |  | 95% | 0 | 285.779 | 4.12 | -95%
103330 | 3.1 | ALVENARIA BLOCOS CERÂMICOS 11,5X14X19 | m² | 27.66 | 86.72 | 108.57 | 3003.05 | 85% | 85% | 2552.5925 | 2552.5925 | 184.4 | -85%
103330 | 3.2 | ALVENARIA BLOCOS CERÂMICOS 11,5X14X19 - MURO | m² | 78.39 | 86.72 | 108.57 | 8510.8 |  | 0% | 0 | 0 | 78.39 | 0%
92544 | 4.1 | TRAMA DE MADEIRA (prolongamento do beiral da área a reformar) | m² | 95.52 | 20.69 | 25.9 | 2473.97 |  | 0% | 0 | 0 | 95.52 | 0%
94213 | 4.2 | TELHAMENTO TELHAS METÁLICAS (TP 40 0,50mm, trapezoidal) , incluso cortes, dobras, parafusos, buchas, fita dupla face de vedação e instalação. | m² | 95.52 | 63.02 | 78.9 | 7536.53 |  | 0% | 0 | 0 | 95.52 | 0%
94227 | 4.3 | RUFOS E CALHAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (com fechamento total da platibanda na parte interna e superior), incluso, corte, dobra, parafusos, buchas, rebites, fita de vedação dupla face, adesivo PU, e instalação | m | 36.32 | 73.61 | 92.16 | 3347.25 |  | 0% | 0 | 0 | 36.32 | 0%
96116 | 4.4 | FORRO PVC (3D, inclusive estrutura de fixação) | m² | 6.8 | 74.84 | 93.7 | 637.16 |  | 0% | 0 | 0 | 6.8 | 0%
96121 | 4.5 | RODA FORRO PVC "U" (3D) | m | 13.6 | 13.94 | 17.45 | 237.32 |  | 0% | 0 | 0 | 13.6 | 0%
96114 | 4.6 | FORRO GESSO ACARTONADO | m² | 81.2 | 86.76 | 108.62 | 8819.94 |  | 0% | 0 | 0 | 81.2 | 0%
100764 | 4.7 | PERFIL METALICO 0,10X0,30X - COBERTURA EXTERNA | kg | 200.7 | 19.34 | 24.21 | 4858.95 |  | 0% | 0 | 0 | 200.7 | 0%
100764 | 4.8 | PERFIL METALICO 0,10X0,30X - COBERTURA EXTERNA | kg | 281.34 | 19.34 | 24.21 | 6811.24 |  | 0% | 0 | 0 | 281.34 | 0%
100764 | 4.9 | PERFIL METALICO 0,10X0,20X - COBERTURA EXTERNA | kg | 334.97 | 19.34 | 24.21 | 8109.62 |  | 0% | 0 | 0 | 334.97 | 0%
94213 | 4.10 | TELHAMENTO TELHAS METÁLICAS (TP 40 0,50mm, trapezoidal) - COB. EXT. | m² | 59.44 | 63.02 | 78.9 | 4689.82 |  | 0% | 0 | 0 | 59.44 | 0%
mercado local | 4.11 | COBERTURA EM ACRILICO - COBERTURA EXTERNA | m² | 24.44 | 185 | 231.62 | 5660.79 |  | 0% | 0 | 0 | 24.44 | 0%
96116 | 4.12 | FORRO PVC (3D, inclusive estrutura de fixação) - COBERTURA EXTERNA | m² | 56.48 | 74.84 | 93.7 | 5292.18 |  | 0% | 0 | 0 | 56.48 | 0%
87878 | 5.1 | CHAPISCO INTERNO E EXTERNO | m² | 389.45 | 5.46 | 6.84 | 2663.84 |  | 0% | 0 | 0 | 389.45 | 0%
87550 | 5.2 | EMBOÇO INTERNO - esp 2,0cm | m² | 389.45 | 29.23 | 36.6 | 14253.87 |  | 0% | 0 | 0 | 389.45 | 0%
95305 | 5.3 | TEXTURA ACRILICA EXTERNA PIGMENTADA (cor, seguir a existente) | m² | 103.01 | 14.92 | 18.68 | 1924.23 |  | 0% | 0 | 0 | 103.01 | 0%
88495 | 5.4 | MASSA FINA INTERNA | m² | 190.44 | 13.04 | 16.33 | 3109.89 |  | 0% | 0 | 0 | 190.44 | 0%
87273 | 5.5 | CERAMICA DE PAREDE (seguir o padrão existente, incluso ceramica, cimento cola, rejunte e instalação) | m² | 96 | 66.35 | 83.07 | 7974.72 |  | 0% | 0 | 0 | 96 | 0%
87257 | 5.6 | CERAMICA DE PISO (seguir o padrão existente, incluso ceramica, cimento cola, rejunte e instalação) | m² | 88.2 | 61.55 | 77.06 | 6796.69 |  | 0% | 0 | 0 | 88.2 | 0%
88485 | 5.7 | PINTURA INTERNA FUNDO SELADOR | m² | 190.44 | 4.03 | 5.05 | 961.72 |  | 0% | 0 | 0 | 190.44 | 0%
88489 | 5.8 | PINTURA INTERNA TINTA ACRILICA (cor, seguir a existente) | m² | 103.01 | 14.09 | 17.64 | 1817.1 |  | 0% | 0 | 0 | 103.01 | 0%
100726 | 5.9 | PINTURA ESMALTE SINTETICO SOBRE METAL - COBERTURA EXTERNA | m² | 61.17 | 30.02 | 37.59 | 2299.38 |  | 0% | 0 | 0 | 61.17 | 0%
92396 | 5.10 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER | uni | 40.31 | 83.92 | 105.07 | 4235.37 |  | 0% | 0 | 0 | 40.31 | 0%
94273 | 5.11 | COLOCAÇÃO DE MEIO FIO | m | 33.09 | 53.06 | 66.43 | 2198.17 |  | 0% | 0 | 0 | 33.09 | 0%
34747 | 5.12 | PINGADEIRA / SOLEIRA EM GRANITO (modelo, seguir o existente) | m | 12.4 | 144.53 | 180.95 | 2243.78 |  | 0% | 0 | 0 | 12.4 | 0%
90796 | 6.1 | KIT PORTA 0,80 X 2,10 m (branca, completa, instalada) | uni | 6 | 943.54 | 1181.31 | 7087.86 |  | 0% | 0 | 0 | 6 | 0%
94805 | 6.3 | PORTA EM ALUMINIO E VIDRO 1,10 X 2,10m - 2 uni (completa, instalada) | m² | 5.04 | 1290.65 | 1615.9 | 8144.14 |  | 0% | 0 | 0 | 5.04 | 0%
94573 | 6.4 | JANELA EM ALUMINO CORRER 2,00 X 0,80m - 4 uni (completa, instalada) | m² | 6.4 | 489.71 | 613.12 | 3923.97 |  | 0% | 0 | 0 | 6.4 | 0%
94569 | 6.5 | JANELA EM ALUMINO MAXIM-AR 1,00 X 0,40m - 2 uni (compl, instalada) | m² | 0.8 | 825.36 | 1033.35 | 826.68 |  | 0% | 0 | 0 | 0.8 | 0%
102182 | 6.6 | PORTA EM ALUMINIO E VIDRO 1,60 X 2,10m - 1 uni (completa, instalada) | m² | 3.36 | 929.88 | 1164.21 | 3911.75 |  | 0% | 0 | 0 | 3.36 | 0%
91785 | 7.1 | TUBULAÇÃO AGUA FRIA 25MM (incluindo fixação, conecxões e corte) | m | 2 | 567.22 | 710.16 | 1420.32 |  | 0% | 0 | 0 | 2 | 0%
89495 | 7.3 | RALO SIFONADO 150mm | uni | 2 | 22.74 | 28.47 | 56.94 |  | 0% | 0 | 0 | 2 | 0%
91794 | 7.4 | TUBULAÇÃO ESGOTO 75MM (incluindo fixação, conecxões e corte) | m | 11 | 35.26 | 44.15 | 485.65 |  | 0% | 0 | 0 | 11 | 0%
91793 | 7.5 | TUBULAÇÃO ESGOTO 50MM (incluindo fixação, conecxões e corte) | m | 8 | 27.32 | 34.2 | 273.6 |  | 0% | 0 | 0 | 8 | 0%
91795 | 7.6 | TUBULAÇÃO ESGOTO 100MM (incluindo fixação, conecxões e corte) | m | 18.2 | 38.03 | 47.61 | 866.5 |  | 35% | 0 | 303.275 | 28 | -35%
86906 | 7.7 | TORNEIRA (completo incluso instalação) | uni | 3 | 138.1 | 172.9 | 518.7 |  | 0% | 0 | 0 | 3 | 0%
86888 | 7.8 | VASO SANITARIO (completo incluso instalação) | uni | 1 | 593.79 | 743.43 | 743.43 |  | 0% | 0 | 0 | 1 | 0%
86902 | 7.9 | LAVATORIO (completo incluso instalação) | uni | 1 | 338.43 | 423.72 | 423.72 |  | 0% | 0 | 0 | 1 | 0%
86872 | 7.10 | TANQUE (completo incluso instalação) | uni | 1 | 864.01 | 1081.74 | 1081.74 |  | 0% | 0 | 0 | 1 | 0%
102607 | 7.11 | CAIXA DE ÁGUA 1000L (completo incluso instalação) | uni | 1 | 496.94 | 622.17 | 622.17 |  | 0% | 0 | 0 | 1 | 0%
41629 | 7.12 | CAIXA DE PASSAGEM PRÉ-MOLDADA (0,6X0,6X0,5m em concreto) | uni | 2 | 469.62 | 587.97 | 1175.94 |  | 0% | 0 | 0 | 2 | 0%
39361 | 7.13 | FOSSA SEPTICA 1100L (PEAD) | uni | 0 | 1793.85 | 2245.9 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 0
98058 | 7.14 | FILTRO PRÉ-MOLDADO 1140L | uni | 0 | 1793.85 | 2245.9 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 0
98062 | 7.15 | SUMIDOURO PRÉ-MOLDADO 13,1m³ | uni | 0 | 2977.07 | 3727.3 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 0
102705 | 7.16 | DRENO CORRUGADO 100mm | m | 28 | 75.81 | 94.91 | 2657.48 |  | 0% | 0 | 0 | 28 | 0%
39390 | 8.1 | LUMINARIA LED 30W | uni | 12 | 23.51 | 29.43 | 353.16 |  | 0% | 0 | 0 | 12 | 0%
91926 | 8.2 | CABO FLEXIVEL 2,5mm | m | 185 | 4.89 | 6.12 | 1132.2 |  | 0% | 0 | 0 | 185 | 0%
1872 | 8.3 | CAIXA DE PASSAGEM 4X2 | uni | 36 | 2.86 | 3.58 | 128.88 |  | 0% | 0 | 0 | 36 | 0%
91834 | 8.4 | ELETRODUTO CORRUGADO 25mm | m | 125 | 19.48 | 24.39 | 3048.75 |  | 0% | 0 | 0 | 125 | 0%
91996 | 8.5 | TOMADAS | uni | 18 | 40.47 | 50.67 | 912.06 |  | 0% | 0 | 0 | 18 | 0%
91952 | 8.6 | INTERRUPTOR | uni | 8 | 21.68 | 27.14 | 217.12 |  | 0% | 0 | 0 | 8 | 0%
93656 | 8.7 | DISJUNTOR 25A | uni | 1 | 12.82 | 16.05 | 16.05 |  | 0% | 0 | 0 | 1 | 0%
93654 | 8.8 | DISJUNTOR 16A | uni | 4 | 10.82 | 13.55 | 54.2 |  | 0% | 0 | 0 | 4 | 0%
99814 | 9.1 | LIMPEZA DA OBRA | m² | 198.13 | 1.74 | 2.18 | 431.92 |  | 0% | 0 | 0 | 198.13 | 0%
[6 empty] | TOTAL | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
Salto do Jacuí/RS, maio de 2023.
|  | RONALDO O. PEREIRA DE MORAES | ARQº FABRICIO NOGUEIRA LORENZI
|  | PREFEITO MUNICIPAL | CAU A 46694-8

## NAV - BM02
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
OBRA | AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS NAVEGANTES |  | ÁREA | 198.13 |  | Ref. Sinapi: | 2025-12-01
LOCAL | Rua José Napoleão Pereira, nº 44, Salto do Jacuí/RS |  | BDI | 25.2 | %
BOLETIM DE MEDIÇÃO - 02
|  |  |  | QUANTIDADES LICITADAS |  |  |  | QUANTIDADES EXECUTADAS
Código Sinapi | Item | Discriminação | Unid. | Qtde. | Preço Unitário (R$) | Preço Unit+BDI (R$) | Preço Total (R$) | % periodo | % acumulada | valor do BM | acumulado
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS |  |  |  |  | 1817.5284 |  |  | 0 | 0
97635 | 1.1 | REMOÇÃO DE PISO EM PAVER | m² | 68 | 16.13 | 20.1948 | 1373.2437 |  | 0% | 0 | 0
97635 | 1.2 | REMOÇÃO DE CONCRETO DE CALÇADAS | m³ | 22 | 16.13 | 20.1948 | 444.2847 |  | 0% | 0 | 0
| 2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  |  |  |  | 68649.8941 |  |  | 14942.4495 | 37168.1424
96522 | 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL SAPATA CORRIDA 40x40cm | m³ | 10.56 | 129.74 | 162.4345 | 1715.3081 |  | 100% | 0 | 1715.3081
102487 | 2.2 | CONCRETO CICLÓPICO 30 % PEDRA, PREPARO E LANÇAMENTO | m³ | 10.56 | 608.4 | 761.7168 | 8043.7294 |  | 95% | 0 | 7641.5429
92763 | 2.2 | ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 12,5 MM | kg | 191.56 | 9.07 | 11.3556 | 2175.2864 | 90% | 90% | 1957.7578 | 1957.7578
92762 | 2.3 | ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 10 MM | kg | 449.92 | 10.83 | 13.5592 | 6100.5373 | 55% | 90% | 3355.2955 | 5490.4835
92760 | 2.4 | ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 6,3 MM | kg | 50.96 | 12.94 | 16.2009 | 825.5968 | 90% | 90% | 743.0372 | 743.0372
92759 | 2.5 | ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 5 MM | kg | 78.96 | 13.75 | 17.215 | 1359.2964 | 55% | 90% | 747.613 | 1223.3668
92767 | 2.6 | ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 4,2 MM | kg | 26.07 | 15.06 | 18.8551 | 491.553 | 90% | 90% | 442.3977 | 442.3977
102476 | 2.7 | CONCRETO FCK 25MPA - VIGAS, PILARES E VERGAS | m³ | 9.25 | 682.57 | 854.5776 | 7904.8432 | 55% | 90% | 4347.6637 | 7114.3589
102474 | 2.8 | CONCRETO FCK 20MPA - CONTRAPISO | m³ | 5.68 | 604.61 | 756.9717 | 4299.5994 |  | 0% | 0 | 0
92265 | 2.9 | FORMAS VIGAS, PILARES E VERGAS | m² | 36.83 | 132.04 | 165.3141 | 6088.5176 | 55% | 90% | 3348.6847 | 5479.6658
96522 | 2.10 | ESCAVAÇÃO MANUAL SAPATA CORRIDA 40x40cm - MURO | m³ | 10.6 | 144.58 | 181.0142 | 1918.7501 |  | 0% | 0 | 0
102487 | 2.11 | CONCRETO CICLÓPICO 30 % PEDRA, PREPARO E LANÇAMENTO - MURO | m³ | 6.36 | 608.4 | 761.7168 | 4844.5188 |  | 0% | 0 | 0
92763 | 2.12 | ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 12,5 MM - MURO | kg | 92.48 | 9.07 | 11.3556 | 1050.1696 |  | 0% | 0 | 0
92762 | 2.13 | ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 10 MM - MURO | kg | 86.38 | 10.77 | 13.484 | 1164.7514 |  | 0% | 0 | 0
92761 | 2.14 | ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 8 MM - MURO | kg | 186.28 | 12.14 | 15.1993 | 2831.3219 |  | 0% | 0 | 0
92759 | 2.15 | ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 5 MM - MURO | kg | 95.78 | 13.28 | 16.6266 | 1592.4919 |  | 0% | 0 | 0
102476 | 2.16 | CONCRETO FCK 25MPA - VIGAS, PILARES E VERGAS - MURO | m³ | 4.77 | 682.57 | 854.5776 | 4076.3353 |  | 0% | 0 | 0
92265 | 2.17 | FORMAS VIGAS, PILARES E VERGAS - MURO | m² | 39.47 | 132.04 | 165.3141 | 6524.9467 |  | 0% | 0 | 0
101165 | 2.18 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO TIJOLO MACIÇO | m³ | 4.12 | 1093.85 | 1369.5002 | 5642.3408 |  | 95% | 0 | 5360.2238
| 3 | ALVENARIA |  |  |  |  | 26916.5601 |  |  | 16054.27 | 16054.27
103330 | 3.1 | ALVENARIA BLOCOS CERÂMICOS 11,5X14X19 | m² | 184.4 | 81.81 | 102.4261 | 18887.3765 | 85% | 85% | 16054.27 | 16054.27
103330 | 3.2 | ALVENARIA BLOCOS CERÂMICOS 11,5X14X19 - MURO | m² | 78.39 | 81.81 | 102.4261 | 8029.1835 |  | 0% | 0 | 0
| 4 | COBERTURA |  |  |  |  | 57331.109 |  |  | 0 | 0
92544 | 4.1 | TRAMA DE MADEIRA (prolongamento do beiral da área a reformar) | m² | 95.52 | 20.08 | 25.1402 | 2401.3881 |  | 0% | 0 | 0
94213 | 4.2 | TELHAMENTO TELHAS METÁLICAS (TP 40 0,50mm, trapezoidal) , incluso cortes, dobras, parafusos, buchas, fita dupla face de vedação e instalação. | m² | 95.52 | 58.81 | 73.6301 | 7033.1491 |  | 0% | 0 | 0
94227 | 4.3 | RUFOS E CALHAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (com fechamento total da platibanda na parte interna e superior), incluso, corte, dobra, parafusos, buchas, rebites, fita de vedação dupla face, adesivo PU, e instalação | m | 36.32 | 74.71 | 93.5369 | 3397.2609 |  | 0% | 0 | 0
96116 | 4.4 | FORRO PVC (3D, inclusive estrutura de fixação) | m² | 6.8 | 76.46 | 95.7279 | 650.9499 |  | 0% | 0 | 0
96121 | 4.5 | RODA FORRO PVC "U" (3D) | m | 13.6 | 14 | 17.528 | 238.3808 |  | 0% | 0 | 0
96114 | 4.6 | FORRO GESSO ACARTONADO | m² | 81.2 | 82.46 | 103.2399 | 8383.0815 |  | 0% | 0 | 0
100764 | 4.7 | PERFIL METALICO 0,10X0,30X - COBERTURA EXTERNA | kg | 200.7 | 19.34 | 24.2137 | 4859.6856 |  | 0% | 0 | 0
100764 | 4.8 | PERFIL METALICO 0,10X0,30X - COBERTURA EXTERNA | kg | 281.34 | 19.34 | 24.2137 | 6812.2767 |  | 0% | 0 | 0
100764 | 4.9 | PERFIL METALICO 0,10X0,20X - COBERTURA EXTERNA | kg | 334.97 | 19.34 | 24.2137 | 8110.8564 |  | 0% | 0 | 0
94213 | 4.10 | TELHAMENTO TELHAS METÁLICAS (TP 40 0,50mm, trapezoidal) - COB. EXT. | m² | 59.44 | 58.81 | 73.6301 | 4376.5743 |  | 0% | 0 | 0
mercado local | 4.11 | COBERTURA EM ACRILICO - COBERTURA EXTERNA | m² | 24.44 | 185 | 231.62 | 5660.7928 |  | 0% | 0 | 0
96116 | 4.12 | FORRO PVC (3D, inclusive estrutura de fixação) - COBERTURA EXTERNA | m² | 56.48 | 76.46 | 95.7279 | 5406.7129 |  | 0% | 0 | 0
| 5 | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 46782.282 |  |  | 0 | 0
87878 | 5.1 | CHAPISCO INTERNO E EXTERNO | m² | 389.45 | 5.02 | 6.285 | 2447.7088 |  | 0% | 0 | 0
87550 | 5.2 | EMBOÇO INTERNO - esp 2,0cm | m² | 389.45 | 27.02 | 33.829 | 13174.7196 |  | 0% | 0 | 0
95305 | 5.3 | TEXTURA ACRILICA EXTERNA PIGMENTADA (cor, seguir a existente) | m² | 103.01 | 14.7 | 18.4044 | 1895.8372 |  | 0% | 0 | 0
88495 | 5.4 | MASSA FINA INTERNA | m² | 190.44 | 11.91 | 14.9113 | 2839.7118 |  | 0% | 0 | 0
533 | 5.5 | CERAMICA DE PAREDE (seguir o padrão existente, incluso ceramica, cimento cola, rejunte e instalação) | m² | 96 | 66.25 | 82.945 | 7962.72 |  | 0% | 0 | 0
87257 | 5.6 | CERAMICA DE PISO (seguir o padrão existente, incluso ceramica, cimento cola, rejunte e instalação) | m² | 88.2 | 69.97 | 87.6024 | 7726.5352 |  | 0% | 0 | 0
88485 | 5.7 | PINTURA INTERNA FUNDO SELADOR | m² | 190.44 | 3.77 | 4.72 | 898.8844 |  | 0% | 0 | 0
88489 | 5.8 | PINTURA INTERNA TINTA ACRILICA (cor, seguir a existente) | m² | 103.01 | 13.79 | 17.2651 | 1778.4759 |  | 0% | 0 | 0
100726 | 5.9 | PINTURA ESMALTE SINTETICO SOBRE METAL - COBERTURA EXTERNA | m² | 61.17 | 27.5 | 34.43 | 2106.0831 |  | 0% | 0 | 0
92396 | 5.10 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER | uni | 40.31 | 81.97 | 102.6264 | 4136.8718 |  | 0% | 0 | 0
94273 | 5.11 | COLOCAÇÃO DE MEIO FIO | m | 33.09 | 49.79 | 62.3371 | 2062.734 |  | 0% | 0 | 0
34747 | 5.12 | PINGADEIRA / SOLEIRA EM GRANITO (modelo, seguir o existente) | m | 12.4 | 141.69 | 177.3959 | 2199.7089 |  | 0% | 0 | 0
| 6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 22977.312 |  |  | 0 | 0
90796 | 6.1 | KIT PORTA 0,80 X 2,10 m (branca, completa, instalada) | uni | 6 | 907.41 | 1136.0773 | 6816.4639 |  | 0% | 0 | 0
94805 | 6.3 | PORTA EM ALUMINIO E VIDRO 1,10 X 2,10m - 2 uni (completa, instalada) | m² | 5.04 | 1176.08 | 1472.4522 | 7421.1589 |  | 0% | 0 | 0
94573 | 6.4 | JANELA EM ALUMINO CORRER 2,00 X 0,80m - 4 uni (completa, instalada) | m² | 6.4 | 488.59 | 611.7147 | 3914.974 |  | 0% | 0 | 0
94569 | 6.5 | JANELA EM ALUMINO MAXIM-AR 1,00 X 0,40m - 2 uni (compl, instalada) | m² | 0.8 | 821.59 | 1028.6307 | 822.9045 |  | 0% | 0 | 0
102182 | 6.6 | PORTA EM ALUMINIO E VIDRO 1,60 X 2,10m - 1 uni (completa, instalada) | m² | 3.36 | 951.29 | 1191.0151 | 4001.8107 |  | 0% | 0 | 0
| 7 | HIDROSSANITARIO |  |  |  |  | 18592.9512 |  |  | 0 | 8685.7049
91785 | 7.1 | TUBULAÇÃO AGUA FRIA 25MM (incluindo fixação, conecxões e corte) | m | 2 | 567.22 | 710.1594 | 1420.3189 |  | 0% | 0 | 0
89495 | 7.3 | RALO SIFONADO 150mm | uni | 2 | 20.6 | 25.7912 | 51.5824 |  | 0% | 0 | 0
91794 | 7.4 | TUBULAÇÃO ESGOTO 75MM (incluindo fixação, conecxões e corte) | m | 11 | 35.26 | 44.1455 | 485.6007 |  | 0% | 0 | 0
91793 | 7.5 | TUBULAÇÃO ESGOTO 50MM (incluindo fixação, conecxões e corte) | m | 8 | 27.32 | 34.2046 | 273.6371 |  | 0% | 0 | 0
91795 | 7.6 | TUBULAÇÃO ESGOTO 100MM (incluindo fixação, conecxões e corte) | m | 28 | 38.03 | 47.6136 | 1333.1797 |  | 35% | 0 | 466.6129
86906 | 7.7 | TORNEIRA (completo incluso instalação) | uni | 3 | 131.73 | 164.926 | 494.7779 |  | 0% | 0 | 0
86888 | 7.8 | VASO SANITARIO (completo incluso instalação) | uni | 1 | 553.78 | 693.3326 | 693.3326 |  | 0% | 0 | 0
86902 | 7.9 | LAVATORIO (completo incluso instalação) | uni | 1 | 332.78 | 416.6406 | 416.6406 |  | 0% | 0 | 0
86872 | 7.10 | TANQUE (completo incluso instalação) | uni | 1 | 805.21 | 1008.1229 | 1008.1229 |  | 0% | 0 | 0
102607 | 7.11 | CAIXA DE ÁGUA 1000L (completo incluso instalação) | uni | 1 | 468.97 | 587.1504 | 587.1504 |  | 0% | 0 | 0
41629 | 7.12 | CAIXA DE PASSAGEM PRÉ-MOLDADA (0,6X0,6X0,5m em concreto) | uni | 2 | 456.74 | 571.8385 | 1143.677 |  | 0% | 0 | 0
39361 | 7.13 | FOSSA SEPTICA 1100L (PEAD) | uni | 1 | 1793.85 | 2245.9002 | 2245.9002 |  | 100% | 0 | 2245.9002
98058 | 7.14 | FILTRO PRÉ-MOLDADO 1140L | uni | 1 | 1793.85 | 2245.9002 | 2245.9002 |  | 100% | 0 | 2245.9002
98062 | 7.15 | SUMIDOURO PRÉ-MOLDADO 13,1m³ | uni | 1 | 2977.07 | 3727.2916 | 3727.2916 |  | 100% | 0 | 3727.2916
102705 | 7.16 | DRENO CORRUGADO 100mm | m | 28 | 70.34 | 88.0657 | 2465.839 |  | 0% | 0 | 0
| 8 | ELETRICO |  |  |  |  | 5682.2521 |  |  | 0 | 0
39390 | 8.1 | LUMINARIA LED 30W | uni | 12 | 24.04 | 30.0981 | 361.177 |  | 0% | 0 | 0
91926 | 8.2 | CABO FLEXIVEL 2,5mm | m | 185 | 4.42 | 5.5338 | 1023.7604 |  | 0% | 0 | 0
1872 | 8.3 | CAIXA DE PASSAGEM 4X2 | uni | 36 | 2.86 | 3.5807 | 128.9059 |  | 0% | 0 | 0
91834 | 8.4 | ELETRODUTO CORRUGADO 25mm | m | 125 | 19.3 | 24.1636 | 3020.45 |  | 0% | 0 | 0
91996 | 8.5 | TOMADAS | uni | 18 | 38.44 | 48.1269 | 866.2838 |  | 0% | 0 | 0
91952 | 8.6 | INTERRUPTOR | uni | 8 | 20.64 | 25.8413 | 206.7302 |  | 0% | 0 | 0
93656 | 8.7 | DISJUNTOR 25A | uni | 1 | 13.46 | 16.8519 | 16.8519 |  | 0% | 0 | 0
93654 | 8.8 | DISJUNTOR 16A | uni | 4 | 11.6 | 14.5232 | 58.0928 |  | 0% | 0 | 0
| 9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 389.4523 |  |  | 0 | 0
99814 | 9.1 | LIMPEZA DA OBRA | m² | 198.13 | 1.57 | 1.9656 | 389.4523 |  | 0% | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 249139.341 |  | 24.85% | 30996.7196 | 61908.1174
Salto do Jacuí/RS, agosto de 2025.
|  | RONALDO O. PEREIRA DE MORAES | ARQº FABRICIO NOGUEIRA LORENZI
|  | PREFEITO MUNICIPAL | CAU A 46694-8

## NAV - BM01
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
OBRA | AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS NAVEGANTES |  | ÁREA | 198.13 |  | Ref. Sinapi: | 2023-03-01
LOCAL | Rua José Napoleão Pereira, nº 44, Salto do Jacuí/RS |  | BDI | 25.2 | %
BOLETIM DE MEDIÇÃO - 01
|  |  |  | QUANTIDADES LICITADAS |  |  |  | QUANTIDADES EXECUTADAS
Código Sinapi | Item | Discriminação | Unid. | Qtde. | Preço Unitário (R$) | Preço Unit+BDI (R$) | Preço Total (R$) | % periodo | % acumulada | valor do BM | acumulado
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS |  |  |  |  | 1631.6064 |  |  | 0 | 0
97635 | 1.1 | REMOÇÃO DE PISO EM PAVER | m² | 68 | 14.48 | 18.129 | 1232.7693 |  | 0% | 0 | 0
97635 | 1.2 | REMOÇÃO DE CONCRETO DE CALÇADAS | m³ | 22 | 14.48 | 18.129 | 398.8371 |  | 0% | 0 | 0
| 2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  |  |  |  | 66274.0465 |  |  | 20827.6948 | 20827.6948
96522 | 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL SAPATA CORRIDA 40x40cm | m³ | 10.56 | 129.74 | 162.4345 | 1715.3081 | 100% | 100% | 1715.3081 | 1715.3081
102487 | 2.2 | CONCRETO CICLÓPICO 30 % PEDRA, PREPARO E LANÇAMENTO | m³ | 10.56 | 551.21 | 690.1149 | 7287.6136 | 95% | 95% | 6923.2329 | 6923.2329
96547 | 2.2 | ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 12,5 MM | kg | 191.56 | 9.07 | 11.3556 | 2175.2864 |  | 0% | 0 | 0
96546 | 2.3 | ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 10 MM | kg | 449.92 | 10.77 | 13.484 | 6066.7393 | 35% | 35% | 2123.3587 | 2123.3587
96544 | 2.4 | ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 6,3 MM | kg | 50.96 | 12.68 | 15.8754 | 809.0083 |  | 0% | 0 | 0
96543 | 2.5 | ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 5 MM | kg | 78.96 | 13.28 | 16.6266 | 1312.8332 | 35% | 35% | 459.4916 | 459.4916
92767 | 2.6 | ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 4,2 MM | kg | 26.07 | 14.47 | 18.1164 | 472.2956 |  | 0% | 0 | 0
102476 | 2.7 | CONCRETO FCK 25MPA - VIGAS, PILARES E VERGAS | m³ | 9.25 | 615.08 | 770.0802 | 7123.2415 | 35% | 35% | 2493.1345 | 2493.1345
102474 | 2.8 | CONCRETO FCK 20MPA - CONTRAPISO | m³ | 5.68 | 592.21 | 741.4469 | 4211.4185 |  | 0% | 0 | 0
92265 | 2.9 | FORMAS VIGAS, PILARES E VERGAS | m² | 36.83 | 142.86 | 178.8607 | 6587.4403 | 35% | 35% | 2305.6041 | 2305.6041
96522 | 2.10 | ESCAVAÇÃO MANUAL SAPATA CORRIDA 40x40cm - MURO | m³ | 10.6 | 129.74 | 162.4345 | 1721.8055 |  | 0% | 0 | 0
102487 | 2.11 | CONCRETO CICLÓPICO 30 % PEDRA, PREPARO E LANÇAMENTO - MURO | m³ | 6.36 | 551.21 | 690.1149 | 4389.1309 |  | 0% | 0 | 0
96547 | 2.12 | ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 12,5 MM - MURO | kg | 92.48 | 9.07 | 11.3556 | 1050.1696 |  | 0% | 0 | 0
96546 | 2.13 | ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 10 MM - MURO | kg | 86.38 | 10.77 | 13.484 | 1164.7514 |  | 0% | 0 | 0
96545 | 2.14 | ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 8 MM - MURO | kg | 186.28 | 12.01 | 15.0365 | 2801.0029 |  | 0% | 0 | 0
96543 | 2.15 | ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 5 MM - MURO | kg | 95.78 | 13.28 | 16.6266 | 1592.4919 |  | 0% | 0 | 0
102476 | 2.16 | CONCRETO FCK 25MPA - VIGAS, PILARES E VERGAS - MURO | m³ | 4.77 | 615.08 | 770.0802 | 3673.2824 |  | 0% | 0 | 0
92265 | 2.17 | FORMAS VIGAS, PILARES E VERGAS - MURO | m² | 39.47 | 142.86 | 178.8607 | 7059.6326 |  | 0% | 0 | 0
101165 | 2.18 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO TIJOLO MACIÇO | m³ | 4.12 | 981.07 | 1228.2996 | 5060.5945 | 95% | 95% | 4807.5648 | 4807.5648
| 3 | ALVENARIA |  |  |  |  | 25765.0143 |  |  | 0 | 0
103330 | 3.1 | ALVENARIA BLOCOS CERÂMICOS 11,5X14X19 | m² | 184.4 | 78.31 | 98.0441 | 18079.3357 |  | 0% | 0 | 0
103330 | 3.2 | ALVENARIA BLOCOS CERÂMICOS 11,5X14X19 - MURO | m² | 78.39 | 78.31 | 98.0441 | 7685.6786 |  | 0% | 0 | 0
| 4 | COBERTURA |  |  |  |  | 55985.8029 |  |  | 0 | 0
92544 | 4.1 | TRAMA DE MADEIRA (prolongamento do beiral da área a reformar) | m² | 95.52 | 12.35 | 15.4622 | 1476.9493 |  | 0% | 0 | 0
94213 | 4.2 | TELHAMENTO TELHAS METÁLICAS (TP 40 0,50mm, trapezoidal) , incluso cortes, dobras, parafusos, buchas, fita dupla face de vedação e instalação. | m² | 95.52 | 59.78 | 74.8446 | 7149.1524 |  | 0% | 0 | 0
94227 | 4.3 | RUFOS E CALHAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (com fechamento total da platibanda na parte interna e superior), incluso, corte, dobra, parafusos, buchas, rebites, fita de vedação dupla face, adesivo PU, e instalação | m | 36.32 | 70.32 | 88.0406 | 3197.636 |  | 0% | 0 | 0
96116 | 4.4 | FORRO PVC (3D, inclusive estrutura de fixação) | m² | 6.8 | 73.78 | 92.3726 | 628.1334 |  | 0% | 0 | 0
96121 | 4.5 | RODA FORRO PVC "U" (3D) | m | 13.6 | 13.41 | 16.7893 | 228.3348 |  | 0% | 0 | 0
96114 | 4.6 | FORRO GESSO ACARTONADO | m² | 81.2 | 80.62 | 100.9362 | 8196.0227 |  | 0% | 0 | 0
100764 | 4.7 | PERFIL METALICO 0,10X0,30X - COBERTURA EXTERNA | kg | 200.7 | 19.34 | 24.2137 | 4859.6856 |  | 0% | 0 | 0
100764 | 4.8 | PERFIL METALICO 0,10X0,30X - COBERTURA EXTERNA | kg | 281.34 | 19.34 | 24.2137 | 6812.2767 |  | 0% | 0 | 0
100764 | 4.9 | PERFIL METALICO 0,10X0,20X - COBERTURA EXTERNA | kg | 334.97 | 19.34 | 24.2137 | 8110.8564 |  | 0% | 0 | 0
94213 | 4.10 | TELHAMENTO TELHAS METÁLICAS (TP 40 0,50mm, trapezoidal) - COB. EXT. | m² | 59.44 | 59.78 | 74.8446 | 4448.7606 |  | 0% | 0 | 0
mercado local | 4.11 | COBERTURA EM ACRILICO - COBERTURA EXTERNA | m² | 24.44 | 185 | 231.62 | 5660.7928 |  | 0% | 0 | 0
96116 | 4.12 | FORRO PVC (3D, inclusive estrutura de fixação) - COBERTURA EXTERNA | m² | 56.48 | 73.78 | 92.3726 | 5217.2022 |  | 0% | 0 | 0
| 5 | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 44599.8141 |  |  | 0 | 0
87878 | 5.1 | CHAPISCO INTERNO E EXTERNO | m² | 389.45 | 4.58 | 5.7342 | 2233.1686 |  | 0% | 0 | 0
87550 | 5.2 | EMBOÇO INTERNO - esp 2,0cm | m² | 389.45 | 24.11 | 30.1857 | 11755.8287 |  | 0% | 0 | 0
95305 | 5.3 | TEXTURA ACRILICA EXTERNA PIGMENTADA (cor, seguir a existente) | m² | 103.01 | 14.02 | 17.553 | 1808.1387 |  | 0% | 0 | 0
88495 | 5.4 | MASSA FINA INTERNA | m² | 190.44 | 11.38 | 14.2478 | 2713.3434 |  | 0% | 0 | 0
533 | 5.5 | CERAMICA DE PAREDE (seguir o padrão existente, incluso ceramica, cimento cola, rejunte e instalação) | m² | 96 | 66.25 | 82.945 | 7962.72 |  | 0% | 0 | 0
87257 | 5.6 | CERAMICA DE PISO (seguir o padrão existente, incluso ceramica, cimento cola, rejunte e instalação) | m² | 88.2 | 79.1 | 99.0332 | 8734.7282 |  | 0% | 0 | 0
88485 | 5.7 | PINTURA INTERNA FUNDO SELADOR | m² | 190.44 | 3.48 | 4.357 | 829.7395 |  | 0% | 0 | 0
88489 | 5.8 | PINTURA INTERNA TINTA ACRILICA (cor, seguir a existente) | m² | 103.01 | 13.09 | 16.3887 | 1688.1979 |  | 0% | 0 | 0
100726 | 5.9 | PINTURA ESMALTE SINTETICO SOBRE METAL - COBERTURA EXTERNA | m² | 61.17 | 25.48 | 31.901 | 1951.3817 |  | 0% | 0 | 0
92396 | 5.10 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER | uni | 40.31 | 71.67 | 89.7308 | 3617.0502 |  | 0% | 0 | 0
94273 | 5.11 | COLOCAÇÃO DE MEIO FIO | m | 33.09 | 46.56 | 58.2931 | 1928.9193 |  | 0% | 0 | 0
34747 | 5.12 | PINGADEIRA / SOLEIRA EM GRANITO (modelo, seguir o existente) | m | 12.4 | 103.69 | 129.8199 | 1609.7665 |  | 0% | 0 | 0
| 6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 22133.9958 |  |  | 0 | 0
90796 | 6.1 | KIT PORTA 0,80 X 2,10 m (branca, completa, instalada) | uni | 6 | 964.81 | 1207.9421 | 7247.6527 |  | 0% | 0 | 0
94805 | 6.3 | PORTA EM ALUMINIO E VIDRO 1,10 X 2,10m - 2 uni (completa, instalada) | m² | 5.04 | 1072.15 | 1342.3318 | 6765.3523 |  | 0% | 0 | 0
94573 | 6.4 | JANELA EM ALUMINO CORRER 2,00 X 0,80m - 4 uni (completa, instalada) | m² | 6.4 | 477.59 | 597.9427 | 3826.8332 |  | 0% | 0 | 0
94569 | 6.5 | JANELA EM ALUMINO MAXIM-AR 1,00 X 0,40m - 2 uni (compl, instalada) | m² | 0.8 | 793.36 | 993.2867 | 794.6294 |  | 0% | 0 | 0
102182 | 6.6 | PORTA EM ALUMINIO E VIDRO 1,60 X 2,10m - 1 uni (completa, instalada) | m² | 3.36 | 831.89 | 1041.5263 | 3499.5283 |  | 0% | 0 | 0
| 7 | HIDROSSANITARIO |  |  |  |  | 18077.2274 |  |  | 8685.7049 | 8685.7049
91785 | 7.1 | TUBULAÇÃO AGUA FRIA 25MM (incluindo fixação, conecxões e corte) | m | 2 | 567.22 | 710.1594 | 1420.3189 |  | 0% | 0 | 0
89495 | 7.3 | RALO SIFONADO 150mm | uni | 2 | 17.57 | 21.9976 | 43.9953 |  | 0% | 0 | 0
91794 | 7.4 | TUBULAÇÃO ESGOTO 75MM (incluindo fixação, conecxões e corte) | m | 11 | 35.26 | 44.1455 | 485.6007 |  | 0% | 0 | 0
91793 | 7.5 | TUBULAÇÃO ESGOTO 50MM (incluindo fixação, conecxões e corte) | m | 8 | 27.32 | 34.2046 | 273.6371 |  | 0% | 0 | 0
91795 | 7.6 | TUBULAÇÃO ESGOTO 100MM (incluindo fixação, conecxões e corte) | m | 28 | 38.03 | 47.6136 | 1333.1797 | 35% | 35% | 466.6129 | 466.6129
86906 | 7.7 | TORNEIRA (completo incluso instalação) | uni | 3 | 122.87 | 153.8332 | 461.4997 |  | 0% | 0 | 0
96888 | 7.8 | VASO SANITARIO (completo incluso instalação) | uni | 1 | 470.54 | 589.1161 | 589.1161 |  | 0% | 0 | 0
86902 | 7.9 | LAVATORIO (completo incluso instalação) | uni | 1 | 300.14 | 375.7753 | 375.7753 |  | 0% | 0 | 0
86872 | 7.10 | TANQUE (completo incluso instalação) | uni | 1 | 677.81 | 848.6181 | 848.6181 |  | 0% | 0 | 0
102607 | 7.11 | CAIXA DE ÁGUA 1000L (completo incluso instalação) | uni | 1 | 460.89 | 577.0343 | 577.0343 |  | 0% | 0 | 0
41629 | 7.12 | CAIXA DE PASSAGEM PRÉ-MOLDADA (0,6X0,6X0,5m em concreto) | uni | 2 | 407.76 | 510.5155 | 1021.031 |  | 0% | 0 | 0
39361 | 7.13 | FOSSA SEPTICA 1100L (PEAD) | uni | 1 | 1793.85 | 2245.9002 | 2245.9002 | 100% | 100% | 2245.9002 | 2245.9002
98058 | 7.14 | FILTRO PRÉ-MOLDADO 1140L | uni | 1 | 1793.85 | 2245.9002 | 2245.9002 | 100% | 100% | 2245.9002 | 2245.9002
98062 | 7.15 | SUMIDOURO PRÉ-MOLDADO 13,1m³ | uni | 1 | 2977.07 | 3727.2916 | 3727.2916 | 100% | 100% | 3727.2916 | 3727.2916
98063 | 7.16 | DRENO CORRUGADO 100mm | m | 28 | 69.27 | 86.726 | 2428.3291 |  | 0% | 0 | 0
| 8 | ELETRICO |  |  |  |  | 5486.0136 |  |  | 0 | 0
39390 | 8.1 | LUMINARIA LED 30W | uni | 12 | 27.89 | 34.9183 | 419.0194 |  | 0% | 0 | 0
91926 | 8.2 | CABO FLEXIVEL 2,5mm | m | 185 | 3.86 | 4.8327 | 894.0532 |  | 0% | 0 | 0
1872 | 8.3 | CAIXA DE PASSAGEM 4X2 | uni | 36 | 2.81 | 3.5181 | 126.6523 |  | 0% | 0 | 0
91834 | 8.4 | ELETRODUTO CORRUGADO 25mm | m | 125 | 19.04 | 23.8381 | 2979.76 |  | 0% | 0 | 0
91996 | 8.5 | TOMADAS | uni | 18 | 35.61 | 44.5837 | 802.507 |  | 0% | 0 | 0
91952 | 8.6 | INTERRUPTOR | uni | 8 | 19.15 | 23.9758 | 191.8064 |  | 0% | 0 | 0
93656 | 8.7 | DISJUNTOR 25A | uni | 1 | 12.52 | 15.675 | 15.675 |  | 0% | 0 | 0
93654 | 8.8 | DISJUNTOR 16A | uni | 4 | 11.29 | 14.1351 | 56.5403 |  | 0% | 0 | 0
| 9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 446.5058 |  |  | 0 | 0
99814 | 9.1 | LIMPEZA DA OBRA | m² | 198.13 | 1.8 | 2.2536 | 446.5058 |  | 0% | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 240400.0267 |  | 12.28% | 29513.3997 | 29513.3997
Salto do Jacuí/RS, agosto de 2025.
|  | RONALDO O. PEREIRA DE MORAES | ARQº FABRICIO NOGUEIRA LORENZI
|  | PREFEITO MUNICIPAL | CAU A 46694-8

## NAV - orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
OBRA | AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS NAVEGANTES |  | ÁREA | 198.13 |  | Ref. Sinapi: | 2026-04-01
LOCAL | Rua José Napoleão Pereira, nº 44, Salto do Jacuí/RS |  | BDI | 25.2% | %
ORÇAMENTO
|  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  | QUANTIDADES EXECUTADAS
Código Sinapi | Item | Discriminação | Unid. | Qtde. | Preço Unitário (R$) | Preço Unit+BDI (R$) | Preço Total (R$) | % periodo | % acumulada | valor do BM | acumulado
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS |  |  |  |  | 4803.17 |  |  | 0 | 0
103689 | 1.1 | PLACA DE OBRA | m² | 4.5 | 494.7 | 619.37 | 2787.17
97635 | 1.2 | REMOÇÃO DE PISO EM PAVER | m² | 68 | 17.89 | 22.4 | 1523.2 |  | 0% | 0 | 0
97635 | 1.3 | REMOÇÃO DE CONCRETO DE CALÇADAS | m³ | 22 | 17.89 | 22.4 | 492.8 |  | 0% | 0 | 0
| 2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  |  |  |  | 32700.4 |  |  | 1516.744 | 2981.1195
96522 | 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL SAPATA CORRIDA 40x40cm | m³ | 0 | 129.74 | 162.43 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 0
102487 | 2.2 | CONCRETO CICLÓPICO 30 % PEDRA, PREPARO E LANÇAMENTO | m³ | 0.528 | 652.74 | 817.23 | 433.13 |  | 95% | 0 | 411.4735 | 10.56 | -95%
92763 | 2.2 | ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 12,5 MM | kg | 19.156 | 8.89 | 11.13 | 213.25 | 90% | 90% | 191.925 | 191.925 | 191.56 | -90%
92762 | 2.3 | ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 10 MM | kg | 44.992 | 10.62 | 13.3 | 598.37 | 55% | 90% | 329.1035 | 538.533 | 449.92 | -90%
92760 | 2.4 | ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 6,3 MM | kg | 5.096 | 12.93 | 16.19 | 82.57 | 90% | 90% | 74.313 | 74.313 | 50.96 | -90%
92759 | 2.5 | ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 5 MM | kg | 7.896 | 13.95 | 17.47 | 138.01 | 55% | 90% | 75.9055 | 124.209 | 78.96 | -90%
92767 | 2.6 | ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 4,2 MM | kg | 2.607 | 15.31 | 19.17 | 50.03 | 90% | 90% | 45.027 | 45.027 | 26.07 | -90%
102476 | 2.7 | CONCRETO FCK 25MPA - VIGAS, PILARES E VERGAS | m³ | 0.925 | 720.22 | 901.72 | 838.6 | 55% | 90% | 461.23 | 754.74 | 9.25 | -90%
102474 | 2.8 | CONCRETO FCK 20MPA - CONTRAPISO | m³ | 5.68 | 637.63 | 798.31 | 4534.4 |  | 0% | 0 | 0 | 5.68 | 0%
92265 | 2.9 | FORMAS VIGAS, PILARES E VERGAS | m² | 3.683 | 133.87 | 167.61 | 616.8 | 55% | 90% | 339.24 | 555.12 | 36.83 | -90%
96522 | 2.10 | ESCAVAÇÃO MANUAL SAPATA CORRIDA 40x40cm - MURO | m³ | 10.6 | 160.55 | 201.01 | 2130.71 |  | 0% | 0 | 0 | 10.6 | 0%
102487 | 2.11 | CONCRETO CICLÓPICO 30 % PEDRA, PREPARO E LANÇAMENTO - MURO | m³ | 6.36 | 652.74 | 817.23 | 5197.58 |  | 0% | 0 | 0 | 6.36 | 0%
92763 | 2.12 | ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 12,5 MM - MURO | kg | 92.48 | 8.89 | 11.13 | 1029.3 |  | 0% | 0 | 0 | 92.48 | 0%
92762 | 2.13 | ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 10 MM - MURO | kg | 86.38 | 10.62 | 13.3 | 1148.85 |  | 0% | 0 | 0 | 86.38 | 0%
92761 | 2.14 | ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 8 MM - MURO | kg | 186.28 | 12 | 15.02 | 2797.93 |  | 0% | 0 | 0 | 186.28 | 0%
92759 | 2.15 | ARMAÇÃO FERRAGEM CA-50 5 MM - MURO | kg | 95.78 | 13.95 | 17.47 | 1673.28 |  | 0% | 0 | 0 | 95.78 | 0%
102476 | 2.16 | CONCRETO FCK 25MPA - VIGAS, PILARES E VERGAS - MURO | m³ | 4.77 | 720.22 | 901.72 | 4301.2 |  | 0% | 0 | 0 | 4.77 | 0%
92265 | 2.17 | FORMAS VIGAS, PILARES E VERGAS - MURO | m² | 39.47 | 133.87 | 167.61 | 6615.57 |  | 0% | 0 | 0 | 39.47 | 0%
101165 | 2.18 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO TIJOLO MACIÇO | m³ | 0.206 | 1144.15 | 1432.48 | 300.82 |  | 95% | 0 | 285.779 | 4.12 | -95%
| 3 | ALVENARIA |  |  |  |  | 11513.85 |  |  | 2552.5925 | 2552.5925
103330 | 3.1 | ALVENARIA BLOCOS CERÂMICOS 11,5X14X19 | m² | 27.66 | 86.72 | 108.57 | 3003.05 | 85% | 85% | 2552.5925 | 2552.5925 | 184.4 | -85%
103330 | 3.2 | ALVENARIA BLOCOS CERÂMICOS 11,5X14X19 - MURO | m² | 78.39 | 86.72 | 108.57 | 8510.8 |  | 0% | 0 | 0 | 78.39 | 0%
| 4 | COBERTURA |  |  |  |  | 58474.77 |  |  | 0 | 0
92544 | 4.1 | TRAMA DE MADEIRA (prolongamento do beiral da área a reformar) | m² | 95.52 | 20.69 | 25.9 | 2473.97 |  | 0% | 0 | 0 | 95.52 | 0%
94213 | 4.2 | TELHAMENTO TELHAS METÁLICAS (TP 40 0,50mm, trapezoidal) , incluso cortes, dobras, parafusos, buchas, fita dupla face de vedação e instalação. | m² | 95.52 | 63.02 | 78.9 | 7536.53 |  | 0% | 0 | 0 | 95.52 | 0%
94227 | 4.3 | RUFOS E CALHAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (com fechamento total da platibanda na parte interna e superior), incluso, corte, dobra, parafusos, buchas, rebites, fita de vedação dupla face, adesivo PU, e instalação | m | 36.32 | 73.61 | 92.16 | 3347.25 |  | 0% | 0 | 0 | 36.32 | 0%
96116 | 4.4 | FORRO PVC (3D, inclusive estrutura de fixação) | m² | 6.8 | 74.84 | 93.7 | 637.16 |  | 0% | 0 | 0 | 6.8 | 0%
96121 | 4.5 | RODA FORRO PVC "U" (3D) | m | 13.6 | 13.94 | 17.45 | 237.32 |  | 0% | 0 | 0 | 13.6 | 0%
96114 | 4.6 | FORRO GESSO ACARTONADO | m² | 81.2 | 86.76 | 108.62 | 8819.94 |  | 0% | 0 | 0 | 81.2 | 0%
100764 | 4.7 | PERFIL METALICO 0,10X0,30X - COBERTURA EXTERNA | kg | 200.7 | 19.34 | 24.21 | 4858.95 |  | 0% | 0 | 0 | 200.7 | 0%
100764 | 4.8 | PERFIL METALICO 0,10X0,30X - COBERTURA EXTERNA | kg | 281.34 | 19.34 | 24.21 | 6811.24 |  | 0% | 0 | 0 | 281.34 | 0%
100764 | 4.9 | PERFIL METALICO 0,10X0,20X - COBERTURA EXTERNA | kg | 334.97 | 19.34 | 24.21 | 8109.62 |  | 0% | 0 | 0 | 334.97 | 0%
94213 | 4.10 | TELHAMENTO TELHAS METÁLICAS (TP 40 0,50mm, trapezoidal) - COB. EXT. | m² | 59.44 | 63.02 | 78.9 | 4689.82 |  | 0% | 0 | 0 | 59.44 | 0%
mercado local | 4.11 | COBERTURA EM ACRILICO - COBERTURA EXTERNA | m² | 24.44 | 185 | 231.62 | 5660.79 |  | 0% | 0 | 0 | 24.44 | 0%
96116 | 4.12 | FORRO PVC (3D, inclusive estrutura de fixação) - COBERTURA EXTERNA | m² | 56.48 | 74.84 | 93.7 | 5292.18 |  | 0% | 0 | 0 | 56.48 | 0%
| 5 | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 47814.92 |  |  | 0 | 0
87878 | 5.1 | CHAPISCO INTERNO E EXTERNO | m² | 389.45 | 5.46 | 6.84 | 2663.84 |  | 0% | 0 | 0 | 389.45 | 0%
87550 | 5.2 | EMBOÇO INTERNO - esp 2,0cm | m² | 389.45 | 29.23 | 36.6 | 14253.87 |  | 0% | 0 | 0 | 389.45 | 0%
95305 | 5.3 | TEXTURA ACRILICA EXTERNA PIGMENTADA (cor, seguir a existente) | m² | 103.01 | 14.92 | 18.68 | 1924.23 |  | 0% | 0 | 0 | 103.01 | 0%
88495 | 5.4 | MASSA FINA INTERNA | m² | 190.44 | 13.04 | 16.33 | 3109.89 |  | 0% | 0 | 0 | 190.44 | 0%
87273 | 5.5 | CERAMICA DE PAREDE (seguir o padrão existente, incluso ceramica, cimento cola, rejunte e instalação) | m² | 96 | 66.35 | 83.07 | 7974.72 |  | 0% | 0 | 0 | 96 | 0%
87257 | 5.6 | CERAMICA DE PISO (seguir o padrão existente, incluso ceramica, cimento cola, rejunte e instalação) | m² | 88.2 | 61.55 | 77.06 | 6796.69 |  | 0% | 0 | 0 | 88.2 | 0%
88485 | 5.7 | PINTURA INTERNA FUNDO SELADOR | m² | 190.44 | 4.03 | 5.05 | 961.72 |  | 0% | 0 | 0 | 190.44 | 0%
88489 | 5.8 | PINTURA INTERNA TINTA ACRILICA (cor, seguir a existente) | m² | 103.01 | 14.09 | 17.64 | 1817.1 |  | 0% | 0 | 0 | 103.01 | 0%
100726 | 5.9 | PINTURA ESMALTE SINTETICO SOBRE METAL - COBERTURA EXTERNA | m² | 61.17 | 30.02 | 37.59 | 2299.38 |  | 0% | 0 | 0 | 61.17 | 0%
92396 | 5.10 | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER | uni | 40.31 | 83.92 | 105.07 | 4235.37 |  | 0% | 0 | 0 | 40.31 | 0%
94273 | 5.11 | COLOCAÇÃO DE MEIO FIO | m | 33.09 | 53.06 | 66.43 | 2198.17 |  | 0% | 0 | 0 | 33.09 | 0%
34747 | 5.12 | PINGADEIRA / SOLEIRA EM GRANITO (modelo, seguir o existente) | m | 12.4 | 144.53 | 180.95 | 2243.78 |  | 0% | 0 | 0 | 12.4 | 0%
| 6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 23894.4 |  |  | 0 | 0
90796 | 6.1 | KIT PORTA 0,80 X 2,10 m (branca, completa, instalada) | uni | 6 | 943.54 | 1181.31 | 7087.86 |  | 0% | 0 | 0 | 6 | 0%
94805 | 6.3 | PORTA EM ALUMINIO E VIDRO 1,10 X 2,10m - 2 uni (completa, instalada) | m² | 5.04 | 1290.65 | 1615.9 | 8144.14 |  | 0% | 0 | 0 | 5.04 | 0%
94573 | 6.4 | JANELA EM ALUMINO CORRER 2,00 X 0,80m - 4 uni (completa, instalada) | m² | 6.4 | 489.71 | 613.12 | 3923.97 |  | 0% | 0 | 0 | 6.4 | 0%
94569 | 6.5 | JANELA EM ALUMINO MAXIM-AR 1,00 X 0,40m - 2 uni (compl, instalada) | m² | 0.8 | 825.36 | 1033.35 | 826.68 |  | 0% | 0 | 0 | 0.8 | 0%
102182 | 6.6 | PORTA EM ALUMINIO E VIDRO 1,60 X 2,10m - 1 uni (completa, instalada) | m² | 3.36 | 929.88 | 1164.21 | 3911.75 |  | 0% | 0 | 0 | 3.36 | 0%
| 7 | HIDROSSANITARIO |  |  |  |  | 10326.19 |  |  | 0 | 303.275
91785 | 7.1 | TUBULAÇÃO AGUA FRIA 25MM (incluindo fixação, conecxões e corte) | m | 2 | 567.22 | 710.16 | 1420.32 |  | 0% | 0 | 0 | 2 | 0%
89495 | 7.3 | RALO SIFONADO 150mm | uni | 2 | 22.74 | 28.47 | 56.94 |  | 0% | 0 | 0 | 2 | 0%
91794 | 7.4 | TUBULAÇÃO ESGOTO 75MM (incluindo fixação, conecxões e corte) | m | 11 | 35.26 | 44.15 | 485.65 |  | 0% | 0 | 0 | 11 | 0%
91793 | 7.5 | TUBULAÇÃO ESGOTO 50MM (incluindo fixação, conecxões e corte) | m | 8 | 27.32 | 34.2 | 273.6 |  | 0% | 0 | 0 | 8 | 0%
91795 | 7.6 | TUBULAÇÃO ESGOTO 100MM (incluindo fixação, conecxões e corte) | m | 18.2 | 38.03 | 47.61 | 866.5 |  | 35% | 0 | 303.275 | 28 | -35%
86906 | 7.7 | TORNEIRA (completo incluso instalação) | uni | 3 | 138.1 | 172.9 | 518.7 |  | 0% | 0 | 0 | 3 | 0%
86888 | 7.8 | VASO SANITARIO (completo incluso instalação) | uni | 1 | 593.79 | 743.43 | 743.43 |  | 0% | 0 | 0 | 1 | 0%
86902 | 7.9 | LAVATORIO (completo incluso instalação) | uni | 1 | 338.43 | 423.72 | 423.72 |  | 0% | 0 | 0 | 1 | 0%
86872 | 7.10 | TANQUE (completo incluso instalação) | uni | 1 | 864.01 | 1081.74 | 1081.74 |  | 0% | 0 | 0 | 1 | 0%
102607 | 7.11 | CAIXA DE ÁGUA 1000L (completo incluso instalação) | uni | 1 | 496.94 | 622.17 | 622.17 |  | 0% | 0 | 0 | 1 | 0%
41629 | 7.12 | CAIXA DE PASSAGEM PRÉ-MOLDADA (0,6X0,6X0,5m em concreto) | uni | 2 | 469.62 | 587.97 | 1175.94 |  | 0% | 0 | 0 | 2 | 0%
39361 | 7.13 | FOSSA SEPTICA 1100L (PEAD) | uni | 0 | 1793.85 | 2245.9 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 0
98058 | 7.14 | FILTRO PRÉ-MOLDADO 1140L | uni | 0 | 1793.85 | 2245.9 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 0
98062 | 7.15 | SUMIDOURO PRÉ-MOLDADO 13,1m³ | uni | 0 | 2977.07 | 3727.3 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | 0
102705 | 7.16 | DRENO CORRUGADO 100mm | m | 28 | 75.81 | 94.91 | 2657.48 |  | 0% | 0 | 0 | 28 | 0%
| 8 | ELETRICO |  |  |  |  | 5862.42 |  |  | 0 | 0
39390 | 8.1 | LUMINARIA LED 30W | uni | 12 | 23.51 | 29.43 | 353.16 |  | 0% | 0 | 0 | 12 | 0%
91926 | 8.2 | CABO FLEXIVEL 2,5mm | m | 185 | 4.89 | 6.12 | 1132.2 |  | 0% | 0 | 0 | 185 | 0%
1872 | 8.3 | CAIXA DE PASSAGEM 4X2 | uni | 36 | 2.86 | 3.58 | 128.88 |  | 0% | 0 | 0 | 36 | 0%
91834 | 8.4 | ELETRODUTO CORRUGADO 25mm | m | 125 | 19.48 | 24.39 | 3048.75 |  | 0% | 0 | 0 | 125 | 0%
91996 | 8.5 | TOMADAS | uni | 18 | 40.47 | 50.67 | 912.06 |  | 0% | 0 | 0 | 18 | 0%
91952 | 8.6 | INTERRUPTOR | uni | 8 | 21.68 | 27.14 | 217.12 |  | 0% | 0 | 0 | 8 | 0%
93656 | 8.7 | DISJUNTOR 25A | uni | 1 | 12.82 | 16.05 | 16.05 |  | 0% | 0 | 0 | 1 | 0%
93654 | 8.8 | DISJUNTOR 16A | uni | 4 | 10.82 | 13.55 | 54.2 |  | 0% | 0 | 0 | 4 | 0%
| 9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 431.92 |  |  | 0 | 0
99814 | 9.1 | LIMPEZA DA OBRA | m² | 198.13 | 1.74 | 2.18 | 431.92 |  | 0% | 0 | 0 | 198.13 | 0%
[6 empty] | TOTAL | 195822.04 |  | 2.981% | 4069.3365 | 5836.987
Salto do Jacuí/RS, maio de 2023.
|  | RONALDO O. PEREIRA DE MORAES | ARQº FABRICIO NOGUEIRA LORENZI
|  | PREFEITO MUNICIPAL | CAU A 46694-8

## NAV - cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
OBRA |  | AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS NAVEGANTES
LOCAL |  | Rua José Napoleão Pereira, nº 44, Salto do Jacuí/RS
CRONOGRAMA
item |  | valor | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês |  | 5º Mês |  | 6º Mês |  | 7º Mês |  | 8º Mês |  | 9º Mês |  | 10º Mês |  | 11º Mês |  | 12º Mês
|  |  | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | 4803.17 | 20% | 20% | 10% | 30% | 70% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 32700.4 | 25% | 25% | 25% | 50% | 25% | 75% | 25% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
3 | ALVENARIA | 11513.85 | 25% | 25% | 25% | 50% | 40% | 90% | 10% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4 | COBERTURA | 58474.77 | 35% | 35% | 35% | 70% | 30% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
5 | ACABAMENTOS | 47814.92 |  | 0% | 35% | 35% | 35% | 70% | 30% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
6 | ESQUADRIAS | 23894.4 |  | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 50% | 70% | 30% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
7 | HIDROSSANITARIO | 10326.19 | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | 15% | 55% | 45% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
8 | ELETRICO | 5862.42 | 10% | 10% | 10% | 20% | 25% | 45% | 25% | 70% | 30% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 431.92 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
TOTAL (%) |  |  | 17.41% | 17.41% | 25.71% | 43.13% | 29.99% | 73.12% | 19.73% | 92.85% | 7.152% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
| Período |  | 34099.227 |  | 50354.132 |  | 58730.235 |  | 38632.6945 |  | 14005.7515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Acumulado | 195822.04 | 34099.227 |  | 84453.359 |  | 143183.594 |  | 181816.2885 |  | 195822.04 |  | 195822.04 |  | 195822.04 |  | 195822.04 |  | 195822.04 |  | 195822.04 |  | 195822.04 |  | 195822.04

## BDI
ITENS |  | SIGLA | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3.7%
TAXA DE SEGURO E GARANTIADO EMPREENDIMENTO |  | S+G | 0.64%
TAXA DE RISCO |  | R | 1.8%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1.33%
TAXA DE LUCRO |  | L | 6.34%
TAXAS E TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) | I | 0.65%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  | 5%
| CPRB (INSS) |  | 0%
BDI RESULTANTE |  |  | 25.2%