## cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
OBRA |  | ILUMINAÇÃO ENTORNO DE QUADRAS ESPORTIVAS
LOCAL |  | Av. Balduino Bernhard, Bairro Harmonia , Salto do Jacuí/RS
CRONOGRAMA
item |  | valor | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês |  | 5º Mês |  | 6º Mês |  | 7º Mês |  | 8º Mês |  | 9º Mês |  | 10º Mês |  | 11º Mês |  | 12º Mês
|  |  | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | SERVIÇOES PRELIMINARES E GERAIS | 21837.3 | 25% | 25% | 25% | 50% | 25% | 75% | 25% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2 | ESTRUTURA | 105164.78 |  | 0% |  | 0% | 25% | 25% | 25% | 50% | 25% | 75% | 15% | 90% | 10% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
3 | ELETRICA | 84610.76 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 15% | 15% | 20% | 35% | 25% | 60% | 20% | 80% | 20% | 100% |  | 100%
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5320.58 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
TOTAL (%) |  |  | 2.517% | 2.517% | 2.517% | 5.033% | 14.64% | 19.67% | 14.64% | 34.31% | 12.12% | 46.42% | 7.272% | 53.7% | 10.7% | 64.39% | 7.801% | 72.2% | 9.751% | 81.95% | 7.801% | 89.75% | 7.801% | 97.55% | 2.453% | 100%
| Período |  | 5459.325 |  | 5459.325 |  | 31750.52 |  | 31750.52 |  | 26291.195 |  | 15774.717 |  | 23208.092 |  | 16922.152 |  | 21152.69 |  | 16922.152 |  | 16922.152 |  | 5320.58
| Acumulado | 216933.42 | 5459.325 |  | 10918.65 |  | 42669.17 |  | 74419.69 |  | 100710.885 |  | 116485.602 |  | 139693.694 |  | 156615.846 |  | 177768.536 |  | 194690.688 |  | 211612.84 |  | 216933.42

## orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
OBRA | ILUMINAÇÃO ENTORNO DE QUADRAS ESPORTIVAS |  | ÁREA |  | m² | Ref. Sinapi: | 2025-11-01
LOCAL | Av. Balduino Bernhard (Parque de Exposições Municipal) |  | BDI | 24.97%
PLANILHA ATUALIZADA
QUANTIDADES LICITADAS
Código Sinapi | Item | Discriminação | Unid. | Qtde. | Preço Unitário (R$) | Preço Unit+BDI (R$) | Preço Total (R$)
CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY |  |  |  |  | SUBTOTAL
| 1 | SERVIÇOES PRELIMINARES E GERAIS |  |  |  |  | 21837.3
103689 | 1.1 | PLACA DE OBRA | m² | 3 | 455.28 | 568.96 | 1706.88
96526 | 1.2 | ESCAVAÇÃO DE VALA | m³ | 49.21 | 224.68 | 280.78 | 13817.18
94319 | 1.3 | ATERRO DE VALA | m³ | 47.7 | 83.98 | 104.95 | 5006.12
96527 | 1.4 | ESCAVAÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA POSTES | m³ | 9.1 | 114.94 | 143.64 | 1307.12
| 2 | ESTRUTURA |  |  |  |  | 105164.78
97881 | 2.1 | CAIXA DE PASSAGEM 0,3 X 0,3 X 0,3 m | m² | 59 | 151.64 | 189.5 | 11180.5
mercado local | 2.2 | POSTE DE JARDIM EXTERNO 4,0 m (completo) | uni | 46 | 825 | 1031.01 | 47426.46
mercado local | 2.3 | POSTE DE FIBRA 7,5 m (completo) | uni | 13 | 1350 | 1687.1 | 21932.3
94962 | 2.4 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO | m² | 9.1 | 429.41 | 536.64 | 4883.42
96984 | 2.5 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 40mm, rosqueavel, BARRA DE 3m | uni | 210 | 68.37 | 85.44 | 17942.4
1875 | 2.6 | LUVA PVC RIGIDO 40mm, rosqueavel | uni | 210 | 6.86 | 8.57 | 1799.7
| 3 | ELETRICA |  |  |  |  | 84610.76
101656 | 3.1 | LUMINARIA LED 100W COM BASE ACOPLADA | uni | 52 | 317.31 | 396.54 | 20620.08
mercado local | 3.2 | LAMPADA 50W BULBO | uni | 46 | 63.54 | 79.41 | 3652.86
mercado local | 3.3 | PROJETOR MODULAR LED HIGH POWER 60° 200W, 30.000LM, IP66, EM ALUMINIO (completo) | uni | 13 | 1054.03 | 1317.22 | 17123.86
mercado local | 3.2 | CABO MULTIPLEX 4 VIAS 16mm COLORIDO ISOLADO | m | 65 | 10.65 | 13.31 | 865.15
34621 | 3.4 | CABO PP 6mm 3 VIAS (COMPLETO INCLUSO CONEXÕES E INSTALAÇÃO) | m | 709 | 21.67 | 27.08 | 19199.72
34607 | 3.5 | CABO PP 4mm 2 VIAS (COMPLETO INCLUSO CONEXÕES E INSTALAÇÃO) | m | 280 | 10.58 | 13.22 | 3701.6
101875 | 3.6 | QUADRO DE MEDIDOR DE AÇO GALVANIZADO COM BARRAMENTO PARA 12 DISJUNTORES | uni | 1 | 466.16 | 582.56 | 582.56
93654 | 3.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIM 15A | uni | 4 | 11.69 | 14.61 | 58.44
91928 | 3.8 | CABO FLEXIVEL 4mm - COR VERDE | m | 20 | 7.08 | 8.85 | 177
104749 | 3.9 | CONECTOR TIPO OLHAL PARA ATERRAMENTO | uni | 20 | 24.31 | 30.38 | 607.6
96986 | 3.10 | HASTE DE ATERRAMENTO DIAMETRO 3/4" COM 3 m | uni | 20 | 153.82 | 192.23 | 3844.6
91928 | 3.11 | INSTALAÇÃO DA REDE | m | 989 | 7.08 | 8.85 | 8752.65
101663 | 3.12 | EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO | uni | 52 | 25.9 | 32.37 | 1683.24
88264 | 3.13 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 52 | 31.45 | 39.3 | 2043.6
88247 | 3.14 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 52 | 26.13 | 32.65 | 1697.8
| 4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 5320.58
103195 | 4.1 | TOTEM | uni | 1 | 2202.59 | 2752.58 | 2752.58
99814 | 4.2 | LIMPEZA DA OBRA | m² | 1200 | 1.71 | 2.14 | 2568
[6 empty] | TOTAL | 216933.42

## BDI
ITENS |  | SIGLA | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3.7%
TAXA DE SEGURO E GARANTIADO EMPREENDIMENTO |  | S+G | 0.52% | K | 200
TAXA DE RISCO |  | R | 1.1% | p | 0.0178
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1.35% | L | 182
TAXA DE LUCRO |  | L | 6.95% | I | 15
TAXAS E TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) | I | 0.65% | S | 6
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3% | V | 220
| ISS (legislação municipal) |  | 5%
| CPRB (INSS) |  | 0% | SV | 7.363%
BDI RESULTANTE |  |  | 24.97%