## Projeto padrão 220V
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Obra: Projeto Padrão FNDE - Escola 04 Salas de Aula - Tensão 220V |  |  |  | Data | 2019-09-24
Preço base: Sinapi 05/2019 com desoneração
Estado: | RS | [5 empty] | BDI: | 24.85%
Planilha Orçamentária JÚLIO BORGES
|  |  | Escola 04 Salas de Aula - 220V | un | 1 |  |  | 1262706.77
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$) | QDADE EXECUTADO | VALOR | % | QDADE A EXECUTAR | VALOR | %
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 22616.2928 |  | 22616.2928 |  |  | 0 |  | 0
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa de obra em chapa zincada, instalada | m² | 6.4 | 320.16 | 399.7198 | 2558.2065 | 6.4 | 2558.2065 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 93210 | SINAPI | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m² | m² | 20 | 378 | 471.933 | 9438.66 | 20 | 9438.66 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 74077/3 | SINAPI | Locação de construção de edificação com gabarito de madeira | m² | 972.34 | 4.7 | 5.868 | 5705.6425 | 972.34 | 5705.6425 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | C2850 | SEINFRA | Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra | un | 1 | 1585 | 1978.8725 | 1978.8725 | 1 | 1978.8725 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | C2851 | SEINFRA | Instalação provisória de água | un | 1 | 899 | 1122.4015 | 1122.4015 | 1 | 1122.4015 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 206 | 257.191 | 257.191 | 1 | 257.191 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno | m | 5 | 249.15 | 311.0638 | 1555.3189 | 5 | 1555.3189 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 22616.2928
0
2. |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 28880.8075 |  | 28880.8075 |  |  | 0
2.1 | 55835 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 334.12 | 49 | 61.1765 | 20440.2922 | 334.12 | 20440.2922 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 93358 | SINAPI | Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=1,50 m | m³ | 83.22 | 53.04 | 66.2204 | 5510.865 | 83.22 | 5510.865 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 160.83 | 4.75 | 5.9304 | 953.7822 | 160.83 | 953.7822 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 96995 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 49.21 | 32.16 | 40.1518 | 1975.8681 | 49.21 | 1975.8681 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 28880.8075
0
3. |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 117415.3859 |  | 102536.6154 |  |  | 14878.7705 |  | 117415.3859
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES |  | 0 | [9 empty] | 0
3.1.1 | 74156/3 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) | m | 392 | 42.5 | 53.0613 | 20800.01 | 392 | 20800.01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | 95240 | SINAPI | Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico | m² | 55.02 | 17.53 | 21.8862 | 1204.179 | 55.02 | 1204.179 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | 92418 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 146.95 | 59.03 | 73.699 | 10830.0614 | 146.95 | 10830.0614 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 6.55 | 10.68 | 13.334 | 87.3376 | 6.55 | 87.3376 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 32.45 | 10.64 | 13.284 | 431.0671 | 32.45 | 431.0671 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 270.18 | 8.75 | 10.9244 | 2951.5476 | 270.18 | 2951.5476 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 32.73 | 7.88 | 9.8382 | 322.0036 | 32.73 | 322.0036 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.8 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 272.64 | 11.95 | 14.9196 | 4067.6729 | 272.64 | 4067.6729 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.9 | 92720 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento | m³ | 14.27 | 336.76 | 420.4449 | 5999.7482 | 14.27 | 5999.7482 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES |  | 0 | [9 empty] | 0
3.2.1 | 92418 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 401.89 | 59.03 | 73.699 | 29618.873 | 401.89 | 29618.873 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | 92777 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 705.27 | 11.25 | 14.0456 | 9905.9579 | 705.27 | 9905.9579 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 100.09 | 9.19 | 11.4737 | 1148.4041 | 100.09 | 1148.4041 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 349.73 | 11.95 | 14.9196 | 5217.823 | 349.73 | 5217.823 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | 92720 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento | m³ | 23.67 | 336.76 | 420.4449 | 9951.9298 | 23.67 | 9951.9298 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D´ÁGUA |  | 0 | [9 empty] | 0
3.3.1 | 92418 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 5.6 | 59.03 | 73.699 | 412.7141 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 412.7141 | 100 | 0
3.3.2 | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 325 | 9.19 | 11.4737 | 3728.9574 | 0 | 0 | 0 | 325 | 3728.9574 | 100 | 0
3.3.3 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 82 | 11.95 | 14.9196 | 1223.4051 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1223.4051 | 100 | 0
3.3.4 | 92720 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento | m³ | 3.92 | 336.76 | 420.4449 | 1648.1439 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 1648.1439 | 100 | 0
3.3.5 | 98230 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=20 Mpa (sem armação) | m | 63 | 100 | 124.85 | 7865.55 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7865.55 | 100 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 117415.3859
0
4. |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 150040.8861 |  | 150034.5756 |  |  | 6.3105 |  | 150040.8861
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  | 0 | [9 empty] | 0
4.1.1 | 92468 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento | m² | 390.71 | 60.84 | 75.9587 | 29677.8393 | 390.71 | 29677.8393 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | 92776 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 0.55 | 11.49 | 14.3453 | 7.8899 | 0.55 | 7.8899 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | 92777 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 704 | 11.25 | 14.0456 | 9888.12 | 704 | 9888.12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 100.81 | 9.19 | 11.4737 | 1156.6652 | 100.81 | 1156.6652 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 330.73 | 13 | 16.2305 | 5367.9133 | 330.73 | 5367.9133 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.6 | 92720 | SINAPI | Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 24.08 | 336.76 | 420.4449 | 10124.3122 | 24.08 | 10124.3122 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.2.1 | 92430 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 278.67 | 39.47 | 49.2783 | 13732.3825 | 278.67 | 13732.3825 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 925.82 | 9.19 | 11.4737 | 10622.5948 | 925.27 | 10616.2843 | 99.9406 | 0.55 | 6.3105 | 0.059407 | 7.1942e-13
4.2.3 | 92779 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 102.27 | 8.21 | 10.2502 | 1048.2864 | 102.27 | 1048.2864 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 350.73 | 13 | 16.2305 | 5692.5233 | 350.73 | 5692.5233 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | 92720 | SINAPI | Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 14.24 | 336.76 | 420.4449 | 5987.1348 | 14.24 | 5987.1348 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | 74202/1 | SINAPI | Laje pré-moldada para forro | m² | 519.88 | 87.41 | 109.1314 | 56735.2244 | 519.88 | 56735.2244 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 150040.8861
0
5. |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  |  |  |  | 54145.9381 |  | 42459.4084 |  |  | 11686.5297 |  | 54145.9381
5.1 | 87477 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 782.68 | 34.99 | 43.685 | 34191.3875 | 782.68 | 34191.3875 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | 93202 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m | 250.7 | 17.45 | 21.7863 | 5461.8317 | 10.03 | 218.5168 | 4.0008 | 240.67 | 5243.3148 | 95.9992 | 0
5.3 | 93183 | SINAPI | Verga 10X10cm em concreto pre-moldado fck=20MPa | m | 191.6 | 33.65 | 42.012 | 8049.504 | 191.6 | 8049.504 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | C4070 | SEINFRA | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 12.92 | 399.44 | 498.7008 | 6443.2149 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 6443.2149 | 100 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 54145.9381
0
6. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 84942.7373 |  | 0 |  |  | 84942.7373 |  | 0
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  | 0 | [9 empty] | 0
6.1.1 | 91314 | SINAPI | Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM1, incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 7 | 756.07 | 943.9534 | 6607.6738 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6607.6738 | 100 | 0
6.1.2 | 91314 | SINAPI | Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM2, incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 5 | 756.07 | 943.9534 | 4719.767 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4719.767 | 100 | 0
6.1.3 | 91314 | SINAPI | Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM3, incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 2 | 756.07 | 943.9534 | 1887.9068 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1887.9068 | 100 | 0
6.1.4 | 11480/(91335x0,75) | SINAPI | Porta de abrir em madeira para pintura 0,60x2,10m, espessura 3,5cm, PM4, com veneziana 0,50x0,40m conforme projeto, incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 1 | 699 | 872.7015 | 872.7015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 872.7015 | 100 | 0
6.1.5 | 91335/3081 | SINAPI | Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM5, com veneziana 0,50x0,40m conforme projeto, incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 3 | 799 | 997.5515 | 2992.6545 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2992.6545 | 100 | 0
6.1.6 | 20322/90800 | SINAPI-I | Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, PM6, incluso marco e dobradiças | un | 3 | 437 | 545.5945 | 1636.7835 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1636.7835 | 100 | 0
6.1.7 | 4964/90802 | SINAPI-I | Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, PM7, incluso marco e dobradiças | un | 2 | 549 | 685.4265 | 1370.853 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1370.853 | 100 | 0
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
6.2.1 | 36206 | SINAPI-I | Peças de apoio para PNE em aço inox para WC, nas portas PM2 e PM7 e nos lavatórios e paredes | m | 3.3 | 126 | 157.311 | 519.1263 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 519.1263 | 100 | 0
6.2.2 | 74046/2 | SINAPI | Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro | un | 5 | 33.22 | 41.4752 | 207.3758 | 0 | 0 | 0 | 5 | 207.3758 | 100 | 0
6.2.3 | 39630 | SINAPI-I | Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação | m² | 5.6 | 56.7 | 70.79 | 396.4237 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 396.4237 | 100 | 0
6.3 |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
6.3.1 | 94805 | SINAPI | Porta em alumínio de abrir de 0,80x2,10m com divisão horizontal para vidro e veneziana- PA1, conforme projeto de esquadrias, incluso dobradiças, batentes, fechadura e vidro mini boreal | un | 1 | 918 | 1146.123 | 1146.123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1146.123 | 100 | 0
6.4 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
6.4.1 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 60x40cm, JA-1,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 0.24 | 428.82 | 535.3818 | 128.4916 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 128.4916 | 100 | 0
6.4.2 | 94562 | SINAPI | Janela de Alumínio, de abrir 60x90cm, JA-2,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.08 | 390.35 | 487.352 | 526.3401 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 526.3401 | 100 | 0
6.4.3 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, JA-3,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.2 | 428.82 | 535.3818 | 1713.2217 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1713.2217 | 100 | 0
6.4.4 | 94562 | SINAPI | Janela de Alumínio, de correr 150x40cm, JA-4,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 0.6 | 390.35 | 487.352 | 292.4112 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 292.4112 | 100 | 0
6.4.5 | 94562 | SINAPI | Janela de Alumínio, de correr 120x100cm, JA-5,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 6 | 390.35 | 487.352 | 2924.1119 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2924.1119 | 100 | 0
6.4.6 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 150x110cm, JA-6,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.3 | 428.82 | 535.3818 | 1766.7598 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 1766.7598 | 100 | 0
6.4.7 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 200x110cm, JA-7,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 8.8 | 428.82 | 535.3818 | 4711.3596 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 4711.3596 | 100 | 0
6.4.8 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 220X110cm,JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 48.4 | 428.82 | 535.3818 | 25912.4777 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 25912.4777 | 100 | 0
6.4.9 | 94562 | SINAPI | Janela de Alumínio, com veneziana fixa 180X60cm,JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 6.48 | 390.35 | 487.352 | 3158.0408 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 3158.0408 | 100 | 0
6.4.10 | 85010 | SINAPI | Janela de Alumínio, fixa, JA-10, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.98 | 298.96 | 373.2516 | 739.0381 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 739.0381 | 100 | 0
6.4.11 |  | CPU | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 4.2 | 38 | 47.443 | 199.2606 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 199.2606 | 100 | 0
6.5 |  |  | VIDROS |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.5.1 | 72118 | SINAPI | Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 2 | 202.66 | 253.021 | 506.042 | 0 | 0 | 0 | 2 | 506.042 | 100 | 0
6.5.2 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 70.42 | 202.66 | 253.021 | 17817.7395 | 0 | 0 | 0 | 70.42 | 17817.7395 | 100 | 0
6.5.3 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura | m² | 4.4 | 398.67 | 497.7395 | 2190.0538 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 2190.0538 | 100 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 84942.7373 |  |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0
7. |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 186194.9796 |  | 31520.7933 |  |  | 154674.1863 |  | 0
7.1 | 92550 | SINAPI | Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8m, para telha cerâmica | un | 18 | 1252.91 | 1564.2581 | 28156.6464 | 2.932 | 4586.4049 | 16.2889 | 15.068 | 23570.2416 | 83.7111 | 0
7.2 | 92549 | SINAPI | Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 7m, para telha cerâmica | un | 10 | 1052.47 | 1314.0088 | 13140.0879 | 1.629 | 2140.5203 | 16.29 | 8.371 | 10999.5676 | 83.71 | 0
7.3 | 92548 | SINAPI | Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 6m, para telha cerâmica | un | 6 | 822.15 | 1026.4543 | 6158.7257 | 0.9776 | 1003.4617 | 16.2933 | 5.0224 | 5155.264 | 83.7067 | 0
7.4 | 92584 | SINAPI | Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 4m, para telha cerâmica | un | 6 | 822.15 | 1026.4543 | 6158.7257 | 0.9776 | 1003.4617 | 16.2933 | 5.0224 | 5155.264 | 83.7067 | 0
7.5 | 92540 | SINAPI | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica | m² | 1025.46 | 48.36 | 60.3775 | 61914.6701 | 167 | 10083.0358 | 16.2854 | 858.46 | 51831.6343 | 83.7146 | 0
7.6 | 40905 | SINAPI | Verniz sintético sobre estrutura de madeira, duas demãos | m² | 1481.16 | 18.67 | 23.3095 | 34525.0916 | 241.25 | 5623.4157 | 16.2879 | 1239.91 | 28901.6759 | 83.7121 | 0
7.7 | 94441 | SINAPI | Cobertura em telha cerâmica tipo romana | m² | 1025.46 | 24.78 | 30.9378 | 31725.5072 | 200 | 6187.566 | 19.5034 | 825.46 | 25537.9412 | 80.4966 | 0
7.8 | 94221 | SINAPI | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 | m | 197.8 | 17.88 | 22.3232 | 4415.525 | 40 | 892.9272 | 20.2224 | 157.8 | 3522.5978 | 79.7776 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 186194.9796
0
8. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 4721.5584 |  | 4721.5584 |  |  | 0 |  | 4721.5584
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 401.89 | 9.41 | 11.7484 | 4721.5584 | 401.89 | 4721.5584 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 4721.5584
0
9. |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 174854.8703 |  | 114054.9471 |  |  | 60799.9232 |  | 174854.8703
9.1 | 87879 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 1706.71 | 3.28 | 4.0951 | 6989.114 | 1706.71 | 6989.114 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | 87882 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 483.57 | 4.86 | 6.0677 | 2934.1625 | 483.57 | 2934.1625 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | 87531 | SINAPI | Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm | m² | 1706.71 | 28.67 | 35.7945 | 61090.8226 | 1650.7 | 59085.9729 | 96.7182 | 56.01 | 2004.8497 | 3.2818 | 0
9.4 | 87530 | SINAPI | Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única) | m² | 1099.45 | 31.56 | 39.4027 | 43321.2545 | 934.53 | 36822.9678 | 84.9998 | 164.92 | 6498.2867 | 15.0002 | 0
9.5 | 90409 | SINAPI | Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 1 cm | m² | 483.57 | 27.24 | 34.0091 | 16445.7998 | 241.78 | 8222.7299 | 49.999 | 241.79 | 8223.07 | 50.001 | 0
9.6 | 87275 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² | 390.57 | 55.83 | 69.7038 | 27224.1956 | 0 | 0 | 0 | 390.57 | 27224.1956 | 100 | 0
9.7 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² | 216.7 | 50.01 | 62.4375 | 13530.203 | 0 | 0 | 0 | 216.7 | 13530.203 | 100 | 0
9.8 | 84162+40% | CPU | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 202.95 | 13.1 | 16.3554 | 3319.3183 | 0 | 0 | 0 | 202.95 | 3319.3183 | 100 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 174854.8703
0
10. |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  |  |  |  | 146167.8824 |  | 50359.7345 |  |  | 95808.148 |  | 146167.8824
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  | 0 | [9 empty] | 0
10.1.1 | 87690 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, prepato com betoneira | m² | 694.26 | 40.35 | 50.377 | 34974.7187 | 694.26 | 34974.7187 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.2 | 87739 | SINAPI | Piso cimentadado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm | m² | 694.26 | 44.36 | 55.3835 | 38450.5209 | 0 | 0 | 0 | 694.26 | 38450.5209 | 100 | 0
10.1.3 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto | m² | 65.28 | 34.4 | 42.9484 | 2803.6716 | 0 | 0 | 0 | 65.28 | 2803.6716 | 100 | 0
10.1.4 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto | m² | 628.98 | 34.4 | 42.9484 | 27013.6846 | 0 | 0 | 0 | 628.98 | 27013.6846 | 100 | 0
10.1.5 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento) | m² | 35.37 | 170.53 | 212.9067 | 7530.5102 | 0 | 0 | 0 | 35.37 | 7530.5102 | 100 | 0
10.1.6 | C4623 | SEINFRA | Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 5.4 | 170.53 | 212.9067 | 1149.6962 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 1149.6962 | 100 | 0
10.1.7 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 16.7 | 81.75 | 102.0649 | 1704.4834 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 1704.4834 | 100 | 0
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [11 empty] | 0
10.2.1 | 94992 | SINAPI | Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação | m² | 239.94 | 68.46 | 85.4723 | 20508.2261 | 180 | 15385.0158 | 75.0188 | 59.94 | 5123.2103 | 24.9812 | 0
10.2.2 | 94963 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 11.98 | 455.55 | 568.7542 | 6813.675 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 6813.675 | 100 | 0
10.2.3 | 94265 | SINAPI | Meio -fio (guia) de concreto premoldado | m | 27.3 | 26.07 | 32.5484 | 888.5712 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 888.5712 | 100 | 0
10.2.4 | 6514 | SINAPI | Lastro de brita para o estacionamento | m² | 11.28 | 307.47 | 383.8763 | 4330.1246 | 0 | 0 | 0 | 11.28 | 4330.1246 | 100 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 146167.8824
0
11. |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 38271.5768 |  | 0 |  |  | 38271.5768 |  | 0
11.1 | C1208 | SEINFRA | Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos | m² | 352.87 | 12.16 | 15.1818 | 5357.1877 | 0 | 0 | 0 | 352.87 | 5357.1877 | 100 | 0
11.2 | C1208 | SEINFRA | Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos | m² | 483.57 | 12.16 | 15.1818 | 7341.4437 | 0 | 0 | 0 | 483.57 | 7341.4437 | 100 | 0
11.3 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas | m² | 1099.45 | 12.05 | 15.0444 | 16540.5931 | 0 | 0 | 0 | 1099.45 | 16540.5931 | 100 | 0
11.4 | 88486 | SINAPI | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas | m² | 483.57 | 10.6 | 13.2341 | 6399.6137 | 0 | 0 | 0 | 483.57 | 6399.6137 | 100 | 0
11.5 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira | m² | 20.3 | 20.51 | 25.6067 | 519.8167 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 519.8167 | 100 | 0
11.6 | 73924/2 | SINAPI | Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão | m² | 21.6 | 21.72 | 27.1174 | 585.7363 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 585.7363 | 100 | 0
11.7 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira | m² | 59.64 | 20.51 | 25.6067 | 1527.1857 | 0 | 0 | 0 | 59.64 | 1527.1857 | 100 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 38271.5768 |  |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0
12. |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 43802.8859 |  | 0 |  |  | 43802.8859 |  | 0
12.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 23 | 5.33 | 6.6545 | 153.0536 | 0 | 0 | 0 | 23 | 153.0536 | 100 | 0
12.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 8 | 3.16 | 3.9453 | 31.5621 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31.5621 | 100 | 0
12.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | m | 3 | 6.56 | 8.1902 | 24.5705 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24.5705 | 100 | 0
12.4 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40 mm, fornecimento e instalação | m | 11 | 9.4 | 11.7359 | 129.0949 | 0 | 0 | 0 | 11 | 129.0949 | 100 | 0
12.5 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | m | 4 | 10.81 | 13.4963 | 53.9851 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53.9851 | 100 | 0
12.6 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | m | 69 | 17.75 | 22.1609 | 1529.1004 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1529.1004 | 100 | 0
12.7 | 89404 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 20mm | un | 14 | 3.49 | 4.3573 | 61.0017 | 0 | 0 | 0 | 14 | 61.0017 | 100 | 0
12.8 | 89481 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm | un | 15 | 3.18 | 3.9702 | 59.5534 | 0 | 0 | 0 | 15 | 59.5534 | 100 | 0
12.9 | 89492 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm | un | 42 | 4.82 | 6.0178 | 252.7463 | 0 | 0 | 0 | 42 | 252.7463 | 100 | 0
12.10 | 89497 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 40mm | un | 8 | 7.65 | 9.551 | 76.4082 | 0 | 0 | 0 | 8 | 76.4082 | 100 | 0
12.11 | 89505 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm | un | 2 | 23.05 | 28.7779 | 57.5558 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57.5558 | 100 | 0
12.12 | 89619 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX20mm | un | 2 | 5.92 | 7.3911 | 14.7822 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.7822 | 100 | 0
12.13 | 89622 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm | un | 1 | 8.82 | 11.0118 | 11.0118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0118 | 100 | 0
12.14 | 89626 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX40mm | un | 2 | 19.5 | 24.3457 | 48.6915 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.6915 | 100 | 0
12.15 | 89627 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX25mm | un | 5 | 13.53 | 16.8922 | 84.461 | 0 | 0 | 0 | 5 | 84.461 | 100 | 0
12.16 | 89630 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm | un | 2 | 46.54 | 58.1052 | 116.2104 | 0 | 0 | 0 | 2 | 116.2104 | 100 | 0
12.17 | 89438 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 20mm | un | 6 | 4.94 | 6.1676 | 37.0055 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37.0055 | 100 | 0
12.18 | 89617 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 25mm | un | 4 | 4.58 | 5.7181 | 22.8725 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22.8725 | 100 | 0
12.19 | 89623 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 40mm | un | 1 | 11.83 | 14.7698 | 14.7698 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.7698 | 100 | 0
12.20 | 89628 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 60mm | un | 8 | 29.51 | 36.8432 | 294.7459 | 0 | 0 | 0 | 8 | 294.7459 | 100 | 0
12.21 | 94495 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1" | un | 4 | 59.56 | 74.3607 | 297.4426 | 0 | 0 | 0 | 4 | 297.4426 | 100 | 0
12.22 | 94496 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4" | un | 2 | 72.34 | 90.3165 | 180.633 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180.633 | 100 | 0
12.23 | 94497 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2" | un | 1 | 84.36 | 105.3235 | 105.3235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105.3235 | 100 | 0
12.24 | 94498 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2" | un | 1 | 108.23 | 135.1252 | 135.1252 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135.1252 | 100 | 0
12.25 | 94499 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2" | un | 2 | 194.66 | 243.033 | 486.066 | 0 | 0 | 0 | 2 | 486.066 | 100 | 0
12.26 | 89985 | SINAPI | Registro de pressao com canopla Ø 3/4" | un | 1 | 58.08 | 72.5129 | 72.5129 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72.5129 | 100 | 0
12.27 | LOCAL 1 | MERCADO | Caixa dágua metálica completa de 15.000l, inclusive base conforme projeto | un | 1 | 31600 | 39452.6 | 39452.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39452.6 | 100 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 43802.8859
0
13. |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 46441.4278 |  | 22361.1531 |  |  | 24080.2747 |  | 0
13.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação | m | 28 | 13.1 | 16.3554 | 457.9498 | 14 | 228.9749 | 50 | 14 | 228.9749 | 50 | 0
13.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação | m | 25 | 19.11 | 23.8588 | 596.4709 | 12.5 | 298.2354 | 50 | 12.5 | 298.2354 | 50 | 0
13.3 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação | m | 77 | 18.94 | 23.6466 | 1820.7874 | 38.5 | 910.3937 | 50 | 38.5 | 910.3937 | 50 | 0
13.4 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 150mm , fornec. e instalação | m | 2 | 35.42 | 44.2219 | 88.4437 | 1 | 44.2219 | 50 | 1 | 44.2219 | 50 | 0
13.5 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º esgoto 40 mm | un | 4 | 5.04 | 6.2924 | 25.1698 | 2 | 12.5849 | 50 | 2 | 12.5849 | 50 | 0
13.6 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 40 mm | un | 20 | 6.43 | 8.0279 | 160.5571 | 10 | 80.2785 | 50 | 10 | 80.2785 | 50 | 0
13.7 | 89809 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 100 mm | un | 8 | 11.73 | 14.6449 | 117.1592 | 4 | 58.5796 | 50 | 4 | 58.5796 | 50 | 0
13.8 | 89783 | SINAPI | Junção PVC esgoto 40 mm | un | 9 | 8.06 | 10.0629 | 90.5662 | 4.5 | 45.2831 | 50 | 4.5 | 45.2831 | 50 | 0
13.9 | 89834 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 50 mm | un | 5 | 23.47 | 29.3023 | 146.5115 | 2.5 | 73.2557 | 50 | 2.5 | 73.2557 | 50 | 0
13.10 | 89834 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 100 mm | un | 3 | 23.47 | 29.3023 | 87.9069 | 1.5 | 43.9534 | 50 | 1.5 | 43.9534 | 50 | 0
13.11 | 89707 | SINAPI | Caixa Sifonada 100x100x50mm | un | 4 | 22.62 | 28.2411 | 112.9643 | 2 | 56.4821 | 50 | 2 | 56.4821 | 50 | 0
13.12 | 89709 | SINAPI | Ralo Seco PVC 100x40mm | un | 4 | 8.42 | 10.5124 | 42.0495 | 2 | 21.0247 | 50 | 2 | 21.0247 | 50 | 0
13.13 | C3738 | SEINFRA | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | un | 4 | 45.58 | 56.9066 | 227.6265 |  | 0 | 0 | 4 | 227.6265 | 100 | 0
13.14 | 98109 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm , com tampão em ferro fundido | un | 10 | 618 | 771.573 | 7715.73 | 5 | 3857.865 | 50 | 5 | 3857.865 | 50 | 0
13.15 | 98110 | SINAPI | Caixa de gordura sifonada, em alvenaria de tijolo, medindo 900x900x1200mm, com tampão em ferro fundido | un | 1 | 365 | 455.7025 | 455.7025 | 0.5 | 227.8512 | 50 | 0.5 | 227.8512 | 50 | 0
13.16 | 98079 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria 3,00 x 3,00 x 4,50 m | un | 4 | 5685 | 7097.7225 | 28390.89 | 2 | 14195.445 | 50 | 2 | 14195.445 | 50 | 0
13.17 | 98054 | SINAPI | Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m) | un | 1 | 3535 | 4413.4475 | 4413.4475 | 0.5 | 2206.7238 | 50 | 0.5 | 2206.7238 | 50 | 0
13.18 | C4026 | SEINFRA | Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio | m | 8.42 | 141.88 | 177.1372 | 1491.4951 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 1491.4951 | 100 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 46441.4278 |  |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0
14. |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 17118.0087 |  | 0 |  |  | 17118.0087 |  | 0
14.1 | 38189 | SINAPI-I | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | un | 2 | 233.4 | 291.3999 | 582.7998 | 0 | 0 | 0 | 2 | 582.7998 | 100 | 0
14.2 | 86888 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente | un | 5 | 363.04 | 453.2554 | 2266.2772 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2266.2772 | 100 | 0
14.3 | 10228 | SINAPI-I | Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente | un | 5 | 203.7 | 254.3194 | 1271.5973 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1271.5973 | 100 | 0
14.4 | 86931 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 3 | 370.78 | 462.9188 | 1388.7565 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1388.7565 | 100 | 0
14.5 | 377 | SINAPI-I | Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA | un | 8 | 24.9 | 31.0876 | 248.7012 | 0 | 0 | 0 | 8 | 248.7012 | 100 | 0
14.6 | 74234/1 | SINAPI | Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, codigo M715, Deca ou equivalente | un | 1 | 467.27 | 583.3866 | 583.3866 | 0 | 0 | 0 | 1 | 583.3866 | 100 | 0
14.7 | 86942 | SINAPI | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira | un | 5 | 171.68 | 214.3425 | 1071.7124 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1071.7124 | 100 | 0
14.8 | 86938 | SINAPI | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 6 | 289.53 | 361.4782 | 2168.8692 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2168.8692 | 100 | 0
14.9 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 11 | 43.13 | 53.8478 | 592.3259 | 0 | 0 | 0 | 11 | 592.3259 | 100 | 0
14.10 | 11703 | SINAPI-I | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 8 | 44.42 | 55.4584 | 443.667 | 0 | 0 | 0 | 8 | 443.667 | 100 | 0
14.11 | 36204 | SINAPI-I | Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente | un | 4 | 102.34 | 127.7715 | 511.086 | 0 | 0 | 0 | 4 | 511.086 | 100 | 0
14.12 | 36207 | SINAPI-I | Barra de apoio para lavatório " u ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente | un | 2 | 232 | 289.652 | 579.304 | 0 | 0 | 0 | 2 | 579.304 | 100 | 0
14.13 | 37401 | SINAPI-I | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | un | 9 | 33.09 | 41.3129 | 371.8158 | 0 | 0 | 0 | 9 | 371.8158 | 100 | 0
14.14 | 11757 | SINAPI-I | Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | un | 9 | 43.3 | 54.06 | 486.5404 | 0 | 0 | 0 | 9 | 486.5404 | 100 | 0
14.15 | 86920 | SINAPI | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente, incluso torneira | un | 1 | 633.7 | 791.1745 | 791.1745 | 0 | 0 | 0 | 1 | 791.1745 | 100 | 0
14.16 | 86936 | SINAPI | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 4 | 340.85 | 425.5512 | 1702.2049 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1702.2049 | 100 | 0
14.17 | 86915 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 5 | 72.5 | 90.5162 | 452.5813 | 0 | 0 | 0 | 5 | 452.5813 | 100 | 0
14.18 | 86936 | SINAPI | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 2 | 340.85 | 425.5512 | 851.1025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 851.1025 | 100 | 0
14.19 | 11777 | CPU | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | un | 1 | 96.92 | 121.0046 | 121.0046 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121.0046 | 100 | 0
14.20 | 1367 | SINAPI-I | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 1 | 144.59 | 180.5206 | 180.5206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180.5206 | 100 | 0
14.21 | 86915 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente | un | 5 | 72.5 | 90.5162 | 452.5813 | 0 | 0 | 0 | 5 | 452.5813 | 100 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 17118.0087 |  |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0
15. |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  |  | 2022.9148 |  | 0 |  |  | 2022.9148 |  | 0
15.1 | 92723 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 0.8 | 325.36 | 406.212 | 324.9696 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 324.9696 | 100 | 0
15.2 | 10916 | SINAPI-I | Armação em tela de aço 4,2mm, malha 15x15cm | kg | 0.46 | 5.77 | 7.2038 | 3.3138 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 3.3138 | 100 | 0
15.3 | 92688 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação | m | 7.2 | 24.28 | 30.3136 | 218.2578 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 218.2578 | 100 | 0
15.4 | 92693 | SINAPI | Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4" | un | 2 | 9.37 | 11.6984 | 23.3969 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.3969 | 100 | 0
15.5 | 39634 | SINAPI-I | Fita anticorrosiva | m | 7.2 | 5.84 | 7.2912 | 52.4969 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 52.4969 | 100 | 0
15.6 | 11749 | SINAPI-I | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | un | 4 | 63.88 | 79.7542 | 319.0167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 319.0167 | 100 | 0
15.7 |  | MERCADO | Registro 1º Estágio c/ manômetro | un | 1 | 200 | 249.7 | 249.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 249.7 | 100 | 0
15.8 |  | MERCADO | Registro 2º Estágio c/ manômetro | un | 2 | 200 | 249.7 | 499.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 499.4 | 100 | 0
15.9 | 11756 | SINAPI-I | Registro do Regulador | un | 2 | 24.78 | 30.9378 | 61.8757 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61.8757 | 100 | 0
15.10 | 85120 | SINAPI | Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi | un | 1 | 122.13 | 152.4793 | 152.4793 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152.4793 | 100 | 0
15.11 | 37556 | SINAPI-I | Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar | un | 1 | 47.26 | 59.0041 | 59.0041 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.0041 | 100 | 0
15.12 | 37556 | SINAPI-I | Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo Inflamável | un | 1 | 47.26 | 59.0041 | 59.0041 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.0041 | 100 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 2022.9148 |  |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0
16. |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  |  | 6398.163 |  | 0 |  |  | 6398.163 |  | 0
16.1 | 72553 | SINAPI | Extintor PQS - 6KG | un | 5 | 158 | 197.263 | 986.315 | 0 | 0 | 0 | 5 | 986.315 | 100 | 0
16.2 | C4394 | SEINFRA | Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora | un | 14 | 268.42 | 335.1224 | 4691.7132 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4691.7132 | 100 | 0
16.3 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m² | 5 | 15.06 | 18.8024 | 94.0121 | 0 | 0 | 0 | 5 | 94.0121 | 100 | 0
16.4 | 37539 | SINAPI-I | Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência | un | 2 | 25.35 | 31.6495 | 63.299 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63.299 | 100 | 0
16.5 | 37539 | SINAPI-I | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída" | un | 12 | 25.35 | 31.6495 | 379.7937 | 0 | 0 | 0 | 12 | 379.7937 | 100 | 0
16.6 | 37556 | SINAPI-I | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio | un | 5 | 29.32 | 36.606 | 183.0301 | 0 | 0 | 0 | 5 | 183.0301 | 100 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 6398.163 |  |  |  | 0
0
17. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V |  |  |  |  | 47985.8041 |  | 0 |  |  | 47985.8041 |  | 0
17.1 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | [11 empty] | 0
17.1.1 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 2 | 288 | 359.568 | 719.136 | 0 | 0 | 0 | 2 | 719.136 | 100 | 0
17.1.2 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 | 288 | 359.568 | 359.568 | 0 | 0 | 0 | 1 | 359.568 | 100 | 0
17.1.3 | 83371 | SINAPI | Quadro de destribuiçãopara telefone - fornecimento e instalação | un | 1 | 84.35 | 105.311 | 105.311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105.311 | 100 | 0
17.1.4 | 1068 | SINAPI | Quadro de medição fornecimento e instalação | un | 1 | 1214 | 1515.679 | 1515.679 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1515.679 | 100 | 0
17.1.5 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 6 | 10.5 | 13.1092 | 78.6555 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78.6555 | 100 | 0
17.1.6 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1 | 10.5 | 13.1092 | 13.1092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.1092 | 100 | 0
17.1.7 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca) | un | 2 | 10.5 | 13.1092 | 26.2185 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2185 | 100 | 0
17.1.8 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto | un | 4 | 119.1 | 148.6963 | 594.7854 | 0 | 0 | 0 | 4 | 594.7854 | 100 | 0
17.1.9 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 10 A - 5 kA | un | 19 | 46.6 | 58.1801 | 1105.4219 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1105.4219 | 100 | 0
17.1.10 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 13 A - 5 kA | un | 5 | 46.6 | 58.1801 | 290.9005 | 0 | 0 | 0 | 5 | 290.9005 | 100 | 0
17.1.11 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 10 A - 4.5 kA | un | 11 | 46.6 | 58.1801 | 639.9811 | 0 | 0 | 0 | 11 | 639.9811 | 100 | 0
17.1.12 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 40 A - 4.5 kA | un | 1 | 46.6 | 58.1801 | 58.1801 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58.1801 | 100 | 0
17.1.13 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 80 A - 4.5 kA | un | 1 | 90.37 | 112.8269 | 112.8269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112.8269 | 100 | 0
17.1.14 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnetico 150A | un | 1 | 253.94 | 317.0441 | 317.0441 | 0 | 0 | 0 | 1 | 317.0441 | 100 | 0
17.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0 |  |  | 0
17.2.1 | 91854 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4") - fornecimento e instalação | m | 558.3 | 6.1 | 7.6159 | 4251.9291 | 0 | 0 | 0 | 558.3 | 4251.9291 | 100 | 0
17.2.2 | 91856 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1") - fornecimento e instalação | m | 157.3 | 7.68 | 9.5885 | 1508.2679 | 0 | 0 | 0 | 157.3 | 1508.2679 | 100 | 0
17.2.3 | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2") - fornecimento e instalação | m | 188.5 | 9.71 | 12.1229 | 2285.1732 | 0 | 0 | 0 | 188.5 | 2285.1732 | 100 | 0
17.2.4 | 93009 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø60mm (DN 2") - fornecimento e instalação | m | 28.8 | 14.06 | 17.5539 | 505.5526 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 505.5526 | 100 | 0
17.2.5 | 93011 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø85mm (DN 3") - fornecimento e instalação | m | 49.2 | 23.54 | 29.3897 | 1445.9727 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 1445.9727 | 100 | 0
17.2.6 | 93012 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø125mm (DN 5") - fornecimento e instalação | m | 10.1 | 35.2 | 43.9472 | 443.8667 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 443.8667 | 100 | 0
17.2.7 | 93012 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø150mm (DN 6") - fornecimento e instalação | m | 2.9 | 35.2 | 43.9472 | 127.4469 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 127.4469 | 100 | 0
17.2.8 | 1875 | SINAPI-I | Curva 45º PVC rosqueavel 1.1/2" - fornecimento e instalação | un | 2 | 15.09 | 18.8399 | 37.6797 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.6797 | 100 | 0
17.2.9 | 93018 | SINAPI | Curva 90º PVC rosqueavel 1/2" - fornecimento e instalação | un | 1 | 15.09 | 18.8399 | 18.8399 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.8399 | 100 | 0
17.2.10 | 92662 | SINAPI | Luva de aço galvanizado 1.1/2" - fornecimento e instalação | un | 9 | 24.7 | 30.8379 | 277.5415 | 0 | 0 | 0 | 9 | 277.5415 | 100 | 0
17.2.11 | 92693 | SINAPI | Luva de aço galvanizado 1/2" - fornecimento e instalação | un | 2 | 9.37 | 11.6984 | 23.3969 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.3969 | 100 | 0
17.2.12 | 92662 | SINAPI | Curva de aço galvanizado 1.1/4" - fornecimento e instalação | un | 1 | 9.13 | 11.3988 | 11.3988 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.3988 | 100 | 0
17.2.13 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem 40x40 com tampa - fornecimento e instalação | un | 9 | 156.54 | 195.4402 | 1758.9617 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1758.9617 | 100 | 0
17.2.14 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem 30x30 para telefone - fornecimento e instalação | un | 5 | 156.54 | 195.4402 | 977.2009 | 0 | 0 | 0 | 5 | 977.2009 | 100 | 0
17.2.15 | 91944 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação | un | 5 | 9.33 | 11.6485 | 58.2425 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58.2425 | 100 | 0
17.2.16 | 91941 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | un | 88 | 6.91 | 8.6271 | 759.1879 | 0 | 0 | 0 | 88 | 759.1879 | 100 | 0
17.2.17 | 91937 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 3" octogonal - fornecimento e instalação | un | 131 | 7.62 | 9.5136 | 1246.2777 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1246.2777 | 100 | 0
17.2.18 | C0671 | SEINFRA | Canaleta PVC 80x80cm - fornecimento e instalação | m | 2 | 63.84 | 79.7042 | 159.4085 | 0 | 0 | 0 | 2 | 159.4085 | 100 | 0
17.3 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
17.3.1 | 91924 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #1,5 mm² | m | 1261.5 | 1.73 | 2.1599 | 2724.7202 | 0 | 0 | 0 | 1261.5 | 2724.7202 | 100 | 0
17.3.2 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm² | m | 1957.3 | 2.49 | 3.1088 | 6084.7857 | 0 | 0 | 0 | 1957.3 | 6084.7857 | 100 | 0
17.3.3 | 91928 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #16 mm² | m | 278.7 | 3.96 | 4.9441 | 1377.9095 | 0 | 0 | 0 | 278.7 | 1377.9095 | 100 | 0
17.3.4 | 91930 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #35 mm² | m | 113.6 | 5.41 | 6.7544 | 767.2981 | 0 | 0 | 0 | 113.6 | 767.2981 | 100 | 0
17.3.5 | 92981 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #50 mm² | m | 12.9 | 33.62 | 41.9746 | 541.472 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 541.472 | 100 | 0
17.3.6 | 92983 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #95 mm² | m | 51.6 | 75.94 | 94.8111 | 4892.2522 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 4892.2522 | 100 | 0
17.3.8 | 73768/10 | SINAPI | Cabo CCI-50 2 pares | m | 52.6 | 1.35 | 1.6855 | 88.656 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 88.656 | 100 | 0
17.3.9 | C0560 | SEINFRA | Cabo CCE-50 2 pares | m | 53.6 | 6.28 | 7.8406 | 420.2551 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 420.2551 | 100 | 0
17.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 0 | [9 empty] | 0
17.4.1 | 92000 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa | un | 56 | 20.24 | 25.2696 | 1415.0998 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1415.0998 | 100 | 0
17.4.2 | 92001 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa | un | 2 | 22.02 | 27.492 | 54.9839 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54.9839 | 100 | 0
17.4.3 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | un | 7 | 19.13 | 23.8838 | 167.1866 | 0 | 0 | 0 | 7 | 167.1866 | 100 | 0
17.4.4 | 91959 | SINAPI | Interruptor duas seções 10A por seção, completa | un | 1 | 30.31 | 37.842 | 37.842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.842 | 100 | 0
17.4.5 | 91967 | SINAPI | Interruptor três seções 10A por seção, completa | un | 9 | 41.49 | 51.8003 | 466.2024 | 0 | 0 | 0 | 9 | 466.2024 | 100 | 0
17.4.6 | 92023 | SINAPI | Interruptor simples com uma tomada | un | 3 | 33.85 | 42.2617 | 126.7852 | 0 | 0 | 0 | 3 | 126.7852 | 100 | 0
17.4.7 | C2298 | SEINFRA | Placa cega 2x4" | un | 7 | 10.89 | 13.5962 | 95.1732 | 0 | 0 | 0 | 7 | 95.1732 | 100 | 0
17.4.8 | 97586 | SINAPI | Luminárias 2x32W completa | un | 60 | 76.93 | 96.0471 | 5762.8263 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5762.8263 | 100 | 0
17.4.9 | 97585 | SINAPI | Luminárias 2x16W completa | un | 3 | 57.86 | 72.2382 | 216.7146 | 0 | 0 | 0 | 3 | 216.7146 | 100 | 0
17.4.10 | C2045 | SEINFRA | Projetor de aluminio com lampada de vapor metálico de 150W - fornecimento e instalação | un | 13 | 39.42 | 49.2159 | 639.8063 | 0 | 0 | 0 | 13 | 639.8063 | 100 | 0
17.4.11 | 72337 | SINAPI | Tomada para telefone | un | 10 | 21.84 | 27.2672 | 272.6724 | 0 | 0 | 0 | 10 | 272.6724 | 100 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 47985.8041
0
18. |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 39967.5788 |  | 18177.4733 |  |  | 21790.1055 |  | 0
18.1 | 68070 | SINAPI | Para-raios tipo Franklin | m | 3 | 45 | 56.1825 | 168.5475 | 0 | 0 | 0 | 3 | 168.5475 | 100 | 0
18.2 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | m | 26 | 8.4 | 10.4874 | 272.6724 | 26 | 272.6724 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3 | 73782/2 | SINAPI | Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 | un | 26 | 30.3 | 37.8295 | 983.5683 | 26 | 983.5683 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4 |  | CPU | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Expessura 6 mm | un | 1 | 165 | 206.0025 | 206.0025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 206.0025 | 100 | 0
18.5 | 96985 | SINAPI-I | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. | un | 26 | 41.78 | 52.1623 | 1356.2206 | 26 | 1356.2206 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6 | 96973 | SINAPI-I | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | m | 430.8 | 35.71 | 44.5839 | 19206.7592 | 210 | 9362.6263 | 48.7465 | 220.8 | 9844.1328 | 51.2535 | 0
18.7 | 96974 | SINAPI-I | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m | 288 | 45.49 | 56.7943 | 16356.7483 | 99 | 5622.6322 | 34.375 | 189 | 10734.1161 | 65.625 | 0
18.8 | 83370 | SINAPI | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto | un | 5 | 134.13 | 167.4613 | 837.3065 | 0 | 0 | 0 | 5 | 837.3065 | 100 | 0
18.9 | 72263 | SINAPI | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un | 26 | 17.86 | 22.2982 | 579.7535 | 26 | 579.7535 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 39967.5788 |  |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0
19. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 48228.4486 |  | 0 |  |  | 48228.4486 |  | 0
19.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastro para três bandeiras e pedestal | un | 1 | 2315 | 2890.2775 | 2890.2775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2890.2775 | 100 | 0
19.2 | C4065 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 12.22 | 314.4 | 392.5284 | 4796.697 | 0 | 0 | 0 | 12.22 | 4796.697 | 100 | 0
19.3 | C4065 | SEINFRA | Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 3.5 | 314.4 | 392.5284 | 1373.8494 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1373.8494 | 100 | 0
19.4 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 71.3 | 59.6 | 74.4106 | 5305.4758 | 0 | 0 | 0 | 71.3 | 5305.4758 | 100 | 0
19.5 | C1960 | SEINFRA | Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto | m² | 6.55 | 173.78 | 216.9643 | 1421.1164 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 1421.1164 | 100 | 0
19.6 | C2910 | SEINFRA | Prateleira de madeira | m² | 1.9 | 129.75 | 161.9929 | 307.7865 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 307.7865 | 100 | 0
19.7 | 38968 | SINAPI | Gradil pré-fabricado, requadros para fixação da tela em barra chata galvanizada e fechamento de tela de arame galvanizado em malha quadrangular | m² | 75.9 | 224.59 | 280.4006 | 21282.4067 | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 21282.4067 | 100 | 0
19.8 | 85179 | SINAPI | Grama - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 cm) | m² | 90.96 | 21.58 | 26.9426 | 2450.7016 | 0 | 0 | 0 | 90.96 | 2450.7016 | 100 | 0
19.9 | 74238/2 | SINAPI | Portão em tela de arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens, 3m X 1,8m | m² | 5.4 | 622.98 | 777.7905 | 4200.0689 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 4200.0689 | 100 | 0
19.10 | 74238/2 | SINAPI | Portão de correr em tela de arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço, incluso ferragens, 3m X 1,8m | m² | 5.4 | 622.98 | 777.7905 | 4200.0689 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 4200.0689 | 100 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 48228.4486
0
20. |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 2488.6313 |  | 0 |  |  | 2488.6313 |  | 0
20.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza geral | m² | 972.34 | 2.05 | 2.5594 | 2488.6313 | 0 | 0 | 0 | 972.34 | 2488.6313 | 100 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 2488.6313 | [6 empty] | 0
[6 empty] | Custo TOTAL com BDI incluso |  | 1262706.77 |  | 587723.3594 |  |  | 674983.4188 | 53.4553 | 0
MERCADO LOCAL 1: METALÚRGICA BRANDÃO 24/07/2019 F 055 3327 1271

## cronograma
Ministério da Educação
Obra: Projeto Padrão FNDE -Escola 04 Salas de Aula - 220V
Município:
Endereço:
PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 22616.2928 | 1.791% | 100%
22616.2928
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 28880.8075 | 2.287% | 80% | 20%
|  |  |  | 23104.646 | 5776.1615
3 | FUNDAÇÕES | 117415.3859 | 9.299% | 30% | 70%
|  |  |  | 35224.6158 | 82190.7701
4 | SUPERESTRUTURA | 150040.8861 | 11.88% |  | 80% | 20%
[5 empty] | 120032.7089 | 30008.1772
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 54145.9381 | 4.288% |  | 10% | 60% | 30%
[5 empty] | 5414.5938 | 32487.5628 | 16243.7814
6 | ESQUADRIAS | 84942.7373 | 6.727% |  |  | 30% | 60% | 10%
[6 empty] | 25482.8212 | 50965.6424 | 8494.2737
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 186194.9796 | 14.75% |  |  | 40% | 50% | 10%
[6 empty] | 74477.9918 | 93097.4898 | 18619.498
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 4721.5584 | 0.3739% |  | 100%
4721.5584
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 174854.8703 | 13.85% |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 87427.4352 | 87427.4352
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 146167.8824 | 11.58% |  |  | 30% | 20% | 40% | 10%
[6 empty] | 43850.3647 | 29233.5765 | 58467.153 | 14616.7882
11 | PINTURA | 38271.5768 | 3.031% |  |  |  | 20% | 50% | 30%
[7 empty] | 7654.3154 | 19135.7884 | 11481.473
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA | 43802.8859 | 3.469% |  |  | 40% | 40% | 20%
[6 empty] | 17521.1544 | 17521.1544 | 8760.5772
13 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 46441.4278 | 3.678% |  | 10% | 50% | 20% | 20%
[5 empty] | 4644.1428 | 23220.7139 | 9288.2856 | 9288.2856
14 | LOUÇAS E METAIS | 17118.0087 | 1.356% |  |  |  |  | 100%
17118.0087
15 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTIVEL | 2022.9148 | 0.1602% |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 1011.4574 | 1011.4574
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | 6398.163 | 0.5067% |  |  |  | 30% | 50% | 20%
[7 empty] | 1919.4489 | 3199.0815 | 1279.6326
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS | 47985.8041 | 3.8% |  |  | 50% | 30% | 20%
[6 empty] | 23992.9021 | 14395.7412 | 9597.1608
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 39967.5788 | 3.165% |  | 40% | 40% | 20%
[5 empty] | 15987.0315 | 15987.0315 | 7993.5158
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 48228.4486 | 3.819% |  |  |  |  | 60% | 40%
[8 empty] | 28937.0691 | 19291.3794
20 | SERVIÇOS FINAIS | 2488.6313 | 0.1971% | [5 empty] | 100%
2488.6313
Valores totais |  | 1262706.77 | 100% | 80945.5546 | 238766.9671 | 287028.7196 | 336751.8438 | 270055.7885 | 49157.9046
|  |  |  | 6.41% | 18.91% | 22.73% | 26.67% | 21.39% | 3.893%
|  |  |  | 6.41% | 25.32% | 48.05% | 74.72% | 96.11% | 100%