## ORÇAMENTO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICOPAL DE SÃO VICENTE DO SUL | [7 empty] | TABELA SICRO - OUTUBRO/2025 | [6 empty] | 1.6
LOCAL: | RUA ANTERO XAVIER - T02 | [6 empty] | TABELA SINAPI -SETEMBRO/2025 | [6 empty] | 34.2
TRECHO: | ENTRE A ESTACA 1+033,05 E A ESTACA 1+393,05 | [6 empty] | NÃO DESONERADO | [6 empty] | 93
ÁREA: | 360,00m X 7,00m + 18,50m² = 2.538,50m² | [6 empty] | BDI 01: 27,49% | [6 empty] | 93
DATA: DEZEMBRO/2025 | [7 empty] | BDI 02: 15,00% | [6 empty] | 93
74
PLANILHA DE ORÇAMENTO | [14 empty] | 343
74
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | SERVIÇO | UNID | QUANTIDADE | DMT | BDI (%) | CUSTO UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL MATERIAL (C/BDI) R$ | TOTAL MÃO DE OBRA (C/BDI) R$ | TOTAL (C/BDI) R$ |  |  |  | TOTAL (C/BDI) R$
[8 empty] | (S/BDI) R$ | (C/BDI) R$ | (C/BDI) R$ | (C/BDI) R$
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | CPU 01 | SINAPI | PLACA DE OBRA | m² | 6 |  | 27.49% | 519.47 | 596.05 | 66.22 | 662.27 | 3576.3 | 397.32 | 3973.62 |  | #REF! | #REF! | 0
1.2 | CPU 02 | SINAPI | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | m² | 2538.5 |  | 27.49% | 1.75 | 2.01 | 0.22 | 2.23 | 5102.39 | 558.47 | 5660.86 |  | #REF! | #REF! | 14863.26
1.3 | CPU 03 | SICRO | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid | 1 |  | 27.49% | 21991.4938 | 26635.12 | 1401.84 | 28036.96 | 26635.12 | 1401.84 | 28036.96 |  | #REF! | #REF! | 0
1.4 | CPU 04 | SINAPI | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | mês | 3 |  | 27.49% | 11062.16 | 11282.52 | 2820.63 | 14103.15 | 33847.56 | 8461.89 | 42309.45 |  | #REF! | #REF! | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM 1 | [8 empty] | 69161.37 | 10819.52 | 79980.89 |  | #REF! | #REF! | 14863.26
2 |  |  | DRENAGEM | [12 empty] | #REF! | #REF!
2.1 | 4805757 | SICRO | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 1631.49 |  | 27.49% | 7 | 8.03 | 0.89 | 8.92 | 13100.86 | 1452.03 | 14552.89 |  | #REF! | #REF! | 63046.46
2.2 | 5915407 | SICRO | CARGA, MANOBRA E DESCARGA - SOLO 1ª CATEGORIA | ton | 723.48 |  | 27.49% | 3.01 | 3.46 | 0.38 | 3.84 | 2503.24 | 274.92 | 2778.16 |  | #REF! | #REF! | 8802.94
2.3 | 5914359 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA FORA | tonxkm | 1157.56 | 1.6 | 27.49% | 1.25 | 1.52 | 0.07 | 1.59 | 1759.49 | 81.03 | 1840.52 |  | #REF! | #REF! | 6322.74
2.4 | 4413942 | SICRO | ESPALHAMENTO DE MATERIAL - BOTA FORA | m³ | 2039.3625 |  | 27.49% | 2.75 | 3.16 | 0.35 | 3.51 | 6444.38 | 713.78 | 7158.16 |  | #REF! | #REF! | 1580.65
2.5 | 2003850 | SICRO | CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS | m³ | 131.29 |  | 27.49% | 160.27 | 183.9 | 20.43 | 204.33 | 24144.24 | 2682.25 | 26826.49 |  | #REF! | #REF! | 34851.78
2.6 | 5915407 | SICRO | CARGA, MANOBRA E DESCARGA - BRITA | ton | 196.935 |  | 27.49% | 3.01 | 3.46 | 0.38 | 3.84 | 681.39 | 74.84 | 756.23 |  | #REF! | #REF! | 2694.65
2.7 | 5914389 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | tonxkm | 18314.95 | 93 | 27.49% | 0.82 | 1 | 0.05 | 1.05 | 18314.95 | 915.75 | 19230.7 |  | #REF! | #REF! | 22936.87
2.8 | CPU 06 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO Ø400MM - PS - MF (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | m | 873 |  | 27.49% | 139.84 | 151.54 | 26.74 | 178.28 | 132294.42 | 23344.02 | 155638.44 |  | #REF! | #REF! | 373235.85
2.9 | CPU 100 | SICRO | TUBO DE CONCRETO Ø400MM - PA - PB (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | m | 14 |  | 27.49% | 207.6958 | 225.08 | 39.71 | 264.79 | 3151.12 | 555.94 | 3707.06 |  | #REF! | #REF! | 21932.67
2.10 | CPU 07 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO Ø600MM - PS - MF (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | m | 250 |  | 27.49% | 218.74 | 237.04 | 41.83 | 278.87 | 59260 | 10457.5 | 69717.5 |  | #REF! | #REF! | 0
2.11 | 5915014 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | txkm | 16147.9 | 74 | 27.49% | 1.33 | 1.62 | 0.08 | 1.7 | 26159.6 | 1291.83 | 27451.43 |  | #REF! | #REF! | 22141.88
2.12 | 4915608 | SICRO | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA | m² | 1312.96 |  | 27.49% | 3.01 | 3.46 | 0.38 | 3.84 | 4542.85 | 498.92 | 5041.77 |  | #REF! | #REF! | 20372.95
2.13 | 4815671 | SICRO | REATERRO DE VALA - REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | m³ | 1245.63 |  | 27.49% | 20.09 | 21.77 | 3.84 | 25.61 | 27117.36 | 4783.22 | 31900.58 |  | #REF! | #REF! | 85104.21
2.14 | CPU 08 | SINAPI | BOCA DE BUEIRO Ø400MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS | unid | 1 |  | 27.49% | 1211.65 | 1313.03 | 231.7 | 1544.73 | 1313.03 | 231.7 | 1544.73 |  | #REF! | #REF! | 4753.18
2.15 | CPU 21 | SINAPI | BOCA DE BUEIRO Ø600MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS | unid | 1 |  | 27.49% | 1336.01 | 1447.79 | 255.49 | 1703.28 | 1447.79 | 255.49 | 1703.28 |  | #REF! | #REF! | 4753.18
2.16 | CPU 09 | SINAPI | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO | unid | 28 |  | 27.49% | 2125.52 | 2303.36 | 406.47 | 2709.83 | 64494.08 | 11381.16 | 75875.24 |  | #REF! | #REF! | 220129.82
|  |  | TOTAL DO ITEM 2 | [8 empty] | 386728.8 | 58994.38 | 445723.18 |  | #REF! | #REF! | 933730.86
3 |  |  | BASE E SUB-BASE | [12 empty] | #REF! | #REF!
3.1 | 5501879 | SICRO | REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO - MATERIAL 1ª CATEGORIA | m³ | 879.02 |  | 27.49% | 13.49 | 15.48 | 1.72 | 17.2 | 13607.23 | 1511.91 | 15119.14 |  | #REF! | #REF! | 13508.75
3.2 | 5914359 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA FORA | tonxkm | 2637.06 | 1.6 | 27.49% | 1.25 | 1.52 | 0.07 | 1.59 | 4008.34 | 184.59 | 4192.93 |  | #REF! | #REF! | 6788.11
3.3 | 4413942 | SICRO | ESPALHAMENTO DE MATERIAL - BOTA FORA | m³ | 1098.77 |  | 27.49% | 2.75 | 3.16 | 0.35 | 3.51 | 3472.11 | 384.57 | 3856.68 |  | #REF! | #REF! | 1979.5
3.4 | 4011209 | SICRO | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 2898.5 |  | 27.49% | 1.91 | 2.2 | 0.24 | 2.44 | 6376.7 | 695.64 | 7072.34 |  | #REF! | #REF! | 7675.73
3.5 | 4011279 | SICRO | REFORÇO DO SUB-LEITO COM MATERIAL GRANULAR - MACADAME (E=15cm) | m³ | 423.97 |  | 27.49% | 199.07 | 228.42 | 25.37 | 253.79 | 96843.23 | 10756.12 | 107599.35 |  | #REF! | #REF! | 41583.32
3.6 | 5914651 | SICRO | CARGA, MANOBRA E DESCARGA - MACADAME | ton | 890.33 |  | 27.49% | 2.64 | 3.04 | 0.33 | 3.37 | 2706.6 | 293.81 | 3000.41 |  | #REF! | #REF! | 5292.39
3.7 | 5914389 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | tonxkm | 82800.69 | 93 | 27.49% | 0.82 | 1 | 0.05 | 1.05 | 82800.69 | 4140.03 | 86940.72 |  | #REF! | #REF! | 45048.42
3.8 | 4011276 | SICRO | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E=15cm) | m³ | 413.17 |  | 27.49% | 237.49 | 272.51 | 30.27 | 302.78 | 112592.95 | 12506.66 | 125099.61 |  | #REF! | #REF! | 56340.07
3.9 | 5914651 | SICRO | CARGA, MANOBRA E DESCARGA - BRITA GRADUADA | ton | 908.97 |  | 27.49% | 2.64 | 3.04 | 0.33 | 3.37 | 2763.27 | 299.96 | 3063.23 |  | #REF! | #REF! | 4538.01
3.10 | 5914389 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | tonxkm | 84534.21 | 93 | 27.49% | 0.82 | 1 | 0.05 | 1.05 | 84534.21 | 4226.71 | 88760.92 |  | #REF! | #REF! | 38627.15
3.11 | 4011351 | SICRO | IMPRIMAÇÃO COM CM-30 | m² | 2754.5 |  | 27.49% | 0.61 | 0.72 | 0.06 | 0.78 | 1983.24 | 165.27 | 2148.51 |  | #REF! | #REF! | 22113.96
3.12 | 2003377 | SICRO | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM | m | 729 |  | 27.49% | 56.29 | 61 | 10.76 | 71.76 | 44469 | 7844.04 | 52313.04 |  | #REF! | #REF! | 22113.96
3.13 | 5915014 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | tonxkm | 4315.68 | 74 | 27.49% | 1.33 | 1.62 | 0.08 | 1.7 | 6991.41 | 345.25 | 7336.66 |  | #REF! | #REF! | 22936.87
3.14 | CPU 19 | SINAPI | ESCORAMENTO DE MEIO FIO - MATERIAL LOCAL | m³ | 218.7 |  | 27.49% | 8.47 | 9.72 | 1.08 | 10.8 | 2125.76 | 236.2 | 2361.96 |  | #REF! | #REF! | 10209.21
3.15 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO FIO | m | 729 |  | 27.49% | 1.64 | 1.78 | 0.31 | 2.09 | 1297.62 | 225.99 | 1523.61 |  | #REF! | #REF! | 22113.96
|  |  | TOTAL DO ITEM 3 | [8 empty] | 466572.36 | 43816.75 | 510389.11 |  | #REF! | #REF! | 335931.38
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [12 empty] | #REF! | #REF!
4.1 | 4011353 | SINAPI | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | m² | 2538.5 |  | 27.49% | 0.46 | 0.55 | 0.04 | 0.59 | 1396.18 | 101.54 | 1497.72 |  | #REF! | #REF! | 34386.27
4.2 | 4011459 (CPU) | SINAPI | CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, EXCLUSIVE CARGA, MANOBRA, DESCAGA E TRANSPORTE | ton | 324.26 |  | 27.49% | 222.7392 | 261.26 | 22.71 | 283.97 | 84716.17 | 7363.94 | 92080.11 |  | #REF! | #REF! | 726993.53
4.3 | 5914649 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA - CBUQ | ton | 324.26 |  | 27.49% | 8.12 | 9.32 | 1.03 | 10.35 | 3022.1 | 333.99 | 3356.09 |  | #REF! | #REF! | 8952.61
4.4 | 5914389 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | txkm | 30156.18 | 93 | 27.49% | 0.82 | 1 | 0.05 | 1.05 | 30156.18 | 1507.81 | 31663.99 |  | #REF! | #REF! | 74476.73
|  |  | TOTAL DO ITEM 4 | [8 empty] | 119290.63 | 9307.28 | 128597.91 |  | #REF! | #REF! | 1719153.29
5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [12 empty] | #REF! | #REF!
5.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO | m² | 57.034 |  | 27.49% | 2.13 | 2.32 | 0.4 | 2.72 | 132.32 | 22.81 | 155.13 |  | #REF! | #REF! | 2619.68
5.2 | 5213400 | SINAPI | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO (L= 12 CM) | m² | 41.634 |  | 27.49% | 20.28 | 21.98 | 3.87 | 25.85 | 915.12 | 161.12 | 1076.24 |  | #REF! | #REF! | 5593.3
5.3 | 5213404 | SINAPI | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS | m² | 15.4 |  | 27.49% | 36.34 | 39.39 | 6.94 | 46.33 | 606.6 | 106.88 | 713.48 |  | #REF! | #REF! | 43858.36
5.4 | 5213464 | SINAPI | PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM | unid | 1 |  | 27.49% | 287.34 | 311.39 | 54.94 | 366.33 | 311.39 | 54.94 | 366.33 |  | #REF! | #REF! | 23512.4
5.5 | 5213445 | SINAPI | PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 33CM | unid | 1 |  | 27.49% | 491.63 | 532.77 | 94.01 | 626.78 | 532.77 | 94.01 | 626.78 |  | #REF! | #REF! | 0
5.6 | 5213440 | SINAPI | PLACA TIPO R19-REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, D=50CM | unid | 1 |  | 27.49% | 287.31 | 311.35 | 54.94 | 366.29 | 311.35 | 54.94 | 366.29 |  | #REF! | #REF! | 0
5.7 | 5213864 | SINAPI | SUPORTE METÁLICO PARA PLACA - H= 2,20M | unid | 3 |  | 27.49% | 529.23 | 573.52 | 101.2 | 674.72 | 1720.56 | 303.6 | 2024.16 |  | #REF! | #REF! | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM 5 | [8 empty] | 4530.11 | 798.3 | 5328.41 |  | #REF! | #REF! | 86849.82
6 |  |  | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | [12 empty] | #REF! | #REF!
6.1 | CPU 03 | SICRO | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS | unid | 1 |  | 27.49% | 21991.4938 | 26635.12 | 1401.84 | 28036.96 | 26635.12 | 1401.84 | 28036.96 |  | #REF! | #REF! | 0
6.2 | CPU 20 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1015.4 |  | 27.49% | 0.85 | 0.98 | 0.1 | 1.08 | 995.09 | 101.54 | 1096.63 |  | #REF! | #REF! | 11518.96
|  |  | TOTAL DO ITEM 6 | [8 empty] | 27630.21 | 1503.38 | 29133.59 |  | #REF! | #REF! | 21728.17
7 |  |  | MATERIAL BETUMINOSO ( BDI DIFERENCIADO) | [12 empty] | #REF! | #REF!
7.1 |  |  | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO ( BDI DIFERENCIADO) | [12 empty] | #REF! | #REF!
7.1.1 | COTAÇÃO | ANP | RR 1-C | kg | 1142.32 |  | 15% | 3.8342 | 4.41 | 0 | 4.41 | 5037.63 | 0 | 5037.63 |  | #REF! | #REF! | 10209.21
7.1.2 | COTAÇÃO | ANP | CAP - 50/70 | Ton | 20.5 |  | 15% | 5179.2159 | 5956.1 | 0 | 5956.1 | 122100.05 | 0 | 122100.05 |  | #REF! | #REF! | 0
7.1.3 | COTAÇÃO | ANP | CM-30 | kg | 3305.4 |  | 15% | 6.396 | 7.36 | 0 | 7.36 | 24327.74 | 0 | 24327.74 |  | #REF! | #REF! | 11518.96
7.2 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO ( BDI DIFERENCIADO) | [12 empty] | #REF! | #REF!
7.2.1 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - DMT ATÉ 30KM | txkm | 748.43 | 30 | 15% | 1.93 | 2.11 | 0.11 | 2.22 | 1579.18 | 82.33 | 1661.51 |  | #REF! | #REF! | 9823.4
7.2.2 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM | txkm | 7808.63 | 313 | 15% | 0.77 | 0.85 | 0.04 | 0.89 | 6637.33 | 312.35 | 6949.68 |  | #REF! | #REF! | 34802.41
|  |  | TOTAL DO ITEM 7 | [8 empty] | 159681.93 | 394.68 | 160076.61 |  | #REF! | #REF! | 21728.17
TOTAL DO ORÇAMENTO | [11 empty] | 1233595.41 | 125634.29 | 1359229.7 |  | #REF! | #REF! | 6193235.97
Encantado,dezembro de 2025
HM Engenharia e Consultoria
Eng. Henrique Mezzomo
CREA-RS 208634
Sócio e Responsável Técnico

## CRONOGRAMA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICOPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
LOCAL: | RUA ANTERO XAVIER - T02
TRECHO: | ENTRE A ESTACA 1+033,05 E A ESTACA 1+393,05
ÁREA: | 360,00m X 7,00m + 18,50m² = 2.538,50m²
DATA: DEZEMBRO/2025
PLANO DE DESEMBOLSO
CRONOGRAMA DE OBRA (FÍSICO/FINANCEIRO) | [13 empty] | REALIZAÇÃO MENSAL
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | % | MÊS 1 |  | MÊS 5 |  | MÊS 9 |  | ITEM | FASE | VALOR ORÇADO (R$) | INCID (%) | MÊS 1 |  | MÊS 5 |  | MÊS 9
|  |  |  | % mês | R$ | % mês | R$ | % mês | R$ |  |  |  |  | CONCEDENTE | CONVENENTE | CONCEDENTE | CONVENENTE | CONCEDENTE | CONVENENTE
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 79980.89 | 5.884% | 33.33% | 26660.2967 | 33.33% | 26660.2967 | 33.33% | 26660.2967 | 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 79980.89 | 5.884% | 19614.2688 | 7046.0279 | 19614.2688 | 7046.0279 | 19614.2688 | 7046.0279 | 26660.2967
2 | DRENAGEM | 445723.18 | 32.79% | 60% | 267433.908 | 40% | 178289.272 |  | 0 | 2 | DRENAGEM | 445723.18 | 32.79% | 109307.789 | 39266.6043 | 109307.789 | 39266.6043 | 109307.789 | 39266.6043 | 148574.3933
3 | BASE E SUB-BASE | 510389.11 | 37.55% | 50% | 255194.555 | 50% | 255194.555 |  | 0 | 3 | BASE E SUB-BASE | 510389.11 | 37.55% | 125166.2639 | 44963.4394 | 125166.2639 | 44963.4394 | 125166.2639 | 44963.4394 | 170129.7033
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 128597.91 | 9.461% |  | 0 | 45% | 57869.0595 | 55% | 70728.8505 | 4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 128597.91 | 9.461% | 31536.958 | 11329.012 | 31536.958 | 11329.012 | 31536.958 | 11329.012 | 42865.97
5 | SINALIZAÇÃO | 5328.41 | 0.392% |  | 0 |  | 0 | 100% | 5328.41 | 5 | SINALIZAÇÃO | 5328.41 | 0.392% | 1306.723 | 469.4137 | 1306.723 | 469.4137 | 1306.723 | 469.4137 | 1776.1367
6 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | 29133.59 | 2.143% |  | 0 |  | 0 | 100% | 29133.59 | 6 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | 29133.59 | 2.143% | 7144.6325 | 2566.5642 | 7144.6325 | 2566.5642 | 7144.6325 | 2566.5642 | 9711.1967
7 | MATERIAL BETUMINOSO ( BDI DIFERENCIADO) | 160076.61 | 11.78% |  | 0 | 45% | 72034.4745 | 55% | 88042.1355 | 7 | MATERIAL BETUMINOSO ( BDI DIFERENCIADO) | 160076.61 | 11.78% | 39256.6981 | 14102.1719 | 39256.6981 | 14102.1719 | 39256.6981 | 14102.1719 | 53358.87
TOTAIS |  | 1359229.7 | 100% | 40.41% | 549288.7597 | 43.41% | 590047.6577 | 16.18% | 219893.2827 | TOTAIS |  | 1359229.7 | 100% | 333333.3333 | 119743.2334 | 333333.3333 | 119743.2334 | 333333.3433 | 119743.2334 | 1359229.7
ACUMULADO (R$) |  | 1359229.7 |  | 40.41% | 549288.7597 | 83.82% | 1139336.4173 | 100% | 1359229.7
Encantado,dezembro de 2025
[13 empty] | TOTAL CONCEDENTE |  | 1000000.0099
[13 empty] | TOTAL CONVENENTE |  | 359229.7001
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
[11 empty] | ITEM | VALOR ORÇADO (R$) | INCID (%) | 1º MÊS |  | 5º MÊS |  | 9º MÊS
[14 empty] | VALORES | % | VALORES | % | VALORES | %
[11 empty] | CONCEDENTE | 1000000 | 73.57% | 333333.3333 | 24.52% | 333333.3333 | 24.52% | 333333.3433 | 24.52%
[11 empty] | CONVENENTE | 359229.7001 | 26.43% | 119743.2334 | 8.81% | 119743.2334 | 8.81% | 119743.2334 | 8.81%
[11 empty] | TOTAIS | 1359229.7001 | 100% | 453076.5667 | 33.33% | 453076.5667 | 33.33% | 453076.57 | 33.33%
CONCEDENTE REPASSE
[11 empty] | META | 1º MÊS | 5º MÊS | 9º MÊS | TOTAL
[11 empty] | 1000000 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3433 | 1000000
CONVENENTE (CONTRAPARTIDA)
[11 empty] | META | 1º MÊS | 5º MÊS | 9º MÊS | TOTAL
[11 empty] | 359229.7001 | 119743.2334 | 119743.2334 | 119743.2334 | 359229.7001
HM Engenharia e Consultoria
Eng. Henrique Mezzomo
CREA-RS 208634
Sócio e Responsável Técnico

## BDI 1
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICOPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
LOCAL: | RUA ANTERO XAVIER - T02
TRECHO: | ENTRE A ESTACA 1+033,05 E A ESTACA 1+393,05
ÁREA: | 360,00m X 7,00m + 18,50m² = 2.538,50m²
DATA: DEZEMBRO/2025
Valor de Referência - Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)
Despesas Indiretas |  | sobre PV | sobre CD
Administração Central | Variável - f (CD) | 6% | 6%
Despesas Financeiras | 0.85 | 0.79% | 0.79%
Seguros e Garantias | 0.25 | 0.25% | 0.25%
Riscos | 0.5 | 0.5% | 0.5%
| Subtotal 1 | 7.54% | 7.54%
Benefícios |  | sobre PV | sobre CD
Lucro | Variável - f (CD) | 8.5% | 8.5%
| Subtotal 2 | 8.5% | 8.5%
Tributos |  | sobre PV | sobre CD
PIS | 0.65 | 0.65% | 0.65%
COFINS | 3 | 3% | 3%
ISS* | 5% | 5% | 5%
CPRB (regime desonerado) | 4.5 | 0% | 0%
| Subtotal 3 | 8.65% | 8.65%
Total = |  | 24.69% | 27.49%
Demonstrativo de ISS | Base de cálculo estimativa* | Alíquota | Efetiva
São Vicente do Sul | 100% | 5% | 5%
Observações:
1) A taxa de referência de BDI foi estabelecida conforme referência e método do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Sicro e atualizações em seu sítio eletrônico.
2) O licitante deverá elaborar sua planilha de BDI, com detalhamento das alíquotas de tributos que está obrigada a recolher, conforme seu regime tributário, incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e personalística que oneram o contratado, conforme acórdão 2622/2013/TCU - Plenário e Decreto 7983/2013.
3) Para a aquisição e transporte de produtos asfálticos será aplicado BDI Diferenciado de 15,00%, conforme método do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Sicro, e atualizações em seu sítio eletrônico.
Encantado,dezembro de 2025
HM Engenharia e Consultoria
Eng. Henrique Mezzomo
CREA-RS 208634
Sócio e Responsável Técnico
𝐁𝐃𝐈(%)=𝟏𝟎𝟎%×(((𝟏+∑▒𝐂𝐃)/(𝟏−∑▒𝐏𝐕))−𝟏)

## BDI 2
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICOPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
LOCAL: | RUA ANTERO XAVIER - T02
TRECHO: | ENTRE A ESTACA 1+033,05 E A ESTACA 1+393,05
ÁREA: | 360,00m X 7,00m + 18,50m² = 2.538,50m²
DATA: DEZEMBRO/2025
BDI 02 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
|  | 1º Quartil | 2º Quartil | 3º Quartil |  | ADOTADO
1 | Administração central | 1.5% | 3.45% | 4.49% | AC: | 3.2%
2 | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82% | S/G: | 0.48%
3 | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89% | R: | 0.85%
4 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11% | DF: | 0.85%
5 | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22% | L | 5.11%
6 | PIS, COFINS e INSSQN |  |  | conf. Legislação | I: | 3.65%
[5 empty] | Pis | 0.65%
[5 empty] | Cofins | 3%
[5 empty] | ISSQN | 0%
[5 empty] | TOTAL DO BDI | 15% | 0
| Demonstrativo de ISS | Base de cálculo estimativa* | Alíquota | Efetiva
| São Vicente do Sul | 100% | 5% | 5%
Observações:
1) A taxa de referência de BDI foi estabelecida conforme referência e método do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Sicro e atualizações em seu sítio eletrônico.
2) O licitante deverá elaborar sua planilha de BDI, com detalhamento das alíquotas de tributos que está obrigada a recolher, conforme seu regime tributário, incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e personalística que oneram o contratado, conforme acórdão 2622/2013/TCU - Plenário e Decreto 7983/2013.
3) Para a aquisição e transporte de produtos asfálticos será aplicado BDI Diferenciado de 15,00%, conforme método do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Sicro, e atualizações em seu sítio eletrônico.
Encantado,dezembro de 2025
HM Engenharia e Consultoria
Eng. Henrique Mezzomo
CREA-RS 208634
Sócio e Responsável Técnico

## ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICOPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
LOCAL: | RUA ANTERO XAVIER - T02
TRECHO: | ENTRE A ESTACA 1+033,05 E A ESTACA 1+393,05
ÁREA: | 360,00m X 7,00m + 18,50m² = 2.538,50m²
DATA: AGOSTO/2023
CGCIT | SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO | [27 empty] | DNIT
Rio Grande do Sul - Outubro/2025
Sem desoneração
Código | Descrição | Unid. | Encargos Sociais (%) | [8 empty] | Encargos Trabalhistas (%) | [9 empty] | Verbas Rescisórias (%) |  |  |  |  | Reincidências (%) |  | Total (%)
|  |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | D1 | D2
P9801 | Ajudante | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 18.18% | 5.031% | 3.065% | 0.9551% | 0.0491% | 0.08548% | 9.243% | 0.7429% | 0.004246% | 0% | 6.198% | 0.1708% | 9.259% | 4.396% | 0.9286% | 13.75% | 0.5587% | 109.4%
P9802 | Ajudante especializado | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 18.18% | 5.031% | 3.065% | 0.9551% | 0.0491% | 0.08548% | 9.243% | 0.7429% | 0.004246% | 0% | 6.198% | 0.1708% | 9.259% | 4.396% | 0.9286% | 13.75% | 0.5587% | 109.4%
P9803 | Almoxarife | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.6667% | 0% | 0% | 0% | 5.445% | 0.9427% | 0.0491% | 0.08019% | 9.243% | 0.7428% | 0.01813% | 0% | 4.605% | 0.1269% | 6.878% | 3.729% | 0.9285% | 6.19% | 0.4159% | 76.86%
P9804 | Apontador | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.168% | 0.9551% | 0.04911% | 0.08464% | 9.244% | 0.7429% | 0.0127% | 0% | 7.468% | 0.2057% | 11.16% | 3.592% | 0.9286% | 4.51% | 0.6732% | 77.59%
P9805 | Armador | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.6667% | 0% | 18.16% | 5.026% | 2.933% | 0.9426% | 0.04909% | 0.08498% | 9.242% | 0.7427% | 0.001133% | 0% | 6.286% | 0.1732% | 9.389% | 4.39% | 0.9284% | 13.93% | 0.5678% | 110.3%
P9806 | Auxiliar administrativo | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.903% | 0.9559% | 0.04915% | 0.04198% | 9.251% | 0.7435% | 0.1352% | 0% | 3.964% | 0.1001% | 5.432% | 3.779% | 0.9294% | 6.653% | 0.3539% | 76.09%
P9807 | Bombeiro hidráulico | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.6667% | 0% | 18.64% | 5.159% | 6.616% | 0.9426% | 0.04909% | 0.08263% | 9.241% | 0.7427% | 0.001277% | 0% | 4.168% | 0.1052% | 5.706% | 4.527% | 0.9284% | 15.54% | 0.3729% | 110.3%
P9808 | Carpinteiro | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 18.41% | 5.094% | 4.804% | 0.955% | 0.0491% | 0.08061% | 9.242% | 0.7428% | 0.0006468% | 0% | 5.034% | 0.1387% | 7.519% | 4.46% | 0.9285% | 14.49% | 0.4537% | 109.2%
P9809 | Encarregado administrativo | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.6667% | 0% | 0% | 0% | 8.195% | 0.9429% | 0.04911% | 0.05458% | 9.245% | 0.743% | 0.06928% | 0% | 3.016% | 0.07617% | 4.131% | 3.818% | 0.9288% | 7.231% | 0.2699% | 76.24%
P9810 | Eletricista | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 18.56% | 5.137% | 5.981% | 0.955% | 0.0491% | 0.08583% | 9.243% | 0.7429% | 0.002169% | 0% | 4.246% | 0.117% | 6.343% | 4.504% | 0.9286% | 15% | 0.3827% | 109.1%
P9811 | Encarregado especializado | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.45% | 0.9549% | 0.04909% | 0.06748% | 9.241% | 0.7427% | 0.002976% | 0% | 4.289% | 0.1083% | 5.871% | 3.76% | 0.9284% | 6.443% | 0.3829% | 76.09%
P9812 | Engenheiro | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.6667% | 0% | 0% | 0% | 7.859% | 0.9429% | 0.04911% | 0.06941% | 9.245% | 0.743% | 0.04767% | 0% | 3.261% | 0.08236% | 4.467% | 3.807% | 0.9287% | 7.102% | 0.2918% | 76.36%
P9814 | Operacional | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 2.176% | 0.9087% | 0.05093% | 0.1021% | 9.241% | 0.7427% | 0.005256% | 0% | 6.793% | 0.1871% | 10.14% | 3.623% | 0.9283% | 4.922% | 0.6131% | 77.65%
P9815 | Jardineiro | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 18.56% | 5.137% | 6.033% | 0.9086% | 0.04908% | 0.08793% | 9.24% | 0.7426% | 0.008884% | 0% | 4.21% | 0.116% | 6.286% | 4.505% | 0.9282% | 15.17% | 0.3799% | 109.6%
P9819 | Engenheiro supervisor | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.6667% | 0% | 0% | 0% | 7.859% | 0.9429% | 0.04911% | 0.06941% | 9.245% | 0.743% | 0.04767% | 0% | 3.261% | 0.08236% | 4.467% | 3.807% | 0.9287% | 7.102% | 0.2918% | 76.36%
P9821 | Pedreiro | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 18.41% | 5.095% | 4.862% | 0.9549% | 0.04909% | 0.07113% | 9.241% | 0.7427% | 0.0003998% | 0% | 4.995% | 0.1376% | 7.46% | 4.462% | 0.9284% | 14.51% | 0.4502% | 109.2%
P9822 | Pintor | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.6667% | 0% | 18.35% | 5.078% | 4.377% | 0.9426% | 0.04909% | 0.08227% | 9.242% | 0.7427% | 0.002863% | 0% | 5.32% | 0.1465% | 7.945% | 4.444% | 0.9284% | 14.56% | 0.4805% | 110.2%
P9823 | Serralheiro | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.6667% | 0% | 18.48% | 5.113% | 5.365% | 0.9425% | 0.04909% | 0.07847% | 9.241% | 0.7427% | 0% | 0% | 4.658% | 0.1283% | 6.957% | 4.48% | 0.9284% | 14.99% | 0.4207% | 110%
P9824 | Servente | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 18.18% | 5.031% | 3.065% | 0.9551% | 0.0491% | 0.08548% | 9.243% | 0.7429% | 0.004246% | 0% | 6.198% | 0.1708% | 9.259% | 4.396% | 0.9286% | 13.75% | 0.5587% | 109.4%
P9825 | Soldador | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.6667% | 0% | 18.42% | 5.097% | 4.904% | 0.9426% | 0.0491% | 0.08286% | 9.242% | 0.7428% | 0.004365% | 0% | 4.967% | 0.1368% | 7.419% | 4.463% | 0.9284% | 14.79% | 0.4486% | 110.1%
P9826 | Chefe setor de finanças | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 9.998% | 0.9093% | 0.04912% | 0.04269% | 9.247% | 0.7432% | 0.1369% | 0% | 2.128% | 0.04298% | 2.332% | 3.876% | 0.929% | 7.862% | 0.1862% | 75.7%
P9827 | Vigia | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.518% | 0.955% | 0.0491% | 0.04928% | 9.243% | 0.7428% | 0.03561% | 0% | 3.509% | 0.08862% | 4.805% | 3.795% | 0.9285% | 6.842% | 0.3134% | 75.68%
P9830 | Montador | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.6667% | 0% | 18.29% | 5.06% | 3.882% | 0.9426% | 0.0491% | 0.08893% | 9.242% | 0.7428% | 0.0008223% | 0% | 5.651% | 0.1557% | 8.44% | 4.425% | 0.9285% | 14.35% | 0.5104% | 110.2%
P9833 | Auxiliar de laboratório | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.6667% | 0% | 0% | 0% | 4.041% | 0.9426% | 0.0491% | 0.08753% | 9.242% | 0.7428% | 0.002268% | 0% | 5.545% | 0.1528% | 8.282% | 3.683% | 0.9285% | 5.66% | 0.5008% | 77.33%
P9837 | Oceanógrafo | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 6.19% | 0.9095% | 0.05098% | 0.06005% | 9.249% | 0.7434% | 0.1404% | 0% | 4.483% | 0.1132% | 6.143% | 3.755% | 0.9292% | 6.454% | 0.4008% | 76.84%
P9840 | Encarregado geral | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.45% | 0.9549% | 0.04909% | 0.06748% | 9.241% | 0.7427% | 0.002976% | 0% | 4.289% | 0.1083% | 5.871% | 3.76% | 0.9284% | 6.443% | 0.3829% | 76.09%
P9842 | Faxineiro | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.6667% | 0% | 0% | 0% | 3.85% | 0.9434% | 0.04914% | 0.02173% | 9.25% | 0.7434% | 0.1546% | 0% | 5.675% | 0.1563% | 8.483% | 3.68% | 0.9293% | 5.625% | 0.5126% | 77.54%
P9843 | Operador de equipamento leve | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 18.55% | 5.133% | 5.882% | 0.955% | 0.0491% | 0.07835% | 9.242% | 0.7428% | 0.001329% | 0% | 4.312% | 0.1188% | 6.441% | 4.5% | 0.9285% | 14.95% | 0.3887% | 109.1%
P9845 | Operador de equipamento pesado | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 18.55% | 5.133% | 5.882% | 0.955% | 0.0491% | 0.07835% | 9.242% | 0.7428% | 0.001329% | 0% | 4.312% | 0.1188% | 6.441% | 4.5% | 0.9285% | 14.95% | 0.3887% | 109.1%
P9846 | Operador de equipamento especial | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 18.55% | 5.133% | 5.882% | 0.955% | 0.0491% | 0.07835% | 9.242% | 0.7428% | 0.001329% | 0% | 4.312% | 0.1188% | 6.441% | 4.5% | 0.9285% | 14.95% | 0.3887% | 109.1%
P9847 | Perfurador de tubulão | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 18.18% | 5.031% | 3.065% | 0.9551% | 0.0491% | 0.08548% | 9.243% | 0.7429% | 0.004246% | 0% | 6.198% | 0.1708% | 9.259% | 4.396% | 0.9286% | 13.75% | 0.5587% | 109.4%
P9848 | Desenhista | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.6667% | 0% | 0% | 0% | 7.304% | 0.9432% | 0.04913% | 0.06295% | 9.248% | 0.7432% | 0.08818% | 0% | 3.668% | 0.09264% | 5.026% | 3.79% | 0.929% | 6.908% | 0.3282% | 76.65%
P9849 | Condutor maquinista fluvial | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 7.703% | 0.9083% | 0.05091% | 0.06706% | 9.237% | 0.7424% | 0.002469% | 0% | 3.371% | 0.08512% | 4.613% | 3.799% | 0.928% | 6.963% | 0.3013% | 75.99%
P9850 | Copeiro | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.6667% | 0% | 0% | 0% | 9.214% | 0.9432% | 0.04913% | 0.007604% | 9.248% | 0.7432% | 0.1451% | 0% | 2.464% | 0.05743% | 3.116% | 3.851% | 0.929% | 7.625% | 0.2186% | 76.08%
P9851 | Médico do trabalho | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 6.805% | 0.9085% | 0.04908% | 0.04253% | 9.239% | 0.7425% | 0.04707% | 0% | 4.028% | 0.1017% | 5.513% | 3.771% | 0.9281% | 6.637% | 0.3601% | 76.39%
P9852 | Blaster | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 18.68% | 5.17% | 6.945% | 0.9086% | 0.04908% | 0.09682% | 9.24% | 0.7426% | 0.002301% | 0% | 3.926% | 0.09915% | 5.374% | 4.539% | 0.9282% | 15.57% | 0.351% | 109.8%
P9853 | Pré-marcador | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 18.18% | 5.031% | 3.065% | 0.9551% | 0.0491% | 0.08548% | 9.243% | 0.7429% | 0.004246% | 0% | 6.198% | 0.1708% | 9.259% | 4.396% | 0.9286% | 13.75% | 0.5587% | 109.4%
P9854 | Recepcionista | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.6667% | 0% | 0% | 0% | 6.558% | 0.9438% | 0.04916% | 0.01625% | 9.253% | 0.7437% | 0.1941% | 0% | 4.216% | 0.1065% | 5.779% | 3.768% | 0.9296% | 6.653% | 0.3771% | 77.05%
P9855 | Marinheiro de máquinas | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 8.794% | 0.9085% | 0.05092% | 0.0846% | 9.239% | 0.7425% | 0.003516% | 0% | 2.789% | 0.06502% | 3.524% | 3.834% | 0.9282% | 7.377% | 0.2474% | 75.8%
P9856 | Marinheiro de convés | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 18.95% | 5.245% | 9.01% | 0.9085% | 0.05092% | 0.08921% | 9.239% | 0.7426% | 0.004129% | 0% | 2.619% | 0.06104% | 3.309% | 4.616% | 0.9282% | 16.46% | 0.2322% | 109.7%
P9857 | Marinheiro de convés - mensalista | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 9.01% | 0.9085% | 0.05092% | 0.08921% | 9.239% | 0.7426% | 0.004129% | 0% | 2.619% | 0.06104% | 3.309% | 3.841% | 0.9282% | 7.46% | 0.2322% | 75.71%
P9858 | Laboratorista | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.6667% | 0% | 0% | 0% | 4.041% | 0.9426% | 0.0491% | 0.08753% | 9.242% | 0.7428% | 0.002268% | 0% | 5.545% | 0.1528% | 8.282% | 3.683% | 0.9285% | 5.66% | 0.5008% | 77.33%
P9859 | Trabalhador de via | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 18.18% | 5.031% | 3.065% | 0.9551% | 0.0491% | 0.08548% | 9.243% | 0.7429% | 0.004246% | 0% | 6.198% | 0.1708% | 9.259% | 4.396% | 0.9286% | 13.75% | 0.5587% | 109.4%
P9861 | Selecionador de material pétreo | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 18.18% | 5.031% | 3.065% | 0.9551% | 0.0491% | 0.08548% | 9.243% | 0.7429% | 0.004246% | 0% | 6.198% | 0.1708% | 9.259% | 4.396% | 0.9286% | 13.75% | 0.5587% | 109.4%
P9864 | Engenheiro de segurança do trabalho | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 5.389% | 0.9088% | 0.0491% | 0.06795% | 9.242% | 0.7428% | 0.05903% | 0% | 4.642% | 0.1279% | 6.934% | 3.727% | 0.9285% | 6.125% | 0.419% | 76.58%
P9866 | Motorista de caminhão | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 18.61% | 5.152% | 6.398% | 0.9549% | 0.0491% | 0.07249% | 9.242% | 0.7428% | 0.004774% | 0% | 4.327% | 0.1093% | 5.925% | 4.519% | 0.9285% | 15.17% | 0.3864% | 109.4%
P9867 | Técnico especializado - mensalista | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.6667% | 0% | 0% | 0% | 4.764% | 0.9431% | 0.04912% | 0.06073% | 9.247% | 0.7432% | 0.08293% | 0% | 5.062% | 0.1395% | 7.565% | 3.708% | 0.929% | 5.954% | 0.4572% | 77.17%
P9869 | Encarregado de obras de artes especiais | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.45% | 0.9549% | 0.04909% | 0.06748% | 9.241% | 0.7427% | 0.002976% | 0% | 4.289% | 0.1083% | 5.871% | 3.76% | 0.9284% | 6.443% | 0.3829% | 76.09%
P9870 | Motorista de veículo leve | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.6667% | 0% | 18.73% | 5.184% | 7.317% | 0.9425% | 0.04909% | 0.06835% | 9.241% | 0.7427% | 0.005791% | 0% | 3.655% | 0.0923% | 5.004% | 4.553% | 0.9283% | 15.84% | 0.327% | 110.1%
P9871 | Motorista de veículo especial | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 18.61% | 5.152% | 6.398% | 0.9549% | 0.0491% | 0.07249% | 9.242% | 0.7428% | 0.004774% | 0% | 4.327% | 0.1093% | 5.925% | 4.519% | 0.9285% | 15.17% | 0.3864% | 109.4%
P9875 | Encarregado de turma | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.45% | 0.9549% | 0.04909% | 0.06748% | 9.241% | 0.7427% | 0.002976% | 0% | 4.289% | 0.1083% | 5.871% | 3.76% | 0.9284% | 6.443% | 0.3829% | 76.09%
P9876 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.6667% | 0% | 0% | 0% | 4.266% | 0.943% | 0.04912% | 0.05377% | 9.246% | 0.7431% | 0.07675% | 0% | 5.395% | 0.1486% | 8.062% | 3.692% | 0.9288% | 5.761% | 0.4873% | 77.32%
P9878 | Secretária | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 6.495% | 0.9097% | 0.04915% | 0.0199% | 9.252% | 0.7435% | 0.2078% | 0% | 4.261% | 0.1076% | 5.84% | 3.766% | 0.9294% | 6.578% | 0.3809% | 76.76%
P9880 | Piloto fluvial | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 9.117% | 0.9081% | 0.0509% | 0.04149% | 9.235% | 0.7422% | 0.008294% | 0% | 2.532% | 0.05901% | 3.197% | 3.843% | 0.9278% | 7.481% | 0.2245% | 75.58%
P9882 | Técnico especializado | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.6667% | 0% | 18.41% | 5.095% | 4.764% | 0.9431% | 0.04912% | 0.06073% | 9.247% | 0.7432% | 0.08293% | 0% | 5.062% | 0.1395% | 7.565% | 4.461% | 0.929% | 14.76% | 0.4572% | 110.2%
P9883 | Chefe do setor administrativo | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.6667% | 0% | 0% | 0% | 8.195% | 0.9429% | 0.04911% | 0.05458% | 9.245% | 0.743% | 0.06928% | 0% | 3.016% | 0.07617% | 4.131% | 3.818% | 0.9288% | 7.231% | 0.2699% | 76.24%
P9884 | Encarregado de terraplenagem | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.45% | 0.9549% | 0.04909% | 0.06748% | 9.241% | 0.7427% | 0.002976% | 0% | 4.289% | 0.1083% | 5.871% | 3.76% | 0.9284% | 6.443% | 0.3829% | 76.09%
P9885 | Frentista de túnel | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 18.18% | 5.031% | 3.065% | 0.9551% | 0.0491% | 0.08548% | 9.243% | 0.7429% | 0.004246% | 0% | 6.198% | 0.1708% | 9.259% | 4.396% | 0.9286% | 13.75% | 0.5587% | 109.4%
P9889 | Técnico da qualidade | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.6667% | 0% | 0% | 0% | 7.501% | 0.9431% | 0.04912% | 0.05105% | 9.247% | 0.7432% | 0.09274% | 0% | 3.525% | 0.08901% | 4.829% | 3.796% | 0.929% | 6.979% | 0.3153% | 76.56%
P9892 | Auxiliar de blaster | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 18.68% | 5.17% | 6.945% | 0.9086% | 0.04908% | 0.09682% | 9.24% | 0.7426% | 0.002301% | 0% | 3.926% | 0.09915% | 5.374% | 4.539% | 0.9282% | 15.57% | 0.351% | 109.8%
P9893 | Encarregado de pavimentação | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.45% | 0.9549% | 0.04909% | 0.06748% | 9.241% | 0.7427% | 0.002976% | 0% | 4.289% | 0.1083% | 5.871% | 3.76% | 0.9284% | 6.443% | 0.3829% | 76.09%
P9896 | Porteiro | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.6667% | 0% | 0% | 0% | 6.242% | 0.9427% | 0.0491% | 0.0666% | 9.243% | 0.7429% | 0.03533% | 0% | 4.441% | 0.1122% | 6.082% | 3.754% | 0.9286% | 6.49% | 0.3973% | 76.99%
P9897 | Técnico de meio ambiente | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 2.303% | 0.9094% | 0.04913% | 0.05887% | 9.248% | 0.7432% | 0.1252% | 0% | 6.709% | 0.1848% | 10.03% | 3.63% | 0.929% | 5% | 0.6055% | 77.74%
P9900 | Comprador | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.6667% | 0% | 0% | 0% | 7.512% | 0.9431% | 0.04912% | 0.05725% | 9.247% | 0.7432% | 0.0871% | 0% | 3.517% | 0.08881% | 4.818% | 3.796% | 0.929% | 6.983% | 0.3146% | 76.55%
P9901 | Encarregado de superestrutura ferroviária | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.45% | 0.9549% | 0.04909% | 0.06748% | 9.241% | 0.7427% | 0.002976% | 0% | 4.289% | 0.1083% | 5.871% | 3.76% | 0.9284% | 6.443% | 0.3829% | 76.09%
P9903 | Auxiliar técnico | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.6667% | 0% | 0% | 0% | 4.764% | 0.9431% | 0.04912% | 0.06073% | 9.247% | 0.7432% | 0.08293% | 0% | 5.062% | 0.1395% | 7.565% | 3.708% | 0.929% | 5.954% | 0.4572% | 77.17%
P9907 | Comandante de longo curso | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 9.117% | 0.9081% | 0.0509% | 0.04149% | 9.235% | 0.7422% | 0.008294% | 0% | 2.532% | 0.05901% | 3.197% | 3.843% | 0.9278% | 7.481% | 0.2245% | 75.58%
P9908 | Imediato | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 9.117% | 0.9081% | 0.0509% | 0.04149% | 9.235% | 0.7422% | 0.008294% | 0% | 2.532% | 0.05901% | 3.197% | 3.843% | 0.9278% | 7.481% | 0.2245% | 75.58%
P9909 | Oficial de náutica | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 8.41% | 0.9089% | 0.05094% | 0.07131% | 9.243% | 0.7428% | 0.0606% | 0% | 3.097% | 0.07218% | 3.914% | 3.824% | 0.9286% | 7.252% | 0.2746% | 76.06%
P9910 | Oficial de máquinas | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 9.498% | 0.9086% | 0.05093% | 0.07759% | 9.24% | 0.7426% | 0.02283% | 0% | 2.405% | 0.05205% | 2.822% | 3.857% | 0.9283% | 7.644% | 0.2118% | 75.68%
P9913 | Draguista | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 9.117% | 0.9081% | 0.0509% | 0.04149% | 9.235% | 0.7422% | 0.008294% | 0% | 2.532% | 0.05901% | 3.197% | 3.843% | 0.9278% | 7.481% | 0.2245% | 75.58%
P9915 | Maquinista | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 19.13% | 5.298% | 10.51% | 0.9083% | 0.04907% | 0.06302% | 9.236% | 0.7423% | 0% | 0% | 1.756% | 0.03326% | 1.802% | 4.67% | 0.9279% | 17.1% | 0.1529% | 109.6%
P9916 | Encarregado de conservação rodoviária | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.45% | 0.9549% | 0.04909% | 0.06748% | 9.241% | 0.7427% | 0.002976% | 0% | 4.289% | 0.1083% | 5.871% | 3.76% | 0.9284% | 6.443% | 0.3829% | 76.09%
P9920 | Mestre fluvial | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 9.117% | 0.9081% | 0.0509% | 0.04149% | 9.235% | 0.7422% | 0.008294% | 0% | 2.532% | 0.05901% | 3.197% | 3.843% | 0.9278% | 7.481% | 0.2245% | 75.58%
P9921 | Mergulhador raso autônomo de emergência | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 12% | 18.75% | 5.189% | 7.464% | 0.9086% | 0.05093% | 0.09647% | 9.24% | 0.7426% | 0.005084% | 0% | 3.548% | 0.08959% | 4.856% | 4.558% | 0.9283% | 20.89% | 0.3279% | 126.9%
P9922 | Mergulhador raso dependente de emergência | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 18.75% | 5.189% | 7.464% | 0.9086% | 0.05093% | 0.09647% | 9.24% | 0.7426% | 0.005084% | 0% | 3.548% | 0.08959% | 4.856% | 4.558% | 0.9283% | 15.8% | 0.3172% | 109.7%
P9924 | Mergulhador raso dependente | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 18.75% | 5.189% | 7.464% | 0.9086% | 0.05093% | 0.09647% | 9.24% | 0.7426% | 0.005084% | 0% | 3.548% | 0.08959% | 4.856% | 4.558% | 0.9283% | 15.8% | 0.3172% | 109.7%
P9925 | Mergulhador raso autônomo | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 12% | 18.75% | 5.189% | 7.464% | 0.9086% | 0.05093% | 0.09647% | 9.24% | 0.7426% | 0.005084% | 0% | 3.548% | 0.08959% | 4.856% | 4.558% | 0.9283% | 20.89% | 0.3279% | 126.9%
P9926 | Mergulhador raso auxiliar de superfície | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 12% | 18.75% | 5.189% | 7.464% | 0.9086% | 0.05093% | 0.09647% | 9.24% | 0.7426% | 0.005084% | 0% | 3.548% | 0.08959% | 4.856% | 4.558% | 0.9283% | 20.89% | 0.3279% | 126.9%
P9927 | Frentista de túnel com periculosidade | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 18.18% | 5.031% | 3.065% | 0.9551% | 0.0491% | 0.08548% | 9.243% | 0.7429% | 0.004246% | 0% | 6.198% | 0.1708% | 9.259% | 4.396% | 0.9286% | 13.75% | 0.5587% | 109.4%
P9930 | Eletricista com periculosidade | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 18.56% | 5.137% | 5.981% | 0.955% | 0.0491% | 0.08583% | 9.243% | 0.7429% | 0.002169% | 0% | 4.246% | 0.117% | 6.343% | 4.504% | 0.9286% | 15% | 0.3827% | 109.1%
P9931 | Operador de equipamento de mergulho | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 12% | 18.75% | 5.189% | 7.464% | 0.9086% | 0.05093% | 0.09647% | 9.24% | 0.7426% | 0.005084% | 0% | 3.548% | 0.08959% | 4.856% | 4.558% | 0.9283% | 20.89% | 0.3279% | 126.9%
P9932 | Operador de equipamento pesado com periculosidade | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 18.55% | 5.133% | 5.882% | 0.955% | 0.0491% | 0.07835% | 9.242% | 0.7428% | 0.001329% | 0% | 4.312% | 0.1188% | 6.441% | 4.5% | 0.9285% | 14.95% | 0.3887% | 109.1%
P9933 | Supervisor de mergulho raso | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 12% | 0% | 0% | 7.464% | 0.9086% | 0.05093% | 0.09647% | 9.24% | 0.7426% | 0.005084% | 0% | 3.548% | 0.08959% | 4.856% | 3.792% | 0.9283% | 9.108% | 0.3279% | 90.37%
P9934 | Motorista de veículo especial com periculosidade | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 18.61% | 5.152% | 6.398% | 0.9549% | 0.0491% | 0.07249% | 9.242% | 0.7428% | 0.004774% | 0% | 4.327% | 0.1093% | 5.925% | 4.519% | 0.9285% | 15.17% | 0.3864% | 109.4%
P9938 | Operador de equipamento leve com periculosidade | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 18.55% | 5.133% | 5.882% | 0.955% | 0.0491% | 0.07835% | 9.242% | 0.7428% | 0.001329% | 0% | 4.312% | 0.1188% | 6.441% | 4.5% | 0.9285% | 14.95% | 0.3887% | 109.1%
P9939 | Operador de equipamento leve com insalubridade | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 12% | 18.55% | 5.133% | 5.882% | 0.955% | 0.0491% | 0.07835% | 9.242% | 0.7428% | 0.001329% | 0% | 4.312% | 0.1188% | 6.441% | 4.5% | 0.9285% | 19.83% | 0.4029% | 126%
P9942 | Marinheiro de convés com periculosidade | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 18.95% | 5.245% | 9.01% | 0.9085% | 0.05092% | 0.08921% | 9.239% | 0.7426% | 0.004129% | 0% | 2.619% | 0.06104% | 3.309% | 4.616% | 0.9282% | 16.46% | 0.2322% | 109.7%
P9944 | Operador de equipamento especial com periculosidade | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 18.55% | 5.133% | 5.882% | 0.955% | 0.0491% | 0.07835% | 9.242% | 0.7428% | 0.001329% | 0% | 4.312% | 0.1188% | 6.441% | 4.5% | 0.9285% | 14.95% | 0.3887% | 109.1%
P9946 | Engenheiro auxiliar | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.6667% | 0% | 0% | 0% | 7.859% | 0.9429% | 0.04911% | 0.06941% | 9.245% | 0.743% | 0.04767% | 0% | 3.261% | 0.08236% | 4.467% | 3.807% | 0.9287% | 7.102% | 0.2918% | 76.36%
P9947 | Técnico florestal | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 2.303% | 0.9094% | 0.04913% | 0.05887% | 9.248% | 0.7432% | 0.1252% | 0% | 6.709% | 0.1848% | 10.03% | 3.63% | 0.929% | 5% | 0.6055% | 77.74%
P9948 | Motorista de veículo leve - mensalista | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.6667% | 0% | 0% | 0% | 7.317% | 0.9425% | 0.04909% | 0.06835% | 9.241% | 0.7427% | 0.005791% | 0% | 3.655% | 0.0923% | 5.004% | 3.788% | 0.9283% | 6.881% | 0.327% | 76.51%
P9949 | Topógrafo | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.6667% | 0% | 0% | 0% | 4.912% | 0.9426% | 0.04909% | 0.08181% | 9.241% | 0.7427% | 0.002306% | 0% | 4.961% | 0.1367% | 7.41% | 3.711% | 0.9284% | 5.984% | 0.4481% | 77.02%
P9950 | Auxiliar de topografia | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.6667% | 0% | 0% | 0% | 4.912% | 0.9426% | 0.04909% | 0.08181% | 9.241% | 0.7427% | 0.002306% | 0% | 4.961% | 0.1367% | 7.41% | 3.711% | 0.9284% | 5.984% | 0.4481% | 77.02%
P9951 | Médico de câmara hiperbárica | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 12% | 0% | 0% | 6.805% | 0.9085% | 0.04908% | 0.04253% | 9.239% | 0.7425% | 0.04707% | 0% | 4.028% | 0.1017% | 5.513% | 3.771% | 0.9281% | 8.777% | 0.3723% | 90.54%
P9952 | Pedreiro - mensalista | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.862% | 0.9549% | 0.04909% | 0.07113% | 9.241% | 0.7427% | 0.0003998% | 0% | 4.995% | 0.1376% | 7.46% | 3.709% | 0.9284% | 5.859% | 0.4502% | 76.26%
P9953 | Eletricista - mensalista | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.981% | 0.955% | 0.0491% | 0.08583% | 9.243% | 0.7429% | 0.002169% | 0% | 4.246% | 0.117% | 6.343% | 3.746% | 0.9286% | 6.278% | 0.3827% | 75.9%
P9954 | Servente - mensalista | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.065% | 0.9551% | 0.0491% | 0.08548% | 9.243% | 0.7429% | 0.004246% | 0% | 6.198% | 0.1708% | 9.259% | 3.653% | 0.9286% | 5.205% | 0.5587% | 76.92%
P9955 | Engenheiro chefe | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.6667% | 0% | 0% | 0% | 7.859% | 0.9429% | 0.04911% | 0.06941% | 9.245% | 0.743% | 0.04767% | 0% | 3.261% | 0.08236% | 4.467% | 3.807% | 0.9287% | 7.102% | 0.2918% | 76.36%
P9956 | Motorista de caminhão com periculosidade | h | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0% | 0% | 18.61% | 5.152% | 6.398% | 0.9549% | 0.0491% | 0.07249% | 9.242% | 0.7428% | 0.004774% | 0% | 4.327% | 0.1093% | 5.925% | 4.519% | 0.9285% | 15.17% | 0.3864% | 109.4%
P9972 | Técnico de batimetria | mês | 20% | 8% | 2.5% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | 3% | 0.4148% | 0% | 0% | 0% | 8.198% | 0.9087% | 0.05093% | 0.1007% | 9.241% | 0.7427% | 0.01004% | 0% | 3.012% | 0.07606% | 4.124% | 3.816% | 0.9284% | 7.165% | 0.2693% | 75.86%
| Legenda: |  | Encargos Trabalhistas (%) B2: CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:
| Classificação | Parcela | Encargos Sociais (%) A1: Descrição; Encargos Trabalhistas (%) B2: 1. Para fins de apresentação dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas quatro casas decimais em porcentagem, o que pode promover pequenas diferenças entre o valor divulgado na coluna “Total (%)” em relação a uma eventual soma dos valores visíveis das parcelas. 2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, não está aplicada a média móvel. A média móvel é parte da metodologia de cálculo dos salários e encargos sociais das categorias do SICRO, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das variações decorrentes de eventuais alterações nos tamanhos das amostras. Isso implica dizer que, após a obtenção dos valores totais dos encargos sociais (última coluna), deve ser aplicada a média aritmética simples sobre o resultado da referência atual juntamente com os resultados das duas referências anteriores, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no cálculo dos custos da Mão de Obra.
| Grupo A - Encargos Sociais (%) | A1 | Encargos Sociais (%) A1: Previdência Social
|  | A2 | Encargos Sociais (%) A1: FGTS
|  | A3 | Encargos Sociais (%) A1: Salário Educação
|  | A4 | Encargos Sociais (%) A1: SESC ou SESI
|  | A5 | Encargos Sociais (%) A1: SENAI / SEBRAE
|  | A6 | Encargos Sociais (%) A1: INCRA
|  | A7 | Encargos Sociais (%) A1: Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho
|  | A8 | Encargos Sociais (%) A1: SECONCI
|  | A9 | Encargos Sociais (%) A1: FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial
| Grupo B - Encargos Trabalhistas (%) | B1 | Encargos Sociais (%) A1: Repouso Semanal Remunerado - Domingos | Encantado,dezembro de 2025
|  | B2 | Encargos Sociais (%) A1: Feriados
|  | B3 | Encargos Sociais (%) A1: Férias Gozadas + 1/3
|  | B4 | Encargos Sociais (%) A1: Auxílio Enfermidade
|  | B5 | Encargos Sociais (%) A1: Auxílio Acidente de Trabalho
|  | B6 | Encargos Sociais (%) A1: Licença Paternidade
|  | B7 | Encargos Sociais (%) A1: 13° Salário
|  | B8 | Encargos Sociais (%) A1: Faltas Justificadas
|  | B9 | Encargos Sociais (%) A1: Férias sobre Licença Maternidade
|  | B10 | Encargos Sociais (%) A1: Reciclagem Tecnológica
| Grupo C - Verbas Rescisórias (%) | C1 | Encargos Sociais (%) A1: Aviso Prévio Indenizado
|  | C2 | Encargos Sociais (%) A1: Aviso Prévio Trabalhado
|  | C3 | Encargos Sociais (%) A1: Férias Indenizadas + 1/3
|  | C4 | Encargos Sociais (%) A1: Depósito por Rescisão Sem Justa Causa
|  | C5 | Encargos Sociais (%) A1: Indenização Adicional
| Grupo D - Reincidências (%) | D1 | Encargos Sociais (%) A1: Reincidência de A sobre B
|  | D2 | Encargos Sociais (%) A1: Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
HM Engenharia e Consultoria
Eng. Henrique Mezzomo
CREA-RS 208634
Sócio e Responsável Técnico

## COMPOSIÇÃO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICOPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
LOCAL: | RUA ANTERO XAVIER - T02
TRECHO: | ENTRE A ESTACA 1+033,05 E A ESTACA 1+393,05
ÁREA: | 360,00m X 7,00m + 18,50m² = 2.538,50m²
DATA: DEZEMBRO/2025
COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO
REFERÊNCIA | CÓDIGO | SERVIÇO/DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO | TOTAL
Item: | CPU 01 | PLACA DE OBRA | M² |  |  | 519.47
I | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 6.82 | 6.82
I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 7.31 | 29.24
I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 400 | 400
I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 14.17 | 1.55
C | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 28.95 | 28.95
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 24.31 | 48.62
C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 429.41 | 4.29
REFERÊNCIA | CÓDIGO | SERVIÇO/DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO | TOTAL
Item: | CPU 02 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M² |  |  | 1.75
I | 4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.002886 | 8.84 | 0.02
C | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 24 | 0.24
C | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 24.24 | 0.24
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 24.31 | 0.72
C | 2358 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.008 | 37.69 | 0.3
C | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 0.003 | 79.05 | 0.23
REFERÊNCIA | CÓDIGO | SERVIÇO/DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO | TOTAL
Item: | CPU 06 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M |  |  | 139.84
C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.088 | 227.76 | 20.04
C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.186 | 99.39 | 18.48
I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 1.03 | 69.09 | 71.16
I | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.415 | 20.47 | 8.49
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.831 | 24.31 | 20.2
C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.002 | 739.81 | 1.47
Obs: |  |  |  | Custo Total |  | 139.84
REFERÊNCIA | CÓDIGO | SERVIÇO/DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO | TOTAL
Item: | CPU 07 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M |  |  | 218.74
C | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.126 | 227.76 | 28.69
C | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.265 | 99.39 | 26.33
I | 37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 1.03 | 115.64 | 119.1
I | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.593 | 20.47 | 12.13
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.185 | 24.31 | 28.8
C | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.005 | 739.81 | 3.69
REFERÊNCIA | CÓDIGO | SERVIÇO/DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO | TOTAL
Item: | CPU 08 | Saída (Boca) de bueiro DN 400mm, alvenaria em pedra grês | UNID. |  |  | 1211.65
C | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 25.66 | 153.96
C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 29.39 | 176.34
C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 150.19 | 150.19
C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 2.61 | 7.01 | 18.3
C | 102717 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | M3 | 0.1305 | 130.86 | 17.08
C | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.915 | 2.67 | 10.45
C | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8.2215 | 1.05 | 8.63
I | 1346 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM | M2 | 1.317 | 61.36 | 80.81
C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.313 | 429.41 | 134.41
I | COT. 004 | PEDRA GRES 43X26X15CM | unid | 36 | 5.2 | 187.2
C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.33768 | 560.32 | 189.21
C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.05655 | 560.32 | 31.69
I | 1346 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM | M2 | 0.87 | 61.36 | 53.38
REFERÊNCIA | CÓDIGO | SERVIÇO/DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO | TOTAL
Item: | CPU 21 | Saída (Boca) de bueiro DN 600mm, alvenaria em pedra grês | UNID. |  |  | 1336.01
C | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 25.66 | 153.96
C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 29.39 | 176.34
C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1.2 | 150.19 | 180.23
C | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 3.076 | 7.01 | 21.56
C | 102717 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | M3 | 0.1538 | 130.86 | 20.13
C | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4.614 | 2.67 | 12.32
C | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9.6894 | 1.05 | 10.17
I | 1346 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM | M2 | 1.452 | 61.36 | 89.09
C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.369 | 429.41 | 158.45
I | COT. 004 | PEDRA GRES 43X26X15CM | unid | 41 | 5.2 | 213.2
C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.38458 | 560.32 | 215.49
C | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.05655 | 560.32 | 31.69
I | 1346 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM | M2 | 0.87 | 61.36 | 53.38
REFERÊNCIA | CÓDIGO | SERVIÇO/DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO | TOTAL
Item: | CPU 09 | CAIXA COLETORA, 0,80x0,80M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA | UNID. |  |  | 2125.52
C | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 25.66 | 410.56
C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 29.39 | 470.24
C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.6 | 150.19 | 90.11
I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 112 | 6.71 | 751.52
C | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.2016 | 657.46 | 132.54
C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.07344 | 429.41 | 31.54
I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.072 | 94.5 | 6.8
C | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.16 | 2.67 | 5.77
C | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4.536 | 1.05 | 4.76
I | 43386 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M | M | 1 | 51.5 | 51.5
TAMPA CONCRETO
C | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 25.66 | 76.98
I | 43679 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | M2 | 0.4872 | 44.59 | 21.72
C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.092534 | 531.12 | 49.15
I | 43062 | ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 1.3306 | 8.57 | 11.4
I | 43062 | ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 1.2751 | 8.57 | 10.93
REFERÊNCIA | CÓDIGO | SERVIÇO/DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO | TOTAL
Item: | CPU 11 | CAIXA COLETORA, 1,20x1,20x1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA | UNID. |  |  | 3011.51
C | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18 | 25.66 | 461.88
C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18 | 29.39 | 529.02
C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 150.19 | 150.19
I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 180 | 6.71 | 1207.8
C | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.324 | 657.46 | 213.02
C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.13824 | 429.41 | 59.36
I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.256 | 94.5 | 24.19
C | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 7.68 | 2.67 | 20.51
C | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 16.128 | 1.05 | 16.93
I | 43386 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M | M | 1.4 | 51.5 | 72.1
TAMPA CONCRETO (1,20X1,20X0,07M)
C | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 25.66 | 102.64
I | 43679 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | M2 | 0.672 | 44.59 | 29.96
C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.19354 | 531.12 | 102.79
I | 43062 | ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 1.232 | 8.57 | 10.56
I | 43062 | ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 1.232 | 8.57 | 10.56
REFERÊNCIA | CÓDIGO | SERVIÇO/DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO | TOTAL
Item: | CPU 12 | CAIXA COLETORA COMBINADA (OU MISTA): P.V. C/ MED. INTERNAS: 0,80X0,80m, TAMPA CONCRETO; BL - MED. INTERNAS 1,00X0,50m E GRELHA METÁLICA | UNID. |  |  | 3137.52
C | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18 | 25.66 | 461.88
C | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18 | 29.39 | 529.02
C | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.8 | 150.19 | 120.15
I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 140 | 6.71 | 939.4
C | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.252 | 657.46 | 165.68
C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.07776 | 429.41 | 33.39
I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.072 | 94.5 | 6.8
C | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.16 | 2.67 | 5.77
C | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4.536 | 1.05 | 4.76
I | 43386 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M | M | 1 | 51.5 | 51.5
TAMPA CONCRETO (1,20X1,08X0,07M)
C | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 25.66 | 76.98
I | 43679 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | M2 | 0.4872 | 44.59 | 21.72
C | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.097978 | 531.12 | 52.04
I | 43062 | ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 1.0626 | 8.57 | 9.11
I | 43062 | ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 1.0564 | 8.57 | 9.05
CAIXA BL - 1,00 x 0,50M
I | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 21 | 6.71 | 140.91
C | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0378 | 657.46 | 24.85
C | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.05 | 429.41 | 21.47
GRADE
I | COT. 007 | CANTONEIRA 3/16 X 1.3/4" - 3,19 KG/M | m | 2.86 | 18.2198 | 52.11
I | COT. 008 | BARRA CHATA 3/16 X 1.1/2" - 1,42 KG/M | m | 9 | 7.2987 | 65.69
C | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.0306 | 553.68 | 16.94
I | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2.19 | 17.34 | 37.97
C | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.415 | 165.77 | 68.79
I | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 29.17 | 72.93
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 24.31 | 60.78
C | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 35.13 | 87.83
REFERÊNCIA | CÓDIGO | SERVIÇO/DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO | TOTAL
Item: | CPU 19 | ESCORAMENTO DE MEIO FIO - MATERIAL LOCAL | M³ |  |  | 8.47
C | 5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0304 | 278.67 | 8.47
REFERÊNCIA | CÓDIGO | SERVIÇO/DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO | TOTAL
Item: | CPU 20 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² |  |  | 0.85
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.035 | 24.31 | 0.85
Encantado,dezembro de 2025
HM Engenharia e Consultoria
Eng. Henrique Mezzomo
CREA-RS 208634
Sócio e Responsável Técnico

## CPU - SICRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICOPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
LOCAL: | RUA ANTERO XAVIER - T02
TRECHO: | ENTRE A ESTACA 1+033,05 E A ESTACA 1+393,05
ÁREA: | 360,00m X 7,00m + 18,50m² = 2.538,50m²
DATA: DEZEMBRO/2025
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Rio Grande do Sul |  |  | FIC | 0.05044
Custo Unitário de Referência |  |  | Outubro/2025 |  |  | Produção da equipe | 8.3 | m
CPU 100 | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9686 | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 319.3385 | 110.8092 |  | 319.3385
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 319.3385
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9821 | Pedreiro | 1 | h |  | 28.3333 |  |  | 28.3333
P9824 | Servente | 3 | h |  | 23.5107 |  |  | 70.5321
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 98.8654
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 418.2039
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 50.386
[6 empty] | Custo do FIC |  | 1.2742
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
M2163 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m | 1 | m |  | 153.4433 |  |  | 153.4433
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 153.4433
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 0.0043 | m³ |  | 602.85 |  |  | 2.5923
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 2.5923
[6 empty] | Subtotal |  | 207.6958
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | FIT | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M2167 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m - Guindauto 6,2 t | 0.34041 | tkm | 5914584 | 5914599 | 5914614
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 207.6958
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Rio Grande do Sul |  |  | FIC | 0.12965
Custo Unitário de Referência |  |  | Outubro/2025 |  |  | Produção da equipe | 99.6 | t
4011459 | Concreto asfáltico - faixa B-19 - areia e brita comerciais | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.71 | 0.29 | 329.1446 | 162.1021 |  | 280.7023
E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW | 1 | 0.82 | 0.18 | 355.1532 | 143.8363 |  | 317.1162
E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW | 1 | 1 | 0 | 508.7034 | 222.2871 |  | 508.7034
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 1106.5218
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 8 | h |  | 23.5107 |  |  | 188.0856
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 188.0856
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 1294.6074
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 12.9981
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.9324
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
6416143 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa B-19 - areia e brita comerciais | 1 | t |  | 200.6887 |  |  | 200.6887
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 200.6887
[6 empty] | Subtotal |  | 214.6192
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
6416143 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa B-19 - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³ | 5914649 | 1 | t |  | 8.12 |  | 8.12
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 8.12
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | FIT | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
6416143 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa B-19 - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³ | 1 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 222.7392
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Rio Grande do Sul |  |  | FIC | 0.12965
Custo Unitário de Referência |  |  | Outubro/2025 |  |  | Produção da equipe | 50 | t
6416143 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa B-19 - areia e brita comerciais | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9559 | Aquecedor de fluido térmico - 12 kW | 1 | 1 | 0 | 237.8999 | 143.8763 |  | 237.8999
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1 | 0.87 | 0.13 | 214.4154 | 107.0512 |  | 200.4581
E9021 | Grupo gerador - 456 kVA | 1 | 1 | 0 | 418.9821 | 29.6232 |  | 418.9821
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 | 1 | 0 | 127.6926 | 82.8378 |  | 255.3852
E9689 | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW | 1 | 1 | 0 | 1874.4588 | 935.5775 |  | 1874.4588
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 2987.1841
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 4 | h |  | 23.5107 |  |  | 94.0428
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 94.0428
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 3081.2269
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 61.6245
[6 empty] | Custo do FIC |  | 1.9211
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
M0028 | Areia média | 0.0269 | m³ |  | 133.1037 |  |  | 3.5805
M0005 | Brita 0 | 0.0713 | m³ |  | 152.6882 |  |  | 10.8867
M0191 | Brita 1 | 0.13289 | m³ |  | 140.9428 |  |  | 18.7299
M0344 | Cal hidratada - a granel | 14.586 | kg |  | 0.4458 |  |  | 6.5024
M1943 | Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 | 0.04766 | t |  | 0 |  |  | 0
M1941 | Óleo tipo A1 | 8 | l |  | 5.4009 |  |  | 43.2072
M1103 | Pedrisco | 0.12641 | m³ |  | 142.612 |  |  | 18.0276
M1135 | Pó de pedra | 0.281 | m³ |  | 121.5851 |  |  | 34.1654
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 135.0997
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 198.6453
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
M0028 | Areia média - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.04035 | t |  | 1.84 |  | 0.074244
M0005 | Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.10695 | t |  | 1.84 |  | 0.19679
M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.19934 | t |  | 1.84 |  | 0.36679
M0344 | Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ | 5914363 | 0.01459 | t |  | 19.27 |  | 0.28115
M1103 | Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.18962 | t |  | 1.84 |  | 0.3489
M1135 | Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.4215 | t |  | 1.84 |  | 0.77556
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 2.0434
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | FIT | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M0028 | Areia média - Caminhão basculante 10 m³ | 0.04035 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389
M0005 | Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ | 0.10695 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389
M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 0.19934 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389
M0344 | Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ | 0.01459 | tkm | 5914364 | 5914365 | 5914366
M1103 | Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ | 0.18962 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389
M1135 | Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³ | 0.4215 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 200.6887
Obs.
HM Engenharia e Consultoria
Eng. Henrique Mezzomo
CREA-RS 208634
Sócio e Responsável Técnico

## MOBILIZAÇÃO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICOPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
LOCAL: | RUA ANTERO XAVIER - T02
TRECHO: | ENTRE A ESTACA 1+033,05 E A ESTACA 1+393,05
ÁREA: | 360,00m X 7,00m + 18,50m² = 2.538,50m²
DATA: DEZEMBRO/2025
DEMONSTRATIVO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Distâncias de Transporte:
[7 empty] | Velocidade média (km/h): | 45
[7 empty] | Tempo médio de viagem (h): | 2:04
|  |  | Adotada: | 93 | km
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | TEMPO DE VIAGEM | REFERÊNCIA DE PREÇO |  | NÚMERO DE VIAGENS | VALOR UNITÁRIO (R$/H) | VALOR TOTAL (R$)
|  |  |  | TABELA | CÓDIGO
1 | Transporte de equipamentos pesados
| Deslocamento com cavalo mecânico + reboque | 11 | 2.0667 | SICRO | A9321 | 2 | 391.6641 | 17807.6611
| Trator de esteiras | 1
| Motoniveladora | 1
| Carregadeira de pneus | 1
| Retroescavadeira | 1
| Escavadeira hidráulica | 1
| Rolo compactador liso | 1
| Rolo compactador pneus | 1
| Rolo compactador pé de carneiro | 1
| Rolo compactador pé de tandem | 1
| Vibro-acabadora de asfalto | 1
| Trator agrícola | 1
[7 empty] | SUBTOTAL | 17807.6611
2 | Deslocamento de veículos
| Distribuidor de asfalto | 1 | 2.0667 | SICRO | E9509 | 1 | 331.6372 | 685.3835
| Caminhão tanque | 1 | 2.0667 | SICRO | E9669 | 1 | 279.1404 | 576.8902
| Caminhão basculante 6 m³ |  | 2.0667 | SICRO | E9506 | 1 | 196.5431 | 0
| Caminhão basculante 10 m³ | 4 | 2.0667 | SICRO | E9579 | 1 | 305.9542 | 2529.2214
| Caminhão carroceria | 1 | 2.0667 | SICRO | E9508 | 1 | 189.8408 | 392.3377
[7 empty] | SUBTOTAL | 4183.8327
[7 empty] | TOTAL | 21991.4938
Encantado,dezembro de 2025
|  |  | 34723 | 446.4
HM Engenharia e Consultoria
Eng. Henrique Mezzomo
CREA-RS 208634
Sócio e Responsável Técnico

## ADM LOCAL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICOPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
LOCAL: | RUA ANTERO XAVIER - T02
TRECHO: | ENTRE A ESTACA 1+033,05 E A ESTACA 1+393,05
ÁREA: | 360,00m X 7,00m + 18,50m² = 2.538,50m²
DATA: DEZEMBRO/2025
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | DIAS | HORAS | USO PROD. (h) | USO IMP. (h) | REFERÊNCIA DE PREÇO |  | VALOR HORA PRODUTIVO (R$/H) | VALOR HORA IMPRODUTIVO (R$/H) | VALOR TOTAL (R$)
[7 empty] | TABELA | CÓDIGO
1 | Equipe Técnica da Obra
1.1 | Engenheiro Pleno | 4 | 2 | 3 | 24 |  | SINAPI | 2707 | 131.57 |  | 3157.68
1.2 | Encarregado Geral | 4 | 4 | 4 | 64 |  | SINAPI | 4083 | 71.04 |  | 4546.56
1.3 | Técnico em Segurança | 4 | 1 | 2 | 8 |  | SINAPI | 532 | 33.58 |  | 268.64
[10 empty] | SUBTOTAL | 7972.88
2 | Veículos de serviço
2.1 | Camionete pick-up | 4 |  |  | 32 | 188 | SINAPI | 92138 | 96.54 |  | 3089.28
[10 empty] | SUBTOTAL | 3089.28
[10 empty] | TOTAL | 11062.16
Encantado,dezembro de 2025
|  |  | 34723 | 446.4
HM Engenharia e Consultoria
Eng. Henrique Mezzomo
CREA-RS 208634
Sócio e Responsável Técnico