## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PONTE PASSO DO FRANÇA / RIO JAGUARI / S 29° 38’ 09”; O 54° 49’ 17” / DIVISA SÃO VICENTE DO SUL E SÃO FRANCISCO DE ASSIS / RS_VELOCIDADE ÁGUA 4m/s _Correções Defesa Civil 11.03.26 | SINAPI - 01/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 03/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Sul IOPES - 12/2025 - Espírito Santo | 20,93% |  | Não Desonerado: Horista: 112,84% Mensalista: 69,95%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES | 100,00% 491.947,82 | 3,67% 18.048,03 | 3,67% 18.048,03 | 3,67% 18.053,44 | 20,50% 100.869,49 | 6,22% 30.616,53 | 6,22% 30.616,53 | 6,22% 30.616,53 | 6,22% 30.616,53 | 6,22% 30.616,53 | 6,22% 30.616,53 | 6,22% 30.616,53 | 6,23% 30.653,28 | 6,23% 30.653,28 | 6,23% 30.653,28 | 6,23% 30.652,67
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 100,00% 353.892,36 |  |  |  | 8,33% 29.479,23 | 8,33% 29.479,23 | 8,33% 29.479,23 | 8,33% 29.479,23 | 8,33% 29.479,23 | 8,33% 29.479,23 | 8,33% 29.479,23 | 8,33% 29.479,23 | 8,34% 29.514,62 | 8,34% 29.514,62 | 8,34% 29.514,62 | 8,34% 29.514,01
1.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | 100,00% 121.809,60 |  |  |  | 8,33% 10.146,74 | 8,33% 10.146,74 | 8,33% 10.146,74 | 8,33% 10.146,74 | 8,33% 10.146,74 | 8,33% 10.146,74 | 8,33% 10.146,74 | 8,33% 10.146,74 | 8,34% 10.158,92 | 8,34% 10.158,92 | 8,34% 10.158,92 | 8,34% 10.158,92
1.1.2 | ENCARREGADO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS | 100,00% 124.111,32 |  |  |  | 8,33% 10.338,47 | 8,33% 10.338,47 | 8,33% 10.338,47 | 8,33% 10.338,47 | 8,33% 10.338,47 | 8,33% 10.338,47 | 8,33% 10.338,47 | 8,33% 10.338,47 | 8,34% 10.350,88 | 8,34% 10.350,88 | 8,34% 10.350,88 | 8,34% 10.350,88
1.1.3 | VIGIA | 100,00% 77.772,24 |  |  |  | 8,33% 6.478,43 | 8,33% 6.478,43 | 8,33% 6.478,43 | 8,33% 6.478,43 | 8,33% 6.478,43 | 8,33% 6.478,43 | 8,33% 6.478,43 | 8,33% 6.478,43 | 8,34% 6.486,20 | 8,34% 6.486,20 | 8,34% 6.486,20 | 8,34% 6.486,20
1.1.4 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) | 100,00% 24.067,20 |  |  |  | 8,33% 2.004,80 | 8,33% 2.004,80 | 8,33% 2.004,80 | 8,33% 2.004,80 | 8,33% 2.004,80 | 8,33% 2.004,80 | 8,33% 2.004,80 | 8,33% 2.004,80 | 8,34% 2.007,20 | 8,34% 2.007,20 | 8,34% 2.007,20 | 8,34% 2.007,20
1.1.5 | TOPOGRAFO (HORISTA) | 99,99% 6.132,00 |  |  |  | 8,33% 510,80 | 8,33% 510,80 | 8,33% 510,80 | 8,33% 510,80 | 8,33% 510,80 | 8,33% 510,80 | 8,33% 510,80 | 8,33% 510,80 | 8,34% 511,41 | 8,34% 511,41 | 8,34% 511,41 | 8,33% 510,80
1.2 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 100,00% 54.149,50 | 33,33% 18.048,03 | 33,33% 18.048,03 | 33,34% 18.053,44
1.2.1 | PROJETO ESTRUTURAL DE PONTE/VIADUTO (EXTENSÃO ATÉ 200M) - TABELA DE REFERÊNCIA DE PREÇO DE PROJETOS DO DAER-RS 2021: DISPONÍVEL EM https://www.daer.rs.gov.br/upload/arquivos/202109/27181957-tabela-projeto-21.pdf | 100,00% 54.149,50 | 33,33% 18.048,03 | 33,33% 18.048,03 | 33,34% 18.053,44
1.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 83.905,96 |  |  |  | 85,08% 71.390,25 | 1,36% 1.137,29 | 1,36% 1.137,29 | 1,36% 1.137,29 | 1,36% 1.137,29 | 1,36% 1.137,29 | 1,36% 1.137,29 | 1,36% 1.137,29 | 1,36% 1.138,66 | 1,36% 1.138,66 | 1,36% 1.138,66 | 1,36% 1.138,66
1.3.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 100,00% 2.239,40 |  |  |  | 100,00% 2.239,40
1.3.2 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | 100,00% 14.017,60 |  |  |  | 100,00% 14.017,60
1.3.3 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | 100,00% 19.049,10 |  |  |  | 100,00% 19.049,10
1.3.4 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | 100,00% 12.110,40 |  |  |  | 100,00% 12.110,40
1.3.5 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | 100,00% 3.508,90 |  |  |  | 100,00% 3.508,90
1.3.6 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | 100,00% 5.975,10 |  |  |  | 100,00% 5.975,10
1.3.7 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | 100,00% 10.480,10 |  |  |  | 100,00% 10.480,10
1.3.8 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NÃO POTÁVEL (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA. AF_02/2016_PA | 100,00% 979,79 |  |  |  | 100,00% 979,79
1.3.9 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA. AF_02/2016_PA | 100,00% 1.892,57 |  |  |  | 100,00% 1.892,57
1.3.10 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020 | 100,00% 2.577,60 |  |  |  | 8,33% 214,71 | 8,33% 214,71 | 8,33% 214,71 | 8,33% 214,71 | 8,33% 214,71 | 8,33% 214,71 | 8,33% 214,71 | 8,33% 214,71 | 8,34% 214,97 | 8,34% 214,97 | 8,34% 214,97 | 8,34% 214,97
1.3.11 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COM USO DE GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV | 100,00% 9.338,40 |  |  |  | 8,33% 777,89 | 8,33% 777,89 | 8,33% 777,89 | 8,33% 777,89 | 8,33% 777,89 | 8,33% 777,89 | 8,33% 777,89 | 8,33% 777,89 | 8,34% 778,82 | 8,34% 778,82 | 8,34% 778,82 | 8,34% 778,82
1.3.12 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | 100,00% 1.737,00 |  |  |  | 8,33% 144,69 | 8,33% 144,69 | 8,33% 144,69 | 8,33% 144,69 | 8,33% 144,69 | 8,33% 144,69 | 8,33% 144,69 | 8,33% 144,69 | 8,34% 144,87 | 8,34% 144,87 | 8,34% 144,87 | 8,34% 144,87
2 | ENSECADEIRA TEMPORÁRIA # considerado base 9m / topo 3m / altura 2,5m / largura 2x 30m (largura do rio 60 m) # | 100,00% 53.065,80 |  |  |  | 47,87% 25.403,63 |  | 47,87% 25.403,63 | 4,26% 2.258,55
2.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | 100,00% 14.835,15 |  |  |  | 50,00% 7.417,58 |  | 50,00% 7.417,58
2.2 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 100,00% 25.851,15 |  |  |  | 50,00% 12.925,58 |  | 50,00% 12.925,58
2.3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | 100,00% 10.120,95 |  |  |  | 50,00% 5.060,48 |  | 50,00% 5.060,48
2.4 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | 100,00% 2.258,55 | [6 empty] | 100,00% 2.258,55
3 | INFRAESTRUTRA | 100,00% 1.868.424,68 |  |  |  | 12,91% 241.257,75 | 25,70% 480.096,49 | 16,40% 306.486,89 | 10,55% 197.187,44 |  | 32,37% 604.865,86 | 2,06% 38.530,25
3.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 643.896,11 |  |  |  | 0,08% 500,00 |  |  |  |  | 93,94% 604.865,86 | 5,98% 38.530,25
3.1.1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | 100,00% 500,00 |  |  |  | 100,00% 500,00
3.1.2 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ #Aterro das rampas# | 100,00% 29.602,29 | [8 empty] | 75,00% 22.201,72 | 25,00% 7.400,57
3.1.3 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 100,00% 107.135,56 | [8 empty] | 75,00% 80.351,67 | 25,00% 26.783,89
3.1.4 | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,50 m - fornecimento e instalação | 100,00% 489.275,10 | [8 empty] | 100,00% 489.275,10
3.1.5 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | 100,00% 17.383,16 | [8 empty] | 75,00% 13.037,37 | 25,00% 4.345,79
3.2 | ESTACAS | 100,00% 961.611,98 |  |  |  | 25,04% 240.757,75 | 49,93% 480.096,49 | 25,04% 240.757,75
3.2.1 | ESTACA RAIZ COMPLETA: INCLUI MOBILIZAÇÃO, PERFURAÇÃO, ARGAMASSA, ARMADURA E MÃO DE OBRA #98 estacas / diâmetro 25cm / comprimento 5m rocha e 8m solo | 100,00% 960.192,98 |  |  |  | 25,00% 240.048,25 | 50,00% 480.096,49 | 25,00% 240.048,25
3.2.2 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO ATÉ O LOCAL DA PONTE | 100,00% 1.419,00 |  |  |  | 50,00% 709,50 |  | 50,00% 709,50
3.3 | BLOCOS DE COROAMENTO | 100,00% 262.916,59 | [5 empty] | 25,00% 65.729,15 | 75,00% 197.187,44
3.3.1 | BLOCOS DE COROAMENTO COMPLETOS: INCLUI CONCRETO USINADO (FCK 30 MPA), BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ARMADURAS E FORMAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM) # 07 blocos de coroamento # | 100,00% 239.770,69 | [5 empty] | 25,00% 59.942,67 | 75,00% 179.828,02
3.3.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL ATÉ A PONTE EM PASSO DO FRANÇA, CONSIDERANDO 62 km DE RODOVIA PAVIMENTADA E 33 km DE ESTRADA DE TERRA # concreto usinado # | 100,00% 23.145,90 | [5 empty] | 25,00% 5.786,48 | 75,00% 17.359,43
4 | MESOESTRUTURA | 100,00% 372.036,51 | [7 empty] | 11,31% 42.088,70 | 28,78% 107.088,38 | 35,01% 130.233,09 | 24,90% 92.626,34
4.1 | PILARES | 100,00% 256.265,46 | [7 empty] | 16,42% 42.088,70 | 41,79% 107.088,38 | 41,79% 107.088,38
4.1.1 | PILARES COMPLETOS: INCLUI CONCRETO USINADO (FCK 30 MPA), BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ARMADURAS E FORMAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM) | 100,00% 194.516,31 | [7 empty] | 20,00% 38.903,26 | 40,00% 77.806,52 | 40,00% 77.806,52
4.1.2 | VIGAS DE TRAVAMENTO COMPLETAS: INCLUI CONCRETO USINADO (FCK 30 MPA), BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ARMADURAS E FORMAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM) | 100,00% 45.821,97 | [8 empty] | 50,00% 22.910,99 | 50,00% 22.910,99
4.1.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL ATÉ A PONTE EM PASSO DO FRANÇA, CONSIDERANDO 62 km DE RODOVIA PAVIMENTADA E 33 km DE ESTRADA DE TERRA # concreto usinado # | 100,00% 15.927,18 | [7 empty] | 20,00% 3.185,44 | 40,00% 6.370,87 | 40,00% 6.370,87
4.2 | TRAVESSAS | 100,00% 92.578,85 | [9 empty] | 25,00% 23.144,71 | 75,00% 69.434,14
4.2.1 | TRAVESSAS COMPLETAS: INCLUI CONCRETO USINADO (FCK 30 MPA), BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ARMADURAS E FORMAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM) # 08 travessas # | 100,00% 84.350,79 | [9 empty] | 25,00% 21.087,70 | 75,00% 63.263,09
4.2.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL ATÉ A PONTE EM PASSO DO FRANÇA, CONSIDERANDO 62 km DE RODOVIA PAVIMENTADA E 33 km DE ESTRADA DE TERRA # concreto usinado # | 100,00% 8.228,06 | [9 empty] | 25,00% 2.057,02 | 75,00% 6.171,05
4.3 | APARELHOS DE APOIO | 100,00% 23.192,20 | [10 empty] | 100,00% 23.192,20
4.3.1 | APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO HORIZONTAL # dimensões 2,0 x 3,0 x 0,52 dm3 # | 100,00% 23.192,20 | [10 empty] | 100,00% 23.192,20
5 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 3.109.189,91 | [10 empty] | 19,45% 604.852,17 | 44,36% 1.379.289,04 | 28,20% 876.830,06 | 5,46% 169.759,51 | 2,52% 78.459,13
5.1 | VIGAS METÁLICAS | 100,00% 2.419.408,68 | [10 empty] | 25,00% 604.852,17 | 50,00% 1.209.704,34 | 25,00% 604.852,17
5.2 | LAJES | 100,00% 424.746,32 | [11 empty] | 39,93% 169.584,70 | 60,07% 255.161,62
5.2.1 | LAJES PRÉ-MOLDADAS COMPLETAS: INCLUI CONCRETO USINADO (FCK 30 MPA), BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ARMADURAS E FORMAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM) # lajes moldadas no canteiro de obras e transportadas com retroescavadeira para a ponte # | 100,00% 324.115,11 | [11 empty] | 50,00% 162.057,56 | 50,00% 162.057,56
5.2.2 | LAJES MOLDADAS IN LOCO COMPLETAS: INCLUI CONCRETO USINADO (FCK 30 MPA), BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ARMADURAS E FORMAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM) | 100,00% 75.232,21 | [12 empty] | 100,00% 75.232,21
5.2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL ATÉ A PONTE EM PASSO DO FRANÇA, CONSIDERANDO 62 km DE RODOVIA PAVIMENTADA E 33 km DE ESTRADA DE TERRA # concreto usinado # | 100,00% 25.090,49 | [11 empty] | 30,00% 7.527,15 | 70,00% 17.563,34
5.2.4 | TRANSPORTE DE LAJES PRÉ-MOLDADAS, FABRICADAS NO CANTEIRO DE OBRAS, COM RETROESCAVADEIRA, EM VIA INTERNA DENTRO DO CANTEIRO # transporte das lajes moldadas in loco / DMT 0,3 KM # | 100,00% 308,51 | [12 empty] | 100,00% 308,51
5.3 | BARREIRAS | 100,00% 91.300,38 | [13 empty] | 100,00% 91.300,38
5.3.1 | BARREIRAS MOLDADAS IN LOCO COMPLETAS: INCLUI CONCRETO USINADO (FCK 30 MPA), BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ARMADURAS E FORMAS (MONTAGEM E DESMONTAGEM) | 100,00% 85.775,83 | [13 empty] | 100,00% 85.775,83
5.3.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL ATÉ A PONTE EM PASSO DO FRANÇA, CONSIDERANDO 62 km DE RODOVIA PAVIMENTADA E 33 km DE ESTRADA DE TERRA # concreto usinado # | 100,00% 5.524,55 | [13 empty] | 100,00% 5.524,55
5.4 | GUARDA CORPOS METÁLICOS | 100,00% 156.918,26 | [13 empty] | 50,00% 78.459,13 | 50,00% 78.459,13
5.4.1 | Guarda corpo modular em aço galvanizado. Modulo de 2,5m de comprimento e altura de 75 cm. Em perfis de aço de chapa dobrada. Pronto e instalado com chumbador quimico. | 100,00% 137.278,08 | [13 empty] | 50,00% 68.639,04 | 50,00% 68.639,04
5.4.2 | TRATAMENTO SUPERFICIAL COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA | 100,00% 14.640,99 | [13 empty] | 50,00% 7.320,50 | 50,00% 7.320,50
5.4.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | 100,00% 113,40 | [13 empty] | 50,00% 56,70 | 50,00% 56,70
5.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 100,00% 708,76 | [13 empty] | 50,00% 354,38 | 50,00% 354,38
5.4.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 100,00% 3.327,48 | [13 empty] | 50,00% 1.663,74 | 50,00% 1.663,74
5.4.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 100,00% 849,55 | [13 empty] | 50,00% 424,78 | 50,00% 424,78
5.5 | DIVERSOS | 100,00% 16.816,27 | [12 empty] | 100,00% 16.816,27
5.5.1 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação | 100,00% 12.804,43 | [12 empty] | 100,00% 12.804,43
5.5.2 | DRENO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D = 100 MM E L = 50 CM EM OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100,00% 4.011,84 | [12 empty] | 100,00% 4.011,84
6 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 2.730,16 | [14 empty] | 100,00% 2.730,16
6.1 | Placa de regulamentação em fibra, D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | 100,00% 667,52 | [14 empty] | 100,00% 667,52
6.2 | Placa de marco quilométrico em fibra - 0,70 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | 100,00% 885,68 | [14 empty] | 100,00% 885,68
6.3 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm | 100,00% 1.176,96 | [14 empty] | 100,00% 1.176,96
7 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 536,00 | [14 empty] | 100,00% 536,00
7.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 100,00% 536,00 | [14 empty] | 100,00% 536,00
Porcentagem |  |  | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 6,23% | 8,66% | 6,15% | 3,9% | 1,23% | 12,59% | 3,38% | 12,34% | 23,91% | 15,39% | 3,4% | 1,91%
Custo |  |  | 18.048,02 | 18.048,02 | 18.053,44 | 367.530,85 | 510.713,01 | 362.507,04 | 230.062,52 | 72.705,22 | 742.570,76 | 199.379,87 | 728.095,03 | 1.409.942,32 | 907.483,34 | 200.412,79 | 112.377,95
Porcentagem Acumulado |  |  | 0,31% | 0,61% | 0,92% | 7,15% | 15,81% | 21,96% | 25,86% | 27,09% | 39,68% | 43,06% | 55,4% | 79,31% | 94,7% | 98,09% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 18.048,02 | 36.096,04 | 54.149,48 | 421.680,33 | 932.393,34 | 1.294.900,38 | 1.524.962,90 | 1.597.668,12 | 2.340.238,88 | 2.539.618,75 | 3.267.713,78 | 4.677.656,10 | 5.585.139,44 | 5.785.552,23 | 5.897.930,88
_______________________________________________________________